## Slide 1: Алтынбеков К.С. и.о. генерального директора РНПЦПЗ
Дорожная карта
по реализации программы поддерживающей терапии агонистами опиоидов
в Республике Казахстан на 2021-2022 годы

## Slide 2
6 мероприятий по финансированию закупа, хранения, транспортировки Метадона:
1. Внесение изменений в Приказ МЗСР РК № 766 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан» в части обеспечения Метадоном;
Регистрация цены на Метадон с производителем и/или официальным представителем производителя;
Регистрация и установление предельной цены на Метадон в НЦЭЛС; Утверждение предельной цены на Метадон приказом Министра здравоохранения РК;
Включение лекарственного средства Метадона гидрохлорид в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне;
Включение лекарственного средства Метадон в Список закупа Единого дистрибьютора;
Выработать предложения по оплате расходов на обеспечение пациентов ПТАО Метадоном (комплексный тариф плюс фактические расходы на Метадон гидрохлорид).
Организация обеспечения лекарственным средством Метадона гидрохлорид в рамках ПТАО
4 мероприятия по организации:
Семинар-тренингов для врачей психиатров (наркологов), сотрудников кафедр и работников СПИД-центров;
Семинар-тренингов для мультидисциплинарных бригад ПТАО по улучшению качества сопровождения и оказываемой комплексной медико-социальной помощи;
Семинар-тренингов для представителей пресс-служб организаций;
Семинар-совещания для руководителей Службы психического здоровья по актуальным вопросам реализации программы ПТАО
Повышение информированности населения о программе ПТАО
2 мероприятия:
Осуществление мониторинга работы ЭРЗПТ;
Организация мониторинговых визитов в региональные кабинеты предоставления ПТАО
Совершенствование регуляции эффективной реализации программы ПТАО
3 мероприятия:
Усиление сотрудничества РНПЦПЗ с КНЦДИЗ
Усиление сотрудничества с международными организациями
Усиление сотрудничества с НПО
Межсекторальное сотрудничество для успешной реализации ПТАО
12
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ АГОНИСТАМИ ОПИОИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2021-2022 ГОДЫ
(утверждена приказом МЗ РК от 9 апреля 2021г. №206)
Организационно-методическая помощь для успешной реализации ПТАО
2 мероприятия:
Расширение программы, с учетом эпидемиологической ситуации, путем открытия кабинетов ПТАО в региональных организациях здравоохранения;
Увеличение охватом ПТАО пациентов с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов", состоящих на учете в медицинских организациях службы психического здоровья

## Slide 3
ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ НА 26.10.2021 Г.
МЕРОПРИЯТИЕ | СРОК | ИСПОЛНЕНИЕ
Внесение изменений в Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 сентября 2015 года № 766 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан» в части обеспечения препаратом Метадона гидрохлорид | 2 квартал 2021 года | В связи с тем, что Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 сентября 2015 года № 766 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами граждан» утратил силу, проводится работа по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также правил и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» в части обеспечения препаратами ПТАО.
Регистрация цены на лекарственное средство Метадона гидрохлорид с производителем и/или официальным представителем производителя | 1 квартал 2022 года | 1.Представитель компании Молтени – компания Фармагейт направила пакет документов для регистрации цены на метадон в рамках оптовой и розничной реализации. 2.Фармагейт в процессе подготовки пакета документов для регистрации цены в рамках ГОБМП и ОСМС.
Организация семинар-тренингов для мультидисциплинарных бригад ПТАО по улучшению качества сопровождения и оказываемой комплексной медико-социальной помощи | 3 квартал 2021 г. | Тренинг для мультидисциплинарных бригад ПТАО в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на на 1-11 декабря 2021 г. с приглашением международного спикера – Дворяк С.В., MD, PhD, эксперт по ПТАО, старший НС Украинского института политики общественного здравоохранения (UIPHP), Профессор кафедры социальной работы Академии труда, социальных отношений и туризма, Киев, Украина.
Организация семинар-тренингов для врачей психиатров (наркологов), сотрудников кафедр и работников СПИД-центров | 3 квартал 2021 г. | 13-16 октября проведен семинар тренинг с приглашением международного спикера Асадуллина А.Р. - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ РНД 2 Минздрава Республики Башкортостан, профессор кафедры психиатрии и наркологии Башкирского государственного медицинского университета МЗ РФ.

## Slide 4
ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ НА 26.10.2021 Г.
МЕРОПРИЯТИЕ | СРОК | ИСПОЛНЕНИЕ
Осуществление мониторинга работы ЭРЗПТ | 1 раз в 6 месяцев | Мониторинг электронного регистра пациентов на заместительной терапии проводится ежемесячно в разрезе каждого города (количество пациентов, данные обследования, дозы метадона, количество израсходованного и остатки препарата и т.д.)
Организация мониторинговых визитов в региональные кабинеты предоставления ПТАО | ежеквартально, 2021 г., 2022 г. | В 2021 году запланировано 15 визитов в кабинеты ПТАО, из них совершено 11: г. Кызылорда 14-16.04.21; г. Павлодар и г. Экибастуз; г. Костанай, г. Рудный, г. Лисаковск 18-21.05.21; г. Караганда и г. Темиртау 25-27.05.21; г. Алматы 21.06.2021; г. Актобе 22-23.06.2021; г. Атырау 20-21.10.2021; В настоящее время с мониторинговым визитом специалист находится в г. Усть-Каменогорске. Следующие визиты в гг. Семей, Павлодар (повторный) и Тараз запланированы до конца октября.
Усиление сотрудничества РНПЦПЗ с КНЦДИЗ | 1 квартал 2021-2022 гг. | Подписан Договор о совместном сотрудничестве Между Республиканским научно-практическим центром психического здоровья и Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний №014-2021 от 5 января 2021г.
Усиление сотрудничества с международными организациями | В течение года | Заключен Меморандум между Республиканским научно-практическим центром психического здоровья и Филиалом корпорации «Центры для Международных программ» по следующим направлениям: внедрение инновационных подходов для оптимизации программ по профилактике и лечению ВИЧ среди ЛУИН; предоставление методической и практической помощи в усовершенствовании ИС, программ мониторинга и оценки (ЭРЗПТ). Ведутся переговоры о сотрудничестве с Йельским Университетом по проекту «Расширение масштабов использования лекарств. Терапия в Центральной Азии» для повышения эффективности ПТАО.