## Slide 1: Обзор по выполнению мероприятий проекта Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией «Мероприятия направленные на транcграничный контроль и лечение ТБ, МЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов» в Республике Казахстан
Б. Бабамурадов
Project HOPE
Алматы,
16 октября 2015 года

## Slide 2: Бюджет и расходы
Бюджет (Декабрь 2014- Сентябрь 2015) | Израсходовано | Обязательства по выплатам | Остаток | 
 |  |  |  | %
1,618,957.35 | 512,230.36 | 559,770.92 | 546,956.06 | 34%

## Slide 3: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Внешняя техническая помощь ВОЗ и МОМ по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений и созданию руководства по мигрантам
  Согласовано с ЕвроВОЗ техническое задание для консультанта и на конкурсной основе выбран внешний консультант
  Заключен договор с Международной организацией по миграции (далее-МОМ) для оказания технической поддержки проекта по контролю за туберкулезом среди мигрантов в Республике Казахстан.

## Slide 4: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Создание межведомственных Рабочих групп и организация заседаний
  Проведены две встречи Рабочей группы по контролю за туберкулезом среди мигрантов
  Начата работы по анализу и разработке правовых и рамочно-процессуальных соглашений группой из местных экспертов (медицинских и юристов)

## Slide 5: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организовать совещание высокого уровня с участием представителей соседних государств (ЦАР), ВОЗ, и партнеров
  Запланировано на ноябрь 19-20 2015 года
Организовать координационные встречи между ведомствами и НПО по вопросам ТБ среди мигрантов
  24 июля 2015 года проведена национальная координационная встреча партнеров, вовлеченных в работу с мигрантами. Решения национальной встречи выполнены.

## Slide 6: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
За отчетный период проведены 17 тренингов для 298 сотрудников, аутрич работников и волонтеров НПО, медицинских специалистов ПМСП
  Тренинг для специалистов НПО, ПТД и информационно-обучающих центров для мигрантов по разработке информационно-образовательных документов и правилам их апробации на целевых группах.
  Подготовлены команды местных тренеров в пилотных регионах из представителей миграционных центров, НПО и ПТД пилотных регионов
  Тренинг по мониторингу и оценке для персонала НПО и сотрудников ПТД.
  12 каскадных тренингов для партнеров вовлеченных во внедрение проекта

## Slide 7: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Оказать техническую помощь по разработке индикаторов и интеграции их в М&Е систему
  Местный эксперт для разработке индикаторов для оценки контроля за туберкулезом среди мигрантов и интеграцию их в существующую систему мониторинга и оценки в НТП РК
  Сделан запрос в НТП Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана на контакты для обмена информацией о больных туберкулезом мигрантах. Получены ответы из Национальных центров Кыргызстана, Таджикистана

## Slide 8: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Создать Медико-Социальный фонд для оказания помощи мигрантам
  В рамках создания медико-социального фонда для компенсации услуг по обследованию внешних мигрантов на туберкулез:
  Собраны тарифы на отдельные виды исследований по ДАГ, подготовлены проект договора с организацией ПМСП и техническое задание, весь пакет документов отправлен в отобранные организации ПМСП и донору для согласования.
  Проанализированы тарифы на стационарное лечение 1 больного ТБ и МЛУ ТБ. Компенсация за лечение обсуждены с экспертами НЦПТ. Проект договора с ПТД разработан.
  Объявлен конкурс для приглашения внешнего эксперта для оказания технической помощи по созданию медико социального фонда
  .

## Slide 9: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Привлечь НПО для реализации противотуберкулезных мероприятий среди мигрантов
  В 7 пилотных регионах Казахстана начата работа 5 местных неправительственных организаций по программе малых грантов: в Астане ОО «Общество Красного Полумесяца»; в Шымкенте, Актобе и Актау Ассоциация СПИД сервисных организаций «Жолдас»; в Алматы «Кризисный центр «Забота» г. Алматы; в Караганде ОО «Умит»; в Алматинской области ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости».
  За июль-август 2015 года аутрич работниками информированы о симптомах туберкулеза, возможности бесплатного обследования на уровне первичной медико-санитарной помощи 2773 мигрантов, из них внутренних 2154 и 619 внешних мигрантов.

## Slide 10: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организовать санитарно-просветительные мероприятия (разработка и распечатка ИОМ, организация тренинга для журналистов, организация мероприятий к Всемирному дню борьбы ТБ и Дня мигранта)
  Разработаны и протестированы несколько видом ИОМ для различных целевых групп мигрантов.
  Объявлен конкурс для компаний по распечатке ИОМ
  Тренинг для журналистов запланирован на 22-23 октября 2015 г. (г. Алматы, гостиница Уют)

## Slide 12: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить мотивационным пакетом мигрантов на амбулаторном этапе лечения
  Определены различные виды мотивационной поддержки для целевой группы мигрантов
  Для мотивационной поддержки внешних мигрантов больных туберкулезов и лекарственно-устойчивым туберкулезом отобран и утвержден в НЦПТ перечень продуктовых и гигиенических средств.
  Отбор продуктов проведен с учетом потребительской корзины в РК в 2015 году.
  Подготовлен пакет документов для объявления конкурса на торговую сеть для закупа продуктов для мотивационного пакета и отправлен донору для согласования.

## Slide 13: ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Оценочные визиты в пилотные области
  Проведены оценочные визиты в 7 пилотных территорий
  Результаты визитов обсуждены на заседаниях Рабочей группы и Национальной координационный встрече между ведомствами и НПО по вопросам ТБ среди мигрантов
Мониторинговые визиты
  Для мониторинговых визитов в пилоты для верификации Project HOPE разработал оценочный лист и механизм рейтингования субполучателя по выполнению программных и финансовых мероприятий пилотного проекта.
  Выполнены МиО визиты в 7 пилотные регионы

## Slide 14: РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧИСЛО МИГРАНТОВ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЗА 1-2 КВАРТАЛЫ 2015 ГОДА |  |  |  | 
№ | Пилотный регион | ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ | ВНЕШНИЕ МИГРАНТЫ | ВСЕГО МИГРАНТЫ
1 | Алматы | 101 | 16 | 117
2 | Актобе | 24 | 0 | 24
3 | Астана | 108 | 2 | 110
4 | Актау | 12 | 10 | 22
5 | Шымкент | 25 | 0 | 25
6 | Караганды | 13 | 7 | 20
7 | Алматинская область | 4 | 13 | 17
 | ВСЕГО | 287 | 48 | 335