## Slide 1: ПЛАН ПЕРЕХОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ К СТРАНОВЫМ ИСТОЧНИКАМ

## Slide 2: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ
МИССИЯ НТП - ЛИКВИДАЦИЯ ЭПИДЕМИИ ТУБЕРКУЛЕЗА В КАЗАХСТАНЕ:
Задачи:
- охватить всех лиц с подозрением на ТБ современными молекулярно-генетическими методами быстрой диагностики;
лечение эффективными противотуберкулезными препаратами и схемами химиотерапии каждого случая ТБ, М/ШЛУ ТБ с учетом результатов ТЛЧ;
снижение стигмы и дискриминации по отношению к ТБ среди медицинских работников и широких слоев населения;
применение контролируемых методов дифференцированной профилактики ТБ;
интеграция НТП со всеми смежными службами и НПО на основе развития «Странового Партнерства СТОП ТБ».
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
устойчивая политическая приверженность и адекватное финансирование противотуберкулезных мероприятий;
своевременное выявление и объективное отражение рисков по ТБ в стране;
разработка, утверждение и реализация данного плана действий

## Slide 3
ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПЕРЕХОДА НА ПОЛНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАНЕ НА 2019-2022 ГГ.
Задачи:
№1: Поддержание устойчивой и рациональной системы оказания противотуберкулезной помощи в РК
№2: Укрепление потенциала мониторинга и оценки Национальной противотуберкулезной программы
№3: Обеспечение устойчивости всеобщего доступа к профилактическим, диагностическим и лечебным услугам хорошего качества больным туберкулезом с применением стратегии, ориентированной на пациента
№4: Вовлечение организаций гражданского общества, неправительственных организаций и сообществ в мероприятия по борьбе с туберкулезом

## Slide 4
ЗАДАЧА 1. ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
№ | МЕРОПРИЯТИЯ | ФОРМА ЗАВЕРШЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
1.1 | Изменение организационно-правовой формы ПТО гражданского сектора с переводом на ПХВ и переименованием их в Центры Фтизиопульмонологии | Постановление акима | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2019 год
1.2 | Объединение противотуберкулезных организаций на уровне областных и городских Центров Фтизиопульмонологии | Постановление акима | УЗ | 2019 год
1.3 | Передача противотуберкулезных кабинетов и диспансерных отделов в ПМСП | Приказ УЗ | УЗ | 2019 год
1.4 | Осуществление адвокации высокого уровня и повышения уровня политической приверженности в период переходного периода | Протоколы заседаний СКК, мажилисов, общественных советов | МЗ РК, УЗ, ННЦФ РК | 2019-2022 года
1.5 | Проведение регулярных координационных совещаний, в которых будут принимать участие лидеры здравоохранения, поставщики медицинских услуг, представители академических кругов и субъекты гражданского общества; для обеспечения прозрачности и развития совместной ответственности за преодоление проблем переходного периода | Протоколы заседаний СКК | АП, МЗРК | 2019-2022 года
1.6 | Разработка и одобрение Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом на период 2021-2025 годов | Постановление Правительства | МЗ | 2019-2020 года
1.7 | Обновление НПА в соответствии с Национальным стратегическим планом по борьбе с туберкулезом на период 2021-2025 годов | Приказ МЗ | МЗ | 2021 год
1.8 | Техническое содействие в пересмотре механизмов оплаты специалистов, оказывающих противотуберкулезную помощь населению для повышения эффективности системы | Предложения | МЗ, РЦРЗ | 2019-2020 год

## Slide 5
ЗАДАЧА 1. ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
1.9 | Техническое содействие в разработке и внедрении механизмов стимулирования для работников противотуберкулезной службы (врачи, медсестры, сотрудники лабораторий) | Предложения | МЗ, РЦРЗ | 2019-2020 год
1.10 | Техническое содействие в оценке внедрения амбулаторной модели лечения туберкулеза, в том числе у детей больных туберкулезом | Предложения | МЗ, РЦРЗ | 2020 год
1.11 | После-оценочный пересмотр и одобрение концепции амбулаторной модели лечения туберкулезом | Аналитическая справка | МЗ, РЦРЗ | 2020 год
1.12 | Техническое содействие в оценке реализации плана поэтапной оптимизации инфраструктуры противотуберкулезных больниц | Предложения | МЗ, РЦРЗ | 2020 год
1.13 | Разработка, одобрение и реализация плана оптимизации инфраструктуры противотуберкулезных стационаров на 2021-2025 года | План | УЗ | 2020 год
1.14 | Обучение лиц, принимающих высокого уровня решения из Мажилиса (Парламента), Маслихатов (Областных, городских депутатов), МЗ, МВД, МЮ, МО, представителей религиозных конфессий, структур бизнеса сосредоточенных на современных подходах по борьбе с туберкулезом и финансирования службы, на амбулаторной модели оказания помощи больным с туберкулезом и внедрению ориентированных на пациента подходов | План и программа обучения | МЗ, УЗ | 2019-2022 года
1.15 | Обучение руководителей центров фтизиопульмонологии, ДООЗ регионов и сети ПМСП, ориентированного на управленческие и практические аспекты, для поддержки внедрения новых платежных механизмов в учреждениях по борьбе с туберкулезом | План и программа обучения | ННЦФ, УЗ | 2019-2022 года

## Slide 6
ЗАДАЧА 1. ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
1.16 | Обучение руководителей региональных центров фтизиопульмонологии, ДООЗ и сети ПМСП в реализации концепции амбулаторной модели ухода за больными туберкулеза и по оптимизации коечного фонда | План и программа обучения | ННЦФ, УЗ | 2020-2022 года
1.17 | Создание при ННЦФ Центра клинического наставничества и повышения квалификации медицинского персонала с использованием дистанционных технологий по оказанию качественных услуг по уходу и лечению больных с туберкулезом и лекарственно-устойчивым туберкулезом | План и программа обучения | ННЦФ | 2019-2022 года
МЕРОПРИЯТИЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА:
1.4 Осуществление адвокации высокого уровня и повышения уровня политической приверженности в период переходного периода (2019,2022 г.г.)
1.5 Проведение регулярных координационных совещаний, в которых будут принимать участие лидеры здравоохранения, поставщики медицинских услуг, представители академических кругов и субъекты гражданского общества (2019,2022 г.г.)
1.6 Разработка и одобрение Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом на период 2021-2025 годов (2020 г.)
1.7 Обновление НПА в соответствии с Национальным стратегическим планом по борьбе с туберкулезом на период 2021-2025 годов
1.9 Техническое содействие в разработке и внедрении механизмов стимулирования для работников противотуберкулезной службы
(врачи, медсестры, сотрудники лабораторий) (2019,2020 г.г.)
1.14 Обучение лиц, принимающих высокого уровня решения из Мажилиса, Маслихатов, МЗ, МВД, МЮ, МО, представителей религиозных конфессий, структур бизнеса сосредоточенных на современных подходах по борьбе с туберкулезом и финансирования службы (2019 г.)
1.15 Обучение руководителей центров фтизиопульмонологии, ДООЗ регионов и сети ПМСП, ориентированного на управленческие и практические аспекты, для поддержки внедрения новых платежных механизмов в учреждениях по борьбе с туберкулезом (2019)
1.17 Создание при ННЦФ Центра клинического наставничества и повышения квалификации медицинского персонала (2019 г.)

## Slide 7: ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАДАЧИ №1
Годы | Всего | Республиканский бюджет | % покры | Глобальный фонд /доноры | % покрытия | Местный бюджет | % покры | Дефицит | % дефицита
 |  | ( тенге) | тия | ( тенге) |  | (тенге) | тия | (тенге) | 
2019 | 72 837 460,00 | 2 443 560,00 | 3,4 | 6 171 200,00 | 8,5 |  |  | 64 222 700 | 88,2
2020 | 85 855 910,00 | 2 443 560,00 | 2,8 | 75 236 350,00 | 87,6 |  |  | 8 176 000 | 9,5
2021 | 82 884 750,00 | 1 425 400,00 | 1,7 | 76 419 350,00 | 92,2 |  |  | 5 040 000 | 6,1
2022 | 56 643 675,00 | 2 952 625,00 | 5,2 | 48 231 050,00 | 85,1 |  |  | 5 460 000 | 9,6
Итого | 298 221 795,00 | 9 265 145,00 | 3,1 | 206 057 950,00 | 69,1 |  |  | 82 898 700 | 27,8

## Slide 8
ЗАДАЧА 2. УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПРОГРАММЫ
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
2.1 | Усовершенствование НРБТ | Программное обеспечение | МЗ, МВД, УЗ | 2019-2022 годы
2.2 | Пересмотр и обновление в соответствии с международными стандартами методических рекомендаций по учетно-отчетным формам | Предложения | ННЦФ, РЦРЗ | 2019-2022 годы
2.3 | Пересмотр и обновление руководства по проведению мероприятий по мониторингу и оценке противотуберкулезных мероприятий | Руководство | ННЦФ, РЦРЗ | 2020-2021 год
2.4 | Проведению регулярных миссий супервизии для надзора за реализацией программы, включая инновационные меры по менеджменту ЛУ-ТБ | Аналитическая справка | ННЦФ, МВД, УЗ | 2019-2022 года
2.5 | Проведение координационные совещаний для обобщения и обсуждения результатов супервизий и планирования последующих шагов | Протоколы | МЗ, Акиматы | 2019-2022 года
2.6 | Обслуживания пересмотренной электронной национальной информационной системы по туберкулезу | План | УЗ | 2019-2022 года
2.7 | Проведение операционных исследований по приоритетным вопросам борьбы с туберкулезом и лекарственно-устойчивым туберкулезом | Аналитическая справка | ННЦФ | 2019-2022 года

## Slide 9: ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАДАЧИ № 2
Годы | Всего | Республиканский бюджет | % покры | Глобальный фонд /доноры | % покрытия | Местный бюджет | % покры | Дефицит | % дефицита
 |  | ( тенге) | тия | ( тенге) |  | (тенге) | тия | (тенге) | 
2019 | 296 924 778,00 | 278 020 478,00 | 93,6 | 3 831 500,00 | 1,3 |  |  | 15 072 800,00 | 5,1
2020 | 379 902 897,00 | 285 722 797,00 | 75,2 | 89 140 100,00 | 23,5 |  |  | 5 040 000,00 | 1,3
2021 | 403 270 098,00 | 294 200 998,00 | 73,0 | 104 029 100,00 | 25,8 |  |  | 5 040 000,00 | 1,2
2022 | 350 038 945,00 | 303 699 645,00 | 86,8 | 43 819 300,00 | 12,5 |  |  | 2 520 000,00 | 0,7
Итого | 1 430 136 718,00 | 1 161 643 918,00 | 81,2 | 240 820 000,00 | 16,8 |  |  | 27 672 800,00 | 1,9
МЕРОПИЯТИЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА .:
2.2 Пересмотр и обновление в соответствии с международными стандартами методических рекомендаций по учетно-отчетным формам (2019 -2022 г.г.)
2.3 Пересмотр и обновление руководства по проведению мероприятий по мониторингу и оценке противотуберкулезных мероприятий (2020 -2021 г.г.)
2.5 Проведение координационные совещаний для обобщения и обсуждения результатов супервизий и планирования последующих шагов (2019 г.)
2.6 Обслуживание пересмотренной электронной национальной информационной системы по туберкулезу (2019 г.)

## Slide 10
ЗАДАЧА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛНОГО ДОСТУПА К ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ, ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ УСЛУГАМ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПАЦИЕНТА
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
3.1 | Бесперебойное обеспечение лабораторными оборудованиями, реактивами и расходными материалами (методов микроскопии, культуральных и молекулярно-генетических исследований) | Бюджетная заявка | МЗ, УЗ, МВД | 2019-2022 года
3.2 | Обеспечение технического обслуживания лабораторного оборудования и вентиляционных систем в бактериологических лабораториях | План | УЗ, МВД | 2019-2022 года
3.3 | Обеспечение обучением местных инженеров с целью проведения технического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования в бактериологических лабораториях (шкафы биобезопасности и системы вентиляции) | Планы обеспечения и обучения | УЗ, МВД | 2019-2022 года
3.4 | Бесперебойное обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения всех форм туберкулеза (чувствительного, моно- и поли-резистентного, мульти- и широко- лекарственно-резистентного) | Бюджетная заявка | МЗ,МВД, УЗ | 2019-2022 года
3.5 | Разработка и утверждение механизма по обеспечению закупок новых и перепрофилированных противотуберкулезных препаратов, включая пенитенциарную систему, и тестов для быстрой диагностики туберкулеза из местных бюджетов используя международные механизмы по преференциальным ценам | Бюджетная заявка | МЗ, МВД, УЗ | 2019-2020 года

## Slide 11
ЗАДАЧА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛНОГО ДОСТУПА К ЭФФЕКТИВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ, ДИАГНОСТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ УСЛУГАМ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПАЦИЕНТА
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
3.6 | Обучение специалистов ПТО и ПМСП менеджменту ТБ и ЛУ-ТБ, включая персонал пенитенциарной системы | План и программа обучения | УЗ, МВД,ННЦФ | 2019-2020 года
3.7 | Расширение внедрения видео-контролируемого лечения больных туберкулезом в амбулаторных условиях: программное обеспечение и обучение персонала по его использованию | План | УЗ | 2019-2022 года
3.8 | Расширение внедрения мероприятий по активному мониторингу безопасности использования противотуберкулезных препаратов (координация мероприятий, поддержка заседаний рабочей группы, обновление лекарственного модуля НРБТ, обучение персонала по вопросам фармаконадзора и аМБП и по использованию лекарственного модуля) | План | УЗ, ННЦФ, НЦЭЛС, гранты ГФ | 2019-2022 года

## Slide 12: ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАДАЧИ №3
Годы | Всего | Республиканский бюджет | % покры | Глобальный фонд /доноры | % покрытия | Местный бюджет | % покры | Дефицит | % дефицита
 |  | ( тенге) | тия | ( тенге) |  | (тенге) | тия | (тенге) | 
2019 | 7 986 645 041,84 | 7 715 852 081,84 | 96,6 | 208 605 250,00 | 2,6 |  |  | 62 187 710,00 | 0,8
2020 | 8 082 435 809,84 | 7 959 033 919,84 | 98,5 | 71 070 650,00 | 0,9 |  |  | 52 331 240,00 | 0,6
2021 | 8 775 004 797,84 | 8 669 838 277,84 | 98,8 | 50 771 350,00 | 0,6 |  |  | 54 395 170,00 | 0,6
2022 | 9 588 972 161,84 | 9 451 901 026,84 | 98,6 | 22 995 000,00 | 0,2 |  |  | 114 076 135,00 | 1,2
Итого | 34 433 057 811,36 | 33 796 625 306,36 | 98,2 | 353 442 250,00 | 1,0 |  |  | 282 990 255,00 | 0,8
МЕРОПРИЯТИЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
3.2 Обеспечение технического обслуживания лабораторного оборудования и вентиляционных систем в бактериологических лабораториях (2019 -2022 г.г.)
3.3 Обеспечение обучением местных инженеров с целью проведения технического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования в бактериологических лабораториях (шкафы биобезопасности и системы вентиляции) (2019 г.)
3.5 Разработка и утверждение механизма по обеспечению закупок новых и перепрофилированных противотуберкулезных препаратов, включая пенитенциарную систему, и тестов для быстрой диагностики туберкулеза из местных бюджетов используя международные механизмы по преференциальным ценам (2019 -2020 г.г.)
3.6 Обучение специалистов ПТО и ПМСП менеджменту ТБ и ЛУ-ТБ, включая персонал пенитенциарной системы (2022 г.)
3.7 Расширение внедрения видео-контролируемого лечения больных туберкулезом в амбулаторных условиях: программное обеспечение и обучение персонала по его использованию (2019 -2022 г.г.)

## Slide 13
ЗАДАЧА 4. ВОВЛЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СООБЩЕСТВ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
№ | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за реализацию | Сроки исполнения
4.1 | Оказание поддержки Секретариату Национального Партнерства Стоп ТБ с целью обеспечения распространения информации в национальные НПО, содействия для их участия в принятий решений по контролю туберкулеза в стране, консультирования по потенциальным путям и вариантам получения финансирования противотуберкулезных мероприятий | План | Гранты ГФ | 2019-2022 года
4.2 | Оказание технического содействия в расчете стоимости услуг НПО, участвующих в мероприятиях по борьбе с туберкулезом | Предложения | Гранты ГФ | 2020 год
4.3 | Обучение представителей организаций сообществ управлению программами, стратегическому планированию и развитию организации и проведению мероприятий по контролю туберкулеза | Обучающие программы | Гранты ГФ | 2019-2022 года
4.4 | Расширение внедрения грантов для НПО и сообществ по инновационным программам, ориентированным на пациента и контроль туберкулеза в группах риска |  |  | 
4.5 | Проведение мониторинга реализации грантов (качества услуг, удовлетворенности пользователей, обмен опытом для усиления потенциала персонала НПО, вовлеченных в контроле туберкулеза). | Аналитическая справка | МЗ,Акиматы, гранты ГФ | 2019-2022 года

## Slide 14: ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАДАЧИ №4
Годы | Всего | Республиканский бюджет | % покры | Глобальный фонд /доноры | % покры тия | Местный бюджет | % покры | Дефицит | % дефицита
 |  | ( тенге) | тия | ( тенге) |  | (тенге) | тия | (тенге) | 
2019 | 292 310 284,00 | 0 |  | 206 078 678,00 | 70,5 | 0 | 0 | 86 231 606,00 | 29,5
2020 | 367 753 406,00 | 0 |  | 297 299 806,00 | 80,8 | 70 453 600,00 | 19,2 | 0 | 0
2021 | 342 732 606,00 | 0 |  | 237 052 206,00 | 69,2 | 105 680 400,00 | 30,8 | 0 | 0
2022 | 352 849 006,00 | 0 |  | 176 715 006,00 | 50,1 | 176 134 000,00 | 49,9 | 0 | 0
Итого | 1 355 645 302,00 | 0 |  | 917 145 696,00 | 67,7 | 352 268 000 | 26 | 86 231 606,00 | 6,4
МЕРОПРИЯТИЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
4.1 Оказание поддержки Секретариату Национального Партнерства Стоп ТБ с целью обеспечения распространения информации в национальные НПО, содействия для их участия в принятий решений по контролю туберкулеза в стране, консультирования по потенциальным путям и вариантам получения финансирования противотуберкулезных мероприятий (2019 г.)
4.3 Обучение представителей организаций сообществ управлению программами, стратегическому планированию и развитию организации и проведению мероприятий по контролю туберкулеза (2019 г.)
4.4 Расширение внедрения грантов для НПО и сообществ по инновационным программам, ориентированным на пациента и контроль туберкулеза в группах риска (2019 г.)

## Slide 15: ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПЛАНА ПЕРЕХОДА
Годы | Всего | Республиканский бюджет * | % покрытия | Глобальный фонд /доноры | % покрытия | Местный бюджет | % покрытия | Дефицит | % дефицита
 |  | ( тенге) |  | ( тенге) |  | (тенге) |  | (тенге) | 
2019 | 8 648 717 564,17 | 7 996 316 120,17 | 92,46 | 424 686 628,00 | 4,91 |  | - | 227 714 816,00 | 2,63
2020 | 8 915 948 022,57 | 8 247 200 276,57 | 92,50 | 532 746 906,00 | 5,98 | 70 453 600,00 | 0,79 | 65 547 240,00 | 0,74
2021 | 9 603 892 251,61 | 8 965 464 675,61 | 93,35 | 468 272 006,00 | 4,88 | 105 680 400,00 | 1,10 | 64 475 170,00 | 0,67
2022 | 10 348 503 787,52 | 9 758 553 296,52 | 94,30 | 291 760 356,00 | 2,82 | 176 134 000,00 | 1,70 | 122 056 135 | 1,18
Итого | 37 517 061 625,87 | 34 967 534 368,87 | 93,20 | 1 717 465 896,00 | 4,58 | 352 268 000,00 | 0,94 | 479 793 361,00 | 1,28
* Планируемый бюджет, согласно заявки на Грант ГФ на 2020 -2022 гг.

## Slide 16
Благодарю за внимание!