## Slide 1: 27 июня 2013 г. Алматы Отмена закупа ПТР для 70 ШЛУ ТБ больных из средств гранта Глобального Фонда
Проект ГФ по ТБ
НЦПТ МЗ РК

## Slide 2: Цель презентации
Представить причины отмены закупа препаратов для лечения 70 ШЛУ ТБ пациентов;
Внести на рассмотрение заседания СКК «вопрос об отмене закупа ПТП для лечения 70 больных ШЛУ ТБ из средств экономии бюджета проекта Глобального Фонда 2010-2011гг.»;
Получить официальное одобрение СКК на отмену закупа препаратов на 70 ШЛУ ТБ пациентов;

## Slide 3: История вопроса
При закупе препаратов на когорту 2011 года сформировалась экономия средств:
1 645 649,74 $
По согласованию с Портфолио менеджером был запланирован дополнительный закуп противотуберкулезных препаратов на 300 МЛУ и 70 ШЛУ ТБ больных;
Получено одобрение СКК от 17.10.2012г. ;
Закуп препаратов на 300 МЛУ ТБ пациентов выполнен;
Закуп препаратов на 70 ШЛУ ТБ пациентов НЕ СОСТОЯЛСЯ;

## Slide 4: Анализ формирования экономии средств
Период закупа | Плановые средства на закуп ПТП | Фактические средства на закуп ПТП | Плановые средства на логистику | Фактические средства на логистику
2010 год | 8136000 | 8274243,11 | 788144 | 276149,22
2011 год | 6120000 | 3393491,28 | 592852 | 983956,39
Сумма экономии после 1 фазы | 1350998,4 |  | 294651,34 | 
2012 год | 5929714 | 13084889,48 | 1119089 | 742072,14
2013 год | 4023735 | 11956,28 | 759382 | 403917,59

## Slide 5: Динамика цен на препараты
Наименование препаратов | ед.изм. | USD | цена за единицу в 2012 году | цена за единицу в 2013 году
Капреомицин 1000 мг | 1 флакон | $ | 5,53 | 8
Амикацин 500 мг | 10 ампул | $ | 10,67 | 10,57
Циклосерин 250 мг | 100 капсул | $ | 59,09 | 59,09
Левофлоксацин 250 мг | 100 таблеток | $ | 5,5 | 5,5
Протионамид 250 мг | 100 таблеток | $ | 14,2 | 14,06
ПАСК содиум гранулы 60% | банка 100 г | $ | 16 | 16
Моксифлоксацин 400 мг | 5 таблеток | $ | 8,4 | 
Амоксициллин 875 мг + клавулановая кислота 125 мг | 14 таблеток | $ | 4,62 | 

## Slide 6: Анализ использования средств экономии
На дополнительный закуп препаратов для 300 МЛУ ТБ пациентов истрачены -1 445 642,56 $;
Экономия средств после закупа на когорту 2011 года была - 1 645 649,74 $;
Разница составила - 200 007, 18$; этих средств недостаточно для закупа препаратов на 70 ШЛУ ТБ пациентов; средства использованы в закупе на когорту 2012 года.

## Slide 7: Сравнение плана закупа препаратов по проекту ГФ и набора пациентов
Год проекта | Календарный год | План закупа на МЛУ пациентов | Набрано на лечение МЛУ ТБ пациентов | План закупа на ШЛУ пациентов | Набрано на лечение ШЛУ ТБ пациентов
1 | 2010 | 2040 | 1090 | 220 | 7
2 | 2011 | 1700 | 2387 | 0 | 212
3 | 2012 | 1600 | 1531 | 240 | 234
4 | 2013 | 1250 | Поставка в августе | 0 | 0

## Slide 8: Выводы
Закуп препаратов по проекту Глобального Фонда на 70 ШЛУ ТБ пациентов НЕ СОСТОЯЛСЯ по следующим причинам:
Увеличение цены на Капреомицин с 2012 года;
В план НТП РК на 2013 год включен закуп препаратов на 300 ШЛУ ТБ пациентов;
В НТП РК увеличена длительность лечения ШЛУ ТБ пациентов с 2012 года;

## Slide 9: Результат
Внести на рассмотрение заседания СКК «вопрос об отмене закупа ПТП для лечения 70 больных ШЛУ ТБ из средств экономии бюджета проекта Глобального Фонда 2010-2011гг.»;