## Slide 1: Обзор гранта ГФСТМ по компоненту «ВИЧ/СПИД» (№ KAZ-H-RAC-1578) за 2018г.
Национальный координатор
по компоненту ВИЧ
Татьяна Давлетгалиева
г. Астана, 9 ноября 2018г.

## Slide 2
Задача 1 - Разработать и внедрить механизм социального заказа через СПИД-сервисные НПО для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ.
Задача 2 - Усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ
Проект: «Создание основы для устойчивого ответа по ВИЧ в Казахстане» KAZ-H-RAC/№1578
Основной получатель – РЦ СПИД
Субконтрактеры:
ОФ Аман-Саулык
ОЮЛ КазСоюзЛЖВ
Субполучатели Центры СПИД:
г. Астаны
г. Алматы
Карагандинской области
г. Астана
1.НПО ЛУИН - ОФ «Шаг в будущее»;
2.НПО РС - ОФ «Международный центр Жария»;
3.НПО МСМ - ОФ «Human Health Institute»
4.НПО ЛЖВ - ОФ «Жизнь вопреки»
Карагандинская область
1.НПО ЛУИН - ОО «Умит»;
2.НПО ЛУИН - ОЮЛ «Доверие»
3.НПО РС - ОО «Сау Урпак»
4.НПО МСМ - ОО «Gay and Lesbian Alliance».
5.НПО ЛЖВ - ОБФ "Шапагат«
г. Алматы
1.НПО ЛУИН - ОФ «Фонд женщин живущих с ВИЧ»;
2.НПО РС - ОО «Союз лидеров «Сау болашак»;
3. НПО МСМ – ОФ «Community Friends»
4. НПО ЛЖВ – ОФ «Реванш»
Цель гранта
Создать устойчивый национальный ответ на распространение ВИЧ инфекции в Казахстане, путем институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа уязвимых групп населения и людей, живущих с ВИЧ к услугам по профилактике, уходу и поддержке.
Суб-суб получатели

## Slide 3: Задача 1 - Разработать и внедрить механизм социального заказа через СПИД-сервисные НПО для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ.
Основные исполнители: Основной получатель РЦ СПИД и ОФ «Аман-саулык»
Мероприятия (Activities) | Выполнение (Output) | Итоги (Outcome)
I. Анализ и оценка нормативной базы по предоставлению государственного социального заказа для НПО и совершенствование разработанных документов | Аналитический Отчет по предоставлению ГСЗ для НПО (2017г), рекомендации направлены в Министерство общественного развития ( в рабочую группу), озвучены на заседании Сената РК. 2. Отчет по выработке механизма предоставления ГСЗ СПИД-сервисным НПО (национальный эксперт). 3. Разработка Технической документации (6 ТРГ) для СПИД-сервисных НПО для реализации ГСЗ, квалификационных требований для социальных и аутрич-работников (ЛУИН, РС, МСМ), равных консультантов для ЛЖВ. | 1.Рекомендации вошли в Закон РК от 13.06. 2018 года № 160-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности НКО» , в т.ч. в Закон «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для НПО». 2. Разработаны: Модель предоставления ГСЗ; Механизм передачи ТМЦ в НПО. 3. Разработана Конкурсная документация (КД) по закупкам услуг НПО; Проведена апробация в пилотных регионах; Должностные инструкции на социальных и аутрич-работников, равных консультантов , внесены в Проект приказа МЗ РК ««О правилах организации мероприятий профилактики ВИЧ инфекции»
Notes: 1.Разработана Конкурсная документация по закупкам услуг НПО
включающая:
Заявку НПО на участие; Перечень лотов; Техническую спецификацию; Соглашение об участии в конкурсе; Сведения о квалификации; Бюджет; Критерии оценки представленных потенциальными поставщиками технических спецификаций; Техническое задание аутрич-работника для ЛУИН; РС, МСМ, соцработников и равных консультантов для ЛЖВ.

## Slide 4: Модель предоставления ГСЗ для СПИД-сервисных НПО
Выделение бюджета на ГСЗ
УЗ
заказчик госзакупок
ОГЦ СПИД
организатор госзакупок
НПО –
исполнитель ГСЗ
Договор между УЗ и НПО
3-х
сторонний Договор
между:
УЗ, ОГЦ СПИД и НПО на предоставление ТМЦ и услуг
Мониторинг и контроль – ОГЦ СПИД

## Slide 5: Квалификационные требования к СПИД – сервисным НПО и аутрич-работникам
Наименование услуги | Требование к НПО | Основные функции
Проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди КГН | Миссия НПО – направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, уход и поддержку ЛЖВ Опыт работы НПО в сфере оказания услуг по профилактике ВИЧ среди КГН и уходу и поддержке ЛЖВ в регионе; Доступ к КГН и ЛЖВ; Обоснование участия в проекте (цель, задачи в соответствии с миссией организации); Наличие: Сотрудников обученных (сертифицированных) по вопросам ВИЧ-инфекции Рабочего плана Индикаторов достижения Партнеров по проекту Медиа План Сметы расходов Возможность привлечения дополнительного финансирования | Аутрич-работника Предоставление КГН: средств индивидуальной защиты: информационно-образовательный компонента; Консультирование по ВИЧ, ИППП, безопасному поведению, Направление/сопровождение на тестирование на ВИЧ, ИППП; Направление в ПД, ДК, центры СПИД, ЦПЗ, ПМСП для получения медуслуг. Выполнение индикаторов: - охват профпрограммами – 60% ЛУИН, 80% РС, 40% - МСМ - тестирования на ВИЧ – 80% от охвата
Проведение мероприятий, направленных на уход и поддержку ЛЖВ |  | Равного консультанта Предоставление ЛЖВ: Мотивация к «Д» – учету в Центре СПИД; направление/сопровождение обследование на ВН, СД-4; консультировани по вопросам: лечение АРТ, жизнь с ВИЧ, профилактика передачи ВИЧ, ППМР; мотивация к приему и приверженности к АРТ проведение групп взаимопомощи; социальное сопровождение; работа с близким окружением (направление партнеров на тестирование на ВИЧ) Выполнение индикаторов: - охват не менее 90% ЛЖВ на «Д» учете - 90% на АРТ - 90% с подавленной ВН.

## Slide 6: Задача 1 - Разработать и внедрить механизм социального заказа через СПИД-сервисные НПО для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ.
Мероприятия ОП (Activities) | Выполнение (Output) | Планы
II. Адвокационные мероприятия для внедрения и расширения механизма социальных контрактов и государственных грантов в регионах | Проведены совещания, Круглые столы с участием представителей МЗ РК, МОР, Акиматов, УЗ, партии Нур-Отан, НПО, МО, Центр поддержки гражданских инициатив и др. Приказами УЗ гг. Астаны, Алматы созданы рабочие группы для устойчивого ответа по ВИЧ ОП направлено письмо в РЦРЗ о включении должности аутрич работника в тарификатор медицинских услуг с оплатой социального работника со средним образованием (№08-1145 от 05.10.18) | ОП подготовит обоснования для включение тем по профилактике ВИЧ, уходу и поддержки ЛЖВ для предоставления: государственных грантов в Министерство общественного развития РК (План государственных грантов на 2020 год) и Местные исполнительные органы. Государственного социального заказа в МЗ РК, Местные исполнительные органы на 2020 год.
Основные исполнители: Основной получатель РЦ СПИД и ОФ «Аман-саулык»
Notes: передачу части функций, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди ключевых групп населения и усилению мероприятий среди людей, живущих с ВИЧ от Центров по профилактике и борьбе со СПИД – НПО
Привлечение НПО для работы среди КГН в 3-регионах. Привлечено 13 НПО в пилотных регионах и выделены ставки аутрич работников:
ЛУИН -135; РС- 55; МСМ -26,
равных консультантов, -12; социальных работников -42. Разработаны договора между центрами СПИД (СП ) и НПО (ССП) с бюджетом, индикаторами программной деятельности и отчетностью.

## Slide 7: Задача 2: «Усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ»
Мероприятия ОП (Activities) | Выполнение (Output)
Реализация профилактических мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции среди КГН и уходу и поддержке ЛЖВ | Привлечено 13 НПО (9 НПО -2 кв., 2 – 4 кв. – г. Алматы): ГФ - поддержка НПО, ставки аутрич работников: ЛУИН -135; РС- 55; МСМ -26, равных консультантов - 42; социальных работников - 12. Центры СПИД – ТМЦ (шприцы, презервативы, лубриканты)
Основные исполнители: Основной получатель РЦ СПИД и ОЮЛ «Казахстанский союз ЛЖВ»
НПО |  | План охвата | Фактический охват | Вклад НПО в нац. инд-ры
ЛУИН | Охват | 933 | 1223 | 38%
 | Тест | 80% | 54% (664) | 27%
РС | Охват | 500 | 686 | 49%
 | Тест | 80% | 43% (292) | 26%
МСМ | Охват | 333 | 452 | 32%
 | Тест | 80% | 31% (142) | 45%
г. Астана (9 мес. 2018г.)
Карагандинская область (9 мес. 2018г.)
НПО |  | План охвата | Фактический охват | Вклад НПО в нац .инд-ры
ЛУИН | Охват | 3300 | 4795 | 50%
 | Тест | 80% | 59% (2848) | 42%
РС | Охват | 340 | 522 | 42%
 | Тест | 80% | 59% (308) | 33%
МСМ | Охват | 333 | 1355 | 80%
 | Тест | 80% | 18% | 75%
МСМ | Охват | 333 | 1432 | 45%
 | Тест | 80% | 21% (295) | 37%
г. Алматы (9 мес. 2018г.)
НПО | План | Фактический | Вклад НПО в нац. инд-ры
ИТОГИ:
Notes: Ежеквартально проводится мониторинг за выполнением индикаторов программной деятельности НПО и их вклад в национальные показатели охвата УГН профпрограммами.
Необходимо отметить, что НПО начали работать только со второго квартала 2018 года, тем не менее они внесли свой вклад в достижение национальных показателей.
В пилотных регионах отмечается увеличение охвата КГН профилактическими программами, особенно МСМ, так в г. Астане охват МСМ профпрограммами увеличился с 31% в 2017 году до 43% в 2018г.; в Карагандинской области – с 23% до 35%, г. Алматы с 33% до 54%.
Несмотря на то, что план по охвату КГН тестированием - 80% от охваченных профпрограммами не достигнут, но в пилотных регионах отмечается увеличение тестированием КГН, так охват ЛУИН тестированием на ВИЧ увеличился в Карагандинской области с 45% в 2017г., до 71% -в 2018г.; в г. Астане – с 61% до 76%. Охват МСМ тестированием в Карагандинской области и г.Алматы – в 2 раза, в г. Астана в 1,5 раза.

## Slide 8: Задача 2: «Усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ»
Мероприятия ОП (Activities) | Выполнение (Output) | Итоги (Outcome)
Повышение потенциала специалистов ОЦ СПИД и НПО; Обучение аутрич работников по профилактике ВИЧ среди КГН, социальных работников и равных консультантов по уходу и поддержки ЛЖВ, улучшению приверженности АРТ . Мобилизация сообщества ЛЖВ, ЛГБТ, для участия в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции | 4 тренинга : по учетной документации, ведения БД, МиО; написанию Конкурсной заявки; подготовки документации по выделению ГСЗ , государственных премий. 8 тренингов для аутрич- работников среди ЛУИН, РС, МСМ, равных консультантов. «Летняя школа» для сообщества ЛГТБ; «Осенняя школа» для ЛЖВ . | Обучено – 83 человека (16 ОЦ СПИД и 67 НПО). Обучено: 105 а/р -ЛУИН; 50 а/р – РС, 22 а/р -МСМ, 24 – консультанта и соц. работника; Обучено - 30 человек из МСМ и ЛГТБ Обучено - 51 ЛЖВ.
Основные исполнители: Основной получатель РЦ СПИД и ОЮЛ «Казахстанский союз ЛЖВ»

## Slide 9: Задача 2: «Усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ»
Мероприятия ОП (Activities) | Выполнение (Output) | Итоги (Outcome)
Изготовление видеороликов для КГН и ЛЖВ | Изготовлено 4 ролика для всех КГН | Ролики будут распространяться среди КГН в социальных сетях и посредством WhatsApp через а/работников, ОЦ СПИД, ПД, ДК. .
Акции ко Дню памяти умерших от СПИДа, Всемирному Дню борьбы со СПИД | Проведены Акции в регионах, Изготовлены видеоролики «Помним! Знаем !Победим», с предоставлением промо продукции. Узнай свой статус! Победим ВИЧ к 2030 году . | Повышение осведомленности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и мотивации к обследованию на ВИЧ
Поддержка программы ОЗТ в РК. | Заключен Договор между АО «ХимФарм» и РЦ СПИД на поставку Метадона в РК на 2019-2020 гг. | Ожидается поставка препарата «Метадон гидрохлорид» (Италия, Молтени) в декабре 2018 года в объеме 20 кг. и 10 дозаторов в пункты ОЗТ
Взаимодействие партнерами для эффективной реализации гранта. | 1) Проведен круглый стол со всеми международными партнерами, НПО и главными врачами ОГЦ СПИД (14.02.2018г. – 30 чел.) 2) Заключены Меморандумы, Договора с партнерами (ЦИГЗА, AFEW, ОФ «Камеда». | Планируется заключение Меморандума с ОФ «Центр гражданских инициатив», ОФ «Информационный ресурсный центр» при поддержке внутренней политики г. Алматы, INCL – Международный центр некоммерческого права.

## Slide 10: Результаты деятельности проекта в 2018г.
2
4
6
5
8
7
Вопросы предоставления социального заказа внесены в концепцию проекта Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»
В проект приказа «О правилах организации мероприятий профилактики ВИЧ инфекции» включены функции, обязанности и индикаторы для аутрич-работников по работе с ЛУИН, РС, МСМ, соцработников и равных консультантов для ЛЖВ.
Подготовлены и обучены команды социальных и аутрич работников, равных консультантов по предоставлению услуг КГН и ЛЖВ.
Приказами УЗ областей созданы рабочие группы для устойчивого национального ответа на ВИЧ, рассмотрения возможности утверждения региональной Программы по противодействию ВИЧ инфекции.
Подготовлен проект Программы по противодействию ВИЧ инфекции в г. Алматы, где обозначены пункты выделения социального заказа НПО.
К концу 2018 года будут подготовлены «Методические рекомендации по выделению и реализации государственного социального заказа СПИД- сервисным НПО» и аутсорсинга профилактических программ для КГН.
Проведены акции, кампании, разработаны видеоролики для повышения информированности КГН по профилактике, тестированию и лечению;
По результатам мониторинга за деятельностью НПО в течение 6 месяцев 2018г. , в пилотных регионах наблюдается увеличение охвата КГН профилактическими программами и тестированием на ВИЧ.
3
1

## Slide 11
11
Благодарю за внимание!