**Примерный план, бюджет и ожидаемые результаты проекта**

**«Укрепление участия представителей МСМ и транс людей в процессах, связанных с Глобальным фондом»**

Сумма субгранта для 1 страны: 4230 евро х 2,5 года = 10575 евро.

Срок работы проекта: до 31 марта 2020 года

**Участники и их роли:**

- ЕКОМ: лидер проекта, отвечает за координацию проекта в целом.

- Национальные организации в Казахстане, Кыргызстане и Молдове.

**Задача 1: Развитие представительства МСМ и транс людей в страновых координационных механизмах.**

*Предлагаемые мероприятия:*

1.1 Обеспечение участия членов, альтернатов, экспертов и наблюдателей ССМ, представляющих там МСМ и транс людей, во всех ключевых мероприятиях ССМ, таких как регулярные заседания, встречи технических/рабочих групп, мониторинговые визиты и прочее.

1.2 Расширение круга участвующих в работе ССМ экспертов и активистов сообщества. Привлечение в регулярную работу ССМ (в качестве постоянных экспертов, наблюдателей, членов рабочих групп и так далее) как минимум еще 3 экспертов сообщества, так, чтобы 1 из них был из сообщества транс людей.

*Ожидаемые результаты:*

- Члены и альтернаты ССМ, представляющие МСМ и транс людей, приняли участие во всех значимых мероприятиях ССМ: заседаниях, на которых обсуждается использование средств гранта, надзорных визитах, цель которых, кроме прочего, оценить работу сервисов для МСМ и транс людей.

- Все вопросы, касающиеся потребностей МСМ и транс людей, включая работу с этими вопросами в технических и рабочих группах ССМ, обсуждались при активном участии членов и альтернатов, представляющих МСМ и транс людей и/или экспертов сообщества.

**Задача 2: Поддержка значимого участия представителей МСМ в подготовке заявок в Глобальный фонд на финансирование, в надзоре за исполнением грантов Глобального фонда.**

*Предлагаемые мероприятия:*

2.1 Регулярное информирование МСМ- и транс- сервисных организаций, экспертов и активистов о содержании и работе программы, реализуемой при поддержке Глобального фонда. Подготовка и размещение в социальных сетях, которыми пользуются перечисленные выше целевые аудитории, информационных материалов на указанную тему.

2.2 Регулярное приглашение широкого круга экспертов и активистов сообщества к обсуждению вопросов, затрагивающих интересы МСМ и транс людей в части их здоровья. Дискуссии могут проводиться в социальных сетях (опросы, форумы) или в виде встреч.

*Ожидаемые результаты:*

- Ежегодно, в социальных сетях сообществ и через веб-сайты МСМ- и транс сервисных организаций публикуется не менее семи сообщений о работе, проводимой в рамках гранта от ГФ для профилактики ВИЧ среди МСМ и транс людей и для поддержки МСМ и транс людей, которые живут с ВИЧ.

- Для получения мнения активистов и экспертов сообществ о том, насколько проект по гранту от ГФ и другие услуги в области ВИЧ и ИППП соответствуют потребностям МСМ:

- Ежегодно проводится не менее 2 опросов в социальных сетях. Результаты опросов опубликованы.

- Ежегодно проводится не менее 3 встреч членов и альтернатов ССМ, представляющих там МСМ и транс людей, с представителями МСМ и транс сервисных организаций (5 и более участников). Содержание и результаты обсуждения опубликованы.

**Задача 3: Повышение потенциала организаций, создаваемых сообществами МСМ и транс людей для участия в подготовке, мониторинге исполнения, а также в реализации планов перехода на национальное финансирование.**

*Предлагаемые мероприятия:*

3.1 Подготовка в течение проекта 1-2 заявок в CRG SI Глобального фонда на получение технической помощи по вопросам мониторинга национального гранта ГФ силами сообществ или другим вопросам, связанным с процессами ГФ в стране.

3.2 Совместно с ЕКОМ, подготовка и проведение семинаров и/или вебинаров для сотрудников МСМ- и транс- сервисных организаций, а также экспертов и активистов сообществ.

3.3 Совместно с ЕКОМ, повышение осведомленности сотрудников МСМ- и транс- сервисных организаций, а также экспертов и активистов сообществ по темам значимого участия, планов перехода на национальное финансирование и лучших практик профилактики и поддержки для МСМ и транс людей в связи с ВИЧ и ИППП.

3.4 Совместно с ЕКОМ, подготовка региональной публикации.

3.5 Совместно с ЕКОМ, подготовка и проведение региональной встречи.

*Ожидаемые результаты:*

- Как минимум 1 заявка в CRG SI подготовлена и подана.

- Ежегодно, совместно с ЕКОМ подготовлено и проведено не менее 3 вебинаров по указанным темам.

- Ежегодно, в стране проведено не менее 1 семинара по указанным темам.

- Представитель национальной организации принял участие в планировании региональной публикации и сборе данных для нее (кейсов и аналитических материалов по теме значимого участия сообщества).

- Представитель национальной организации принял участие в планировании региональной консультации, включая определение тем, приоритетных для страны и возможного круга участников из страны.