## Slide 1: Результаты надзорной функции СКК
Растокина Елена, член надзорного комитета СКК

## Slide 2: Требование №3 Политики ГФСТМ по вопросам СКК
«признавая важность надзорных функций, Глобальный фонд предписывает всем СКК представлять и строго выполнять планы осуществления надзора за освоением всех грантов, утвержденных Глобальным фондом. План должен содержать подробное описание надзорных мероприятий и способов привлечения к надзорной деятельности исполнителей программы, включая членов и нечленов CKK, и особенно представителей неправительственных избирательных групп и ключевых групп населения.»

## Slide 3: Надзорная функция:
Цель: обеспечение прозрачности и повышение эффективности в управлении грантами через всесотороннее содействие Основных получателей в достижении запланированных целей гранта
Принцип: обеспечение рационального и эффективного использования ресурсов - финансовых и кадровых – на пользу стране.

## Slide 4: Достижения:
Проекты реализуются в соответствии с условиями и задачи договоров между Основным получателем и Суб-получателем. Беседы с сотрудниками и клиентами проектов, изучение документации показывают, что ресурсы расходуются в соответствие с техническим заданием. Услуги, оказываемые организациями-исполнителями, востребованы клиентами проектов

## Slide 5: Пробелы и рекомендации, актуальные для нескольких сайтов: (компонент ВИЧ)
ротация кадров (в основном аутрич-работники), требуется постоянное обучение новых сотрудников
в базе БДУИК нет графы по количеству прошедших тестирование с использованием Oral Quick;
аутрич- работники не сертифицированы для проведения тестирования;
Рекомендация ГРП ГФ: разработать электронную библиотеку для аутрич работников от базового уровня до продвинутого уровня.
Рекомендация КНЦДИЗ: организовать обучение аутрич- работников по компоненту МСМ по проведению тестирования через Oral Quick.
Выделить статью расходов в рамках проекта на оплату штрафов и государственной пошлины, ускоренное восстановление удостоверения личности, так как ГЦ СПИД не имеет возможности поставить на учет человека без оригинала удостоверения.

## Slide 6: Пробелы и рекомендации, актуальные для нескольких сайтов: (компонент ВИЧ)
Низкая мотивация КГН в прохождении экспресс-тестирования на ВИЧ, в том числе при участии в ДЭН (1590 тенге в виде телефонных карт);
отсутствие системы поощрения аутрич-работников (т. е. получают одинаковое вознаграждение); Низкая оплата труда аутрич-работников с учетом роста цен и т. д. (на руки получают 61 тыс. от Глобального фонда, 47 тыс.- Центр СПИД, 80 тыс. тенге выплачивает центр занятости).

## Slide 7: Пробелы и рекомендации, актуальные для нескольких сайтов: (компонент ТБ)
Существует необходимость в разработке критериев для пациентов, которым ежемесячно выделяется социальная помощь в размере 5000 тенге на проезд и гигиенические средства (сейчас выдают тем, кто участвует в группе взаимопомощи, в качестве мотивации).
Во время пандемии решением ЦВКК лекарственные препараты выдавались на длительный срок (по просьбе химизаторов препараты выдаются на 1 месяц, так как существует необходимость визита пациента в ПМСП для прохождения обследования один раз в месяц);

## Slide 8: Пробелы и рекомендации, актуальные для нескольких сайтов: (компонент ТБ)
Пациент на видео контролируемом лечении принимает 12-13 таблеток и капсул лекарственных препаратов за один прием. Существует необходимость в оптимизации схемы лечения или состава препаратов с участием экспертов ВОЗ и производителей;
Существует потребность в усилении и расширении услуг по оказанию психологической поддержки пациентам, так как в схеме лечения присутствует препарат «Циклосерин», вызывающий побочные действия со стороны нервной системы. В настоящее время выписываются витамины за счет средств пациента.
Существует необходимость в инициировании внесения дополнений в программу КМИС (база данных ПМСП от ФОМС), так как пациентам по ТБ не выдаются направления на услуги узкого специалиста несмотря на то, что согласно утвержденным нормам услуги должны предоставляться в рамках ГОБМП;

## Slide 9: Пробелы и рекомендации, актуальные для нескольких сайтов: (компонент ТБ)
Рекомендации НПО «Санат Алеми», «Здоровая нация»: социальный работник должен указывать оказание услуги по трудоустройству, так как в новой форме отчета социального работника указано. Своевременно готовить ежеквартальные отчеты.
Рекомендации ГРП ГФ по ТБ: разработать критерии для пациентов, которым выделяется социальная помощь в размере 5000 тенге. на проезд и гигиенические средства ежемесячно.
Дать разъяснения по новой форме отчета соц работника, так как у НПО нет четкого понимания по заполнению данной формы.
Рекомендации ГРП ГФ: подготовить для НПО единый пакет тренинговых документов по профилактике ТБ среди ключевых групп населения для аутрич работников.

## Slide 10: г. Нур-Султан (Астана)
Апрель 2022 года

## Slide 11: Пробелы и Рекомендации (Астана)
Клиент сопровождается в течение года, мониторинг приверженности АРТ проводится ежеквартально, в конце года проводится эффективность участия в программе и клиенты выводятся из программы сопровождения. Врачи -инфекционисты информируются о том, что клиенты выведены из программы, как достигшие приверженности. Сложные клиенты остаются в сопровождении на неопределенный срок.
Рекомендации КНЦДИЗ: четко описать программу по сопровождению клиентов, включая описание критериев (например: потерянным из Д наблюдения, прервавшим АРТ, с низкой приверженностью и т д) , указать сроки нахождения в программе, критерии выведения из программы сопровождения.

## Slide 12: Пробелы и Рекомендации (Астана)
руководитель ННI обеспокоен, что не смотря на то что проект нацелен на повышение потенциала НПО и устойчивость, что при завершении проекта оборудование, мебель, приобретенное в рамках текущего проекта Глобального фонда могут быть возвращены донору. Есть необходимость разработать механизм дальнейшего использования орг. техники в НПО, что является показателем устойчивости НПО.
Встречи МДК проводятся один раз в квартал и по необходимости.
В разных сообществах есть разные мнения: для МСМ презервативы маленькие для трансгендерной группы, наоборот, удобные.
Рекомендация НПО и ГЦСПИД: проводить встречи МДК на ежемесячной основе для улучшения взаимодействия между организациями и решения экстренных вопросов.

## Slide 13: Пробелы и Рекомендации (Астана)
Внедрение ДКП начато с июня 2021 года. Индикаторы по ДКП включены в Договор от 2022 г.: количество МСМ, направленных от НПО и получивших ДКП – 20 человек за 6 мес, за 12 мес – 40 человек
На конец первого квартала 2022 г. 7 человек получают ДКП, низкий охват связан с перебоями поставки АРВП. При получении клиентами ДКП проводится эпид расследование. ДКП предоставляется в день обращения, проблем с прохождением тестирования на ВИЧ нет, НПО проводит подготовительную работу с каждым клиентом, изъявившим желание получить ДКП и оценивших свой риск в отношении ВИЧ.
Рекомендации ГЦСПИД г. Нур-Султан: в клиническом протоколе проведение эпид. расследования не предусмотрено. Нарушение конфиденциальности при получении АРВП (клиенты, которые получают консультации по ДКП, являются невольными свидетелями раскрытия статуса ЛЖВ, которые приходят за препаратами). Обратить внимание на данный факт сотрудниками ГЦСПИД и проводить консультирование в условиях конфиденциальности.

## Slide 14: Выводы г. Астана (ВИЧ)
Существует необходимость в изменении критериев определения систематического охвата для всех КГН, в связи с тем, что г. Нур-Султан большой мегаполис и количество КГН меняется на ежемесячной основе.
Существует необходимость в обновлении базы БДИУК в части расчета систематического охвата;
Существует необходимость в организации подготовительного процесса к новому году в конце каждого года, чтобы суб-получатели и суб-субполучатели имели возможность приступить к работе с января нового года, что позволит избежать проблем, связанных с арендой помещений и удержания обученных сотрудников;
В г. Нур-Султан 14 иностранных граждан, получающие АРТ. На данный момент пациенты не оформляют документов на получение вида на жительства по собственному желанию, так как планируют уехать из страны. Предоставление АРТ в рамках проекта ГФ заканчивается в 2022 году.

## Slide 15: Выводы г. Астана (ВИЧ)
СКК следует направить письмо в МВД РК по решению вопроса территориального распределения ЕЦ 166/5 Аршалы (в 60 км от г. Нур-Султан). Существует проблема в территориальной принадлежности из-за отсутствия механизма распределения между городским и Акмолинским областными местными органами власти.
Имеют место перебои АРТ. На момент визита отсутствовали 3 препарата: Кивекса; Эфаверенц 600мг; Тинафавир/эмтрицитабин.
Практикуется работа с Мажилисом и Сенатом Парламента РК.

## Slide 16: Выводы г. Астана (ТБ)
Существует потребность в приобретении планшетов и персональных компьютеров для химизаторов ПМСП для ведения базы учета клиентов. Химизатор работает на своем личном компьютере, что может влиять на информационную безопасность;
Проблемы стигмы и дискриминации имеют место. Медсестра ПМСП позвонила хозяину-общежития и сообщила о диагнозе «Туберкулез» у одного из проживающих, в результате пациента попросили освободить общежитие, и пациент вынужденно переехал в свой поселок.
Пациент остался в группе не завершивших лечение, так как ему помогли с регистрацией egov.kz и прикреплением в ПМСП, но оставшиеся услуги вынужден был получать в своем поселке.

## Slide 17: Выводы г. Астана (ТБ)
Существует необходимость в обучении фтизиатров и химизаторов ПМСП. Последний раз сотрудники ПМСП обучались в 2019 году; также отметили потребность в разработке согласованного и утвержденного алгоритма оказания услуг при непредвиденных обстоятельствах.
Существует потребность в оснащении ИОМ, СИЗ для фтизиатра и химизаторов ПМСП. На момент визита в ПМСП не было ни одного плаката и информационно-образовательного материала про Туберкулез. Кабинеты фтизиатра и химизатора не оформлены.
Секретариату СКК организовать оффлайн обучение для новых членов СКК, чтобы правильно освещать вопросы по ТБ в рамках заседания СКК и привить навыки публичного выступления.
ГРП ГФ по компоненту «Туберкулез» необходимо провести освежающие тренинги для аутрич-работников.

## Slide 18: Выводы г. Астана (ТБ)
ПМСП утверждают, что прикрепление пациентов без определенного места жительства усложнит им задачу по охвату услугами ежегодного профилактического осмотра, так как им сложно находить пациентов данной группы.
ОФ «Санат Алеми» направили запрос в КГУ «Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» акимата г.Нур-Султан о необходимости получения постоянной регистрации в г.Нур-Султан для иногородних пациентов (БОМЖ).
Решением маслихата г.Нур-Султан от 30.05.2019 года за №385/50-VI, все пациенты, принимающие лечение по туберкулезу, с подтверждением о регистрации по месту проживания получают социальную помощь в размере 10 МРП.

## Slide 19: Костанайская область
август 2022 года
По итогам визита было проведено региональное координационное совещание СКК по вопросам взаимодействия государственных структур и организаций гражданского общества по привлечению НПО для улучшения взаимодействия между местными исполнительными органами, общественными советами, областными управлениями здравоохранения.

## Slide 20: Выводы г. Костанай (ВИЧ)
Необходимо подготовить аутрич-работников, клиенты которых являются ЛЖВ/ЛУИН, по вопросам повышения приверженности к АРВ-терапии. Выделить 3 ставки для работы с ЛЖВ в ОО «Путь здоровья 1».
С 2019 года оказывается существенная поддержка профилактических программ из средств местного бюджета: дополнительные средства на меры в ответ на ВИЧ 149 млн. в 2019 году, 95,8 млн. в 2020м году, 89,8 млн. в 2021м году и 107,3 на 2022-й год.
Сокращение ставок аутрич-работников влияет на уровень охвата и качество реализуемых проектов
ОЦСПИД следует провести дополнительную рабочую встречу с врачами наркологами и юристом ОЦПЗ по работе с клиентами программы по ВИЧ/СПИДу и рассмотреть возможность закупа налоксона, для использования при передозировке. Провести совместно с наркологической службой вебинары для аутрич- работников (ЛУИН) по работе с людьми, употребляющих новые ПАВ. Организовать вебинар о важности вакцинации от Ковид- 19.

## Slide 21: Выводы г. Костанай (ВИЧ)
Охват профпрограммами ЛУИН по нормативам должен составлять 60% от оценочного числа или 3900 человек, вместо фактических 2754 ЛУИН (42%). необходимо увеличить количество охвата ЛУИН профилактическими программами до 60% от оценочного числа и увеличить объем раздаточный материал (презервативы, лубриканты) для СР и МСМ до нормативов.
Существует необходимость увеличения количества охвата МСМ до 20% от оценочного числа.
Центру СПИД Костанайской области необходимо вынести вопрос на рассмотрение ОУЗ о необходимости дополнительной потребности раздаточного материала (шприцы и презервативы) для уязвимых групп населения.
Центру СПИД Костанайской области необходимо увеличить охват профпрограммами количество ЛУИН, РС, МСМ до индикаторов приказа МЗ РК №137.
Центру СПИД Костанайской увеличить охват экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию ЛУИН до индикаторов приказа МЗ РК №137.

## Slide 22: Выводы г. Костанай (ТБ)
Организационно-методические:
На момент визита НПО и ОЦФ получили планшеты для химизаторов ПМСП и аутрич работников для ведения пациентов на ВНЛ;
Существует потребность в повторном обучении сотрудников НПО «Здоровая нация» заполнению учетно-отчетной документации;
ГРПГФ по компоненту «Туберкулез» необходимо провести освежающие тренинги для аутрич-работников.
Решением Маслихата решен вопрос о ежемесячной выплате социальных пособий больным ТБ на амбулаторном этапе, с 01 июля 2022г по всей области в размере 10 МРП. По итогам 7 месяцев 2022 года ежемесячное пособие получают 151 больных ТБ, находящихся на амбулаторном лечении.

## Slide 23: Выводы г. Костанай (ТБ)
Решением Костанайского областного маслихата утвержден размер оказания социальной поддержки медицинских работников: в сельской местности и поселках Костанайской области в размере - 3,5 млн. тенге, в городах районного и областного значения – 2,5 млн. тенге. КОЦФ выделяет дополнительно 1,5 млн. тенге (решение Костанайского областного маслихата №220 от 28.04.2022г).
Сокращены ставки аутрич-работников (8 ставок) по проекту Глобального фонда в ОФ «Здоровая нация». Причина – недостаточность финансирования.

## Slide 24: Карагандинская область
октябрь 2022 года
В обоих центрах СПИД не ведется анализ эпидемиологической ситуации в пенитенциарных системах. Небольшая справка была подготовлена по просьбе после визита.
По итогам визита встреча с руководством областного управления здравоохранения Карагандинской области не организована.

## Slide 25: Достижения (ТБ)
Рекомендации предыдущего визита были выполнены: 4 оборудования Джин Эксперт 4-хмодульных получили 01 августа 2019 года, то есть в рекомендованных городах на базе ПТД установлены Джин Эксперт оборудования.
Пациенты ОЗТ выразили благодарность за раздачу карточек для закупки продуктовых наборов.

## Slide 26: Пробелы и рекомендации (Караганда)
многие ЛУИН не имеют документов, проблемы с восстановлением, так как нет регистрации по месту жительства и прописки.
Часть АРВП, закупаемых через ЮНИСЕФ, поступают в страну с задержкой 6 месяцев и более, что приводит к частой смене схемы лечения, и как следствие высокий риск развития резистентности. Таким образом, на конец года остается переходящий остаток, который должен быть возвращен в СК «Фармация», соответственно ОЦСПИД вынужден отказаться от части своего заказа.
Рекомендации ОЦСПИД: рассмотреть возможность бесконтактной раздачи ТМЦ, в случае второй «волны» COVID – 19
следует направить письмо в КНЦДИЗ с просьбой оказать содействие в решении вопроса совместно с ТОО «СК-Фармация» в сохранении запаса для обеспечения препаратами АРВП в начале следующего года, пока будет завершен закуп на новый год и будет осуществлена поставка в регионы
следует заключить договор с Областной многопрофильной больницей, которая занимается диагностикой и лечением сифилиса согласно клиническим протоколам МЗРК. В среднем потребность составляет 50 человек в год.

## Slide 27: Пробелы и рекомендации (Караганда)
Пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ в учреждениях ДУИС на 01.10.2022г. находится 35 человек (в 2021г. – 41). Из них получают АРТ - 32 человека - 91,4%, за 9 месяцев 2021г. находились на АРТ – 36 пациентов – 88%.
Сотрудники НПО просят обеспечить возможность впервые посещать клиентов центра СПИД с медицинскими сотрудниками, так как пациенты не всегда реагируют положительно на появление равного консультанта без их ведома. Это является нарушением конфиденциальности.
Рекомендации ОЦСПИД: необходимо усилить работу по предоставлению сопровождающего консультирования с акцентом на начало АРТ и беспрерывном приеме препаратов.
рассмотреть возможность выделения 0,5 ставки для 1 медсестры в месяц по посещению потерянных пациентов от ОЦ СПИД.

## Slide 28: Пробелы и рекомендации г. Караганда (ВИЧ)
НПО «Умит»: есть потребность в проведении экспресс-тестирования на базе НПО, что облегчает охват клиентов экспресс-тестированием, организация передвижного пункта доверия на базе НПО, в связи с тем, что реализация проекта осуществляется не только по отдаленным районам г. Караганды, но и в г. Балхаш.
Рекомендация ОО «Умит», ОЦСПИД, ГРП ГФ: совместно рассмотреть возможность мобилизации ресурсов из разных источников.
Рекомендация ОО «Умит» и ОЦСПИД: организовать совместную площадку для НПО, работающих в программах по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу с целью обсуждения программных и финансовых вопросов НПО и включения в повестку дня заседания Областного координационного совета по охране здоровья при Акиме Карагандинской области, где ОО «Умит» являются членом данного совета.

## Slide 29: Пробелы и рекомендации г. Караганда (ВИЧ)
Дополнительное соглашение к договору №007 на выполнение программной деятельности в рамках гранта ГФСТМ между ОБФ «Шапагат», РГП на ПХВ «КНЦДИЗ МЗРК» и КГП «Карагандинский ОЦ СПИД», было подписано 1 октября 2021 года, при этом вступило в силу до подписания 01 сентября 2021 года. Отмечено, что регулярно задерживаются в начале годы процедуры заключения договоров в этой связи сотрудники получают зарплаты и вознаграждения с задержками. Рекомендация: при оформлении юридических документов необходимо строго соблюдать требования национального законодательства с указанием фактических дат вступления в силу и т.д.
Рекомендация ГРП ГФ: следует инициировать процедуры заключения контрактов с ноября текущего года, чтобы официально договора вступили в силу с 01 января нового года, чтобы избежать задержек.

## Slide 30: Пробелы и рекомендации г. Караганда (ВИЧ)
Пациенты ОБФ «Шапагат» сталкиваются с проблемами в предоставлении медицинских услуг в связи с внедрением ОСМС, не все сотрудники ПМСП осведомлены по вопросу предоставления помощи для пациентов с социально-значимыми заболеваниями через ГОБМП.
Специалисты ПМСП объясняют это тем, что данных ЛЖВ нет в системе ОСМС и соответственно оплату требуют из личных расходов с чем равные консультанты не соглашаются, так как согласно Кодексу о здоровье народа не должны требовать оплату.
Рекомендация ОБФ «Шапагат»: следует данный вопрос выносить на рассмотрение в заседании МДК с приглашением специалистов ОЦСПИД Карагандинской области.

## Slide 31: Пробелы и рекомендации г. Караганда (ВИЧ)
Рекомендация ОБФ «Шапагат»:
Направить письмо от ОБФ «Шапагат» в ОЦСПИД о необходимости совместной адвокации выделения финансирования для реализации проекта в рамках Государственного социального заказа с составлением технических спецификаций, учитывающие рекомендации экспертов проекта Глобального фонда и адвокации участия НПО в формировании лотов ГСЗ.
Направить письмо в Маслихат Карагандинской области и г. Темиртау о необходимости выделения финансирования для реализации проекта среди КГН и ЛЖВ в рамках Государственного социального заказа.
Направить письмо по уточнению статуса ОБФ «Шапагат» в составе координационного совета г. Темиртау по вопросам охраны здоровья.

## Slide 32: Пробелы и рекомендации г. Караганда (ВИЧ)
Письмо о необходимости выделения ГСЗ от 12 апреля 2022 года было направлено ОО «ГАЛА» на имя руководителя УЗО Карагандинской области Токсамбаеву Г.С. Ответ был получен 04 мая 2022 №12-4-35-3532. Содержание: «Ежегодно из республиканского бюджета в рамках ГСЗ по проекту «Профилактика ВИЧ/СПИД среди населения» проводит финансирование. Для реализации проектов по профилактике и борьбе ВИЧ /СПИД в 2022 году, в связи с недостаточным финансированием из республиканского бюджета, УЗКО готовит документы в областной маслихат для содействия выделения средств из местного бюджета для НПО, предоставляющих услуги по ВИЧ-инфекции для КГН и ЛЖВ».
Рекомендация: ОО «ГАЛА» следует направить повторное письмо в УЗО Карагандинской области с запросом информации о статусе решения областного маслихата и проявить инициативу оказания технической помощи с целью составления технических спецификаций с учетом рекомендаций экспертов Глобального фонда.

## Slide 33: Пробелы и рекомендации (Караганда, компонент ТБ)
ОО «DAUA2050» создано психологом ОЦФ и нуждается в технической поддержке для развития своей деятельности. В рамках государственного социального заказа выделена социальная помощь на сумму 10,813,700 тенге, из них от ОО "DAUA2050" на сумму 762,000 тенге (г. Балхаш, 20 пациентов ежемесячно на 2018 – 2021 гг..
Рекомендации ГРП ТБ: рассмотреть возможность поддержки НПО DAUA2050, которая работает по противотуберкулезной программе с целью расширения деятельности и поддержки организации в регионах Карагандинской области.

## Slide 34: Пробелы и рекомендации (Караганда, компонент ТБ)
В 2020 году общее количество не прошедших флюорографический осмотр более 12 месяцев из запланированного контингента составило – 2514 человек, а в 2019 году за тот же период составил -180 человек, охват снизился до 13,4 раза. Решению данного вопроса способствовало бы приобретение портативного флюорографа (цифровой малодозовый), что помещается в небольшой автотранспорт.
Рекомендация в ГРП ГФ по итогам предыдущего визита не была выполнена: портативные флюорографы не приобретены.
Охват обследованием групп населения с высоким риском заболевания, подлежащие обязательному флюорографическому обследованию на туберкулез на 04.09.2020 года, составило – 84,7%.

## Slide 35: Пробелы и рекомендации (Караганда, ПЗТ)
Рекомендация ОЦПЗ и УЗКО: согласно решению встречи рассмотреть вопрос непрерывной реализации программы ПЗТ с выдачей препарата метадон для участников программы в г. Караганды и г. Темиртау без перебоев несмотря на ограничительные мероприятия и не переводить пациентов из г. Темиртау в г. Караганды или наоборот.

## Slide 36: Выводы г. Караганда (ВИЧ)
Численность населения Карагандинской области сократилось в связи с разделением административных территорий, 5 населенных пунктов (г.Жезказган, г.Сатпаев, г.Каражал, Улытауский район и Жанаркинский район) были отделены от Карагандинской области.
Необходимо улучшить межсекторальное взаимодействие с использованием платформы Областного координационного комитета по вопросам охраны здоровья при Акиме Карагандинской области с привлечением неправительственного сектора.
Для реализации проекта в рамках ГСЗ в 2022 году было выделено финансирование только для детей с ВИЧ, которая реализуется ОФ «Союз рабочей молодежи», ГСЗ состоит из двух лотов: 1) подготовка детей к школе; 2) подготовка к новому году.
Не выполнен индикатор по проекту Глобального фонда по выделению ГСЗ для КГН.
Существует потребность в организации обучения по типу «обмена опытом» с успешными регионами Казахстана, в отношении реализации проекта Глобального Фонда по группе ЛУИН. Для такой практики сотрудники ОЦСПИД отметили опыт работы по ЛУИН Костанайской области.

## Slide 37: Выводы г. Караганда (ВИЧ)
Организационно-методические:
С 2019 года оказывается существенная поддержка профилактических программ из средств местного бюджета: дополнительные средства на меры в ответ на ВИЧ 149 млн. в 2019 году, 95,8 млн. в 2020м году, 89,8 млн. в 2021м году и 107,3 на 2022-й год.
Существует потребность в оказании помощи 6 обследованным в оформлении удостоверений для дальнейшего дообследования/подтверждения наличия ВИЧ на ИФА, Иммуноблотинг.
Ставки аутрич-работников РС (7 чел.) поддерживаются из государственного бюджета. Для других групп не выделяется финансирование.
Из средств ГФ в 2022 году были сокращены 6 ставок, но они не были возмещены из средств государственного бюджета.

## Slide 38: Выводы г. Караганда (ВИЧ)
Организационно-методические:
Охват ЛУИН профилактическими программами составляет – 58% от ОЧ, РС – 63%, МСМ – 24%.
Целевые индикаторы охвата до конца 2022 года: ЛУИН – 60% от ОЧ, РС – 80% от ОЧ, МСМ-20% от ОЧ.
Охват тестированием ЛУИН составляет – 85% от охваченных программами (80%), РС – 86%, МСМ – 80%.
Выявлено среди протестированных ЛУИН – 29 сл., РС – 1 сл., МСМ – 4сл.
Существует необходимость в усилении показателей для достижения второго и третьего 95: 81-77-89.
Охват КГН по программе PreP – 5 дискордантных пар и 27 МСМ.

## Slide 39: Выводы г. Караганда (ТБ)
На момент визита НПО и ОЦФ получили планшеты для химизаторов ПМСП и аутрич работников для ведения пациентов на ВНЛ;
ГРП ГФ по компоненту «Туберкулез» необходимо провести освежающие тренинги для аутрич-работников.

## Slide 40: Спасибо за внимание!
Растокина Елена, член надзорного комитета СКК