## Slide 1: Бахтияр Бабамурадов Project HOPE 04 мая 2017г. Алматы, Казахстан
Промежуточные результаты внедрения проекта «Мероприятия, направленные на транcграничный контроль и лечение ТБ, МЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов»
в рамках гранта Глобального Фонда
(2015-2016гг.)

## Slide 2: Краткая информация
Задача 7 Концептуальной Заявки (Задача 4.4 Комплексного плана по борьбе с ТБ в Казахстане 2014-2020)- Оказание противотуберкулезной помощи внутренним и внешним мигрантам
Срок внедрения: декабрь 2014 - декабрь 2017 гг.
Сумма гранта: 6 577 628 дол США
Целевая группа: внешние и внутренние мигранты
Пилотные регионы: Алматы, Алматинская область, Астана, Актау, Aктобе, Караганда, Шымкент, Тараз с 2017 года
Внешние партнеры: ЕвроВОЗ, МОМ, МОККП

## Slide 3: Минимальный пакет услуг
МИНИМАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ
УСЛУГ
Управление
Предоставление
услуг
Эпиднадзор и мониторинг
Поддерживающая среда
- возможности и стимулы
- адвокация, коммуникационное взаимодействие и социальная мобилизация
- правовая основа
- финансирование
- обмен информацией между странами
- личные данные пациента
- эффективность работы программы
- инфекционный контроль
диагностика
лечение
“Минимальный пакет для трансграничной борьбы с ТБ и противотуберкулезной помощи в Европейском регионе ВОЗ: консенсусное заявление Вольфхезе”

## Slide 4: Приоритетные направления
Устранение барьеров, ограничивающих доступ к услугам для внутренних и внешних мигрантов;
Обеспечение профилактики, диагностики и лечения туберкулеза среди мигрантов;
Усиление вовлечения сообщества, укрепление роли гражданского общества и НПО с целью оказания противотуберкулезной помощи внешним и внутренним мигрантам;

## Slide 5: Устранение барьеров ограничивающих доступ к услугам для мигрантов
Созданы Межведомственная рабочая группа N1 по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений и Рабочая группа №2 по разработке Руководства по оказанию противотуберкулезной помощи мигрантам
Проведено 6 заседаний первой группы и второй группы 4 раза за период 2015-2016 года. Для оказания технической помощи были привлечены консультанты по юридическим и медицинским вопросам.

## Slide 6: Устранение барьеров ограничивающих доступ к услугам для мигрантов
В пилотных регионах основной получатель организовал 41 тренинги /семинары по вопросам туберкулеза и миграции для 731 участника, включая медицинских работников ПМСП и ПТД, персонал НПО, сотрудников миграционной службы, пограничников, журналистов и других.

## Slide 7: Мероприятия по обучению
Название | Кол-во участников
Тренинг "Разработка и тестирование информационно- образовательных материалов по туберкулезу" | 21
Тренинги для подготовки команды тренеров по вопросам ТБ, профилактике, повышения приверженности и навыкам общения, для вовлечения в противотуберкулезные мероприятий | 24
Каскадный тренинг для НПО по основам ТБ, навыкам общения и социальной поддержи больных ТБ мигрантов | 140
Каскадный тренинг для сети ПМСП по навыкам общения, социальной поддержки , повышения приверженности к лечению больных ТБ мигрантов | 224
Тренинг для представителей масс медиа по основам ТБ, снижению стигмы и дискриминации в отношении ТБ и мигрантов | 28
Тренинг "Профилактика ТБ на рабочих местах" для сотрудников НПО | 89
Тренинг для сотрудников миграционной полиции и пограничной служб по вопросам ТБ | 79
Семинары-совещания для субополучателей по МиО проектных мероприятий | 126
Всего | 731

## Slide 8: Устранение барьеров ограничивающих доступ к услугам для мигрантов
На 3х встречах Региональной Рабочей группы были разработаны проекты Межстрановых соглашений по трансграничному контролю туберкулеза между Казахстаном и Кыргызстаном; Казахстаном и Таджикистаном.
Совместно с Министерством здравоохранения РК, проектами USAID и партнерами:
  Организовано два совещания высокого уровня с участием представителей различных министерств стран Центральной Азии, ВОЗ, России и партнеров в г. Астана в 2015 и 2016 гг.
  Организована Международная конференция по интегрированному контролю туберкулеза в г.Алматы 2016 г.

## Slide 10: Устранение барьеров ограничивающих доступ к услугам для мигрантов
Разработаны и распространены более 200 000 информационно образовательных материалов, ориентированные на конкретные потребности мигрантов и вовлеченных организаций на языках стран ЦАР
Разработаны и начат прокат информационно-образовательных аудио роликов
Разработаны видеоролики для целевой группы
Организованы две пресс-конференции, посвященные Дню мигранта в г.Астана и Караганда
Во время месячника посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом в 7 пилотных территориях организованы кампании по информированию общественности.

## Slide 11: Обеспечение профилактики, диагностики и лечения туберкулеза среди мигрантов
Проведен анализ имеющихся отчетно- учетных форм по регистрации ТБ у мигрантов на пилотном уровне и оказана техническая помощь в разработке индикаторов по ТБ у мигрантов
Для интеграции индикаторов по ТБ у мигрантов в стандартную систему мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий, усовершенствован национальный план МиО и заключен договор с «Мединформ» на доработку модуля «больные ТБ мигранты в НРБТ»

## Slide 12: Обеспечение профилактики, диагностики и лечения туберкулеза среди мигрантов
Работает медико-социальный фонд для оказания помощи мигрантам – были подготовлены технические задания для учреждений ПМСМ и противотуберкулезной службы и создана сеть дружественных к мигрантам клиник из 45 организаций ПМСП и 10 ПТО пилотных территорий
Сумма компенсации организациями ПМСП за обследование внешних мигрантов на ТБ за 2015- 2016 год составила 36 241 167 тенге.
Сумма компенсации ПТД за ведение больных туберкулезом внешних мигрантов за 2015- 2016 год составила 5 807 272 тенге

## Slide 13: Обеспечение профилактики, диагностики и лечения туберкулеза среди мигрантов
С целью улучшения приверженности к лечению разработаны механизмы оказания мотивационной поддержки мигрантам с ТБ на амбулаторном этапе лечения
Для мигрантов с ТБ мотивационная поддержка оказывалась в виде:
  перечисления денежных средств на банковские счета –внутренним мигрантам с ТБ
  мотивационных (подарочных) сертификатов или продуктовых пакетов внешним мигрантам с ТБ
Всего было оказано мотивационной поддержки на сумму более 7 млн тенге.

## Slide 14: Усиление вовлечения сообщества, укрепление роли гражданского общества и НПО с целью оказания противотуберкулезной помощи внутренним и внешним мигрантам
Местные неправительственные организации (НПО) были вовлечены в мероприятия проекта в качестве субполучателей в 7 пилотных территориях
С июля 2015 по июнь 2016 в были вовлечены 5 местных НПО-
  Учреждение «Кризисный центр «Забота» в Алматы;
  филиал Общества Красного Полумесяца в г. Астана;
  ОФ «Умит» в г.Караганда;
  Талдыкорганский региональный Фонд содействия занятости в Алматинской области.
  Ассоциация СПИД сервисных организаций «Жолдас» гг. Шымкент, Актобе и Актау;
С июля 2016 по июнь 2017 вовлечены все предыдущие, кроме филиал Общества Красного Полумесяца в г. Астана, вместо них, в проект вовлечен МФ «Жария»

## Slide 16: Основные документы
Анализ нормативно правовой базы РК по оказанию противотуберкулезной помощи мигрантам
Проект Руководства по оказанию противотуберкулезной помощи мигрантам (находится на утверждении)
Проект соглашения/приказа по межведомственном взаимодействию для пилотных территорий
Проект межстрановых соглашений между РК и Таджикистаном и между РК и Кыргызстаном
Глоссарий терминов по теме «Туберкулез и Миграция»
Пакет документов для НПО по работе с мигрантами в рамках противотуберкулезной помощи – проект Руководства для НПО по организации аутрич работы среди мигрантов

## Slide 17: Основные программные индикаторы
№ | индикатор | 2015 |  |  | индикатор | 2016 |  | 
 |  | план | факт | % |  | план | факт | %
1 | DOTS-6: Количество всех случаев ТБ зарегистрированных среди группы риска | 100 | 134 | 134% | Количество всех случаев ТБ зарегистрированных среди групп риска (внутренние мигранты) | 300 | 281 | 94%
2 | DOTS-6: Количество всех случаев ТБ зарегистрированных среди группы риска (внешние мигранты) | 280 | 44 | 16% | Количество всех случаев ТБ зарегистрированных среди групп риска (внешние мигранты) | 600 | 139 | 23%
3 | MDR TB-3: Количество случаев ЛУ ТБ (RR-TБ и МЛУ ТБ) начавших лечение ПВР (внутренние мигранты) | 23 | 48 | 209% | Количество случаев ЛУ ТБ (RR-TБ и МЛУ ТБ) среди трудовых внутренних мигрантов и членов их семей начавших лечение ПВР | 45 | 89 | 198%
4 | MDR TB-3: Количество случаев ЛУ ТБ (RR-TБ и МЛУ ТБ) начавших лечение ПВР (внешние мигранты) * | 37 | 19 | 48.7% | Количество случаев ЛУ ТБ (RR-TБ и МЛУ ТБ) среди трудовых внешних мигрантов и членов их семей начавших лечение ПВР * | 90 | 34 | 38%
5 | SD-other 1: Процент мигрантов обследованных из числа направленных в учреждения здравоохранения | 2400 | 1369 | 90% |  |  |  | 
6 | SD-other 2: Процент внешних мигрантов с лекарственно чувствительным туберкулезом начавших лечение из числа зарегистрированных | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 
* Все выявленные МЛУ ТБ случаи охвачены лечением ПВР

## Slide 18: Предполагаемые причины недостижения целевых показателей по выявлению внешних мигрантов с ТБ
В статистике при подсчете потока миграции используется не полицевой учет, а число регистраций (въезд-выезд). При планировании показателя по выявлению туберкулеза среди мигрантов, для знаменателя были использованы официальные статистические данные по миграции населения, что привело к завышению ожидаемого числа больных ТБ мигрантов.
Эпидемиологический показатель заболеваемости ТБ - это количество новых случаев и рецидивов ТБ, зарегистрированных среди населения постоянно проживающего на расчетной территории в течение 1 года. Этот показатель не может быть применен в полном масштабе к мигрантам, так как в большинстве случаев мигрант не проживает постоянно в течение 1 года на расчетной территории.
Республика Казахстан (РК) не имеет визовых ограничений с приграничными странами СНГ и, в связи с этим, существует большой поток «челночной миграции» затрудняющий диагностику, регистрацию и доступ к лечению мигрантов на террритории РК
Учитывая вышеизложенное:
Необходимо внести коррекцию в расчет заболеваемости среди мобильного населения (мигрантов)
Необходимо создать и внедрить систему по регулярному обмену данными по новым случаям, рецидивам и уже зарегистрированным больным ТБ между приграничными странами РК

## Slide 19: Регистрация ТБ среди мигрантов в пилотных территориях
Chart: 
| янв- июнь 2015 | июль-дек 2015 | янв-июнь 2016 | июль-дек 2016
Внешние мигранты | 22 | 32 | 76 | 86
Внутренние мигранты | 133 | 216 | 163 | 178

## Slide 20: Улучшено выявление ТБ среди внешних мигрантов в РК в основном за счет Проектных территорий
Выявление ТБ среди внешних мигрантов по стране увеличилось в 5 раз по сравнению с 2014 годом
В 2016 году 72% ТБ среди внешних мигрантов по стране выявлено в пилотных территориях Проекта (vs. 57% в 2015)
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Количество внешних мигрантов зарегистрированных в Казкхстане | 14 | 44 | 43 | 113 | 213
Начало проекта
ТБ среди внешних мигрантов в РК 2012-2016гг.

## Slide 21: За год охват обследованием мигрантов на ТБ увеличился в 10 раз
Улучшен охват обследованием мигрантов на ТБ в пилотах Проекта
Chart: Охват обследованием мигрантов на ТБ (включая флюорографию)
| 2015г. | 2016г.
 | 1710 | 15183

## Slide 22
Chart: Наблюдается стойкая положительная динамика по выявлению ТБ среди внешних мигрантов
| Янв-Июнь'15 | Июль-Дек'15 | Янв-Июнь'16 | Июль-Дек'16
ВНЕШНИЕ | 22 | 42 | 76 | 77
Выявление мигрантов в пилотных территориях РК, 2015-2016 (данные НРТБ)
Chart: Выявление ТБ среди внешних мигрантов увеличилось в 2.5 раза за год
| 2015 | 2016
ВНЕШНИЕ | 64 | 153

## Slide 23
Chart: 
| Янв-Июнь'15 | Июль-Дек'15 | Янв-Июнь'16 | Июль-Дек'16
Количество внешних мигрантов с ТБ выявленных через НПО | 0 | 10 | 29 | 43
 | 22 | 32 | 47 | 34
38%
24%
Усилено вовлечение НПО в выявление ТБ среди мигрантов в пилотах Проекта
Каждый 2-oй ТБ случай среди внешних мигрантов в 2016г. выявлен СП проекта
Включение НПО
Chart: Охват мигрантов СП увеличилось в 4 раза в 2016г.
| 2015 | 2016
Охват мигрантов НПО | 11991 | 47488

## Slide 24: Вклад проекта в регистрацию ТБ среди внешних мигрантов
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Registred TB cases among external migrants in not pilot sites | 17 | 10 | 49 | 60
Registred TB cases among external migrants in pilot sites | 14 | 27 | 33 | 64 | 153
Estmated trend without project's input in KZ | 14 | 44 | 43
Estmated trend without project's input in pilot sites | 14 | 27 | 33
Начало проекта

## Slide 25: Отмечается увеличение пропорции случаев ТБ внешних мигрантов среди новых случаев ТБ в РК
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
новые ТБ случаи в РК | 13719 | 12510 | 11480 | 10255 | 9383
% внешних мигрантов с ТБ среди всех новых случаев ТБ в РК | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.0227

## Slide 26: Динамика освоение средств гранта за 2015-2016 гг. (в долларах США)
Группировка затрат | Бюджет | Освоено | % Освоения |  | Бюджет | Освоено | % Освоения
 | 2015 | 2015 |  |  | 2016 | 2016 | 
1.0 Людские ресурсы | 566,021.39 | 351,596 | 62% |  | 543,327.08 | 503,220.06 | 93%
2.0 Путевые расходы | 483,636.82 | 234,981 | 49% |  | 412,626.86 | 265,022.17 | 64%
3.0 Услуги внешних специалистов | 333,298.34 | 52,868 | 16% |  | 400,704.73 | 252,919.02 | 63%
9.0 Оборудование немедицинского назначения | 32,954.06 | 13,418 | 41% |  | 27,684.66 | 10,108.70 | 37%
10.0 Коммуникационные материалы и публикации | 96,273.18 | 5,123 | 5% |  | 39,911.86 | 46,133.83 | 115.6%
11.0 Расходы на управление программами | 236,161.80 | 112,327 | 48% |  | 236,199.18 | 125,335.04 | 53%
11.1 Курсовая разница из-за разницы курса при составлении бюджета и фактического расхода |  | 137,446 |  |  |  | 650,568.32 | 
12.0 Средства к существованию для клиентов /целевых групп населения | 353,996.46 | 2,988 | 1% |  | 530,994.69 | 22,276.09 | 4%
Всего | 2,118,542.05 | 910,746.57 | 43% |  | 2,175,249.06 | 1,875,583.23 | 86%