## Slide 1: План действий по разработке обеспечения устойчивого финансирования и развития мероприятий по борьбе с ТБ в Казахстане при завершении донорской поддержки
Менеждер ГРП ГФ по ТБ в РК д.м.н., проф. Исмаилов Ш. Ш.
СКК, Астана – 12.04.2018 г.

## Slide 2: ЦЕЛЬ - план действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы в Казахстане
Ликвидация эпидемии туберкулеза в Казахстане, путем:
- полного охвата современными молекулярно-генетическими методами быстрой диагностики на всех уровнях;
адекватного лечения эффективными новыми противотуберкулезными препаратами и схемами химиотерапии каждого случая ТБ, М/ШЛУ ТБ;
снижение стигмы и элиминация дискриминации по отношению к ТБ среди медицинских работников и широких слоев населения;
применения контролируемых методов дифференцированной профилактики ТБ;
эффективной интеграции со всеми смежными службами и НПО на основе развития «Странового Партнерства СТОП ТБ».
Условия для достижения поставленной цели –
полное выявление и объективное отражение всех проблемных аспектов по ТБ в стране;
разработка, утверждение и реализация данного плана действий.

## Slide 3: План действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы в Казахстане (1)
No | Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
1 | Разработка технического задания для привлечения консультантов по подготовки Плана действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы страны (далее – ПДУФР ПТС) | ННЦФ, ГРП ГФ | 16 – 30 апреля 2018 г.
2 | Объявление конкурса на привлечение консультантов для разработки ПДУФР ПТС | ННЦФ, ГРП ГФ | 30 апреля–21 мая 2018 г.
3 | Заседания тендерной комиссии по рассмотрению предложений для выбора консультантов по разработке ПДУФР ПТС | ННЦФ, ГРП ГФ | 21 – 28 мая 2018 г.
4 | Подписание контрактов с консультантами для разработки ПДУФР ПТС | ННЦФ, ГРП ГФ | 28 мая – 08 июня 2018 г.

## Slide 4: План действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы в Казахстане (2)
No | Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
5 | Анализ документов консультантами ответственными за разработку ПДУФР ПТС | Рабочая группа консультантов | 10 – 30 июня 2018 г.
6 | Разработка проекта Плана устойчивости ПДУФР ПТС | Рабочая группа консультантов | 01-15 июля 2018 г.
7 | Рассмотрение, анализ и обсуждение проекта ПДУФР ПТС | МЗ РК, ННЦФ, Секретариат СКК, НПО, лица затронутые ТБ, представители др. гр. риска по ТБ, партнеры | 16 – 31 июля 2018 г.
8 | Проведение круглого стола по обзору и утверждению предложений подлежащих включению в окончательный вариант ПДУФР ПТС | МЗ РК, ННЦФ, Секретариат СКК, НПО, лица затронутые ТБ, представители др. гр. риска по ТБ, партнеры | 06 – 10 августа 2018 г.

## Slide 5: План действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы в Казахстане (2)
No | Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
9 | Доработка окончательного Плана действий для устойчивого финансирования и развития противотуберкулезной службы страны | Рабочая группа консультантов | 13 – 31 августа 2018 года
10 | Представление окончательного варианта ПДУФР ПТС в МЗ РК и СКК | Рабочая группа консультантов, ННЦФ, ГРП ГФ | 03 сентября 2018 года
11 | Рассмотрение и утверждение ПДУФР ПТС на СКК (в онлайн формате, либо на расширенном заседании) | ННЦФ, МЗ РК, Секретариат СКК | 17 – 21 сентября 2018 года

## Slide 6
Благодарим за внимание!