## Slide 1: Обзор решений по итогам заседаний СКК в 2019 году
Аманжолов Нурали
Заместитель председателя СКК

## Slide 2
В 2019 году были проведены:
2 заседания СКК, в том числе 1 под председательством Министра здравоохранения РК, председателя СКК
Всего было принято 26 решений заседания СКК

## Slide 3: Решения СКК от 18 января 2019 года

## Slide 4
Решения СКК: | Сроки | Статус | 
Секретариату СКК инициировать внесение изменений в Распоряжение Премьер-Министра №43-р от 11 апреля 2017 года (по составу СКК согласно итогам выборов СКК); | до 18 февраля | Передано в МЗРК, будет внесено в Правительство на следующей неделе | В процессе
Секретариату СКК совместно с заместителями председателя СКК согласно регламенту провести выборы надзорного комитета СКК, результаты опубликовать на веб-сайте СКК и приступить к реализации плана надзорного комитета СКК |  | Выполнено | 
Утвердить План мероприятий по реализации надзорной функции СКК. | 18 января 2019 года | Выполнено | 

## Slide 5
Решения СКК: | Сроки | Статус | 
2.1 РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Негай Н.А.) расширить предоставление поддерживающей заместительной терапии лицам, зависимым от опиоидных наркотиков в соответствии с показаниями для назначения поддерживающей заместительной терапии, утвержденными Стандартом организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан утвержденному МЗРК от «24» сентября 2018 года № ҚР ДСМ-17, как в существующих, так и новых сайтах для обеспечения доступности ПЗТ во всех регионах РК; | 31 декабря 2019 года |  | 
2.1.1 Рассмотреть возможность достижения 20-40 % охвата (от оценочного числа) лиц, зависимых от опиоидных наркотиков, в том числе лиц, живущих с ВИЧ, в соответствии с международными рекомендациями ВОЗ, ЮНЭЙДС, UNODC в Казахстане. |  |  | 
2.2 РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Байсеркин Б.С.) обеспечить направление ЛЖВ, зависимых от опиоидных наркотиков в программу ПЗТ для улучшения приверженности к лечению и снижению распространения ВИЧ инфекции. |  |  | 

## Slide 6
Решение СКК: | Сроки: | Статус | 
3.1. Одобрить план перехода финансирования противотуберкулезных мероприятий от международных к страновым источникам. | 18 января 2019 года | выполнено | 
4.1 Утвердить проект Концептуальной заявки по компоненту «Туберкулез» для получения финансирования Глобального фонда на 2020- 2022 годы; | 30 января 2019 года | выполнено | 
4.2 Секретариату СКК представить в Глобальный фонд окончательный проект Концептуальной заявки по компоненту Туберкулез на 2020- 2022 годы для получения финансирования Глобального фонда со всеми приложения не позднее 30 января 2019 года. |  | выполнено | 

## Slide 7
Решение СКК: | Сроки | Статус | 
5.1 Принять к сведению информацию Центра политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) по региональной заявке «Концепции региональной программы по туберкулезу»; | 18 января 2019 года | выполнено | 
5.2 Принять к сведению информацию Центральноазиатской Ассоциации Людей, живущих с ВИЧ по проекту «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» Альянс общественного здоровья и Всеукраинская сеть ЛЖВ 100% жизни». |  | Выполнено | 

## Slide 8
Решение СКК: | Сроки | Статус | 
Одобрить РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на использование средств экономии по компоненту ВИЧ по итогам первого года. | до 1 февраля 2019 года |  | 
РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан направить все необходимые документы в Секретариат Глобального фонда |  |  | 

## Slide 9: Решения СКК от 20 сентября 2019 года

## Slide 10
Решение СКК: | Сроки | Статус | 
1.1 Казахскому научному центру дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК: 1.1.1 следует принять к сведению информацию по эпидемиологической ситуации среди МСМ и расширить профилактические программы по ВИЧ-инфекции и ИППП среди МСМ; | постоянно |  | 
1.1.2 поддержать реализацию филиалом Корпорации «Центр Изучения Глобального здоровья в Центральной Азии» (Колумбийский университет) демонстрационного проекта по до-контактной профилактике среди МСМ и ТГЛ в г. Алматы на 2020-2022 годы и информировать соответствующие организации здравоохранения в г. Алматы. | По запросу |  | 

## Slide 11
Решение СКК: | Сроки | Статус | 
Согласовать запрос Казахского научного центра дерматологии МЗРК на использование средств экономии по гранту Глобального фонда по итогам второго года; | 01 октября 2019 года |  | 
Казахскому научному центру дерматологии и инфекционных заболеваний МЗРК подготовить соответствующие документы и направить в Секретариат Глобального фонда для согласования. |  |  | 

## Slide 12
Решение СКК: |  |  | 
Республиканскому научно-практическому центру психического здоровья МЗРК (далее – РНПЦПЗ) в целях обеспечения закупа препарата «метадон» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) внести предложения о включении его в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, с указанием предельной цены и в перечень лекарственных средств ГОБМП и ОСМС; | до 31 декабря 2019 года; |  | 
РНПЦПЗ совместно с Департаментом лекарственного обеспечения и стандартизации МЗРК, ТОО «СК-Фармация» решить вопросы, связанные с услугами по закупу, хранению и доставке препарата «метадон», а также с его регистрацией и лицензированием. |  |  | 
РНПЦПЗ, UNODC и ОФ «Аман-саулык» продолжить работу по адвокации программы ПЗТ. |  |  | 
инициировать рассмотрение на межведомственном уровне вопрос реализации программы ПЗТ. |  |  | 

## Slide 13
Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив вышеуказанные вопросы принял к сведению информацию по Политической декларации по борьбе с туберкулезом Генеральной Ассамблеи ООН. | 20 сентября 2019 года | Выполнено | 
Согласовать План по переходу финансирования из международных источников в государственное финансирование по компоненту Туберкулез. | До 1 октября 2019 года | Выполнено | 
6.1 ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» создать рабочую группу с целью анализа барьеров по интеллектуальной собственности, препятствующих доступу к генерическим препаратам в Республике Казахстан, по итогам работы подготовить информацию с предложениями в Секретариат СКК. | до 1 декабря 2019 года. |  | 

## Slide 14
Решение СКК: | Сроки | Статус | 
7.1 Общественному фонду «Аман-саулык» изучить вопрос создания межведомственной рабочей группы по участию НПО в реализации профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в рамках государственного социального заказа, по итогам подготовить информацию в Секретариат СКК. | до 1 декабря 2019 года | В процессе |