## Slide 1: Проект Концептуальной заявки на грант Глобального фонда по ТБ в РК на 2020-2022 гг.
Ш. Исмаилов – менеджер ГРП ГФ при НННЦФ РК
г. Астана
18 января 2019г.

## Slide 2
Период реализации: 2020 – 2022 гг.
Сумма гранта – $ 8,05 млн.
Цель: Создание устойчивого ответа на вызовы лекарственно-резистентного туберкулеза в Казахстане на основе пациент-ориентированного подхода, в том числе для лиц из групп высокого риска заболевания

## Slide 3: Основные документы, использованные для формирования Концептуальной заявки (КЗ)
Национальный Комплексный План по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014-2020 гг.
Стратегия ВОЗ «Остановить Туберкулез»
Рекомендации миссии ВОЗ по оценке внедрения НКП РК 2014-2020 (04 июля 2018г.)
План устойчивости и готовности к переходу от международного к внутреннему финансированию мероприятий по борьбе с туберкулезом в РК на 2019-2022 гг.

## Slide 4: Структура КЗ: задачи, модули, интервенции
Задачи | Модули | Интервенции
Задача 1. Обеспечить комплексную и устойчивую ответную реакцию системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ | Модуль: ЖУССЗ: Предоставление комплексных услуг и улучшение качества | Интервенция 1.1 Политика поддержки и программная среда
 | Модуль: ЖУССЗ: Информационные системы по управлению здравоохранением, мониторингу и оценке | Интервенция 1.2 Качество программы и данных
Задача 2. Поддержка всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ. | Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) | Интервенция 2.1 Обнаружение и диагностика случаев: МЛУ-ТБ
 |  | Интервенция 2.2 Лечение: МЛУ-ТБ
 |  | Интервенция 2.3 Предоставление медицинской помощи на местном уровне: МЛУ-ТБ
 |  | Интервенция 2.4 Другие процедуры, связанные с МЛУ-ТБ
3. Управление грантом | Модуль: Управление программами | Интервенция: 3.1 Управление грантами

## Slide 5: Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ (1)
Модуль: ЖУССЗ: Предоставление комплексных услуг и улучшение качества
Интервенция 1.1 Политика поддержки и программная среда
1.1.1 | Поддержка Рабочей группы по укреплению системы здравоохранения для борьбы с ТБ | Многосекторальная рабочая группа получит дальнейшую поддержку при осуществлении информационно-адвокационой деятельности на высоком уровне и повышение уровня политической приверженности эффективному управлению системой здравоохранения и предоставлению финансирования для борьбе с ТБ, включая укрепление и координацию участия неправительственного сектора. В рамках нового гранта будут выделены средства для оказания поддержки национальным экспертам в разработке соответствующих нормативных актов, как для гражданской, так и пенитенциарной служб, а также рекомендаций для НПО в соответствии с международными рекомендациями и передовой практикой.
1.1.2 | ЖУССЗ / Координационные совещания по ТБ | В рамках проекта будет оказана поддержка при проведении координационных совещаний с более широким участием правительственных учреждений (включая МФ и КУИС МВД РК), руководителей в области здравоохранения на центральном и региональном уровнях, представителей научных кругов, гражданского общества и других негосударственных субъектов (ежеквартальные совещания в течение первых двух лет).
1.1.3 | ЖУССЗ / Круглые столы по ТБ на центральном / региональном уровнях для лиц, принимающих решения на высоком уровне | Организация специальных семинаров и обсуждений в формате круглого стола на центральном и/ региональном уровнях с участием представителей местных органов государственного управления и соответствующих партнеров, включая бизнес структур, которые будут сосредоточены на подходах к реализации Стратегии СТОП ТБ, таких как обеспечение лечения, ориентированного на людей и пациентов, с использованием, главным образом, модели амбулаторного ведения случаев ТБ и ЛУ-ТБ, создание функциональных местных коалиций для борьбы с ТБ, а также мобилизация дополнительных и альтернативных источников финансирования для приоритетных мер по борьбе с ТБ (по 2 мероприятиям ежегодно в течение всего гранта).

## Slide 6: Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ (2)
Модуль: ЖУССЗ: Предоставление комплексных услуг и улучшение качества
Интервенция 1.1 Политика поддержки и программная среда
1.1.4 | Обучение по институционализации новых механизмов оплаты услуги при борьбе с ТБ в РК | При взаимодействии с региональным проектом ГФ по борьбе с ТБ («TB-REP 2.0») будет оказано содействие в развитии компетенции региональных (областных) менеджеров НПТ путем проведения обучения в области управленческих и технических аспектов по институционализации новых механизмов оплаты за услуги по диагностике и лечению ТБ. Учебные семинары будут проводиться в рамках продолжения технической помощи по проекту TB-REP 2.0 в 2019 году, которая будет оказана для поддержки (i) пересмотра механизмов оплаты за услуги поставщиков в целях повышения эффективности и содействия оказанию медицинской помощи при ТБ, ориентированной на пациентов; и (ii) разработки и внедрения механизма стимулирования в целях совершенствования процессов найма и удержания персонала противотуберкулезной службы (врачей, медсестер и лабораторного персонала) (2 учебных семинара в год в течение первых двух лет; участие внешнего консультанта в учебных семинарах в течение первого года).
1.1.5 | Техническая поддержка- модели оказания амбулаторной помощи при лечении ТБ | Будет привлечен внешний консультант для оценки процесса внедрения модели амбулаторного лечения ТБ (включая случаи ЛУ-ТБ и случаи заболевания среди детей), инициированного в рамках текущего проекта ГФ в трех пилотных регионах (Акмолинская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области), и разработки рекомендаций для дальнейших мероприятий по внедрению модели в других регионах (Год 1)
1.1.6 | Техническая помощь- усиление поддержки пациентов и последующее врачебное наблюдение при лечении ЛУ-ТБ | Будет привлечен внешний консультант для оценки процесса внедрения усиленной программы поддержки в соблюдении режима лечения и последующего наблюдения для пациентов с ЛУ-ТБ в рамках текущего проекта ГФ в трех пилотных регионах (Акмолинская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области), и разработки рекомендаций для дальнейших мероприятий по внедрению модели в других регионах (Год 1).

## Slide 7: Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ (3)
Модуль: ЖУССЗ: Предоставление комплексных услуг и улучшение качества
Интервенция 1.1 Политика поддержки и программная среда
1.1.7 | Техническая помощь по стационарному лечению ЛУ-ТБ | Будет привлечен внешний консультант для оценки процесса оптимизации госпитализации пациентов с ТБ и ЛУ-ТБ в течении 2014-2018гг. и оказания помощи в разработке национального плана по оптимизации инфраструктуры туберкулезных больниц на 2021-2025 годы (Год 1).
1.1.8 | Обучение по реализации плана амбулаторного лечения ТБ и оптимизации больниц | Реализация концепции амбулаторного лечения ТБ и национального плана по оптимизации противотуберкулезных больниц будет поддерживаться за счет обучения руководителей органов здравоохранения из регионов, улучшения показателей работы противотуберкулезных больниц и укрепления связей между различными уровнями обслуживания пациентов и непрерывным циклом оказания медицинской помощи (2 учебных семинара в год - во 2 и 3 годах).
1.1.9 | Центр клинического кураторства и повышения квалификации (в онлайн режиме) | Оказание поддержки развитию Центра клинического кураторства и повышения квалификации при ННЦФ. Центр будет заниматься проведением дистанционного обучения по клиническому контролю туберкулеза и заболеваний легких для различных категорий медицинских работников, включая постдипломное обучение.
1.1.10 | Участие в международных совещаниях за рубежом | Включена поддержка участия ключевых сотрудников НПТ в важных международных конференциях и совещаниях за рубежом (4 человека в год в течение первых двух лет, и 3 человека в третьем году).

## Slide 8: Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ (4)
Модуль: ЖУССЗ - Информационные системы по управлению здравоохранением и Мониторинг и оценка
Интервенция 1.2 Качество программы и данных
1.2.1 | НПТ надзорные визиты | Будет предоставлена поддержка при проведении регулярных визитов для осуществления МиО со стороны центрального отделения НПТ (ННЦФ) - Основного реципиента в регионы в целях наблюдения за реализацией программы, включая инновационные процедуры менеджмента ЛУ-ТБ. Визиты в каждую из 14 областей и в каждый из 3 городов (Астана, Алматы и Шымкент) будут осуществляться один раз в год в течение первых двух лет; дополнительные визиты, включая надзор в областях, будут осуществляться за счет внутренних источников.
1.2.2 | Программные координационные совещания НПТ | НПТ программные координационные совещания (2 дня) будут проводиться ежегодно в течении всего гранта в первом квартале года на уровне ННЦФ с целью обсуждения хода реализации программы и планирования мер по решению выявленных проблем.
1.2.3 | Национальный консультант по ведению базы данных национального регистра больных ТБ ( далее – НРБТ) | Для ведения обновленного электронного национального регистра по ТБ будет привлечен национальный консультант (при поддержке ГФ в течение первых двух лет).

## Slide 9: Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ (5)
Модуль: ЖУССЗ - Информационные системы по управлению здравоохранением и МиО
Интервенция 1.2 Качество программы и данных
1.2.4 | Операционные исследования по приоритетным вопросам менеджмента ЛУ-ТБ в РК | КЗ предусматривает оказание поддержки в проведении шести операционных исследований в приоритетных областях НТП, связанных с выявлением и лечением случаев ЛУ-ТБ, а также в осуществлении мероприятий среди групп риска в следующих областях: Алгоритм направления и задержки в предоставлении услуг по диагностике и лечению ЛУ-ТБ; Исследование устойчивости к противотуберкулезным препаратам второго ряда у пациентов с РУ/МЛУ-ТБ; Эффективность и результативность применения метода Xpert MTB/RIF на районном уровне; Назначение модифицированных, коротких режимов лечения РУ/МЛУ-ТБ при отсутствии устойчивости к препаратам второго ряда; Скрининг ТБ и профилактическое лечение латентной ТБ инфекции среди лиц, контактирующих с больными ЛУ-ТБ; Выявление случаев активного ТБ и ЛУ-ТБ и профилактическое лечение в группах высокого риска. Исследования будут проводиться ННЦФ в сотрудничестве с Национальным медицинским университетом и другими партнерами. На основании результатов исследований будут приняты решения НПТ в области лечения ЛУ-ТБ и удовлетворения потребностей уязвимых и социально-неблагополучных категорий населения в соответствии с новым руководством ВОЗ и с учетом странового контекста, включая обязательства при переходе финансирования ГФ.

## Slide 10: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (1)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.1 Выявление и диагностика случаев: МЛУ-ТБ
2.1.1 | Закупка инструментов Xpert MTB/RIF | Закуп 25 инструментов Xpert MTB/RIF для районных и городских регионов НТП, включая ПМСП для обеспечения полного покрытия потребностей страны в быстром молекулярном тестировании на ТБ и ЛУ-ТБ к концу 2020г. Закупка этих инструментов будет осуществляться в соответствии с планом НПТ по внедрению метода Xpert, который включает поддержку от различных источников (текущий проект ГФ, Агентство международного развития США и государственный бюджет) и основывается на подробной оценке потребностей в инструментах Xpert MTB/RIF по регионам (декабрь 2018 г.). Закупки будут проводиться в 1-й год через Глобальный механизм по обеспечению лекарственными средствами. Комплект поставки включает 2-модульный аппарат с источником бесперебойного питания, включает стоимость доставки, гарантию обслуживания на 3 года и комплекты для калибровки/поверки.
2.1.2 | Мониторинг внедрения технологии Xpert MTB/RIF на районном уровне | Для надлежащего внедрения технологии Xpert MTB/RIF на районном уровне в течение первых двух лет реализации проекта будут задействованы два национальных (на неполную ставку) консультанта в целях оказания поддержки при внедрении и функционировании технологии Xpert в районах, в пенитенциарной системе и в службе по борьбе с ВИЧ/СПИД, а также для наблюдения за внедрением нового диагностического алгоритма. Кроме того, в течение первого года представители областных референс лабораторий будут посещать районы, где будут использоваться новые инструменты Xpert, для оказания поддержки местному персоналу при внедрении новой технологии.
2.1.3 | Постгарантийное сервисное обслуживание, калибровка и ремонт инструментов Xpert | Включает 3 года гарантии на оборудование Xpert, закупленное до 2017 года (всего 23 аппарата с 88 модулями, 21 с 4 модулями и 2 с 2 модулями). Стандартный пакет GDF включает в себя затраты на калибровку инструментов Xpert: калибровочные картриджи и замена модулей, техническое обслуживание и мелкий ремонт приборов после истечения гарантийного срока. Кроме того, включены расходы на посещения инженерами MMG территорий для замены модулей, не покрываемые гарантийным пакетом GDF (около 15% модулей, подлежащих замене в течение каждого года)
2.1.4 | Исследования с помощью технологии Xpert MTB/RIF в пенитенциарном секторе | Закупка картриджей Xpert MTB / RIF для пенитенциарного сектора. ГФ полностью покроет потребности первых двух лет (2020–2021 гг.), при этом закуп потребностей 2022 года будет осуществлен за счет государственного бюджета.

## Slide 11: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (2)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.1 Выявление и диагностика случаев: МЛУ-ТБ
2.1.5 | Выделение штаммов МБТ в жидкой культуре и проведение ТЛЧ (с помощью автоматизированной системы MGIT) в пенитенциарном секторе | Закупка расходных материалов для выделения штаммов в жидкой культуре и проведения ТЛЧ к препаратам первого и второго ряда с помощью автоматизированной системы MGIT (Bactec-960) в пенитенциарном секторе, в центральной тюремной бактериологической лаборатории в Караганде. ГФ полностью покроет потребности первых двух лет (2020–2021 гг.), при этом закуп потребностей 2022 года будет осуществлен за счет государственного бюджета.
2.1.6 | Выявление МБТ и проведения ТЛЧ к препаратам первого и второго ряда методом LPA HAIN в пенитенциарном секторе | Закупка расходных материалов для выявления МБТ и проведения ТЛЧ к препаратам первого и второго ряда методом LPA HAIN (тесты MTBDRPlus и MTBDRsl) в пенитенциарном секторе, в центральной тюремной бактериологической лаборатории в Караганде. ГФ полностью покроет потребности первых двух лет (2020–2021 гг.), при этом закуп потребностей 2022 года будет осуществлен за счет государственного бюджета.
2.1.7 | Закупка чистых субстанций для проведения ТЛЧ в отношении новых и перепрофилированных препаратов | В соответствии с пересмотренными рекомендациями ВОЗ по лечению ЛУ-ТБ и новым руководством по проведению ТЛЧ, проект предусматривает закупку чистых субстанций для ТЛЧ для новых и перепрофилированных препаратов (таких как моксифлоксацин/левофлоксацин, бедаквилин, линезолид, клофазимин и деламинид), которые будут проводиться референс лабораториями с помощью MGIT оборудования. Поддержка со стороны ГФ полностью покроет потребности на уровне всей страны в первые два года (2020-2021 гг.), а Правительство примет на себя финансирование, начиная с 2022 года.
2.1.8 | Техническое обслуживание лабораторного оборудования | Поддержка в подготовке местных инженеров для обеспечения надлежащей квалификации для проведения технического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования в Национальной референс лаборатории и областных референс лабораториях, включая шкафы биобезопасности (ШББ) и системы вентиляции (в течение первых двух лет будет проведено обучение для 4 человек).

## Slide 12: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (3)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.2 Лечение: МЛУ-ТБ
2.2.1 | Закупка противотуберкулезных препаратов: Случаи РУ/МЛУ-ТБ в пенитенциарном секторе | Закупка препаратов для пациентов с РУ/МЛУ-ТБ в пенитенциарном секторе для лечения по схемам в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ. Подробные расчеты числа включенных в проект пациентов, схем приема лекарственных средств и затрат представлены в рабочем плане и бюджете. В отношении случаев РУ/МЛУ-ТБ без устойчивости к ФХ, ГФ покроет потребности пенитенциарного сектора в первый год (2020 г.), а Правительство примет на себя финансирование, начиная с 2021 года.
2.2.2 | Закупка противотуберкулезных препаратов: случаи «пре-ШЛУ» и ШЛУ-ТБ в пенитенциарном секторе. | Закупка препаратов для пациентов с «пре-ШЛУ» и ШЛУ-ТБ в пенитенциарном секторе для проведения лечения по схемам в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ. Подробные расчеты числа включенных в проект пациентов, схем приема лекарственных средств и затрат представлены в подробном рабочем плане и бюджете. В отношении случаев с устойчивостью к ФХ, ГФ покроет 100% потребности пенитенциарного сектора в 2020 году, и 50% потребностей 2021 года, а Правительство примет на себя финансирование 50% потребностей 2021 года и 100% покрытие потребностей начиная с 2022 года.
2.2.3 | Поддержка мероприятий (миссии) Комитета зеленого света | Ежегодные выплаты Комитету зеленого света включены в бюджет в соответствии с соглашением ГФ/ВОЗ и требованиями ГФ, предъявляемыми к кандидатам.
2.2.4 | Клинические исследования при проведении мониторинга лечения пациентов | Возмещение стоимости клинических лабораторных исследований и консультаций специалиста (кардиолога) при проведении мониторинга лечения пациентов с М/ШЛУ-ТБ в пенитенциарном секторе. ГФ покроет потребности в первые два года (2020-2021 гг.), а Правительство примет на себя финансирование, начиная с 2022г.

## Slide 13: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (4)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.2 Лечение: МЛУ-ТБ
2.2.5 | Усиление потенциала для лечения ЛУ-ТБ | В целях обеспечения надлежащей поддержки при реализации пересмотренного руководства по лечению ЛУ-ТБ, будет предоставлена поддержка в организации учебных курсов для руководителей областных противотуберкулезных учреждений и ПМСП, включая пенитенциарную систему. Обучение будет проводиться на центральном уровне; всего будет проведено 6 обучающих курсов.
2.2.6 | Обновление модуля фармакологического надзора - активного мониторинга безопасности применения лекарственных средств (далее аМБЛ) НРБТ | Будет привлечена айти - компания для обновления модуля фармакологического надзора и аМБЛ в НРБТ.
2.2.7 | Национальный консультант по аМБЛ | Будет привлечен национальный консультант на центральном уровне для оказания помощи НПТ в управлении лекарственными средствами с упором на фармакологический надзор и аМБЛ в условиях перехода на новые рекомендуемые схемы лечения ЛУ-ТБ (в течение первых двух лет).
2.2.8 | Обучение процессам фармакологического надзора и аМБЛ | ННЦФ организует курсы по обучению инструкторов из числа региональных (областных) сотрудников НПТ процессам аМБЛ, которые в последующем будут проводить каскадное обучение для поставщиков услуг по лечению ТБ в соответствующих регионах. Всего будет проведено обучение для 44 человек из 14 областей и 3 городов (2 обучающих курса в течение 1 года).
2.2.9 | Обучение использованию модуля аМБЛ Национального реестра ТБ | ННЦФ организует курсы по обучению инструкторов из числа региональных (областных) сотрудников НПТ по использованию обновленного модуля аМБЛ Национального реестра ТБ, которые в последующем будут проводить каскадное обучение для операторов базы данных ТБ в соответствующих регионах. Всего будет проведено обучение для 44 человек из 14 областей и 3 городов (2 обучающих курса в течение 2 года).

## Slide 14: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (5)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.3 Предоставление помощи на уровне сообществ: МЛУ-ТБ
2.3.1 | Визиты по обмену опытом для Национального партнерства «Стоп ТБ» | Платформа Национального партнерства «Стоп ТБ» (НПСТБ) в Казахстане, созданная в рамках текущего гранта ГФ по борьбе с ТБ, получит дополнительную поддержку путем организации обменных визитов в страны региона, в которых действуют национальные партнерства и/или внедряются другие передовые практики, связанные с общественными организациями и участием гражданского сообщества (организация 2 визитов по 10 человек в течение первых двух лет).
2.3.2 | Техническая помощь, заключение социальных контрактов / стоимость услуг НПО | Для расширения сферы действия и возможностей НПСТБ и партнеров в течение первого года будет привлечен внешний консультант для оказания технической помощи связанной с заключением социальных контрактов с НПО за счет государственных средств (через местные бюджеты); данное задание будет включать задачу по определению затрат, связанных с предоставлением услуг НПО, что будет способствовать согласованности процессов заключения контрактов.
2.3.3 | Адвокационные встречи по продвижению социальных контрактов | Будут организованы адвокационные встречи (рабочие семинары, обсуждения в формате круглого стола) с ключевыми лицами, принимающими решения на центральном и региональном уровне, в целях повышения осведомленности о социальных контрактах и обязанности государственных органов за повсеместное внедрение этого механизма (2 встречи в год).

## Slide 15: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (6)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.3 Предоставление помощи на уровне сообществ: МЛУ-ТБ
2.3.4 | Мероприятия по распространению информации о борьбе с ТБ на уровне сообществ и социальных контрактах с использованием современных онлайн технологий | Будут организованы коммуникационные кампании, в том числе с использованием онлайн технологий для повышения уровня осведомленности о мероприятиях по борьбе с ТБ на уровне сообществ для уязвимых групп населения, продвижения механизма заключения социальных контрактов, адвокация по увеличению бюджета и обеспечению устойчивости на региональном уровне (встречи с лицами, принимающими решения, трансляция видео и радио-роликов с социальных сетях, наружная реклама, печатные материалы и т.д.). Две кампании будут проведены в 1-й и 3-й годы.
2.3.5 | Обучение для НПО по борьбе с ТБ и ЛУ-ТБ | Обучение для НПО будет организовано НПТ с участием других партнеров. Обучение будет сосредоточено на приоритетных проблемах, связанных с ТБ, в целевых группах, современных подходах к поддержке пациентов и роли гражданского общества и местных субъектов в обеспечении соблюдения режима лечения и других видов поддержки в условиях внедрения модели оказания помощи в лечении ТБ, основанной на амбулаторном лечении и подходах, ориентированных на пациентов (2 обучающих курса в первый год и 1 курс во втором и третьем годах на центральном уровне).
2.3.6 | Обучение для НПО по организационному развитию, стратегическому планированию и управлению проектами | Обучение для НПО будет организовано НПТ с участием других партнеров и будет сосредоточено на укреплении потенциала НПО в области организационного развития; разработки, реализации, мониторинга и оценки проектов; коммуникации и отчетности (2 учебных курса в течение первых двух лет на центральном уровне).

## Slide 16: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (7)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.3 Предоставление помощи на уровне сообществ: МЛУ-ТБ
2.3.7 | Программа грантов НПО | Будет оказана поддержка в получении 45 грантов для НПО: В 1 год - 20 грантов, во 2 год –15 грантов, в 3 год – 10 грантов. При этом планируется – последующее увеличение бюджета и участия государства, посредством заключения социальных контрактов. Гранты, выделенные для НПО, будут реализованы в разных регионах страны и будут включать широкий спектр мероприятий, направленных на: (i) внедрение новаторских подходов, ориентированных на людей и пациентов, для совершенствования процессов выявления случаев ТБ, обеспечения приверженности, прослеживания контактов и профилактики в неблагополучных сообществах; (ii) поддержку в выявлении случаев ТБ и ЛУ-ТБ, ведении случаев заболевания и профилактике среди уязвимых и социально-неблагополучных групп населения, таких как ЛЖВ, ПИН, мигранты, заключенные, бывшие заключенные и бездомные; и (iii) устранение правовых барьеров касательно оказания медицинской помощи, прав человека, пола, стигмы и других факторов, ограничивающих доступ к услугам.
2.3.8 | Мониторинг реализации грантов НПО | Мониторинговые визиты в регионы и проекты будут проводиться сотрудниками по мониторингу и оценке Основного реципиента и НПТ для оценки хода реализации грантов, качества услуг и удовлетворенности пользователей, а также выявления проблем и мер, необходимых для их решения (2 визита в каждый проект в год).
2.3.9 | Визиты по обмену опытом между НПО | Будут организованы обменные визиты между различными НПО с целью проведения экспертной оценки и обмена опытом (2 визита в год в течение первых двух лет).

## Slide 17: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (8)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.3 Предоставление помощи на уровне сообществ: МЛУ-ТБ
2.3.10 | Обновление базы данных НПО | База данных клиентов НПО , которая будет создана в рамках текущего проекта ГФ по борьбе с ТБ, в рамках соблюдения законодательства РК, по рекомендации миссии ВОЗ, будет поддерживаться и регулярно обновляться для обеспечения получения надежной отчетности о клиентах, проведения эффективного мониторинга и оценки услуг, предоставляемых в рамках реализации грантов (Год 1).
2.3.11 | Обучение использованию базы данных НПО | Для персонала НПО - получателей грантов будет проведено соответствующее обучение в области управления базой данных клиентов проектов. В течение второго года будет организовано обучение для двух представителей от каждой организации-исполнителя.
2.3.12 | Национальная конференция по ТБ | В последний год реализации проекта будет организована национальная конференция по ТБ с участием всех партнеров, активно участвующих в борьбе с ТБ (представители правительственных учреждений и государственных служб, НПО и международных учреждений). На конференции будет обсуждаться и анализироваться прогресс, достигнутый в рамках реализации национальной программы борьбы с ТБ, при этом особое внимание будет уделено обмену инновационным опытом в регионах страны и определению возможностей осуществления дальнейших действий совместно с местными органами власти, гражданским обществом и частным сектором. Конференция станет площадкой для представления результатов реализации программы предоставления небольших грантов НПО и планирования будущих действий для перехода и устойчивого развития.

## Slide 18: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (9)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.4: Другие интервенции, связанные с МЛУ-ТБ
2.4.1 | Национальный консультант, в области АКСМ | Национальный консультант будет оказывать техническую помощь НПТ и партнерам в разработке кампаний по обеспечению общественной осведомленности, в разработке и предварительном тестировании информационных и образовательных материалов (ИОМ), получении соответствующих одобрений в органах власти, содействие и мониторинг реализации АКСМ, а также в обеспечении соответствующей коммуникации в социальных сетях.
2.4.2 | Исследование «Знание, отношение и практика в отношении ТБ» | В течение 1-го года будет проведено исследование «Знание, отношение и практика в отношении ТБ» (ЗОП) для оценки ситуации и информирования о дальнейших действиях.
2.4.3 | Техническая помощь, разработка Национального плана по АКСМ | На основе результатов исследования при поддержке внешнего консультанта будет разработан Национальный план АКСМ на 2021-2025 годы (в конце первого года).
2.4.4 | Разработка Плана предотвращения стигмы и дискриминации в отношении ТБ | В течение второго года получит внешнюю техническую помощь в разработке многосекторального Плана по снижению и предотвращению стигмы и дискриминации в отношении ТБ, в котором, в частности, будут определены изменения, которые должны быть внесены в различные нормативно-правовые акты для устранения и/или предотвращения дискриминационной практики.
2.4.5 | Печатные информационно-образовательные материалы по профилактике и лечению ЛУ-ТБ | Будет разработан и распространен пакет информационных и образовательных материалов для профилактики и лечения ЛУ-ТБ в соответствии с целями национальной программы борьбы с ТБ и на основе результатов исследования ЗОП. Этот пакет материалов будет включать рекомендации для пациентов и их семей; печатные информационно-образовательные материалы для уязвимых групп населения, таких как ЛЖВ, заключенные, сезонные трудовые мигранты, бездомные и т. д.; рекомендации для социальных работников, психологов, персонала ПМСП; а также различные материалы, предназначенные для продвижения новых методов диагностики и лечения ТБ, с упором на необходимость завершения лечения и исключения лекарственной устойчивости.

## Slide 19: Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов услугам по диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ (10)
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Интервенция 2.4: Другие интервенции, связанные с МЛУ-ТБ
2.4.6 | Аудио и видео информационно-образовательные материалы по профилактике и лечению ЛУ-ТБ, в том числе в онлайн режиме. | Будет оказана поддержка в производстве теле- и радио-роликов, направленных на повышение осведомленности населения о ТБ и ТБ/ВИЧ, в том числе в онлайн режиме. При этом особое внимание будет уделено доступу к услугам, наличию инновационных методов диагностики и лечения, а также необходимости осуществления мер профилактики лекарственной устойчивости при ТБ.
2.4.7 | Трансляция теле- и радио-роликов, в том числе в социальных сетях | Теле- и радио-ролики будут транслироваться в местных и национальных СМИ, а также в социальных сетях.
2.4.8 | Обучение для представителей СМИ по профилактике и лечению ТБ и ЛУ-ТБ | Проект предоставит журналистам, работающим в основных СМИ (включая печатные, электронные и социальные сети), своевременную и надежную информацию о ТБ и борьбе с ним в масштабе всей страны и на местном уровне. Для этого в течение каждого года реализации проекта для представителей СМИ будут организованы учебные курсы по профилактике и лечению ТБ и ЛУ-ТБ.
2.4.9 | Ежегодный конкурс для журналистов | В рамках проекта будут проводиться ежегодные конкурсы для журналистов, которые будут награждены за лучшие публикации и программы по вопросам ТБ.
2.4.10 | Рабочие семинары по вопросам ТБ на центральном уровне по случаю Всемирного дня борьбы против ТБ | 24 марта будут проведены информационные семинары по проблемам ТБ на центральном уровне в рамках Всемирного дня борьбы с ТБ, в целях повышения уровня осведомленности и обязательств государственных органов, а также для улучшения сотрудничества и координации между различными субъектами, включая гражданское общество и СМИ.

## Slide 20: Проект Бюджета КЗ на 2020-2022 гг.
1. Распределение по исполнителям |  | Янв-Дек 2020 | Янв-Дек 2021 | Янв-Дек 2022 | Всего
Подразделение по внедрению проекта - ННЦФ |  | 4,346,872 | 2,272,292 | 1,435,499 | 8,054,663
ИТОГО |  | 4,346,872 | 2,272,292 | 1,435,499 | 8,054,663
2. Распределение по Задачам |  | Янв-Дек 2020 | Янв-Дек 2021 | Янв-Дек 2022 | Всего
Задача 1. Обеспечить комплексный и устойчивый ответ системы здравоохранения на проблемы, связанные с ЛУ-ТБ | 13.5% | 403,752 | 439,963 | 248,750 | 1,092,465
Модуль: ЖУССЗ - предоставление комплексных услуг и улучшение качества |  | 215,900 | 186,100 | 144,178 | 546,178
Модуль: ЖУССЗ - Информационные системы по управлению здравоохранением и Мониторинг и оценка |  | 187,852 | 253,863 | 104,572 | 546,287
Задача 2. Поддержание всеобщего доступа к качественным и ориентированным на пациентов диагностике, лечению и профилактике ЛУ-ТБ | 74.6% | 3,620,677 | 1,515,960 | 870,229 | 6,006,866
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) |  | 3,620,677 | 1,515,960 | 870,229 | 6,006,866
Управление грантом | 11.9% | 322,443 | 316,369 | 316,520 | 955,332
Модуль: Управление программами |  | 322,443 | 316,369 | 316,520 | 955,332
ИТОГО | 100% | 4,346,872 | 2,272,292 | 1,435,499 | 8,054,663

## Slide 21: Проект Бюджета КЗ на 2020-2022 гг.
3. Распределение по Mодулям / Интервенциям | В % к итогу | Янв-Дек 2020 | Янв-Дек 2021 | Янв-Дек 2022 | Всего
Модуль: ЖУССЗ - предоставление комплексных услуг и улучшение качества | 7% | 215,900 | 186,100 | 144,178 | 546,178
Интервенция: Политика поддержки и программная среда |  | 215,900 | 186,100 | 144,178 | 546,178
Модуль: ЖУССЗ - Информационные системы по управлению здравоохранением и Мониторинг и оценка | 7% | 187,852 | 253,863 | 104,572 | 546,287
Интервенция: Качество программы и данных |  | 187,852 | 253,863 | 104,572 | 546,287
Модуль: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) | 75% | 3,620,677 | 1,515,960 | 870,229 | 6,006,866
Интервенция: Выявление и диагностика случаев: МЛУ-ТБ |  | 911,265 | 212,251 | 15,665 | 1,139,181
Интервенция: Лечение: МЛУ-ТБ |  | 1,368,196 | 266,118 | 48,280 | 1,682,594
Интервенция: Предоставление помощи на уровне сообществ: МЛУ-ТБ |  | 1,254,387 | 950,070 | 673,514 | 2,877,971
Интервенция: Другие интервенции, связанные с МЛУ-ТБ |  | 86,829 | 87,521 | 132,770 | 307,120
Модуль: Управление программами | 12% | 322,443 | 316,369 | 316,520 | 955,332
Интервенция: Управление грантом | % | 322,443 | 316,369 | 316,520 | 955,332
ИТОГО | 100% | 4,346,872 | 2,272,292 | 1,435,499 | 8,054,663

## Slide 22: Проект Бюджета КЗ 2020-2022 гг.
Cоздание жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья: 13.5% (8.6-9.3%)
Поддержание или расширение научно-обоснованных мероприятий для основных затронутых и уязвимых групп населения: 74.6%
Условие совместного финансирования:
  25% ресурсов, выделенных ГФ на каждый компонент по заболеванию, зависит от увеличения объема вкладов в совместное финансирование, направленное на программу по заболеванию и/или инвестиции в жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья (составляет USD 2,013,665.70 для ТБ компонента)
  Минимальный объем дополнительного странового вклада в совместное финансирование, направленного на программу по заболеванию и/или инвестиции в жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья в период 2020-2022 гг. должен составить по сравнению с периодом 2017-2019 гг. USD 2,013,665.70 для ТБ компонента

## Slide 23
Спасибо за внимание!