## Надзорный план СКК 2015
Утвержден решением СКК от 11 ноября 2014 года
Критерий ГФСТМ к Страновому координационному комитету (далее СКК) №3: План надзора на 2015 год
Проект: "Поддержка деятельности СКК на 2014-2015 годы"
Цель надзора: обеспечить действенное и эффективное использование ресурсов
Продукт: Надзорные мероприятия завершены с документально подтвержденным участием всех заинтересованных сторон
№ | Мероприятия | Сроки исполнения 1-й год |  |  |  | Ответственные стороны | Комментарии
|  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
Надзорный комиет СКК сформирован и функционирует
1 | Члены надзорного комитета включают экспертов с навыками: 1) финансового управления; 2) по заболеваниям; 3) лиц, затронутых заболеваниями; 4) закупок; 5) менеджмента проектов |  |  |  |  | СКК | Даты всех мероприятий должны быть согласованы с участниками
1а | Секретариат СКК объявляет конкурса для создания Надзорного Комитета СКК с целью подтверждения предыдущих членов и/или номинирования новых представителей в надзорный комитет с учетом критерий отбора Глобального фонда от 01 января 2015 года. |  | до 30.04. |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК
1b | Вынесение вопроса по созданию надзорного комитета СКК, согласование дальнейших действий и плана мероприятий на 2015 год | 4-5.03.15
1c | Протокол по итогам выборов людей, затронутых заболеванием в состав надзорного комитета СКК представлен |  | до 30.04. |  |  | Секретариат СКК, сообщества
1d | Протокол СКК о переутверждении членов надзорного комитета. |  | до 30.04. |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК
Взаимодействие Надзорного комитета СКК с МАФ и ОР
2 | Обзор отчета Основных реципиентов грантов ГФСТМ по компонентам "Туберкулез" и "ВИЧ" по итогам реализации проекта в 2014 году, План ОР по МиО на 2014 год, годовой рабочий план ОР на 2014 год. Встреча будет проходить с участием представителей МАФ, ОР. |  | 03.04. |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК, Исмаилов Ш., Менеджеры группы реализации проекта НЦПТ, Давлетгалиева Т., Национальный координатор гранта Глобального фонда, РЦСПИД. | Даты всех мероприятий должны быть согласованы с участниками
2а | Письмо о предстоящей встрече, предполагаемых вопросах для рассмотрения в заседании надзорного комитета, сроках подготовки презентаций для предварительного распространения подготовлено и отправлено ОР, МАФ. |  | до 10.05.
2b | Повестка дня и предварительные презентации ОР, копии планов и отчетов распространены за неделю до встречи. |  | по факту | по факту | по факту | Секретариат СКК
2с | Протокол по итогам встречи с рекомендациями и предложениям распростанен и помещен на веб-сайте СКК. |  | по факту | по факту | по факту | Секретариат СКК
2d | Техническое задание для Надзорного комитета размещено на веб-сайте СКК. |  | до 30.04.
2е | Заседание Надзорного комитета по рассмотрению отчетов ОР по компоненту ТБ и ВИЧ по итогам 2014, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и итогов ежегодного отчета по аудитау ОР. Отчет надзорного Комитета и результаты обзора будут представлены на заседании СКК 17 апреля 2014 г |  | 08.06.
2f | Заседание надзорного комитета для анализа отчетов СР по итогам визита в Мангыстаускую область с целью определения прогресса и пробелов в реализации проектов ГФСТМ в регионах. Секретариат СКК совместно с членами надзорного комитета Мангыстаускоой области будут презентовать на заседании СКК, которое состоится в конце года. |  |  | 26.08.
Надзорный визит СКК
3 | Трехдневный визит в Мангыстаускую область для надзора за прогрессом в выполнении грантов ГФСТМ. Суб-реципиенты гранта (СР) ГФСТМ: ОЦСПИД, ОПТД. По итогам визита будет организована встреча с ОР и МАФ . |  | 25-30.05. |  |  | Надзорный комитет СКК, Секретариат СКК, ОР, СР Мангыстауской области | Дополнительно даты визитов и заседаний надзорного комитета будут согласованы с членами надзорного комитета, ОР и МАФ.
3а | Технические задания для надзорного комитета и эксперта c планом мероприятий и графиком визитов СР одобрены |  | 14.05. |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК
3b | Индивидульный контракт между экспертом, одобренным СКК и ПРООН заключен. |  | 25.05 |  |  | Секретариат СКК, ПРООН
3с | Письма в МЗ РК, ОР и СР о предстоящем надзорном визите и копии Технических заданий направлены |  | 11.05. |  |  | Секретариат СКК
3d | Копии программных и финансовых отчетов СР собраны и проанализированы. |  | 20.05. |  |  | Секретариат СКК, Надзорный комитет
3e | Логистиечские мероприятия по закупу авиабилетов и перечислению командировочных расходов завершены |  | 25.05. |  |  | Секретариат СКК
3f | Отчеты с рекомендациями надзорного комитета и технического экспертаразработаны и представлены. |  | 15.06. |  |  | Надзорный комитет СКК, Секретариат СКК
4 | Анализ отчетов суб-получателей гранта Актюбинской области в рамках проектов ГФСТМ. |  |  | 22-26.06. |  | Надзорный комитет СКК, Секретариат СКК, ОР, СР в Актюбинской области | Дополнительно даты визитов и заседаний надзорного комитета будут согласованы с членами надзорного комитета, ОР и МАФ.
4a | Технические задания для надзорного комитета и эксперта одобрены |  |  | 02.06.
4b | Письма ОР и СР о предстоящей встрече надзорного комитета и копии Технических заданий направлены |  |  | 02.06.
4c | Копии программных и финансовых отчетов СР собраны и проанализированы. |  |  | 07.06.
4d | Протокол с рекомендациями надзорного комитета и технического эксперта составлен и представлен. |  |  | 10.07.
4 | Анализ отчетов суб-получателей гранта в Северо-Казахстанской и Костанайской областях в рамках проектов ГФСТМ. |  |  | 27-31.07. |  | Надзорный комитет СКК, Секретариат СКК, ОР, СР в Северо-казахстанской и Костанайской областей | Дополнительно даты визитов и заседаний надзорного комитета будут согласованы с членами надзорного комитета, ОР и МАФ.
4a | Технические задания для надзорного комитета и эксперта одобрены |  |  | 02.07.
4b | Письма ОР и СР о предстоящей встрече надзорного комитета и копии Технических заданий направлены |  |  | 02.07.
4c | Копии программных и финансовых отчетов СР собраны и проанализированы. |  |  | 07.07.
4d | Протокол с рекомендациями надзорного комитета и технического эксперта составлен и представлен. |  |  | 10.08.
4 | Анализ отчетов суб-получателей гранта в Алматинской области в рамках проектов ГФСТМ. |  |  | 24-28.08. |  | Надзорный комитет СКК, Секретариат СКК, ОР, СР в Алматинской области | Дополнительно даты визитов и заседаний надзорного комитета будут согласованы с членами надзорного комитета, ОР и МАФ.
4a | Технические задания для надзорного комитета и эксперта одобрены |  |  | 02.08.
4b | Письма ОР и СР о предстоящей встрече надзорного комитета и копии Технических заданий направлены |  |  | 02.08.
4c | Копии программных и финансовых отчетов СР собраны и проанализированы. |  |  | 07.08.
4d | Протокол с рекомендациями надзорного комитета и технического эксперта составлен и представлен. |  |  | 10.09.
Реализация рекомендаций ОГИ
5 | Изучение отчетов с рекомендациями экспертов GMS проекта USAID и плана по МиО и реализации рекомендаций двум ОР, СР и СКК. | 17.02. |  |  |  | Надзорный комитет СКК, ОР, Секретариат СКК | Дополнительно даты визитов и заседаний надзорного комитета будут согласованы с членами надзорного комитета, ОР и МАФ.
5a | Технические задания для надзорного комитета и эксперта одобрены | 31.01.
5b | Письма ОР и СР о предстоящей встрече надзорного комитета и копии Технических заданий направлены | 01.02.
5c | Отчеты и другие документы изучены | 15.02.
5d | Пртокол рабочей встречи надзорного комитета распространен | 25.02.
6 | Запрос оценок проведенных международными экспертами в рамках проекта ГФСТМ в 2013-2014 годах. |  |  | 07-12.12. |  | Надзорный комитет СКК, ОР, Секретариат СКК | Письма будут адресованы всем международным организациям, работающим в сфере ВИЧ/СПИДа, ТБ
6a | Технические задания для надзорного комитета и эксперта одобрены |  |  | 04.12.
6b | Письма ОР, международным организациям о предстоящей встрече надзорного комитета и копии Технических заданий направлены |  |  | 04.12.
6c | Данные распространены всем заинтересованным сторонам и опубликованы на веб-сайте СКК. |  |  | 21.12.
6d | Протокол по итогам встречи составлен. |  |  | 21.12.

## Индикаторы 2015
Игдикаторы результативности, используемые при расширенном финансировании
В рамках данного проекта СКК следует запланировать не более 4-х индикаторов
Индикаторы | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Ограничения
Надзор |  |  |  |  | Индикаторы второго года проекта будут согласованы после завершения первого проектного года
1. % выполнения запланированных надзорных мероприятий с документально подтвержденным участием всех избирательных групп СКК. | 16.6% | 32.2% | 32.2% | 50%
2. % подготовленных и распространенных среди всех членов основных документов СКК. | 100
Участие избирательных групп
3. % членов СКК от неправительственного сектора, избранных своими избирательными группами на основе четких критериев с документально зафиксированными результатами. | 40-60% | 40-60% | 40-60% | 40-60%
Укрепление потенциала
4. % членов СКК, получивших подготовку по вопросам, касающимся роли СКК, в течение предшествующих 24 месяцев. | - | 100% | 100% | 100%