## Oversight 2018
Утверждено решением СКК от 12 апреля 2018 года
План надзора на 2018 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2018-2019 гг.
Период: | 2018
Исполнительный партнер: | СКК, МЗ, ПРООН
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2018 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с учасием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | Надзорный визит в Акмолинскую область, г . Кокшетау (4 дня), с целью определения прогресса в реализации грантов Глобального фонда, осуществляется 5 специалистами, включая эксперта по финансовым вопросам (Индивидуальный контракт ПРООН) |  |  | 02-06 июля 2018 |  | 5245 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в Карагандинскую область (5 дней): ОЦСПИД, ОПТД, НПО "Умит", "Шапагат", "Мой дом", НПО "Гала". " |  |  | 23-28 июля 2018 |  | 5145
| Надзорный визит в г. Шымкент (5 дней): ОЦСПИД, ОПТД, НПО "Жолдас", "Аяна" |  |  | 20-25 августа 2018 |  | 4995
| Надзорный визит в Западно-Казахстанскую область (3 дня): ОЦСПИД, ОПТД, НПО (при наличии) |  |  | 17-21 сентября 2018 |  | 5345
Три отчета и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2017 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в октябре 2018 года. |  |  | 25 июня 2018 |  |  | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов СР, определенных по результатам обзора PUDR. |  |  |  | 2-3 октября, 2018
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседание СКК состоится в г. Астана с участием МЗ, СКК. В заседании принимают участие ОР и МАФ. Повестка дня заседания включает: 1) разработка заявки по ТБ на 2020-2022 гг.; 2) Региональные заявки по ТБ/ВИЧ и др. |  | 12 апреля 2018 |  |  | 18600 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
| Заседание СКК по утверждению экономии по ТБ гранту. |  | 12 апреля 2018
| Заседание СКК по подписанию ежегодных деклараций о наличии конфликта интересов |  | 12 апреля 2018
| Заседание СКК состоится в г. Астана с участием двух ОР и МАФ. На заседании будут представлены результаты отчетов Комитета по надзору по обзору отчетов СР, надзорных визитов, результаты проекта СКК, мероприятия по плану перехода СКК, рекомендации по мобилизации внутренних и внешних ресурсов. |  |  |  | 26 октября 2018