## Oversight 2020
Утверждено решением СКК от 31 января 2020 года
План надзора на 2020 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2020-2022 гг.
Период: | 2020
Исполнительный партнер: | СКК, МЗ, ПРООН
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2020 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с участием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | 2020: Надзорный визит в Карагандинскую область, (5 дней) будет осуществлен 5 специалистами, с целью определения прогресса в реализации программ в области ТБ и ВИЧ, ранее финансируемых ГФСТМ. Во время встречи с местными властями особое внимание будет уделено государственным социальным заказам для НПО. Финансовый эксперт не будет привлечен, так как со стороны ГФСТМ финансирование не было предоставлено. | 7-11 сентября 2020 года |  |  |  | 2958 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в г. Нур-Султан (4 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер. Участие в адвокационной встрече по ПЗТ |  |  |  |  | 4972
| Надзорный визит в Мангыстаускую область (4 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер. Участие в адвокационной встрече по ПЗТ |  |  |  |  | 4672
| Надзорный визит в Павлодарскую область (3 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер. Участие в адвокационной встрече по ПЗТ |  |  |  |  | 2576
| Надзорный визит в Серверо-Казахстанскую область (3 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер. Участие в адвокационной встрече по ПЗТ |  |  |  |  | 3016
Отчеты и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2020 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в сентябре 2020 года. |  | 06 апреля (ТБ) |  |  |  | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов ОР, определенных по результатам обзора PUDR. |  | 20 апреля (ВИЧ)
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  |  | 12 августа | 27 ноября
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  |  |  | 26 ноября
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседание СКК состоится в г. Нур-Султан с участием МЗ, СКК. В заседании принимают участие двух ОР и МАФ. Повестка дня заседания включает: 1) выделение финансирования ГФ на 2020-2022 гг., утверждение распределения выделенных средств между программами ВИЧ и ТБ; утверждение ОП, плана Странового диалога по компоненту ВИЧ; 2) Утверждение заявки по ВИЧ на 2021-2023 гг.; 3) утверждение заявки на получение финансирования ГФ по COVID-19 и т.д. | 31 января 2020 года | 11 июня 2020 года | 07 августа 2020 года |  | 10800 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно | 300
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно | 300
| Электронные согласования с участием двух ОР и МАФ. Будут представлены материалы, требующие согласования с СКК. | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно
| Создание платформ с сообществами МСМ, РС, ЛУИН, ЛЖВ | до 30 октября |  |  |  |  | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Создание платформ с сообществами МСМ. | 10 сентября
| Создание платформ с сообществами РС. |  | по согласованию
| Создание платформ с сообществами ЛУИН. |  | по согласованию
| Создание платформ с сообществами ЛЖВ |  | по согласованию