## Oversight 2020
Утверждено 01 декабря 2021 года
План надзора на 2021 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2020-2022 гг.
Период: | 2021
Исполнительный партнер: | СКК, МЗ, ПРООН, ЮНЭЙДС
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2021 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с учасием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | 2021: Надзорный визит в 4 региона Казахстана, (2 дня) будет осуществлен 6 специалистами, с целью определения прогресса в реализации программ в области ТБ и ВИЧ, ранее финансируемых ГФСТМ. Во время встречи с местными властями особое внимание будет уделено государственным социальным заказам для НПО. Финансовый эксперт будет привлечен, так как со стороны ГФСТМ финансирование не было предоставлено. | [5 empty] | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в Атыраускую область (2 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  |  |  | 3220
| Надзорный визит в Восточно-Казахстанскую область (2 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  |  |  | 3000
| Надзорный визит в Павлодарскую область (2 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  |  |  | 2660
| Надзорный визит в Костанайскую область (2 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  |  |  | 2660
Отчеты и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2020 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК |  | Апрель (ТБ) |  |  |  | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов ОР, определенных по результатам обзора PUDR. |  | Апрель (ВИЧ)
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  |  | Август | Ноябрь
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  |  |  | Ноябрь
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседание СКК состоится в г. Нур-Султан с участием МЗ, СКК. В заседании принимают участие представители двух ОР и МАФ. Повестка дня заседания включает: 1) запуск гранта Глобального фонда; 2) презентации КГН; 3) утверждение многострановой заявки; 4) Мероприятия для поддержки профилактичесикх программ по ТБ и ВИЧ | 03 февраля 2021 года | 04 апреля 2021 года | сентябрь 2021 года | Ноябрь 2021 года | 4000 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно | 300
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно | 300
| Электронные согласования с участием двух ОР и МАФ. Будут представлены материалы, требующие согласования с СКК. | регулярно | регулярно | регулярно | регулярно
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Создание платформ с сообществами МСМ, РС, ЛУИН, ЛЖВ, Трансгендеры |  |  |  |  | 600 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
Создание платформ с сообществами МСМ.
Создание платформ с сообществами РС.
Создание платформ с сообществами ЛУИН.
Создание платформ с сообществами ЛЖВ