## CCM Plan 2022
Согласовано 22 декабря 2021 года
Протоколы 22.12.2021 и 26.01.2022
План СКК на 2022 год
Наименование проекта: | Поддержка деятельности СКК на 2020-2022 гг.
Период: | 2022
Исполнительный партнер: | СКК
Результаты | Мероприятия | Срок исполнения |  |  |  | Общая сумма расходов 2022 | Ответственные стороны
|  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4
Мероприятия по надзору завершены с участием всех избирательных групп СКК (документально подтверждено)
Протокол выборов Надзорного комитета СКК. Надзорный комитет создан и функционирует | Организовать и провести выборы надзорного комитета СКК: опубликование объявления, сбор предложений кандидатов, объявление результатов и распространение протокола выборов членам СКК | Март 31 | Х | Х | Х | 0 | Секретариат СКК, заместители председателя СКК
Отчеты с рекомендациями Комитета по надзору представлены членам СКК и опубликованы на веб-сайте СКК | Надзорный визит в 3 региона Казахстана (Карагандинская, Костанайская области и г.Нур-Султан) будет осуществлен 5 специалистами, с целью определения прогресса в реализации программ в области ТБ и ВИЧ, ранее финансируемых ГФСТМ. Во время встречи с местными властями особое внимание будет уделено государственным социальным заказам для НПО. |  |  |  |  | 12200 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Надзорный визит в Карагандинскую область (4 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  | May 17-20
| Надзорный визит в Костанайскую область (3 дня +1 координационное совещание): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО |  |  | 22-25 Aug
Надзорный визит в г.Нур-Султан (3 дня): ОЦСПИД, ОПТД, Областной наркологический диспансер, НПО
Отчеты и презентации о результатах обзора подготовлены и представлены СКК | Заседание Комитета по надзору для рассмотрения PUDR Основных реципиентов по компонентам ВИЧ и ТБ по результатам 2021 года, включая обзор рабочих планов ОР, планов МиО и результатов ежегодных аудиторских отчетов ОР. Отчет Комитета по надзору о результатах обзора будет представлен на совещании СКК, которое состоится в сентябре 2022 года. |  | Апрель (ТБ) |  |  | 0 | Комитет по надзору, Секретариат СКК и технический эксперт
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов ОР, определенных по результатам обзора PUDR. |  | Апрель (ВИЧ)
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ВИЧ, определенных по результатам обзора надзорных визитов. |  |  | Август | Ноябрь
| Заседание Комитета по надзору для анализа отчетов Основного получателя по компоненту ТБ, определенных по результатам надзорных визитов. |  |  |  | Ноябрь
Протоколы заседаний, Декларации о наличии конфликта интересов подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Заседание СКК состоится с участием МЗ, СКК. В заседании принимают участие представители двух ОР и МАФ. Повестка дня заседания включает: 1) согласование проекта заявки; 2) Презентация по вирусной нагрузке; 3) презентация проекта плана по COVID19; 4) Мероприятия для поддержки профилактических программ по ТБ и ВИЧ | 26 января | TBD | TBD | TBD | 10000 | Комитет по надзору, члены СКК и партнеры
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | Х | Х | Х | Х
| Встреча рабочих групп СКК с национальными партнерами (государственные организации, НПО и международные организации) | Х | Х | Х | Х
| Электронные согласования с участием двух ОР и МАФ. Будут представлены материалы, требующие согласования с СКК. | Х | Х | Х | Х
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК, Модераторы встречи привлечен | Встречи платформ с сообществами МСМ, РС, ЛУИН, ЛЖВ, Трансгендеры | 22 февраля |  |  |  | 1000 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
| Встречи платформ с сообществами МСМ. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами РС. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами ЛУИН. | Х | Х | Х | Х
| Встречи платформ с сообществами ЛЖВ | Х | Х | Х | Х
Политика СКК обновлена с учетом новых критериев и правил Глобального фонда | Работа с международным консультантом по обновлению политики СКК. Встречи/Фокус группы с членами СКК из неправительственного сектора |  | Х | Х |  | 4000 | Комитет по надзору, СКК,МЗ, ОР, СР.
Презентация первого проекта политики СКК
Согласование политики на Заседании СКК
Кодекса этики разработан, согласован и принят | Национальный консультант разработает Кодекс -этики. Встречи с членами СКК из неправительственного сектора, фокус - группы |  | Х |  |  | 1500 | Эксперт, Секретариат СКК, члены СКК
| Презентация первого проекта Кодекса Этики СКК |  |  | Х
| Тренинг для новых членов СКК на платформе ГФ с последующим получением Сертификата по соблюдению Кодекса Этики |  |  | Х
Плана позиционирования СКК разработан, согласован и принят | В рамках пилотного проекта Глобального фонда "Развитие СКК" национальный консультант разработает План позиционирования СКК на основе плана перехода Глобального фонда для устойчивости СКК | x | x | x |  | 4400 | Эксперт, Секретариат СКК, НПО, заместители председателя СКК
| Встреча с представителями соответствующих Департаментов Министерства здравоохранения и Министерства Финансов по обсуждению проекта бюджета | х | х | х
| Вынесение проекта Плана на согласование в заседании СКК |  |  |  | х
Протоколы встреч подписаны и размещены на вэб-сайте СКК | Расширенное совещание с представителями НПО по обсуждению барьеров программ, которые возникли из-за COVID19 и разработка предложений для выхода из кризисной ситуации | x | x | x |  | 4401
Отчет международного консультанта по итогам тренинга | Тренинг для новых членов СКК по вопросам политики (квалификационные критериии ГФ к СКК, работа с избирателями, гендерные вопросы, права человека, работа с госоргнами) |  |  | х |  | 5800
Поддержка ЗУМ эккаунтов членов СКК | Зум эккаунты старых членов СКК переведены новым членам СКК и функционируют |  | Х |  |  | 1500 | Секретариат СКК
Веб-сайт СКК фнукционирует | Поддержка веб-сайта СКК. Своевремнное обновление материалов веб-сайта СКК на русском, казахском и английском языках. Поддержка домена и хостинга | х | х | х | х | 1000 | Секретариат СКК
Глоссарий терминов разработан | Национальный консультант разработает Глоссария терминов, исключающий вопросы Стигмы и дискриминации ключевых групп населения |  | Х |  |  | 400 | Секретариат СКК, заместители председателя СКК
УБРАФ
Модуль разработан и адаптирован | Учебный модуль разработан для повышения знаний и навыков парламентариев по ключевым компонентам Политической декларации по ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства и определение пути к искоренению СПИДа к 2030 году, новая Глобальная стратегия по СПИДу на 2021–2026 годы положит конец неравенству, положит конец СПИДу. Встреча по презентации модуля сделана. |  | X |  |  | 2000 | Эксперт проекта ПРООН
40 представителей разных секторов улучшили свои знания и навыки | Тренинги для 40 участников (20 депутатов парламента-маслихатов парламента, 20 партнеров из государственных организаций: министерств и управлений здравоохранения), направленные на устранение стигмы и дискриминации в законодательном процессе по формулированию документов, которые будут отвечать потребностям и требованиям. С привлечением консультанта из Украины |  |  | X | X | 10000 | Эксперт проекта ПРООН
Парламентские слушания по исключению ВИЧ-инфекции из перечня медицинских противопоказаний для проживания в кризисных центрах и домах для людей с инвалидностью в национальном законодательстве. | Встреча для Министерства труда и социального развития, Омбудсмена и Национального центра по правам человека по устранению препятствий для ЛЖВ при предоставлении доступа в кризисные центры: исключить ВИЧ-инфекцию из перечня медицинских противопоказаний для проживания в кризисных центрах и домах для людей с ограниченными возможностями в национальном законодательстве. |  | X |  |  | 5000 | Эксперт проекта ПРООН
| Отчет консультанта с рекомендациями по анализа нормативно-правовых документов МТСЗН |  | Х | Х | Х | 1500
| Итоговое совещание с участием ответственных сторон для обсуждения проекта предложений в обращение и соответствующие НПА |  | Х | Х | Х | 2000
Регламен организации работы регионального консультационного органа разработан. Программа, список, протокол демонстарционного совещания с решениями разработаны | Выездное областное координационное совещание при Акиме области в одном из пилотных регионов чтобы объединить платформы Маслихата, УЗО, НПО, КГН - на местном уровне. Разработать регламент работы и согласовать с УЗО. |  |  | Х |  | 6000 | Эксперт проекта ПРООН и надзорный комитет СКК
Протокол с решениями | Совещание платформы с участием НПО и членов Парламента, международных партнеров по программе ПТАО сделана |  |  | Х |  | 5000
Проект Стратегического плана разработан | Национальные консультанты разработают проект Стратегического плана |  | X | X |  | 7000 | Эксперт проекта ПРООН
| Тренинг для 30 НПО по определению Стратегических направлений |  | Х
| Презентация первого проекта Стратегии на рабочем совещании |  |  | Х
Стратегический план согласован и адаптирован | Платформа из 30 НПО будет согласовывать проект Стратегического Плана |  |  |  | X | 8000 | Эксперт проекта ПРООН