ПРОЕКТ

Протокол

встречи местных агентов фонда с Основными получателями и членами надзорного комитета СКК

Дата: 10 июня 2025 года

Формат: онлайн

Тема: Spot-check по компоненту Туберкулёз (проверка НПО)

Участники: представители МАФ, Основного получателя, члены надзорного комитета СКК, эксперты по закупкам и финансам

Совещание открыли МАФ, подчеркнув, что цель встречи – обсудить выявленные наблюдения по закупочной деятельности и финансовому управлению НПО, а также определить дальнейшие шаги.

1. Обзор ключевых наблюдений

В 2023 году часть документов предоставлялась в копиях, а не в оригинале, в связи со сменой координаторов и офисов. Некоторые протоколы закупок и коммерческие предложения отсутствовали. По ряду договоров не было оформлено расторжений, хотя услуги фактически прекращались ранее.

Зафиксированы нарушения правил закупки:

- заключение договоров на транспортные услуги с родственниками координатора проекта;

- расхождения между суммами, указанными в договорах, и фактическими оплатами;

- инвойсы использовались вместо коммерческих предложений;

- даты заключения договоров совпадали с датами протоколов закупочных комиссий, что не соответствует стандартным процедурам

- в 2023 году выявлено отсутствие ИПН-отчислений за два месяца для outreach-сотрудников

- отмечены трудности с получением коммерческих предложений для небольших сумм закупок;

Предложено использовать скриншоты интернет-магазинов как упрощённый вариант.

3. Финансовые и процедурные вопросы

Недоиспользование бюджета в 2023 году; оставшиеся средства возвращены.

Случаи указания в договорах устаревших цен (ошибки при продлении контрактов).

Вопросы о выплатах пациентам:

- в 2023 году не все удостоверения личности пациентов были представлены для проверки;

- обсуждалась необходимость вовлечения медицинских организаций в формирование списков получателей социальной поддержки

4. Обсуждение и позиции сторон

МАФ подчеркнула необходимость единых инструкций для НПО, независимо от суммы закупки.

ГРП/Основной получатель: отметили несоразмерность требований к НПО по сравнению с крупными организациями.

Согласились разработать отдельные инструкции с учётом масштаба их деятельности.

Участники подчеркнули важность документирования изменений цен в допсоглашениях, выразили обеспокоенность многолетними случаями конфликта интересов, согласились, что отсутствие инструкции ≠ отсутствие контроля, но на будущее нужны формализованные правила.

5. Заключение

- Основной получатель предоставит доказательства существующих процедур контроля и закупок (по конкретным кейсам, по запросу).

- ГРП разработает и внедрит отдельные инструкции по закупкам для НПО.

- Рассмотреть корректировку процедуры компенсации транспортных расходов пациентам с привлечением медорганизаций.

- Усилить контроль и документирование изменений цен в дополнительных соглашениях.

- В доработке отчёта учитывать контекст и масштабы замечаний, чтобы отделять материальные нарушения от процедурных.

Надзорный комитет СКК.