## Slide 1: План по реализации квалификационных критериев Глобального фонда к СКК в процессе разработки новой заявки
Ибрагимова О., член СКК, представитель уязвимой группы (сообщество ЛУИН)
Дата: 15 января 2019 г.
Алматы, Казахстан

## Slide 2
представляют собой минимальные стандарты, которым должны отвечать СКК, чтобы сохранить право на получение финансирования от Глобального фонда. Их всего 6:
Квалификационные критерии
Критерий №1 и №2
СКК соблюдает в процессе подготовки новой заявки
Критерий №3, №4 и №5
СКК соблюдает в повседневной работе
Критерий №6
СКК соблюдает ВСЕГДА

## Slide 3
Критерий №1: все СКК должны:
Координировать разработку всех запросов на финансирование с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая членов и не членов CKK, в процессе сбора и оценки предложений для включения в запрос.
Четко документировать работу по обеспечению участия основных затронутых групп населения в подготовке запросов на финансирование, включая группы населения, подверженные наибольшему риску, то есть организовать Страновой диалог.
Страновой диалог - это постоянный процесс, который происходит на уровне страны с широким вовлечением всех заинтересованных организаций и лиц.

## Slide 4
Критерий № 2: все СКК должны:
Предложить одного или нескольких кандидатов на роль Основного получателя при представлении запроса на финансирование.
Документально оформить прозрачные процедуры выдвижения новых и действующих Основных получателей на основе четко определенных и объективных критериев.
Согласно рекомендации Глобального фонда, СКК вправе утвердить действующего Основного получателя, если последний получил оценку Глобального фонда не менее В2.

## Slide 5: Критерий для Основного получателя гранта по ВИЧ в РК:
действующий Основной получатель: КНЦДИЗ
последняя оценка – А2.
ведущая организация в РК по профилактике и борьбе ВИЧ/СПИДом;
имеет опыт реализации грантов Глобального фонда;
имеет достаточный технический и кадровый потенциал для реализации задач, представленных в заявке;
имеет лабораторно-диагностическую базу;
функция координации программ на национальном уровне;
имеет опыт сотрудничества с национальными НПО и международными организациями;
доступ к законодательным и центральным исполнительным органам.
ПРОШУ ПРОГОЛОСОВАТЬ!

## Slide 6: Состав рабочей группы:
для разработки проекта "Концептуальной заявки" Республики Казахстан для получения гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021- 2023 годы по компоненту ВИЧ/СПИД |  |  | 
№ | Члены рабочей группы | Членство в СКК/Организация/Должность | 
1. | Петренко Ирина Ивановна | Не член СКК, Заместитель директора по противоэпидемической работе Казахстанский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК | государственный сектор
2. | Ионашку Габриэла | Региональный советник по стратегическому планированию Объединенной Программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, не член СКК | многосторонние организации
3. | Дерябина Анна | Член СКК, Региональный менеджер ICAP | международное НПО
4. | Ибрагимова Оксана | Член СКК, ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» | ЛУИН
5. | Капасов Айдар | Не член СКК, Human Health Institute | МСМ
6. | Жолнерова Наталья | Член СКК, ОФ «Амелия» | РС
7 | Аманжолов Нурали | Заместитель председателя СКК, ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» | ЛЖВ
Прошу проголосовать!

## Slide 7: Список партнеров, которые будут активно вовлечены в процесс разработки заявки:
№ | список | Организация/Должность | 
1. | Петренко Ирина Ивановна | Не член СКК, Заместитель директора по противоэпидемической работе Казахстанский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК | государственный сектор
2. | Давлетгалиева Татьяна | Не член СКК, Менеджер группы реализации проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией; Казахстанский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК | государственный сектор
3. | Касымбекова Сайранкуль | Казахстанский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК | государственный сектор
4. | Ионашку Габриела | Региональный советник по стратегическому планированию Объединенной Программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, не член СКК | многосторонние организации
5. | Бокажанова Алия | Региональный советник по быстрому отслеживанию Объединенной Программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, не член СКК | многосторонние организации
6. | Дерябина Анна | Региональный менеджер | международное НПО
7. | Ибрагимова Оксана | Член СКК, ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» | ЛУИН
8. | Капасов Айдар | Не член СКК, Health | МСМ
9. | Жолнерова Наталья | Член СКК, ОФ «Амелия» | РС
10 | Аманжолов Нурали | Заместитель председателя СКК, ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» | ЛЖВ
11 | Пак Александр | Не член СКК, ОФ «Ты не один» | ЛЖВ
12 | Растокина Елена | Не член СКК, ОФ «Ансвер» | Доступ к лечению
13 | Негай Николай Анатольевич | Не член СКК, Директор РНЦПЗ | ПЗТ
Прошу проголосовать!

## Slide 8: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (проект) по организации и проведению Странового диалога для подготовки "Концептуальной заявки" Республики Казахстан для получения гранта в рамках новой модели финансирования Глобального фонда на 2020-2023 годы Цель - определить основные приоритеты в профилактике ВИЧ/СПИДа в Республике Казахстане с широким вовлечением всех заинтересованных организаций и ключевых лиц затронутых заболеванием
N/N | Мероприятие | Дата проведения | Место встречи Ф.И.О | Ответственный
1 | Рабочая встреча представителей ЮНЭЙДС и основных получателей гранта ГФСТМ с представителями Глобального фонда по странам ВЕЦА | 14.01.2020 | Секретариат СКК, КНЦДИЗ, ННЦФ | Демеуова Рысалды
2 | Встреча членов СКК в г. Алматы с участием партнеров, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа и Туберкулеза в г. Алматы, Основных получателей гранта Глобального фонда, представителей Национальных центра фтизиопульмонологии МЗ РК, центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК | 15.01.2020 |  | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
3 | Создание рабочей группы по написанию заявки. Утверждение плана Странового диалога | 31.01.2020 | СКК | 
4 | Встреча рабочей группы СКК по написанию Концептуальной заявки и реализации Плана Странового Диалога | 03.02.2020 | Секретариат СКК, СКК, рабочая группа, РЦСПИД | Давлетгалиева Татьяна
5 | Объявление в республиканскую газету «Казахстанская правда» (СМИ), веб-сайт СКК. Создание группы для электронных рассылок | 03.02.2020 | Секретариат СКК, СКК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
6 | Письмо - приглашение в РЦСПИД с просьбой выступить Основным получателем гранта ГФ по компоненту ВИЧ | 10.03.2020 | Секретариат СКК, СКК | Аманжолов Нурали, Голиусов Александр, Демеуова Рысалды
7 | Встреча и глубинное интервью с Генеральным директором Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД по нуждам и потребностям уязвимых групп населения и ЛЖВ | когда приедет консультант | Байсеркин Бауыржан Сатжанович – генеральный директор КНЦДИЗ; | Давлетгалиева Татьяна
8 | Заседание СКК: 1) утверждение настоящего плана; 2) создание рабочей группы; 3) обсуждение мероприятий для новой заявки; 4) согласование схемы распределения средств | 31.01.2020 | Секретариат СКК, Руководство СКК, члены СКК, Министерство здравоохранения РК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
9 | Рабочая встреча ключевых сообществ (МСМ и транс люди). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобальный фонд |  | Каз Союз ЛЖВ, ЮНЭЙДС | Оксана, Растокина, Виноградов В., Шайкежанов А.

## Slide 9: Продолжение
Прошу проголосовать!!!
9 | Рабочая встреча ключевых сообществ (люди употребляющие наркотики). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобальный фонд | Не позднее 10 апреля 2020 | КазСоюз ЛЖВ, ЮНЭЙДС, 1 международный консультант | Оксана Ибрагимова, Елена Растокина, Щетников Сергей
10 | Рабочая встреча ключевых сообществ (секс работники). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобальный фонд |  |  | Оксана Ибрагимова, Елена Растокина, Жолнерова Наталья
11 | Рабочая встреча ключевых сообществ (ЛЖВ). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобальный фонд |  |  | Оксана Ибрагимова, Елена Растокина, Олейникова Роза, Полякова Людмила
12 | Рабочая встреча ключевых сообществ (люди, затронутые туберкулезом). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобальный фонд |  |  | Оксана Ибрагимова, Елена Растокина, Идрисова Роза, Кушербаева Ляззат
13 | Переговоры (теле-видеоконференцсвязи) международного консультанта по подготовке заявки и реализации Странового Диалога | ???? | КНЦДИЗ | КНЦДИЗ, Давлетгалиева Татьяна
14 | Встреча с представителями международных организаций (ЮНЭЙДС, UNODC, USAID, CDC и др.) и центров СПИД по обсуждению проекта Концептуальной заявки | 17.03.2020 | Секретариат СКК, ЮНЭЙДС, рабочая группа | Демеуова Рысалды
15 | Встреча рабочей группы с участием консультанта по подготовке заявки и малой группы СКК | 20.04.2020 | Секретариат СКК, СКК, рабочая группа, КНЦДИЗ | Демеуова Рысалды
16 | Рассылка проекта Концептуальной заявки всем членам СКК для ознакомления | 11.05.2020 | Секретариат СКК, рабочая группа | Демеуова Рысалды
17 | Заседание СКК по утверждению окончательного проекта заявки по компоненту ВИЧ для получения финансирования Глобального фонда | 15.05.2020 | Секретариат СКК, СКК, Министерство здравоохранения РК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур

## Slide 10: Ожидаемые Решения от заседания СКК:
Утвердить План Странового Диалога;
Утвердить состав Рабочей группы;
Утвердить Основного получателя - КНЦДИЗ;
Секретариату СКК опубликовать объявление;
Секретариату СКК направить приглашение в КНЦДИЗ;
Всем сообществам и партнерам оказать всяческую помощь по организации Странового Диалога.