Протокол брифинга

по обзору отчета Основного получателя гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по итогам 2017 года.

27 июня 2018 года 								г. Алматы

Основной получатель: Национальный центр проблем туберкулеза (Национальный научный центр фтизиопульмонологии) Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Участники встречи: Местные агенты Глобального фонда, Представители ННЦФ и ГРП ННЦФ, Координатор Секретариата СКК.

Присутствовали по списку.

_____________________________________________________________________________

На повестке дня:

- Итоги обзора отчета ГРП ННЦФ за 2017 год;

- Разное

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, открыл встречу и сообщил, что подготовлен отчет по реализации гранта Глобального фонда по Новой модели финансирования за 2017 год.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, у меня просьба к коллегам и представителям местного агента фонда (МАФ) – когда мы верифицируем отчет, необходимо потом пройтись по всем имеющимся замечаниям, целевым индикаторам. Мы должны четко понимать, какова причина и какие имеются возможности для того, чтобы дальше двигаться; что необходимо усилить – нашу организационную работу, работу «в поле», либо общую разъяснительную работу с руководством. Это очень важный грант, так как в конечном счете, по результатам внедрения в пилотных областях, мы должны эту модель, которая создается, и те механизмы, и процессы, которые мы проработаем в рамках гранта, дальше распространять на всю республику. И в конечном счете для чего мы все это делаем? Для того, что дальше усилить программу по борьбе с туберкулезом, рационально использовать средства и т.д. Самые главные цель и задачи – это снижение бремени туберкулеза. В этой части я абсолютно не ограничиваю вас по времени, пожалуйста, обсуждайте. Если вопросы подлежат обсуждению, давайте обсуждать. Если это очевидные факты, надо посмотреть, что необходимо делать. После данного совещания необходимо понять причины, объективные и субъективные, и уже далее отработать непосредственно с каждым профильным специалистом. С стороны Глобального фонда не имеется никаких задержек. Как администратор, могу сказать, что по отношению к Группе реализации проекта (ГРП) задержек по заработной плате не имеется. Вы не можете сказать, что задержали заработную плату, и поэтому мы работали в половину силы. Ваши заработные платы сопоставимы с тем, что получает наша национальная команда, это общая информация, которую мы знаем. Мы должны четко понимать свой функционал, и мы должны разобраться внутри, чья эта была сфера ответственности, все ли усилия мы приложили к тому, что от нас зависело. В моем понимании, модерация и основная активность должны исходить от ГРП. Мы, как национальная команда, работаем, помогаем, делаем все, что от нас требуется. Если мы недостаточно дорабатываем и имеются какие-либо проблемы, давайте также это обсудим. Как вчера отметил господин Честнов, представитель ВОЗ в Казахстане – вы в отличниках. Раз мы зачислены в отличники, у нас нет права плохо работать.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, хочется продолжить, что действительно отличники. Группа работает хорошо, усиленно. Очень трудный грант, и действительно все работают усиленно, хорошая команда, и все у вас получается. Мы сейчас обсуждаем итоги работы за 2017 год.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, в данный момент Секретариата СКК касаются две функции относительно нового гранта. Мы думали, что по результатам этой оценки мы обратимся в Глобальный фонд и узнаем, какие процедуры нам будут рекомендованы касательно назначения Основного получателя. Получается, что Координатор Секретариата СКК будет инициировать данное обращение в Глобальный фонд, верно? Если оценка будет В1, то согласно процедурам Глобального фонда, СКК имеет право просто переутвердить действующего Основного получателя. В случае, если оценка будет ниже, чем В1, то следует объявлять конкурс и проводить выборы Основного получателя. Тогда после проведения данного брифинга Секретариат СКК возьмет на себя инициативу и напишет обращение в Глобальный фонд с копией членам СКК и Вам, как представителя национального института?

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, если Положение Глобального фонда обязывает, то по результатам оценки мы должны это пройти.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, второй момент – ННЦФ еще пока не назначен Основным получателем по новому гранту по компоненту туберкулез на 2020-2022 гг. Как вы помните, на последнем заседании СКК с вашим участием был определен состав рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новой заявки. Поскольку в составе той рабочей группы были перечислены просто наименования организаций, было бы хорошо, если мы начнем сейчас работать с конкретными лицами и делать рассылки.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, давайте мы это обговорим, необходимо уже начинать работу. Необходимо определить конкретные имена ответственных лиц - участников рабочей группы. А по вопросу оценки текущего гранта – это промежуточная оценка по итогам 2017 года. И если я правильно понял, то получается, что если по итогам оценки данного текущего гранта, оценка будет ниже, чем В1, то на получение следующего гранта Глобальный фонд должен объявлять конкурс. Необходимо начинать уже работу по новой заявке.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, кто будет экспертом? В настоящее время мы собираем предложения от заинтересованных сторон, которые мы должны представить на круглом столе согласно правилам. Когда и с кем мы будем проводить данный круглый стол?

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, вначале определимся с составом рабочей группы, затем давайте соберем все поступившие предложения, предварительно посмотрим, что будем обсуждать. Если имеются ключевые вопросы, подумаем, кого еще необходимо будет подключить вне рабочей группы в качестве специалиста или эксперта.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, я считаю, что в данном случае оценка В1 не грозит. Национальный центр проблем туберкулеза всегда имел хорошие оценки, А1 и А2, в крайнем случае В1, а ниже В2 никогда не было за период моего участия в качестве МАФ.

По итогам 2017 года, не задерживая особого внимания на выполненных индикаторах, хотелось бы сказать одной фразой, что в Глобальный фонд, согласно рамке индикаторов, Национальный центр проблем туберкулеза отчитывается не только по индикаторам, связанным с грантом, но также и по ряду национальных индикаторов. В основном, все национальные индикаторы выполнены, значительно улучшились индикаторы по терапевтическому успеху лечения как чувствительных, так и устойчивых форм туберкулеза, по показателю смертности. По индикаторам результата все выполнено, все хорошо. Единственное, я привлекала внимание программников к такому моменту, как первичная лекарственная устойчивость, она у вас всегда идет на грани – 25% и чуть выше. У вас цель 25%, не выше, а за 2017 год у вас данный показатель составляет 25,4%. Я бы рекомендовала программникам глубоко вникнуть в этот вопрос, посмотреть все-таки, что происходит, зависит ли от вас что-нибудь в данном вопросе, или так складывается эпидемиологическая ситуация в стране. Необходимо будет провести анализ по данному индикатору.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, то, что первое приходит на ум, это то, как мы считаем первичную лекарственную устойчивость? По результатам Бактека, или мы включаем все методы? Дифференцируем ли мы их, когда имеется полирезистентность? Действительно, необходимо посмотреть вместе с национальной командой, как рассчитывается данный показатель. Если по факту это имеет место, то единственное объяснение, которые мы можем сказать, это то, что делается все, делается быстро. И второй вопрос на счет первичной лекарственной устойчивости – надо посмотреть, нулевой месяц ли, до начала лечения или после.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, в своих рекомендациях мы говорили о необходимости провести глубокий анализ, чтобы было полное понимание ситуации, чтобы можно было ответить на любой вопрос Глобального фонда – так ли это, доказательно ли это, правильно ли считают лаборатории, чтобы были закрыты вами все технические моменты в анамнезе, чтобы вы могли сказать – да, все проанализировано, ситуация такая-то, планы вот такие, чтобы было видно, что вы над этим глубоко работаете. Также хотелось бы привлечь внимание к двум новым индикаторам, по которым они работают в этом новом гранте. Это оптимизация, сокращение коечного фонда и сохранение сэкономленных средств в туберкулезной службе. У них есть индикатор, который они отслеживали очень тщательно. Они разработали и разослали таблицу, собрали данные. Сейчас по итогам нашей верификации впервые собирается группа реализации гранта. По итогам верификации стало понятно, что необходимы выезды в регионы. По итогам выездов в регионы у нас был готов предварительный анализ, мы его сейчас обсуждаем с Портфолио. Но хотелось бы сказать в двух словах, что с нами на выездах присутствовал представитель Группы реализации проекта, все видел своими глазами, наверное, ГРП уже в курсе. В целом получается, что каждая область считает по-разному, по своему видению считают и распределяют экономию. В связи с этим, наша рекомендация состояла в том, что вам необходимо самим разработать четкую инструкцию, как считать, потому что имеются механизмы унификации. И не нужно говорить, что кто-то сидит и финансируется на пролеченном случае, другой на койко-дне, поэтому так и посчитали. Самое правильно посчитал НЦПТ, по примеру которого все могут сделать расчеты, даже те, кто сейчас переходит на койко-дни. Все равно имеются специальные регламентирующие приказы, можно посчитать факт, четко все сравнить. От вас необходимо четкое письмо-инструкция в области, как оценивать и как отчитываться по данному индикатор. И все у вас сразу станет понятно. Невыполненным пока остается индикатор – длительность лечения. Цель в рамке индикаторов стояла 68 дней, в среднем на случай, а в отчете стоит – 101 день, но это уже значительно ниже, чем было. Но невыполнение получается достаточно серьезным, с этим необходимо будет интенсивно работать в 2018 году.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, сразу по этим вопросам мы уже обсуждали с Шахимуратом Шаимовичем, нам необходимо четко понять, потому что там, где поставлено 50, там надо определить, на какие случаи. Мы говорим по нашей терминологии и в мире так говорят – TB and MDR TB / ТБ и М/ШЛУ-ТБ. Если мы поставили индиктор туберкулез, возможно мы имели ввиду лекарственно-чувствительный туберкулез. Я допускаю, что лекарственно-чувствительный туберкулез гораздо раньше достигает конверсии, у нас в нормативных актах указано, что мы можем делать микроскопию каждые 10 дней, не ждать посева и можем выписывать на амбулаторный этап лечения. Если мы говорим в целом о туберкулезе, включая М/ШЛУ-ТБ и первую I-Б группу, то этот индикатор заведомо недостижимый.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, необходимо технически решать, надо, чтобы программные специалисты связались с МиО группой Глобального фонда и уточнили, кого считать по данному индикатору. Если считаем всех и усреднено, то необходимо менять цели. В данном вопросе необходимо поработать с поставленными целями и формулировкой индикаторов.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, абсолютно согласен с Вами, потому что должно быть четкое понимание. Если идет расширение амбулаторного этапа лечения, кого мы отправляем на данный этап в первую очередь? Тех, которые не нуждаются в госпитализации и естественно теперь та категория, которая раньше госпитализировалась на короткий срок, сейчас уходит. И в стационаре остаются пациенты с тяжелой формой, бактериовыделители, МЛУ/ШЛУ ТБ, по которым за 50 дней никак не достигнешь конверсии.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, хотела бы даже назвать вам цифры в подтверждении того, что сейчас сказал Малик Молдабекович. Потому что у них длительность пребывания для чувствительных форм составляет 76 дней, а вот для МЛУ-ТБ у них 132 дня. Поэтому у них в целом получается средний показатель 100,8 дня.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, я даже предполагаю, что если мы не будем госпитализировать пациентов с чувствительной формой, раньше выписывать и расширять амбулаторный этап лечения, то средний показатель может измениться в сторону увеличения. Это относительный показатель, поэтому необходимо четко понимать. В моем понимании, почему мы говорим лекарственно-чувствительный туберкулез, потому что мы говорим о расширении амбулаторного этапа. Если, например, взять МЛУ/ШЛУ ТБ, то удельный вес бактериовыделителей очень высокий. Если взять лекарственно-чувствительный туберкулез, то там бактриовыделителей очень мало. Поэтому мы говорим о том, что на амбулаторный вид лечения будем отправлять лекарственно-чувствительный туберкулез, который без бактериовыделений, а тех, у которых сохраняются бактериовыделители, мы будем госпитализировать на короткий срок, среднее пребывание составит 50 дней. Это полтора месяца, когда мы говорим, что средняя конверсия мазка по тем временам, где-то через 2 месяца, у нас достигала около 85-90%. С учетом того, что мы сейчас убираем всех R-устойчивых и сразу назначаем адекватное лечение, то эти сроки могут сократиться. В таком случае, показатель 50 дней может быть достигнут, и это реально.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, тем не менее, сейчас деньги Глобального фонда на это уходят, эти мероприятия реализуются, поэтому предлагается выяснить у отдела мониторинга и конкретно дать инструкции регионам.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, не так, как в прошлый раз. В данном случае регионы должны правильно собирать по экономии средств при сокращении коек, а здесь Основной получатель с Страновой командой Глобального фонда должны сами определиться, кого они считают по данному индикатору, либо будет разделение по формам, либо они объединят, но в таком случае пересмотрят цель. Они должны поработать с Секретариатом Глобального фонда и понять, какую цель Глобальный фонд им одобряет. Когда они остановятся на этом, тогда уже в регионы будет выслана четкая инструкция. По регионам еще хотелось сказать, что размах очень большой. При республиканском среднем показателе 100,8 дней, в Караганде, например, данный показатель составляет 128 дней.  В общем, надо вплотную работать с индикатором. В 2018 году данный индикатор должен быть приближен к выполнению.

По набору пациентов с МЛУ ТБ на препараты второго ряда все хорошо, выполнение 99%. Но в 2017 году не получилось начать индивидуальные схемы лечения для пациентов c ШЛУ ТБ, так как была задержка поставки препаратов в страну. После этого рамка индикаторов была пересмотрена, были приняты новые цели, к достижению которых Основной получатель идет твердыми шагами. В 2018 году мы планируем, что все будет выполнено, но в 2017 году по данному индикатору выполнение было все-таки 0, что и потянуло оценку вниз.

И последний индикатор, который хотелось бы отметить, выполнен всего на 66%, но это не плохой показатель, потому что это индикатор заболеваемости всеми формами туберкулеза в пенитенциарной системе. Данный показатель значительно ниже ожидаемой заболеваемости, в связи с чем выполнение автоматически считается 66%. Конечно, можно сказать, что на это повлияло снижение тюремного населения, улучшение эпидемиологической ситуации, но, чтобы это сказать, как вы пишите в своих объяснениях, необходимо твердо доказать. Поэтому прежде всего необходимо провести полный глубокий анализ состояния заболеваемости туберкулезом в пенитенциарной системе, прежде всего акцентируя на том, что действительно все своевременно проходят лабораторные обследования, все своевременно выявляются, и только тогда мы можем сказать, что у нас хороший показатель. С показателями мы закончили.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, как вы знаете из переписки, Глобальный фонд предложил, что необходимо считать среднюю продолжительность дня дифференцированно.  При этом я указал на то, что изначально в заявке было указана градация 68, 60 и 50, в 2019 году у нас средняя продолжительность нахождения больного на койке составляет 50 дней. Но реально у нас это было фактически синхронизировано с Комплексным планом, ведь мы не можем идти мимо Комплексного плана, в котором было прописано, что базовый показатель составляет 107-108 койко-дней в 2013 году, и что в течение 5 последующих лет будет снижение данного показателя на 20%. Об этом я говорил Дэвиду и Татьяне. Но они говорят, так как это было утверждено в оригинальной заявке, они не могут менять это на данной фазе.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, тогда можно решить, с другой стороны. Пусть цифры останутся такими же, но считать не все формы в смешении.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, в конечном итоге, в Комплексном плане записано, что это относится к ТБ, там не прописаны конкретные формы, а в заявке указано ТБ, МЛУ ТБ. Все же я написал, что мы должны давать дифференцированный подход, но ответ был, что мы оставляем эту цифру. Надо действительно продолжить данную дискуссию.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, может тогда только МЛУ ТБ, не учитывать ШЛУ ТБ?

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, может брать только тех, кто поддерживается по проекту, проектные больные – это МЛУ ТБ, которые действительно идут на амбулаторное лечение гораздо раньше. Есть тяжелые случаи, есть распространенные процессы, которые не могут быть выписаны из стационара в течение месяца. Это сложный вопрос. В целом, я хочу сказать, что мы должны в перспективе прийти к дифференцированному подходу. Мы не должны считать всех вместе, потому что больной-хроник туберкулезом лежит 365 дней в году, он госпитализирован не с целью лечения, а с целью изоляции.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, имеется удельный вес больных, которые могут не госпитализироваться и лечиться амбулаторно. Когда мы их отсекаем от госпитализации, они автоматически не подпадают под счет, то есть считают только тяжелых больных, и тогда среднее пребывание по мере расширения амбулаторного лечения может даже увеличиваться. Но если мы возьмем всех больных, которые вообще не госпитализируются, то показатель может опуститься ниже 30.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, у нас имеется заявка и Комплексный план. За Комплексный план несет ответственность страна и государственный бюджет. Заявка реализуется за счет средств Глобального фонда. Соответственно все, что прописано в заявке, является условием грантового соглашения. Скорее всего мы должны считать так, как рекомендовано в грантовом соглашении.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, заявка подавалась в 2013 году, финансирование Глобального фонда началось в 2017 году. Для чего была дана Казахстану новая модель финансирования? Обязательным условием был Комплексный план. Они должны быть синхронизированы, мы никак не можем держать разные индикаторы, поскольку в обоих случаях это является обязательством государства.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, хотел бы еще добавить в отношении оценки сокращения коек и направления сэкономленных средств на пробелы по туберкулезу. Фактически в стране нет инструментов, в Комплексном плане нигде не прописано, как оценивать. У самого Глобального фонда также нет инструментов. Чтобы был такой инструмент, мы не можем работать без страны, это должен быть страновой процесс, мы должны это вместе решить.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, в моем понимании, что мы имели ввиду, когда включили 10 пункт Комплексного плана. То, что при реструктуризации и сокращении коек деньги секвестированию не подлежат. Доказательством является просто общий бюджет противотуберкулезной организации. Почему мы опять пришли к комплексному тарифу с этого года? Потому что сегодня нет фактических затрат, в стране нет потребности в их расчетах. И в рамках TB REP мы теперь стараемся привлечь внешних экспертов, которые могли бы просчитать экономически наши потребности. В Приказе МЗ мы прописали, куда в первую очередь рекомендуется направлять освобождающиеся деньги. Это, например, реактивы и расходные материалы, усиление инфекционного контроля, мотивация персонала и т.д. Но понятие инфекционного контроля, например, очень тяжелое, это может быть, например, и капитальный ремонт вентиляции, который съест все деньги. В тоже время, в грантовом соглашении написано НПО. На тот момент мы предполагали, на 2014 год, когда финансирование сидело в областном противотуберкулезном диспансере и финансированием владело управление здравоохранения, оно могло отнять эти деньги у областного тубдиспансера и перепрофилировать у себя на другую статью расходов и сделать государственный социальный заказ для финансирования НПО. Сейчас этот механизм финансирования отрезан, все деньги ушли в ФОМС, а он не будет напрямую это финансировать. Мы должны четко понимать и объяснять это.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, что нам необходимо сделать, чтобы был инструмент – это самое важное. Когда будет инструмент, можно будет с ним работать.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, основная мысль того, что мы вписали в грантовое соглашение и в Комплексном плане, чего мы опасались больше всего – это, чтобы деньги не ушли вместе с койками. Если на сегодняшнем этапе бюджет организации не сократился, считаю это достаточным.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, вы нам предлагаете самим разработать инструмент и по нему работать? Или он должен быть согласован на уровне Глобального фонда?

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, предлагаю не уходить в дебри. Например, сколько вы сэкономили денег, сократили 30 коек – сколько это в деньгах, куда ушли эти деньги.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, мы не можем это сделать сами без национальной программы.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, мы также подаем в Министерство здравоохранения информацию по сокращению количества, но мы подаем просто общее количество – сколько коек сократилось и сохранился ли бюджет. Если имеется сокращение бюджета, то опять надо считать.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, теперь ваши главные врачи не хотят передавать эти бюджеты на расширение амбулаторной службы. Они говорят – да, мы сократим койки, но бюджет нам самим понадобится, не будем передавать в ПМСП

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, у них и не получится передать, так как нет соответствующего механизма.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, а с другой стороны, пациент ушел на ПМСП.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, понятно, но мы должны двигаться в контексте общего здравоохранения, поэтому мы должны остановится на тех индикаторах, тем более в рамках реализации гранта Глобального фонда, которые реальны и доступны. В идеале я конечно же хотел бы просчитать каждую копейку. Действительно, это уже вопрос оценки менеджмента каждой организации, насколько руководитель рационально использует свои средства. Мы можем уйти в такие дебри, если будем так дальше разрабатывать инструменты. В моем понимании, необходимо ограничиться тем, что общая бюджетная заявка и договор, заключенный с ФОМС, из года в год не уменьшается.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, необходимо обсудить эти вопросы с Глобальным фондом.

Аденов М. директор Национального научного центра фтизиопульмонологии, предварительно необходимо нам самим обсудить данный вопрос, а потом решить с Глобальным фондом. Если будут возражения или дополнения со стороны Глобального фонда, будем дальше обсуждать. По комплексному тарифу может такое случиться, что количество больных уменьшается. Когда мы увидели все бюджеты, что количество больных в целом с каждым годом уменьшается, в среднем ежегодно от 500 до 1000 больных, я уверен, что в конце года ФОМС скажет, количество больных меньше, соответственно и денег на следующий год вам дадим меньше. И юридически они будут правы. А мы говорим – да, у нас комплексный тариф и в комплексном плане стоит 10 пункт. Они говорят – хорошо, на что вам необходимы средства, какой дефицит будете покрывать. А у нас нет этих расчетов, мы не можем найти специалистов, кто смог бы посчитать. Министерство национальной экономики может сказать – с этими деньгами вы достигли данного уровня показателей, зачем мы должны дополнительно давать вам деньги, давайте профинансируем лучше то, где действительно не хватает.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, Министерство национальной экономики говорит – онкология растет, сердечно-сосудистые заболевания не снижаются, в детской патологии также проблемы гемофилии, там денег не хватает. А у вас все хорошо, и вы хотите забрать 200 млн. долларов из странового бюджета на туберкулез.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, Шахимурат Шаимович, вы отчитываетесь в Глобальный фонд по этому индикатору, составив таблицу по данным, которые вы собрали со всех регионов. В каком виде вы отправили таблицу, в таком виде регионы и попытались ее заполнить. Это ведь вы создали эту таблицу, Глобальный фонд вам не навязывал. Поэтому, как вы считаете разумным отчитываться по данному индикатору – это в вашей власти ГРП. Возможно, есть в таблице лишнее, например, касательно НПО или распределения, может оно и не нужно. Вам необходимо обдумать. Самое основное, как мы подошли к анализу, рассмотрели бюджеты 2016, 2017, 2018 гг. и там видно, бюджет уменьшился, увеличился, он есть, только мы его делили – основной бюджет и когда идут дополнительные запросы, например, на ремонт, просто посчитали отдельной статьей. Конечно, это первое сравнение, если бюджет не уменьшается, значит все хорошо; если увеличивается, тогда вообще отлично. А вот последующее постатейное распределение экономии – это действительно практически нереально. Потому что, если в этом году, условно, мы потратили 5 млн. на лабораторные дела, а на следующий год мы потратили 2 млн., это не значит, что не хватило. Это значит, что имеются остатки, на которых они могут работать. Может действительно никому и не нужен такой глубокий анализ, на что пошли средства, главное, что остались в системе.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, имеется еще один фактор. Скажем, Министерство здравоохранения сегодня приняло решение, что все реагенты и лекарства будут закупаться по сниженным ценам через международных поставщиков. Допустим, цена может уменьшиться в 5 раз. Соответственно, потребность в деньгах будет меньше. Но на самом деле, нет инструмента или механизма, чтобы эти деньги из туберкулезной программы потратить на НПО, потому что это другие статьи расходов.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, можно оценивать таким образом. Мы говорим, например, в определенной области секвестировали 45 млн., управление здравоохранения себе удержало. А может это управление здравоохранения объявило гранты и дало деньги туберкулезу, мы можем это учесть.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, в принципе, это может быть выходом из положения.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, также в ПМСП. Например, в одной из областей нам сказали, что наши больные, конечно, идут в тубкабинет в ПМСП, а тубкабинет остается за ОПТД. Поэтому это не считается, что они отдали в ПМСП, они доводят туберкулезных больных своими силами, в поликлиниках сидят их фтизиатры, туда поступают их лекарства и т.д. Имеется много нюансов. Единственное, мне бы не хотелось, чтобы до того сузились бюджеты. Все-таки можно считать стоимость одной сокращенной койки, это абсолютно реально. Сейчас есть Приказ, кажется №74 от мая 2018 года, который дает возможность посчитать, и мы знаем, что у нас койка работает 340 дней, у вас это усреднено, и никто не говорит считать до копейки. Но усреднено, общие подходы, исходя из Приказов, которые утверждают стоимость пролеченного случая в месяц или в день, можно все прекрасно рассчитать. Можно не усложняя, не создавая каких-то особых инструментов, сесть и рационально подумать, что мы можем предоставить Глобальному фонду в доказательство того, остаются или не остаются деньги. Это ваша табличка, ваши подходы и ваш анализ.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, хорошо. Думаю, это необходимо сейчас решить, потому что мы уже полгода прожили и будем полгода оценивать себя по старым подходам.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, можно в сентябре подумать и прийти к определенному общему подходу.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, даже, если мы сегодня что-то определим, то в первую очередь мы должны решить с национальной программой, потому что без них это невозможно. Второе, без вас мы тоже не можем, потому что, если мы предложим Глобальному фонду, он наверняка спросит мнение МАФ. Когда будет все решено, мы должны организовать встречу с вашим присутствием, может даже привлечь кого-то из экспертов ВОЗ.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, в конце концов, имеется ведь какой-нибудь опыт, как отчитываются по данному показателю другие страны.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, вы ведь знаете политику Глобального фонда – структура выполнения утверждена и не меняется с сторону уменьшения.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, еще имеется такой нюанс с этим индикатором - что взять знаменателем. Индикатор рассчитывается в процентах, должно было быть сокращение 20%, вопрос – от чего 20%? Исходить от 2016 года, либо от того, что было поставлено в 2013 году? Если взять от 2013 года, то индикаторы выполнены, если от 2016 года, то не выполнены.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, почему от 2013 года. Разве в 2016 году, когда вы запускали этот грант, вы не ездили в Женеву и не пересматривали?

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, структуру выполнения поменять не разрешалось, и этот индикатор у них стоит, в знаменателе у них 11 тыс. коек как было, так и осталось. Если исходить из него, то действительно у них получилось 20% сокращения. А если сравнивать с предыдущим годом, то сокращения нет. Поэтому обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом к специалистам МиО. На сегодняшний день получается, что вы не выполнили данный индикатор. Когда PUDR обсуждался с Глобальным фондом, вы же отправили первую версию, потом возвращались то к одному, то к другому индикатору, и по тому, как Глобальный фонд видит исполнение данного индикатора, получается, что 20% мы не достигли, а достигли 13% сокращения.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, если Глобальный фонд не разрешил вам поменять структуру выполнения, то вы должны были посчитать от того, который он вам утвердил. Потому что оцениваться и получать разрешение на следующий этап вы будете на основании этой оценки.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, вы же видите, что многие вопросы изначально не были так точно детализированы, и Глобальный фонд тоже это понимает.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, кстати, оценка выставляется не только на основании этого механизма, который разработал Глобальный фонд. Программа автоматически выставляет оценку, но она дает возможность, на основании выставленной оценки проанализировать и учесть обстоятельства, не зависимые от Основного получателя, и разрешает пересмотреть оценку.

Ереулиева Н., специалист по финансовым вопросам МАФ, давайте перейдем к финансовой части. По результатам вы все знаете, что были некоторые задержки, поэтому в расходной части процент выполнения небольшой – 17,5%. В результате 2017 года были сэкономленные средства, которые уже перераспределены и утверждены. Уже прошла почти половина 2018 года, в течение этого периода также было сделано репрограммирование. Хотела бы отметить, что репрограммирование было сделано с учетом результатов 2017 года, многие ошибки были исправлены. Вы уже набрали обороты, прошли через опыты найма НПО и других закупок. Половина 2018 года прошла и мне кажется, было бы хорошо, если бы вы для себя проводили промежуточный анализ по проценту выполнения, по тому, как вы используете средства, пользуетесь ли вы ими или в конце года у вас опять будут огромные остатки по деньгам. То есть вам необходим такой анализ, чтобы понимать, к каким результатам вы идете. В 2017 году были задержки, потому что процесс закупок был длительным или в результате позднего начала. Я хотела бы, чтобы вы учитывали этот опыт и, имея уже обновленный план на 2018-2019 гг., возможно заранее планировали, объявляли тендер, заранее выбирали людей для выполнения определенной работы, заранее обсуждали план с НПО, знали, исполняют они свои бюджеты или нет. Необходимо своевременное планирование, чтобы в 2018 и 2019 гг. достичь хороших результатов, чтобы вы по максимуму использовали выделенные средства.

Были некоторые неточности в заполнении PUDR, которые мы отрабатывали с Карлыгаш. Когда мы отправляем свою версию PUDR в Глобальный фонд, то перечисляем все комментарии, исправления, чтобы они сохранялись у нас и Глобального фонда, чтобы помнить в последующем, на что мы обращали внимание. У вас теперь имеется финальная версия PUDR, вы знаете, как необходимо правильно заполнять. Думаю, на ее примере, в следующем году у вас будет все верно заполнено. В 2017 году у вас были резервы по отпускам, которые я хотела бы порекомендовать всегда использовать. Старайтесь, чтобы ваши отпускные дни не накапливались и использовались в течение года. Был комментарий от Глобального фонда относительно заполнения объяснений в PUDR. У нас были сложности с тем, что система загружает автоматически один бюджет, а по факту было произведено репрограммирование, соответственно цифры другие. Когда Страновая команда Глобального фонда отправляет PUDR финансистам, они автоматически смотрят цифры, которые видят, они не знают, что было репрограммирование. Финансистам необходимо начинать объяснение с бюджетных цифр, которые даны в PUDR.

Был комментарий по начислениям. Мы это обсуждали, что на момент нашего обзора вы не делали начисления на конец года, то есть к вам пришли документы и вы их отразили у себя. Но есть риск того, что документы бы к вам не пришли вовремя и соответственно данные расходы не отражены в периоде. Необходимо будет всегда учитывать начисления.

По базе PQR работа уже ведется, пожалуйста, не забывайте в течение года отражать любые операции.

Был также момент невыполнения в финансовых триггерах. То, что у вас было неисполнение бюджета, меньше 50% — это триггер, который указывает на то, что вы должны учитывать возможные экономии. Думаю, в этом году у вас будет хотя бы 50%.

Мойченко Т.Ю., специалист по программным вопросам МАФ, 	вы ведь активно закупаете лекарства, у вас сейчас нет задержек по лекарствам?

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, в принципе нет, но вы же знаете, что экономию мы можем использовать только после одобрения implementation letter. Мы не можем использовать почти 1,1 млн. долларов. У нас все готово, но мы не можем закупить, потому что нет окончательного разрешения использовать по решению СКК суммы экономии.

Ереулиева Н., специалист по финансовым вопросам МАФ, вы не можете использовать, но и процессы вы также не можете запустить?

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, верно, не можем запустить. Национальная программа категорически не согласна с этими цифрами. Если не соглашаться, то до каких пор, страна завтра останется без лекарств. Мы постоянно просим Глобальный фонд ускорить, пишем, что с нашей стороны мы со всем согласились. Протокол СКК подписывался в Министерстве здравоохранения 2 месяца.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, ваш запрос на использование сэкономленных средств я отправила раньше протокола заседания СКК.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, да, мы знаем, но тем не менее Глобальный фонд сказал, что будет принимать решение после подписания оригинала протокола.

Демеуова Р., Координатор Секретариата СКК, было много нюансов на тот момент: отсутствие Министра в связи с ситуацией с менингитом, большой объем протокола и необходимость парафинить каждую страницу, новые люди и новые запросы относительно согласования и подписания документов и т.д.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, у нас готовность по всем мероприятиям, сейчас главное - получить разрешение.

Ереулиева Н., специалист по финансовым вопросам МАФ, по финансовой части мы закончили.

Исмаилов Ш.Ш., менеджер группы реализации проекта Глобального фонда, Национальный научный центр фтизиопульмонологии, спасибо, была проделана большая работа, тем более это был первый опыт для нашей новой команды. Мы видим, что самое сложное – это реформа, приходилось на ходу перестраиваться, потому что появились новые схемы лечения, новые лекарства, новые заявки. Раньше ведь у нас не было коротких режимов лечения. Может на следующий год снова придется переделывать, выходить на СКК, так как возможно у нас освободится около 500 тыс. долларов от закупа реагентов, надо будет закупать новое, то, чего не было в оригинальной заявке. Министерство здравоохранения само будет закупать реагенты. Должен выйти Приказ, в котором указано – закупить все необходимые лекарственные препараты и реагенты для противотуберкулезной службы от международного поставщика на бюджетные средства. Если страна сама будет закупать, то какой смысл закупать 54 тыс. картриджей из средств Глобального фонда.

Председатель надзорного комитета СКК 			А. Голиусов