## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению Странового диалога для подготовки "Концептуальной заявки" Республики Казахстан для получения гранта Глобального фонда по компоненту ТБ на 2020-2022 годы
Утверждено решением СКК от 12 апреля 2018 года
Цель - Продвижение стратегий для устойчивого ответа на пути к эллиминации лекарственно-резистентного туберкулеза в Республике Казахстане с широким вовлечением всех заинтересованных организаций и ключевых лиц затронутых заболеванием
N/N | Мероприятие | Дата проведения | Место встречи Ф.И.О | Ответственный
1 | Рабочая встреча заместителей председателя СКК и основных получателей гранта ГФСТМ с Портфолио менеджером Глобального фонда (далее - Глобальный фонд) по Казахстану | 2017-01-18 | Секретариат СКК, РЦСПИД, НЦПТ | Демеуова Рысалды
2 | Рабочая встреча СКК по обсуждению письма Глобального фонда о выделении финансирования Глобального Фонда для Казахстана с 2018 года | 2017-01-20 | Секретариат СКК, СКК, РЦСПИД, НЦПТ | Аманжолов Нурали, Голиусов Александр, Демеуова Рысалды, Давлетгалиева Татьяна, Исмаилов Ш.Ш
3 | Заседание СКК - по 3 вопросу - Обоснование необходимости получения гранта Глобального фонда и схема распределения, выделенных Глобальным фондом средств между программами ВИЧ/СПИД и Туберкулез. | 2017-02-24 | Заседание СКК, Астана | Демеуова Рысалды
4 | Рабочая встреча членов СКК по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза с представителями Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией | 24. 01 2018 | Секретариат СКК, РЦСПИД, НЦПТ. Алматы | Аманжолов Н., Голиусов А, Демеуова Рысалды, Давлетгалиева Т., Исмаилов Ш.Ш
5 | Заседаниее СКК - Рассмотрение и утверждение плана по разработке новой заявки Глобального фонда по компоненту туберкулез на 2020-2022 годы. Утверждение состава рабочей группы. Обсуждение основных направлений заявки. | 2018-04-12 | Секретариат СКК. СКК, Астана | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
6 | Публикация в республиканской газете "Казахстанская Правда" и на сайде ННЦФ МЗ РК объявления о сборе предложений для включения в концептуальную заявку проекта гранта ГФ по компоненту ТБ в РК на 2020-2022 гг. | 15.06.2018 | Секретариат СКК. СКК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур, ННЦФ МЗ РК.
6 | Дискуссия по выбору Основного получателя проекта гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. Получение рекомендации Глобального фонда по данному вопросу. | 03.07.2018 | Секретариат СКК. Члены СКК. | Аманжолов Н., Голиусов А, Демеуова Рысалды.
7 | Переговоры (теле-видеоконференцсвязи) по формированию списка членов рабочей группы по подготовке концептуальной заявки проекта гранта ГФ по компоненту ТБ в РК на 2020-2022 гг. и реализации Страновго Диалога | 2018-07-03 | ННЦФ МЗ РК. KNCV, консультант партнерства СТОП ТБ, НПО и др. | Исмаилов Ш.Ш., Пак С.Р., Идрисова Р.
8 | Заседание Рабочей группы СКК по обсуждению полученных предложений по объявлению, основных напрвлений, составление графика работ, ответственных лиц по включению в Концептуальную заявку на проект гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | 2018-07-04 | Рабочая группа . В ННЦФ МЗ РК - учебный центр. | Исмаилов Ш.Ш.
9 | Заседание Рабочей группы СКК по обсуждению основных задач, СОУ, распределение ответственных лиц по формированию Концептуальной заявки проекта гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | 2018-07-16 | Рабочая группа . В ННЦФ МЗ РК - учебный центр. | Исмаилов Ш.Ш.
10 | Встреча, с и сотрудниками ННЦФ и Центра "Фтизиопульмонологии" г. Алматы по вопросам подготовки КЗ. | 30.07..2017 | Алматы, ННЦФ МЗ РК | Исмаилов Ш.Ш. Мусабекова Г.,Тулепова Г.
11 | Заседание Рабочей группы СКК по обсуждению цели, задач, дальнейших мероприятий и ответственных лиц для проведения мероприятий странового диалога при подготовки концептуальной заявки. | 2018-08-02 | В ННЦФ МЗ РК - учебный центр. Алматы | Мусабекова Г. Исмаилов Ш. Ш.
12 | Встреча рабочей группы с представителями НПО - Каз Союза ЛЖВ, ОФ "Доверие Плюс", "Забота", "Санат Алеми" и др. | 2018-08-02 | В ННЦФ МЗ РК - учебный центр. Алматы | Рамазанова Ш. Мусабекова Г.
13 | Фокус группы с международними организациями по обсуждению предложений по Концептуальной заявке на проект гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | 2018-08-08 | В ННЦФ МЗ РК - малый конференц зал. Алматы | Исмаилов Ш.Ш. Мусабекова Г. Пак С.
14 | Обсуждение с медицинскими работниками противотуберкулезных учреждений областей гг. Астаны и Алматы, сети ПМСП, медицинских ВУЗов вопросов по включению в Концептуальную заявку на проект гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | 2018-08-28 | Рабочее совещание в г. Семей | Исмаилов Ш.Ш. Мусабекова Г., Раимова Г.
15 | Встречи с лицами, затронутыми ТБ | 2018-08-14 | Городской центр Фтизиопульмонологии". Алматы | Идрисова Р. Мусабекова Г.
16 | Встречи с НПО - Акмолинской, Костанайской областей и г. Алматы, проведение встреч и скайп митингов вопросов по включению в Концептуальную заявку на проект гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | с 14.08 2018 по 29.08 .2018 г. | Выезды в области и скайп митинги в ННЦФ МЗ РК | Исмаилов Ш.Ш. Мусабекова Г., Рамазанова Ш., Раимова Г. и др
17 | Заседание СКК по утверждению основного получателя проекта гранта ГФ по компоненту ТБ на 2020-2022 гг. | 09.11.2018 | Секретариат СКК, НЦПТ | Демеуова Рысадлы
18 | Заседания рабочей группы СКК по подготовке КЗ на грант ГФ по ТБ в РК (еженедельно). | 21.12.2018 | Рабочая группа | Исмаилов. Ш., Мусабекова Г.
19 | Заседание СКК по утверждению окончательного проекта заявки по компоненту ТБ для получения гранта Глобального фонда РК на 2020-2022 гг. | 14.01.2019 | Секретариат СКК, СКК, Министерство здравоохранения РК. Астана | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
20 | Содействие Региональной Платформы поддержки, координации и коммуникации гражданского общества и сообществ в Восточной Европе и Центральной Азии представителям гражданского общества и сообществ в получении помощи в рамках Программы Технической поддержки по вопросам, касающимся сообществ, прав и гендера (СПГ) Глобального фонда | 20.09.2018 | ОЮЛ "Казахстанский Союз ЛЖВ", ННЦФ, ГРП ГФ ННЦФ, Рабочая группа по разработке заявки по Тб компоненту, Секретариат СКК | Аманжолов Нурали, Исмаилов Шахимурат Шаимович, Ибрагимова Оксана
21 | Подготовка и проведение двухдневной консультации для представителей сообществ, затронутых туберкулезом, и НПО, работающих в сфере ТБ, по вопросам подготовки заявки в Глобальный фонд по компоненту ТБ на период 2020 – 2022. | 15-16.10.2018 | ОЮЛ "Казахстанский Союз ЛЖВ", ННЦФ, ГРП ГФ ННЦФ, Рабочая группа по разработке заявки по Тб компоненту, Секретариат СКК | Аманжолов Нурали, Исмаилов Шахимурат Шаимович, Ибрагимова Оксана
22 | Проведение обучающего мероприятия для представителей ключевых затронутых групп с целью укреплений их знаний о структуре, стратегиях и принципах работы Глобального фонда, задачах и деятельности СКК, а также возможностях участия неправительственных организациях в процессе перехода на государственное финансирование в Казахстане. | 2018-11-05 | ОЮЛ "Казахстанский Союз ЛЖВ", ННЦФ, ГРП ГФ ННЦФ, Рабочая группа по разработке заявки по Тб компоненту, Секретариат СКК | Аманжолов Нурали, Исмаилов Шахимурат Шаимович, Ибрагимова Оксана