**ПРОЕКТ на 12.07.20г.**

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от « »2020 года

№

**Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Форма завершения** | **Источники финансирования** |
| 1. **Организация медицинской помощи, в том числе лицам из групп риска**

**(пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания)** |
| 1 | Усиление и финансовая поддержка деятельности Сall-центра для информационно-разъяснительной работы с населением по первым признакам COVID-19и алгоритму действий при их появлении, в режиме 24/7 | Июнь2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение Акимов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | МБ |
| 2 | Организация мобильных универсальных бригад при организациях ПМСП для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому, в медико-социальных учреждениях (МСУ),в том числе доставка лекарственных средств | Июль2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение Акимов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | В пределах выделенных средств |
| 3 | Организация CORONA-TAXI для обеспечения мобильных бригад по забору биоматериала, доставке лекарственных средств и лечению пациентов с COVID-19 и пневмонией с привлечением автопарка МИО, перешедших на удаленный формат работы, волонтеров и пр. | Июль2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Заключенные договора на приобретение услуг CORONA-TAXI | МБ |
| 4 | Расширить перечень медицинских организаций для проведения амбулаторной компьютерной томографии, с привлечением имеющихся ресурсов в регионе независимо от форм собственности с режимом работы 24/7 и обеспечением полного охвата нуждающихся в исследовании, только по направлениям ПМСП и стационаров, в рамках ГОБМП и ОСМС | Июль2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение Акимов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Не требуется |
| 5 | Создание региональных центров компетенций со всеми узкими специалистами (для амбулаторного уровня) для консультирования больных | Июль2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент  | Приказы УЗ | МБ |
| 6 | Организация дистанционного динамического наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, лиц пожилого возраста | Июль2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент  | Приказы УЗ | Не требуется, в рамках договоров МО по ГОМП и ОСМС |
| 7 | Обеспечение внедрения триажа и организация изоляторов в приемных отделениях многопрофильных стационаров  | Июль2020 года | МЗ, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказы УЗ | МБ |
| 8 | Внедрение мер по инфекционной безопасности и защите медицинского персонала (зонирование, видеонаблюдение, визуализация) в медицинских организациях  | Постоянно | МЗ, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказы УЗ | МБ |
| 9 | Разработка и утверждение алгоритма дистанционного наблюдения больных с COVID-19 на амбулаторном уровне | Июль 2020 года | МЗ | Приказ МЗ | Не требуется |
| 10 | Разработка и утверждение алгоритма динамического наблюдения больных с хроническими заболеваниями, в том числе лиц старше 65 лет и старше в период неблагоприятной эпидемологической ситуации по COVID-19 | К 15 августа 2020 года | МЗ, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МЗ | Не требуется |
| 11 | Разработка и утверждение памяток, буклетов для населения по профилактике COVID-19 и наблюдению на амбулаторном уровне | Июль 2020 года | МЗ | Приказ МЗ | Не требуется |
| 12 | Тиражирование памяток, буклетов для населения по профилактике COVID-19 и наблюдению на амбулаторном уровне, а также алгоритма дистанционного наблюдения больных с COVID-19 на амбулаторном уровне и доведение их до сведения населения | Июль 2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Расчет потребности и тиражирование | МБ |
| 13 | Утверждение специального порядка получения приложений к лицензии на медицинскую деятельность медицинскими организациями, которыми разворачиваются койки провизорного и инфекционного стационаров, на основании совместных приказов местных органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора | Июль2020 года | МЗ | Приказ МЗ | Не требуется |
| 1. **Укрепление инфраструктуры и материально-технического оснащения медицинских организаций**
 |
| 1 | Продление действия специального порядка проведения государственных закупок способом из одного источника для первоочередных нужд по «COVID-19» до конца текущего года | Июль 2020 года | МФ, МЗ, МЮ, МНЭ, МИИР, МТСЗН | Решение Государственной комиссии, постановление Правительства  | Не требуется |
| 2 | Приведение противоинфекционных стационаров и организаций ПМСП, стационарных медико-социальных учреждений в соответствие с требованиями инфекционной безопасности *(в том числе капитальный ремонт, установка централизованной системы газоснабжения, приточно-вытяжная вентиляция, визуализация, зонирование, фильтры, изоляторы, шлюзы и т.д.),* в том числе в рамках Дорожной карты занятости населения | Август - октябрь2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, МТСЗН, МЗ | Отчетная информация в МЗ, Акты приемки, ввода в эксплуатацию | В пределах выделенных средств |
| 3 | Определить потребность и выделить средства из резервов местных бюджетов на оснащение всем необходимым медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом оказания медицинской помощи при «COVID-19» *(в т.ч. аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, аппараты виброакустической терапии, мониторы пациентов, пульсоксиметры, перфузоры и т.д.)*стационаров, задействованных в лечении больных с COVID-19 или подозрении на COVID-19, в зависимости вероятных сценариев заболеваемости | Июль-октябрь2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ | Отчетная информация в МЗ, решение акима, договор с ФСМС, акты приемки | В пределах выделенных средств  |
| 4 | Организация производства отечественных аппаратов ИВЛ | Ноябрь2020 года | МИИР, МЗ, НПП  | Производство не менее 500единиц ИВЛ | Не требуется |
| 5 | Обеспечить дооснащение санитарным автотранспортом отечественного производства службы скорой медицинской помощи, в том числе с использованием механизма финансового лизинга | До 1 октября 2020 года  | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, МИИР, МЗ | Отчетная информация в Правительство, Акт приемки | В пределах выделенных средств |
| 6 | Увеличение коечного фонда инфекционных и провизорных стационаров на 50% (до 42 тыс. коек), в том числе путем перепрофилизации карантинных коек | До 30 июля2020 года | МЗ, РЦЭЗ, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Отчетная информация в Правительство, Акт готовности  | В пределах выделенных средств |
| 7 | Рассмотреть вопрос передачи функции по выдаче разрешений (лицензий) на право использования источников ионизирующего излучения (медицинских рентгеновских аппаратов, в том числе рентгеновских компьютерных томографов) уполномоченному органу в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения от уполномоченного органа в сфере использования атомной энергии (принцип «одного окна»), | В течении года со дня утверждения данного плана | МЭ, МЗ, МИИР, МЮ, МНЭ | Внесение изменений в законодательные акты | Не требуется |
| 8 | Разрешить ввоз рентгеновских компьютерных томографов без наличия соответствующих лицензий (разрешений), по спискам Министерства здравоохранения. В последующем данные компании должны получить необходимые лицензии (разрешения) в государственных органах | В период действия карантина | МИИР, МЭ, МЗ, МФ | Решение Государственной комиссии,список импортеров | Не требуется |
| 9 | Временно приостановить действие приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 428. «Об утверждении Методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинского изделия», в части норм обязательности прохождения экономической экспертизы медицинских изделий | До 15 июля 2020 года | МЗ | Решение Государственной комиссии | Не требуется |
| 1. **Обеспечение лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты**
 |
| 1 | Обеспечение достаточного запаса лекарственных средств и медицинских изделий в инфекционных и провизорных стационарах, организациях ПМСП, а также перепрофилированных и карантинных стационаров медико-социальных организаций | Июль 2020 года | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, СКФ | Акт приема | РБ, МБ, ОСМС |
|  | Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников всех организаций, оказывающих специальные социальные услуги системы социальной защиты населения и лиц, проживающих в стационарных медико-социальных учреждениях | Постоянно | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Акт приема | МБ |
| 2 | Увеличение объемов отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий для больных COVID-19 | Август 2020 года | МЗ, МИИР | План развития и поддержки медицинской и фармацевтической промышленности | Не требуется |
| 3 | Мониторинг наличия неснижаемого запаса в регионах лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе средств индивидуальной защиты | Еженедельно | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в МЗ | Не требуется |
| 4 | Принятие мер по локализации специфического противовирусного препарата Фавипиравир отечественным производителем  | Сентябрь 2020 года | МЗ, МИИР | Запуск производства  | Внебюджетные средства |
| 5 | Размещение заказа/предварительных договоров на производство противовирусной вакцины  | Июнь-ноябрь2020 года | МИИР, МНЭ, МЗ, МФ | Бюджетная заявка, Соглашение | РБ |
| 6 | Внесение поправок в некоторые решения Правительства РК в части пересмотра процедур закупа, изменения номенклатуры и объема закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий договоров в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в условиях пандемии, продления сроков особого порядка закупа лекарственных средств и медицинских изделий, а также механизмов закупа и доставки гуманитарной помощи | До 1 августа 2020 года | МЗ, МЮ, МНЭ | Проект постановления Правительства | Не требуется |
| 7 | Пересмотр и упрощение действующих процедур по государственной регистрации, выдаче сертификатов соответствия, ценообразования, а также пересмотр предельных цен для улучшения доступа лекарственных средств и медицинских изделий на рынок Республики Казахстан | До 1 августа 2020 года | МЗ, МЮ, НПП | Приказ МЗ | Не требуется |
| 8 | Ускорить процесс регистрации вакцины против коронавирусной инфекции в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан | Июль 2020 года | МЗ, МЮ, НПП | Приказ МЗ | Не требуется |
| 9 | Внесение поправок вПравила ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий в части согласовании ввоза незарегистрированных лекарственных средств, для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций (лекарственных средств, входящих в протокол лечения COVID-19) | До 1 августа 2020 года | МЗ, МЮ | Приказ МЗ | Не требуется |
| 10 | Организация «зеленого коридора» при ввозе лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе ввоз рентгеновских компьютерных томографов без наличия лицензии на деятельность в сфере использования атомной энергии и лицензии на импорт | К 20 июля 2020 года | МФ, МЭ, МЗ, МИИР, ПС КНБ | Решение Государственной комиссии, совместный приказ  | Не требуется |
| 11 | Недопущение превышения предельных цен на лекарственные средства при розничной реализации | Постоянно | МЗ, НПП, НПО, Акимы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Анализ данных мониторинга и принятие мер по фактам нарушений | Не требуется |
| 12 | Внести дополнения в существующие правила проведения клинических испытаний в части сокращения фаз с III до II, и параллельного проведения I/II фаз клинических испытаний (по опыту Китая, России, Великобритании и др.) | Июль 2020 года | МЗ, МОН | Приказ МЗ | Не требуется |
| 1. **Обеспечение и подготовка кадров**
 |
| 1 | Формирование кадрового резерва медицинских работников для работы в карантинных стационарах  | До 7 июля 2020 года | Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство | МБ |
| 2 | Определение потребности в обучении  | 9 июля 2020 года | МЗ | Внесение предложений | РБ, МБ, иные средства |
| 3 | Разработка программ по обучению базовым принципам профилактики и лечения COVID-19 | До 20 июля 2020 года | МЗ, ВУЗы | Программа обучения | Не требуется |
| 4 | Проведение обучения не менее 5000 медицинских специалистов  | В течение 2020 года | МЗ, ВУЗы, НИИ, НЦ | Информация в Правительство | РБ, МБ, иные средства |
| 5 | Обеспечение условиями и режима отдыха медицинских работников, задействованных в работе по лечению коронавирусной инфекции  | Постоянно | Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство | МБ |
| 6 | Принятие комплекса мер оказания поддержки медицинским работникам, задействованным в борьбе с КВИ и их семьям (мер социальной поддержки, дополнительные льготы, стимулирующие выплаты, предоставление жилища, в том числе служебного и другие материальные и нематериальные стимулирующие меры) по решению местных исполнительных органов  | В течение 2020 года | Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство | МБ |
| 7 | Персональное распределение выпускников медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ | До 15 июля,До 1 октября | МЗ | Протокол республиканской комиссии по персональному распределению выпускников медицинских ВУЗов, НИИ, НЦ | Не требуется |
| 8 | Привлечение волонтеров, гражданского общества, представителей бизнеса для проведения акций по поддержке медицинских работников, задействованных в работе по профилактике и лечению COVID-19 | Постоянно | МИОР, МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство | Не требуется |
| 9 | Обеспечить привлечение мед работников по смежным специальностям и слушателей резидентуры, выпускников интернатуры и резидентуры для оказания медицинской помощи в борьбе с COVID-19 | Постоянно | Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство | МБ |
| 10 | Разработка чётких инструкций (СОП) для всех уровней оказания медицинской помощи, подходы к обеспечению безопасности, обучению медработников | До 30 июля 2020 года | МЗ | Утвержденные СОПы | Не требуется |
| 11 | Пересмотр подходов к определению групп риска (I, II, III группы) и финансовой поддержки работников организаций первичного звена, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19 | До 15 июля 2020 года  | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Бюджетная заявка | РБ |
| 12 | Обеспечение выплаты единовременного пособия в размере 2 млн.тенге, заразившимся медицинским работникам  | Постоянно | МТСЗН, МЗ, МФ  | Информация в Правительство | Средства ГФСС |
| 13 | Сокращение сроков приема на работу специалистов санэпидслужбы | Июль 2020 года | АДГС, МЗ | Решение Государственной комиссии, внесение поправок в процедуру конкурсов | Не требуется |
| 14 | Упрощение процедуры принятия на вакантные должности специалистов системы здравоохранения (государственные служащие КККБТУ, ТД КККБТУ, управлений здравоохранения, включая руководителей организаций здравоохранения) без проведения конкурсных процедур | Июль 2020 года | АДГС, МЗ | Решение Государственной комиссии, внесение поправок в процедуру конкурсов | Не требуется |
| 15 | Проведение обучения (тренинги, семинары) по теме: «Организация и проведение лабораторной диагностика COVID-19» | Июль-август2020 года | МЗ, НЦЭ | Приказ НЦЭ, программа | В пределах выделенных средств |
| 16 | Подготовка и переподготовка специалистов для работы в вирусологических, бактериологических лабораториях и лабораторий особо опасных инфекций | Август-ноябрь2020 года | МЗ, НЦЭ | Приказ НЦЭ | В пределах выделенных средств |
| 17 | Осуществить набор на воинскую службу по контракту граждан, имеющих оконченное высшее медицинское образование и не задействованных в медицинской деятельности с последующей их ускоренной переподготовкой по необходимым специальностям. | В течение эпид. неблагополучия по COVID-19 | МО, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Контракт на прохождение воинской службы  | В пределах выделенных средств |
| 18 | При объявлении режима чрезвычайного положения или ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и иных случаях, определяемых Президентом РК, проработать вопрос организации и проведения специальных сборов подразделений территориальной обороны сроком на 3 месяца с привлечением граждан, имеющих оконченное высшее медицинское образование и не задействованных в медицинской деятельности с прохождением месячной переподготовки в ускоренном режиме. Воинские сборы предлагается организовать в рамках мероприятий по подготовке территориальной обороны, проводимых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы | В течение эпид. неблагополучия по COVID-19 | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Постановление Акима областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | В пределах выделенных средств |
| **5. Цифровизация** |
| 1 | Определение ответственных лиц за обеспечение своевременного, достоверного учета и мониторинга больных COVID-19, контактных путем доработки Веб-приложения «Центр Контроля COVID-19» | Постоянно | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей, г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент  | Приказ ТД КККБТУ, НЦОЗ | Не требуется  |
| 2 | Доработка Веб-приложения «Центр Контроля COVID-19» в части полноценного учета выявленных пациентов, контактных лиц, лиц, въезжающих в страну из всех источников (СКП, работа в очагах, блокпосты, медицинские организации), а также регистрации проводимых эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения инфекции | Июль 2020 года | МЗ, НЦОЗ | Доработанное Веб-приложение | В пределах выделенных средств |
| 3 | Обеспечить формирование централизованного хранилища результатов тестирования и лиц с положительным результатом исследования ПЦР на COVID-19 на базе Веб-приложения «Центр Контроля COVID-19»  | Июль2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей, г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Доработанное Веб-приложение | В пределах выделенных средств |
| 4 | Интеграция ЛИС НЦЭ с ЛИС аккредитованных лабораторий по получению результатов тестирования | Июль2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей, г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Результаты тестирования интеграции | За счет платных средств НЦЭ |
| 5 | Интеграция Веб-приложения «Центр Контроля COVID-19» с ЛИС НЦЭ по получению результатов тестирования | Июль 2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей, г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, аккредитованные лабораториии, НЦЭ, НЦОЗ | Результаты тестирования интеграции | В пределах выделенных средств |
| 6 | Обеспечить разработку сервиса интеграции в Веб-приложений «Центр Контроля COVID-19» в части передачи сведений о выявленных пациентах, пациентах находящихся на домашнем карантине в информационные системы МИО и ГО с целью недопущения свободного передвижения лиц, несущих потенциальную угрозу для инфицирования окружающих | Июль2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Результаты тестирования интеграции | В пределах выделенных средств |
| 7 | Интеграция Веб-приложения «Центр Контроля COVID-19» с МИС в части обмена:- данными о выявленных пациентах, контактных лицах, лицах, въезжающих в страну и результатах лабораторных исследований всех видов (ПЦР, суммарные антитела, экспресс-тесты);- данными о лечебно-диагностических мероприятиях, проводимых пациентам с целью получения данных по перечисленным категориям с целью обеспечения полноты сведений по данным категориям лиц на всех уровнях и доступа к указанным данным всех участников процесса противодействия эпидемии | Июль 2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Результаты тестирования интеграции | В пределах выделенных средств |
| 8 | Разработать и внедрить автоматизированное рабочее место для сотрудников КККБТУ, занятых в эпидрасследованиях и на СКП (планшетный компьютер) с целью оперативной регистрации информации о лицах, подлежащих регистрации в базе данных COVID-19 (контактные, въезжающие, передвигающиеся по стране) | Август 2020 года | МЗ, НЦОЗ, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Мобильное приложение | В пределах выделенных средств |
| 9 | Разработать и распространить среди работодателей, владельцев частного бизнеса, авиа, ЖД и прочих перевозчиков, мобильное приложениепозволяющее проверку граждан на наличие ограничений передвижения (выявленные, контактные, помещенные на домашний карантин) путем интеграции с Веб-приложением «Центр Контроля COVID-19» | Июль 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Мобильное приложение | МБ |
| 10 | Обеспечить контроль доступа на любые объекты, чья деятельность разрешена по ПГГСВ, путем проверки на наличие ограничения через мобильное приложение с последующей передачей фактов нарушения в органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  | Постоянно | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МВД | Решение МИО | Не требуется |
| 11 | Реализовать в МИС чек-лист для оценки и самооценки симптомов COVID-19 для мониторинга пациентов, находящихся под амбулаторным наблюдением | Июль 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ  | Реализованный функционал | МБ |
| 12 | Провести интеграцию МИС с Веб-приложением «Центр Контроля COVID-19» в части обмена данными по чек-листам оценки и самооценки симптомов | Июль 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ, НЦОЗ | Результаты тестирования интеграции | МБ |
| 13 | Обеспечить переход всех медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена независимо от формы собственности, включая диагностические лаборатории и кабинеты компьютерной томографии, на режим работы строго по предварительной записи, с контролем доступа пациентов в помещения указанных медицинских организаций, независимо от формы возмещения за оказание медицинских услуг | Постоянно | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ | Решение МИО | Не требуется |
| 14 | В каждом регионе организовать он-лайнпредварительную запись, обеспечить самозапись пациентов через веб-сайты медицинских организаций и прочие инструменты для записи на прием к врачу, включая диагностические лаборатории и кабинеты компьютерной томографии | До 10 июля 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение МИО | МБ |
| 15 | Внедрение он-лайн записи ПЦР исследований на COVID-19 по самообращению населения на уровне государственных и частных лабораторий | До 10 июля 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, НЦЭ, аккредитованные лаборатории | Онлайн-запись | МБ |
| 16 | Обеспечить проведение дистанционного оказания медицинской помощи путем консультаций специалистов ПМСП, профильных специалистов для пациентов на домашнем карантине, пациентов, состоящих на динамическом наблюдении | 1 июля 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение МИО | Не требуется |
| 17 | Обеспечить медицинских работников планшетами (с учетом обеспечения 3G/4G интернетом) для работы в медицинских информационных системах | Август 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ, МФ | Планшеты | МБ |
| 18 | Поэтапное внедрение автоматизированного учета движения лекарственных средств и медицинских изделий в медицинских организациях | Декабрь 2021 года | МЗ, СКФ, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Реализованный функционал | В пределах выделенных средств |
| 19 | Разработка подходов к цифровизации санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан | Декабрь 2020 года | МЗ, КККБТУ, НЦЭ, РЦЭЗ, НЦОЗ | Концепция цифровизации санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан | Не требуется |
| 20 | Обеспечить удаленный доступ в ИС «Документолог» для территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения | До 15 июля 2020 года | МЦРИАП, АО «НИТ» | Решение Государственной комиссии | Не требуется |
| 21 | Рассмотреть возможность разработки он-лайн площадки для консультирования и поддержки граждан РК, обучающихся за рубежом по актуальным вопросам обучения, проживания, перемещения | Октябрь 2020 года | МОН | Внести предложения в Правительство | Не требуется |
| **6. Информационно-разъяснительная работа** |
| 1 | Сформировать пул спикеров МЗ для участия в брифингах и передачах ТВ о COVID-19 | Июль 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Список | Не требуется |
| 2 | Разработка в новом формате постеров, инфографик, памяток по пошаговому механизму получения медицинских услуг пациентам с COVID-19и распространение их в популярных социальных сетях | Июль 2020 года | МИОР, МЗ, Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Постеры, инфографики, памятки | В пределах выделенных средств |
| 3 | Интервью с экспертами медицинского сообщества на популярных площадках | Постоянно | МИОР, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ | Трансляция интервью по ТВ, социальных сетях | Не требуется |
| 4 | Разработка материалов (инфографика) по соблюдению санитарных мер в местах коллективного проживания (студенческие общежития, медико-социальные учреждения, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, казармы военно-силовых структур) | Июль 2020 года | МОН, МВД, МО, МТСЗН, МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Инфографики | В пределах выделенных средств |
| 5 | Запуск в социальных сетях видео рейдов по соблюдению мер профилактики распространения COVID-19 и выявления лиц, которые игнорируют требования санитарных врачей, а также демонстрация их административного наказания. Трансляция позитивного опыта | Постоянно | Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Трансляция рейдов по ТВ, социальных сетях | В пределах выделенных средств |
| 6 | Включение номера Единого контакт-центра 1406 НАО «Фонда социального медицинского страхования» в перечень служб, соединение с которыми является бесплатным для пользователей услугами связи | Июль-сентябрь 2020 года | МЗ, МФ, МЦРИАП | Постановление Правительства  | В пределах выделенных средств операторов сотовой и наземной связи |
| 7 | Организация функционирования круглосуточного чата «BALA QORGAU» в мессенджере Telegram по своевременному решению вопросов обеспечения безопасности детей и защиты их интересов | С июля 2020 года | МОН, МЦРИАП,  | Индивидуальное разъяснение | Не требуется |
| 8 | Организация обучения детей и студентов в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий | В течение эпид. неблагополучия по COVID-19 | МОН, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МОН | МБ |
| 9 | Подготовить рекомендации организациям образования по соблюдению санитарных мер в период нового 2020-2021 учебного года | До 20 июля 2020 года | МОН, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Рекомендации | Не требуется |
| 10 | Разработать информационно-методические материалы по профилактике пневмонии и коронавирусной инфекции для общеобразовательных организаций  | Сентябрь | МЗ, МОН | Информационные материалы | В пределах выделенных средств |
| 11 | Проведение на улицах населенных пунктов социальных экспериментов «Веришь ли, что коронавируса нет?» с максимальным тиражированием в социальных сетях | Июль-август2020 года | МИОР, МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Трансляция по ТВ, социальных сетях | Не требуется |
| 12 | Сформировать пул спикеров территориальных департаментов КТСЗМ МТСЗН и филиалов ГФСС для участия в брифингах и передачах ТВ по вопросам:- бесперебойного предоставления государственных услуг социально-трудовой сферы в период ограничительных мер;- автоматическогопродления сроков по инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида | Июль2020 года | Территориальные департаменты КТСЗМ МТСЗН, Филиалы ГФСС | Список | Не требуется |
| 13 | Проведение на предприятиях разъяснительной работы по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по переводу работников на дистанционный режим работы, неполного режима и т.д, в период вынужденного карантина или локдауна | Постоянно | МТСЗН, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Разьяснительная работа | Не требуется |
| **7. Противоэпидемические мероприятия** |
| 1 | Приниматьограничительные меры с учетом оценки регионов согласно критериям Rо*(показатель репродуктивности инфекции)* и ПЗК *(показатель занятости коек)*1) усиление ограничительных мер при R>1,3 и ПЗК=50-70% или R=1.15-1.3 и ПЗК =70-90% или ПЗК≥90%2) ограничительные меры в том же объеме при отсутствии динамики криериев;3) смягчение ограничительных мер при Ro≤1, ПЗК≤50%. | В течение эпид. неблагополучия по COVID-19 | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ, КККБТУ, НЦОЗ, ТД ККБТУ | Постановления Главных государственных санитарных врачей | Не требуется |
| 2 | Усилить работу межведомственных мониторинговых групп на предмет контроля за качеством и полнотой исполнения предписанных ограничительных и санитарных мер | Июнь 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация о принятых мерах | Не требуется |
| 3 | Обеспечить размещение в средствах массовой информации (областных, районных, городских) постановлений главного государственного санитарного врача РК и территорий | В течение последующего дня после издания | МИОР, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, ТД КККБТУ | Публикации в СМИ | В пределах выделенных средств |
| 4 | Внедрить популяционный и дозорный эпидемиологический надзор за COVID-19 | С 1 августа и постоянно | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Мониторинг и наблюдение | Не требуется |
| 5 | Обеспечить реализацию требований в организации работы всех стационаров как инфекционных и провизорных (функционирование приточно-вытяжной вентиляции, установка навигационных схем (визуализация) и видеокамер (видеонаблюдения), зонирование на «грязные» и «чистые» зоны) | Июль 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Контроль за соблюдением требований | МБ |
| 6 | Обеспечитьусиление службы госпитальных эпидемиологов по вопросам охраны труда медицинских работников, в том числе правильного использования медработниками СИЗ, минимизации передвижения персонала внутри организации | С 1 августа 2020 года и постоянно | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ о назначении заместителем (штатное расписание) | В пределах выделенных средств |
| 7 | Обеспечить тепловизорами места массового посещения населения (организации образования, здравоохранения, здравоохранения, социальной защиты населения, авто и железнодорожные вокзалы, аэропорты и др.) | Август-ноябрь 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МЗ, МФ | Акты приема | МБ |
| 8 | Внесение изменений в Санитарные правила с учетом санитарно-эпидемиологических требований для различных объектов отраслей экономики в условиях COVID-19 | Июль 2020 года | МЗ | Приказ МЗ | Не требуется |
| 9 | Обеспечить реализацию НТП по проведению клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, а также проведение исследований по распространенности антител к COVID-19, генотипирования вируса и проведение исследования генетических факторов восприимчивости COVID-19 и др. (в рамках выделенных средств на 2020-2022 годы) | Декабрь 2020 годаВ течение эпид. неблагополучия по COVID-19 |  МЗ, МОН РК, РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН РК  | Программа по реализации НТП | В пределах выделенных средств |
| 10 | Рассмотреть вопрос целесообразности внедрения вакцинации против пневмококковой вакцины | 10 июля 2020 года | МЗ | Внесение предложений | Не требуется |
| 11 | Рассмотреть вопрос увеличения суммы штрафов на физических и юридических лиц за несоблюдение режима карантина, расширения полномочий правоохранительных органов и департамента по контролю качества и безопасности услуг | До 10 июля 2020 года | МЮ, МВД, МЗ, ГП (по согласованию), Верховный суд (по согласованию) | Внесение предложений | Не требуется |
| 12 | Проведение должностными лицами санитарно-эпидемиологической службы совместно с сотрудниками полиции рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением установленных ограничений санитарно-дезинфекционного режима и дальнейшим составлением административных материалов в отношении нарушителей режима карантина | постоянно | МЗ, МВД, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Отчет по результатам работы мониторинговых групп | Не требуется |
| 13 | Увеличение количества маршрутов патрулирования в общественных местах за счет перераспределения сил и средств ОВД | постоянно | МВД, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, | Указание МВД | Не требуется |
| 14 | Организация оказания государственных услуг в ЦОНах только при наличии предварительной электронной очереди, формируемой на сайтах Госкорпорации или через Колл-центр 1414 | С июля 2020 года | МЦРИАП, АО «НИТ» | Решение Государственной комиссии | Не требуется |
| 15 | Проведение контроля за обеспечением мер по профилактике COVID-19 и соблюдению мер защиты на рабочих местах предусматривающие: - измерение температуры тела работников на рабочих местах;- проведение постоянной дезинфекции рабочих мест;- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, антисептиками, смывающими и обезвреживающими средствами. | постоянно | МЗ, Акиматы областей, г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация о принятых мерах | Не требуется |
| 16 | Обеспечить проведение ПЦР-исследования на COVID-19 призывников на воинскую службу дважды: за 3 дня (до отправки призывников в воинские части на сборных пунктах и по истечению 14 дней после их прибытия к месту службы)  | В течении неблагополучнойэпид. ситуации по COVID-19 | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Постановление Главного государственного врача Республики Казахстан | В пределах выделенных средств |
| 17 | Обеспечить проведение ПЦР-исследования личного состава миротворческих подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан за 4 дня до выезда на миссию ООН) | В течении неблагополучнойэпид. ситуации по COVID-19 | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Постановление Главного государственного врача Республики Казахстан | В пределах выделенных средств |
| **8. Обеспечение эффективной работы лабораторий по тестированию на COVID-19** |
| 1 | Пересмотр требований к категориям граждан для прохождение тестирования (уменьшение количества ПЦР тестов проводимых с профилактической целью и в рамках эпиднадзора) | Июль 2020 года | МЗ  | В пределах выделенных средств из резерва Правительства РК | 13,8 млрд.тенге |
| 2 | Запуск дополнительных мощностей лабораторий МЗ путем дооснащения 40 единиц лабораторным оборудованием и 8 Мобильных лабораторных комплексов, в том числе в сельской местности | Июль 2020 года | МЗ  | Акты приема | Резерв Правительства РК,лизинг |
| 3 | Открытие в регионах, в том числе в сельской местности лабораторий по диагностике COVID-19 на базе медицинских организаций и ветеринарных лабораторий | Июль-август 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, МСХ | Акты приема | МБ |
| 4 | Запуск 16 Мобильных лабораторных комплексов в сельской местности | Август-ноябрь 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Акты приема | МБ, спонсоры |
| 5 | Запуск модульных лабораторий (тестирование на колесах) во всех областных центрах, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент | Август-ноябрь 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Акты приема |  МБ, спонсоры |
| 6 | Принятие упрощенного алгоритма по выдаче разрешений на работу лабораторий по COVID-19 | Июль 2020 года | МЗ | ПГГСВ РК | Не требуется |
| 7 | Ориентация мощности ПЦР лаборатории в частных медицинских организациях до 100 % на исследования по ГОБМП и ОСМС на договорных основах со стационарными и амбулаторными организациями здравоохранения  | Июль-август2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент, ФСМС | Акт оказания услуг | В рамках ГОБМП и ОСМС |
| 8 | Планирование закупа реагентов и расходных материалов для тестирования COVID-19 до конца 2020 года и на весну 2021 года через закуп у единого дистрибьютора, либо через заключение прямого договора | Июль-август, декабрь 2020 года | МЗ,Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | План закупа | РБ, ГОБМП и ОСМС |
| 9 | Упрощение процедур закупа лабораторного оборудования, тест-систем, расходных материалов для целей ПЦР исследований и организация «зеленого коридора» при ввозе в Республику Казахстан | Июль 2020 года | МЗ, МФ, МТК, МИД | Решение Государственной комиссии | Не требуется |
| 10 | Организация производства тест-систем  | Декабрь 2020 года  | МИИР, МЗ  | регистрация, договора | РБ, ГОБМП |
| 11 | Стимулирование специалистов ПЦР лабораторий путем начисления надбавок (изменение категории риска)  | Июль 2020 года и постоянно | МЗ, Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МЗ |  РБ |
| **9. Финансирование и тарифная политика** |
| 1 | Совершенствование действующих тарифов на оплату медицинских услуг, в том числе с учетом курсовой разницы |  Июль 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МЗ, МЮ | В пределах выделенных средств |
| 2 | Разработка новых тарифов на оплату пролеченного случая по клинико-затратным группам при лечении больных COVID-19 | Сентябрь 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МЗ | В пределах выделенных средств |
| 3 | Разработка тарифов на дистанционные медицинские услуги для амбулаторного ведения больных COVID-19 | Сентябрь 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МЗ | В пределах выделенных средств |
| 4 | Разработка предложений по оптимизации расходов на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с приоритетным финансированием мероприятий по предотвращениюраспространения COVID-19 | Август 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство  | Не требуется |
| 5 | Разработка предложений по дополнительному финансированию мероприятий по предотвращениюраспространения COVID-19в рамках ГОБМП | Август 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Бюджетная заявка на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии | РБ |
| 6 | Разработка предложений по поддержке медицинских организаций в период значительного снижения объемов медицинской помощи, связанного с ограничительными мероприятиями | Сентябрь- октябрь 2020 года | МЗ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Информация в Правительство  | Не требуется |
| 7 | Выделить дополнительные средства для выплаты до конца 2020 года надбавок медицинским работникам, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения COVID-19  | Сентябрь- октябрь 2020 года | МФ, МЗ | Решение Республиканской бюджетной комиссии | РБ |
| 8 | Выделять средства из местного бюджета на расходы здравоохранения (для оказания медицинской помощи при возросших объемах потребления, закуп лекарственных средств, доплаты медицинским работникам и др.) | Июль-декабрь 2020 года | Акиматы областей и городовНур-Султан, Алматы, Шымкент | Решения маслихатов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | МБ |
| **10. Меры по стабилизации общественного правопорядка в период введения карантинных ограничительных мер** |
| 1 | Обеспечить прием заявлений на государственные услуги социально-трудовой сферы через сервис «электронные обращения» Портала электронного правительства  | Июль 2020 года | МЦРИАП, АО «НИТ» | Решение Государственной комиссии | Не требуется |
| 2 | Перевести работу Центров занятости населения в онлайн режим с предоставлением возможности получения услуг через веб-портал [www.egov.kz](http://www.egov.kz)и/или enbek.kz с размещением сотовых телефонов и электронных адресов ответственных сотрудников Центров занятости населения:- по вопросам занятости для граждан и работодателей;- назначенияадресной социальной помощи) | Август2020 года | МТСЗН, МЦРИАП, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МТСЗН | Не требуется |
| 3 | Продлить назначение государственной адресной социальной помощи получателям АСП на 3 квартал т.г. автоматически, без заявления | Июль 2020 года | МТСЗН, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Приказ МТСЗН | Не требуется |
| 4 | Приостановить приём услугополучателей в отделах медико-социальной экспертизы, с переводом работы на заочный формат | До 15 июля 2020 года | МТСЗН | Приказ МТСЗН | Не требуется |
| 5 | Обеспечение охраны силами полиции мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по COVID-19, установлению их местонахождения | Постоянно | МВД, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Решение региональных штабов | Не требуется |
| 8 | Разработка предложений по введению должности Уполномоченного по правам ребенка в каждой организации образования | До 15 июля2020 года | МОН, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Внесение предложений | Не требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сокращения: |  |  |
| COVID-19 | - | Коронавирусная инфекция COVID-19 |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| СМИ | - | Средства массовой информации |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| НЦОЗ | - | Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ИРР | - | информационно-разъяснительная работа |
| ОРВИ | - | Острая респираторная вирусная инфекция |
| НЦЭ | - | Национальный центр экспертизы |
| ВОЗ | - | Всемирная организация здравоохранения |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МФ | -  | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| ТД КККБТУ | - | Территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ПЦР | - | Полимеразная цепная реакция |
| СИЗ | - | средства индивидуальной защиты |
| НТП | - | Научно-техническая программа |
| ГОБМП | - | Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| ОСМС | - | Обязательное социальное медицинское страхование |
| ПГГСВ РК | - | Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан |
| ОАРИТ | - | Отделение анестезиологии, реаниммации и интенсивной терапии |
| ПМСП | - | первичная медико-санитарная помощь |
| ПЗК | - | процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения COVID-19. |
| РБ | - | Республиканский бюджет |
| МБ | - | Местный бюджет |
| МТСЗН | -  | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| ГФСС | - | АО «Государственный фонд социального страхования» |
| МИО | - | Местные исполнительные органы |
| СКФ | - | ТОО «СК-Фармация» |
| МЦРИАП |  | Министерство цифрового развития и аэрокосмеческой промышленности Республики Казахстан |