## Slide 1: Комитет по надзору и план надзора СКК
Р. Демеуова,
Координатор Секретариата СКК

## Slide 2: Комитет по надзору СКК
2013 г - СКК РК | Требование 3 НМФ ГФ: новое
Комитет по надзору: 1) Государственный -МЗРК; 2) Ключевое лицо, затронутое ВИЧ -КазСоюз ЛЖВ; 3) Международный -ЮНЭЙДС; 4) Тех. Эксперт по финансовым вопросам - не член СКК привлекается без права голосования | Финансовое управление, (II) Опыт работы по профилактике заболеваний (III) Представитель ключевых лиц, затронутых заболеваниями.
Предложение. Утвердить прежний состав надзорного комитета СКК, так все вышеперечисленные навыки включены: Голиусов А.Т. – Председатель надзорного комитета; Аманжолов Н. Х. - Представитель ключевых лиц, затронутых заболеваниями; Катренова А. Н. - Опыт работы по профилактике заболеваний; Эксперт по финансовым вопросам на основе конкурса; Демеуова Р. – Координатор Секретариата СКК | 

## Slide 3: План надзора СКК (Обзор отчетов)
№ | Мероприятия | Сроки 1-й год |  |  |  | Ответственные стороны | Комментарии
 |  | кв 1 | кв 2 | кв 3 | кв 4 |  | 
1 | Члены надзорного комитета включают лиц с навыками: 1) фин. управления; 2) заболеваниям; 3) лицо, затронутое заболеванием. Председатель надзорного комитета: А. Голиусов, зам. председателя СКК, с навыками финуправления. |  |  |  |  | СКК | Даты всех мероприятий должны быть согласованы с участниками
2 | Секретариат СКК направит письмо группе людей, живущих с заболеваниями с целью подтверждения предыдущего кандидата и/или номинирования нового представителя сообщества в надзорный комитет. | 31.05. |  |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК | 
3 | Обзор отчетов Основных реципиентов гранта ГФСТМ по компонентам "Туберкулез" и "ВИЧ" по итогам реализации проекта в 2013 году, План ОР по МиО на 2014 год, годовой рабочий план ОР на 2014 год. Встреча будет проходить с участием представителей МАФ, ОР. | Х | Х | Х | Х |  | 

## Slide 4: План надзора СКК (визиты)
№ | Мероприятия | Сроки 1-й год |  |  |  | Ответственные стороны | Комментарии
 |  | кв 1 | кв 2 | кв 3 | кв 4 |  | 
4 | Трехдневный визит в Атыраускую область для надзора за прогрессом в выполнении грантов ГФСТМ. Надзорный визит будет проводиться 4-мя спец-ми, избранные СКК по требованиям ГФСТМ. Суб-реципиенты гранта (СР) ГФСТМ: ОЦСПИД, ОПТД. По итогам визита будет организована встреча с ОР и МАФ. |  | Х |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК | Даты всех мероприятий должны быть согласованы с участниками
5 | Трехдневный визит в Западно-Казахстанскую область для надзора за прогрессом в выполнении грантов ГФСТМ. Надзорный визит будет проводиться 4-мя спец-ми, избранные СКК по требованиям ГФСТМ. Суб-реципиенты гранта (СР) ГФСТМ: ОЦСПИД, ОПТД. По итогам визита будет организована встреча с ОР и МАФ. |  |  | Х |  |  | 

## Slide 5: План надзора СКК (обзорные визиты)
№ | Мероприятия | Сроки 1-й год |  |  |  | Ответственные стороны | Комментарии
 |  | кв 1 | кв 2 | кв 3 | кв 4 |  | 
7 | Шестидневный обзорный визит в Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Жамбылскую области с целью идентификации выполненных рекомендаций НК |  | Х |  |  | Надзорный комитет СКК, СКК, Секретариат СКК | Даты всех мероприятий должны быть согласованы с участниками

## Slide 6: План надзора СКК (анализ)
8 | Анализ писем ОР и СР в ответ на запрос СКК по выполнению рекомендаций 2013 года |  | Х |  |  |  | 
9 | Анализ отчетов по МиО ОР грантов ГФ перед организацией поездок в регионы | Х | Х | Х | Х |  | 

## Slide 7: Спасибо!