## Лист1
Надзорные визиты СКК, 2019 г.
Список сокращений: ОЦСПИД - ГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» ОПТД - ГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» ОУЗ - Областное управление здравоохранения КНЦДИЗ - РГП на ПХВ « Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний » МЗ РК ННЦФ - РГП на ПВХ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" МЗ РК ГРП ГФ - Группа реализации проекта Глобального фонда МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан ГЦСПИД - Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД Каз Союз ЛЖВ - ОЮЛ "Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ"
Регион/период | Организации | Рекомендации | Подтверждающие документы
Атырауская область, 18-20 марта 2019 г. | Компонент по ВИЧ
| ОЦСПИД и ОУЗ | Подготовить проект заявки и техническую спецификацию для получения государственного социального заказа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и готовый проект представить в областное управление здравоохранения. | Письмо в ОУЗ Атырауской области и копия технической спецификации
| ОЦСПИД | Пункты доверия и ЛУИН: По согласованию с КНЦДИЗ рассмотреть возможность проведения БОС среди ЛУИН повторно для достоверного определения своих потребностей. Дружественные кабинеты и РС: Усилить систему контроля за аутрич-работниками путем фиксации в дружественных кабинетах, какими аутрич-работниками направляются клиенты (это может быть одним из индикаторов эффективности работы аутрич-работников). Следует направить запрос в ОУЗ Атырауской области с целью увеличения финансирования для приобретения лекарственных препаратов по лечению ИППП и экспресс-тестов на ВИЧ. ЛПО: Подготовить проект заявки и техническую спецификацию для получения государственного социального заказа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и готовый проект представить в областное управление здравоохранения. Чтобы избежать сбоев в поставках, следует вести рутинный мониторинг запаса АРТ, чтобы осуществлять своевременный запрос на получение АРТ Аутрич -работники: Инициировать письменный запрос в ОУЗ Атырауской области по увеличению финансирования вознаграждений аутрич-работникам с 19 350 до 42 000 тенге на 1 аутрич-работника. Предоставить информацию по работе мобильных передвижных пунктов доверия, в частности замещение автотранспорта, приобретенного в рамках гранта Глобального фонда на новый автотранспорт, приобретенный из средств государственного бюджета (данные доступны в списках основных средств). В программу подготовки аутрич-работников следует включить вопросы по программе ПЗТ | Краткая информация
|  | АРТ: ОЦСПИД Атырауской области вынести на рассмотрение СКК или областного координационного комитета по охране здоровья вопрос по обеспечению закупок АРВП с целью предотвращения перебоев в поставках. | Копия протокола
|  | Предусмотреть возможность закупки АРВП из средств местного бюджета в экстренных случаях при возникновении перебоев поставки на республиканском уровне. | Копия письма в ОУЗ
| КНЦДИЗ, МЗ РК | Провести расчет необходимых средств для закупки АРВ препаратов в экстренных случаях. В конце визита АРВП были поставлены, но не в полном объеме. | Копия письма в МЗ
Компонент по Туберкулезу
| ОПТД и ОУЗ | Подготовить проект заявки и техническую спецификацию для получения государственного социального заказа по поддержке противотуберкулезной программы и готовый проект представить в областное управление здравоохранения. Направить запрос в ОУЗ по рассмотрению вопроса приобретения планшетов с поддержкой мобильной связи с интернетом для ВКЛ в ПМСП, замены автотранспорта для проведения визитов по МиО в районы Атырауской области с учетом погодных условий | Письмо в ОУЗ Атырауской области и копия технической спецификации
|  | С учетом эпидемиологической ситуации по туберкулезу, МЛУ и ШЛУ ТБ в Атырауской области следует инициировать запрос и рассмотреть вопрос увеличения финансирования для усиления следующих компонентов противотуберкулезной программы: 1) усиление ВКЛ через ПМСП; 2) усиление компонента МиО с предоставлением автотранспорта для МиО в дальние районы Атырауской области; 3) следует усилить компонент по обучению сотрудников ПМСП; 4) следует активизировать работу по НПО чтобы начать работу по профилактике Туберкулеза среди ключевых групп населения ; 5) следует увеличить финансирование для приобретения реагентов для лабораторного оборудования БИОНЕР | Копия письма в ОУЗ
| ГРП ГФ ННЦФ по компоненту Туберкулез | Рассмотреть вопрос организации обучения лабораторных специалистов для усовершенствования знаний по диагностике с использованием оборудования BIONEER. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и показатель высокой заболеваемости по ТБ следует рассмотреть возможность приобретения лабораторных реагентов для BIONEER с целью обеспечения своевременной диагностики МЛУ ШЛУ. Видеоконтролируемое лечение (ВКЛ): Рассмотреть вопрос приобретения планшетов с поддержкой мобильной связи с интернетом для ВКЛ в ПМСП.
Кызылординская область, 25-27 июня 2019 г. | Компонент по ВИЧ
| ОЦ СПИД | Аутрич-работники: В волонтерских соглашениях с аутрич – работниками следует указывать сумму вознаграждения, сумму проездных расходов и сроки выплат. Куратору аутрич-работы рекомендуется проводить более углубленное обучение аутрич-работников с привитием навыков и последующей оценкой знаний участников до и после обучения. Усилить отслеживание за владением навыками консультирования по вопросам снижения вреда и профилактики ВИЧ среди аутрич-работников. Предоставить информацию по работе мобильных передвижных пунктов доверия, в частности замещение автотранспорта, приобретенного в рамках гранта Глобального фонда на новый автотранспорт, приобретенный из средств государственного бюджета (данные доступны в списках основных средств). Дружественный кабинет: Следует инициировать запрос в ОУЗ по увеличению финансирования на закуп лекарственных препаратов для синдромного лечения ИППП согласно приказу №295 МЗРК «Об утверждении Положения об организации деятельности дружественных кабинетов», а также приобретения экспресс-тестов на ВИЧ. Пункты доверия: Следует инициировать вопрос выделения финансирования для приобретения дезинфицирующих средств, лубрикантов и Пункты доверия следует обеспечить лубрикантами. | Информация
|  | Работа с НПО: Проводить встречи с НПО 1 раз в месяц для обсуждения прогресса, пробелов, планов сотрудничества по профилактическим программам. Подготовить проект заявки и техническую спецификацию для получения государственного социального заказа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и готовый проект представить в областное управление здравоохранения. | Копии протоколов встреч и писем в ОУЗ
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ | Привлекать на обучение представителей новых НПО из Кызылординской области.
Компонент по Туберкулезу
| ОУЗ и ОПТД | Лаборатория: Вентиляционная система в лаборатории все еще не работает (с 2013 года). На момент визита получили технический паспорт лабораторного корпуса ОПТД и планируют запросить финансирование из ОУЗ для ремонта вентиляционной системы лаборатории. Главному врачу ОПТД Кызылординской области следует ускорить вопрос по восстановлению функции вентиляционной системы лабораторного корпуса ОПТД Кызылординской области. Обеспечить доведение затрат на социальную поддержку больных ТБ на амбулаторном лечении до 4% от общего бюджета финансирования на туберкулез согласно Дорожной карте по реализации Комплексного плана по борьбе с ТБ на 2014-2020 годы. Подготовить проекты технических спецификаций для государственного социального заказа по профилактике туберкулеза с целью оказания технической помощи для новых НПО по ТБ в Кызылординской области и на проведение визитов по Мониторингу и оценке программ. | Копия письма и разрешения на
| ОПТД | Мониторинг: Отслеживать статус исполнения всех рекомендаций, выданные в ходе предыдущего МиО визита в районы и ПМСП гю Кызылорды
| ГРП ГФ по компоненту Туберкулез | Следует использовать разработанные СПИД фондом Восток Запад методические рекомендации по Школе пациентов. Определить показатели по охвату обучением пациентов в рамках проекта ГФСТМ с указанием объема информации, необходимой для предоставления пациенту. Следует рассмотреть вопрос оказания технической и финансовой поддержки в ОПТД с целью восстановления вентиляционной систему лаборатории. Привлекать для обучения и реализации проектов новые НПО по ТБ в Кызылординской области | Информация
| ОНД | Областной наркологический диспансер: Рассмотреть возможность передачи остатков метадона в другую область. | Письмо о передаче
Алматинская область, 22-26 июля 2019 г. | Компонент по ВИЧ
| ОЦСПИД | Финансирование: Инициировать пересмотр комплексного тарифа на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, оплата которых осуществляется на 1 ВИЧ-инфицированного и/или больного синдромом приобретенного иммунодефицита в месяц в разрезе регионов и повторно представить в Министерство здравоохранения РК для согласования и увеличения бюджета. | Копии писем во все инстанции
| МЗ РК | Подготовить письмо Акиму Алматинской области с целью информирования о необходимости увеличения финансирования для профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и улучшения материально-технической базы ОЦСПИД в связи с изношенностью. | Копия письма имеется
| ОЦСПИД | Пункты доверия: Учитывая эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Алматинской области, а также территориальную особенность следует изыскать возможность организации передвижного ПД для экспресс - тестирования на ВИЧ и охвата профилактическими программами уязвимых групп населения в отдалённых районах города Талдыкорган, Карасайского, Талкарского, Енбекши-казахского, Илийского районов (с подключением GPS) и утвержденным графиком визитов. Дружественный кабинет: Создать картотеку и все карточки распределить по алфавиту в кодах учета; Инициировать запрос в ОУЗ по выделению финансирования для закупа лекарственных препаратов по лечению ИППП, медицинские инструменты (гинекологические зеркала для одноразового применения, универсальные зонды для забора мазков у мужчин и женщин, пеленки, перчатки, шприцы, презервативы) согласно приказу МЗРК №295 от 29 марта 2005 года; Врачу дерматовенерологу ДК следует повторно получить техническую помощь в оформлении отчетной формы, отражении работы дружественного кабинета, а также проведениидо-тестового консультирования ключевых групп населения. | Копии писем
Аутрич-работа: Следует иницировать в ОУЗ Алматинской области вопросы увеличения ставок аутрич-работников (АР) по работе с ЛУИН до 15 человек, включить в бюджет АР по работе с РС – 4 человека, АР по МСМ - 2 человека, по ЛЖВ – 5 человек. Учитывая тот факт, что по БОС количество МСМ – 6900; РС – 500.
| ОЦСПИД | База данных учета клиентов (БДУИК): Принять меры по оптимизации БДУИК, так как в ней не находят отражения данные по систематическому охвату клиентов из - за отсутствия одной из услуг, связанных с механизмом государственного закупа (шприцы, презервативы).
Компонент по туберкулезу
| ННЦФ | Пересмотреть условия договора и переоформить согласно действующему законодательству РК (Договор на возмещение расходов №2018-10/04 от 01 марта 2018г., и Договор на возмещение расходов №2019-10/05 от 03 января 2019г заключены в рамках Соглашения о гранте №KAZ-607-T-NCPT) | информация
| ОПТД | Внимательно ознакомиться с условиями договоров и других документов, связанных с финансированием программ и лечением пациентов перед подписанием. | информация
|  | Непосредственный контроль за лечением (НКЛ) на дому: По возможности расширять ВКЛ среди пациентов на амбулаторной фазе лечения. | информация
|  | Профилактика и борьба с ТБ в КУИС: После обсуждения ОПТД и ДУИС Алматинской области создать межведомственный план взаимодействия с ДУИС области для проведения организационно-методической помощи сотрудникам учреждений ДУИС. | копия плана
| ОУЗ и ОПТД | Социальная помощь: Обеспечить доведение затрат на социальную поддержку больных ТБ на амбулаторном лечении до 4% от общего бюджета финансирования на туберкулез согласно Комплексному плану по борьбе с ТБ на 2014-2020 годы. | Информация
| ОПТД, ОЦСПИД и Талдыкорганский региональный общественный фонд содействия занятости населения «Ковчег» (ТРФСЗ) | Взаимодействие с НПО: ОПТД подписал Межведомственный план по контролю над туберкулезом среди ключевых групп населения и трудовых мигрантов по Алматинской области о сотрудничестве с ОФ ТРФСЗ «Ковчег», Областными Акиматом, Управлением здравоохранения, Департаментом полиции, Управлением миграционной службы, Палатой предпринимателей, Центром занятости населения Акимата г. Талдыкорган, ОЦСПИД и ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости населения». В плане следует инициировать исправление следующих формулировок вышеназванного плана и в будущем более серьезно подойти к фофрмлению юридических документов - пункт 7.2 добавить информацию для кого будет ДУИС предоставлять списки осужденных больных ТБ (как никак информация конфиденциальная и следует конкретизировать информацию о каких списках речь идет, кому предоставляется и для чего предосталвяется), пункт 8.3 ОЦСПИД и ОФ «ТРФСЗ» не может оказывать помощь в лечении ТБ пациентов, следует подробно описать окаком виде помощи идет речь, пункты 9.5 и 9.6 должны быть выполнены только с участием специалистов ОПТД, ОНД и ОЦСПИД, потому что вопросы подготовки сотрудников партнерских организаций могут быть реализованы в надлежащем уровне лишь с участием представителей соответствующих профильных организаций, а также вопросы освещения в СМИ должны проводиться с участием специалистов профильных организаций. | Информация
|  | Усилить взаимодействие с неправительственными организациями области, для этого: 1) подписать долгосрочный меморандум о взаимопонимании; 2) составить межведомственный план работы; 3) определить механизм сотрудничества и постоянно вовлекаться в мерояприятия всех партнеров по программам ВИЧ/СПИДа и Туберкулеза. | Информация
| Талдыкорганский региональный общественный фонд содействия занятости населения «Ковчег» (ТРФСЗ) | Поднять вопрос с донором по обеспечению безопасности труда аутрич-работников. | Информация
| Проект ХОУП | Рассмотреть вопрос открытия/приближения пунктов закупа продуктов питания к местам дислокации мигрантов, подлежащих получению продуктовых наборов, чтобы избежать излишних расходов среств и времени для доставки в Алматинский регион. | Информация
| ОО «Амелия» | Содействовать усилению взаимодействия с государственными организациями и другими партнерами в области, для этого следует: подписать долгосрочный меморандум о взаимопонимании; составить межведомственный план работы; определить механизм сотрудничества и постоянно вовлекаться в мероприятия всех партнеров по программам ВИЧ/СПИДа и Туберкулеза. | Информация
г. Алматы, 19-23 августа 2019 г. | Компонент ВИЧ
| Городское Управление здравоохранения, КНЦДИЗ и МЗРК | Финансирование: На профилактические мероприятия из государственного бюджета выделена сумма в размере 53,768,000 тенге, которая включает заработную плату аутрич-работников, шприцы и презервативы, экспресс-тесты и ИОМ. Данная сумма ежегодно выделяется с 2014 года, но не увеличивается, что связано с тем, что невозможно внести изменения в республиканский бюджет из ЦТТ. Фактическая потребность на сумму 800 млн. тенге, ГЦСПИД в 2019 году запросил 140 млн., но запрос находится на рассмотрении Министерства финансов Республики Казахстан. Следует оказать содействие в решении данного вопроса. | Информация, копии писем, опии протоколов совещаний
По согласованию с ГЦСПИД и МЗ РК следует поднять данный вопрос на рассмотрение в заседании СКК.
| Городское Управление здравоохранения | Рассмотреть вопрос увеличения финансирования по статье «Государственный социальный заказ» с целью увеличения закупа ТМЦ и охвата уязвимых групп населения профилактическими программами.
| ГРП ГФ, КНЦДИЗ | Изучить опыт реализации проекта Глобального фонда в Карагандинской области и г. Нур-Султан чтобы применить в работе по усилению сотрудничества с НПО.
| ГЦСПИД г. Алматы | Профилактическая работа с уязвимыми группами: Усилить работу среди уязвимых групп по профилактике полового пути передачи ВИЧ - инфекции (МСМ, СР). Разработать электронные формы ИОМ для МСМ (по просьбе сообщества с привлечением самих МСМ в разработку). Подготовить проекты технических спецификаций для государственного социального заказа по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения. Необходимо провести работу со специалистами лечебного профиля по назначению АРВТ, а также проведению до и после тестового продолжительного консультирования, чтобы предотвратить системные возмущения со стороны пациентов из-за отсутствия качественной информации. Включить вопросы адвокации ПЗТ в программы подготовки сотрудников проекта.
| Городской наркологический диспансер г. Алматы | Рассмотреть вопрос расширения графика выдачи метадона с 8:00 до 9:00 на более продолжительное время, так как пациенты ОЗТ едут с разных концов города. Рассмотреть возможность открытия второго пункта ОЗТ. Необходимо приобретение дозатора для дозировки метадона.
| Городской наркологический диспансер г. Алматы и ГЦСПИД г. Алматы | Усилить партнерские отношения, проводить постоянную работу с аутрич-работниками и медицинским персоналом КГП на ПХВ «Центр психического здоровья Управления здравоохранения г. Алматы» на предмет обследования накопотребителей 100%.
| ГЦСПИД г. Алматы | Пункты доверия: Пересмотреть полностью комплексный тариф на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, оплата которых осуществляется на 1 ВИЧ-инфицированного и/или больного синдромом приобретенного иммунодефицита в месяц в разрезе регионов и повторно представить в Министерство здравоохранения РК для согласования и увеличения бюджета.
| СКК | Подготовить письмо в МЗРК с целью информирования о необходимости увеличения финансирования для профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и улучшения материально-технической базы ГЦСПИД в связи с изношенностью, включая лабораторные оборудования и мобильные пункты доверия.
Проект ХОУП
| Проект ХОУП | Ускорить вопрос подписания межстранового соглашения и представить итоги проекта на очередном заседании СКК.
| ГРП ГФ по компоненту Туберкулез | Ознакомить проект ХОУП с планом по закрытию гранта и изменениями, связанными со сроками предоставления отчетов суб и суб-субполучателей гранта Глобального фонда.
ОФ «Амансаулык»
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ | Повторно изучить письма с предложениями по усовершенствованию государственного социального заказа совместно с ОФ «Амансаулык» для эффективной реализации проекта Глобального фонда и оказать соответствующую организационно-методическую помощь. Рассмотреть все предложения ОФ «Амансаулык» для эффективной реализации проекта Глобального фонда, максимально используя результат-ориентированный подход в работе с последующим представлением результатов на заседании СКК Совместно с суб-получателем гранта Глобального фонда по данному компоненту следует изучить факторы, которые способствовали снижению количества ГСЗ для НПО в пилотных регионах и разработать эффективные механизмы адвокации.
| ОФ «Амансаулык» | Представить обоснованную информацию на очередном заседании СКК с перечислением всех факторов, которые привели к созданию барьеров в ходе реализации проекта, что препятствовало достижению результатов проекта Глобального фонда.
ОФ «Сау болашак»
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ и ГЦСПИД г. Алматы | Проводить разъяснительную работу с суб-суб-получателями гранта, чтобы правильно сконцентрироваться на показателях охвата целевых групп профилактическими программами. По возможности не менять целевые показатели по охвату.
| ГЦСПИД г. Алматы | Включить вопросы адвокации ПЗТ в программы подготовки аутрич-работников.
ОФ «Community friends»
| КНЦДИЗ и Каз Союз ЛЖВ | Рассмотреть возможность организации обучения сотрудников ГЦСПИД по вопросам до и послетестового консультирования, работе с целевыми группами с учетом особенностей преподнесения информации, а также применению клинических протоколов по лечению ВИЧ-инфекции и ИППП.
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ и ГЦСПИД г. Алматы | Рассмотреть возможность предоставления экспресс-тестов, лубрикантов, а также дезинфицирующего и противогрибкового средства «Октенис».
| ГЦСПИД г. Алматы | Включить вопросы адвокации ПЗТ в программы подготовки аутрич-работников.
ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ»
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ | Разработать перечень индикаторов, которые будут подтверждать успех или пробел проводимых мероприятий.
| ГРП ГФ по комроненту ВИЧ и Казахстанский Союз ЛЖВ | Распространить всем НПО опыт ОЮЛ «Каз Союз ЛЖВ» по мобилизации внешних ресурсов при реализациипроектов максимально привлекая партнеров, чтобы другие партнеры вносили свой вклад в программы.
ОФ «Реванш»
| ГРП ГФ по компоненту ВИЧ | Четко определить индикаторы на начало года и максимально поддерживать НПО для достижения поставленных целевых показателей. Индикатор выхода из проекта составляет 600 человек. В трудовом соглашении психолога проекта перечислены функциональные обязанности координатора проекта, что не позволило оценить реальный результат и функциональные обязанности психолога. Следует внимательно относиться к заполнению юридических документов и по возможности обновить Следует пересмотреть все функциональные обязанности и договоры сотрудников проекта с соответствующим обновлением при необходимости. Включить вопросы адвокации ПЗТ в программы подготовки сотрудников проекта.
Компонент Туберкулез
| ГПТД г. Алматы | Подготовить проект заявки и техническую спецификацию для получения государственного социального заказа по поддержке противотуберкулезной программы и готовый проект представить в областное управление здравоохранения. | Информация
|  | совместно с ННЦФ следует инициировать запрос в МЗРК по внесению изменений в приказы по обследованию населения на выявление Туберкулеза в ПМСП чтобы увеличить охват обследованием на туберкулез ключевых групп населения, что привкдкт к экономически целесообразному использованию средств. | Копия письма
|  | следует активизировать работу по межведомственному сотрудничеству, в частности с НПО в г. Алматы путем расширения сети НПО и оказания содействия в решении вопроса по выделению финансирования в рамках государственного социального заказа и других международных грантов для НПО по Туберкулезу в г. Алматы. | копия писем и информация
| ННЦФ | Оказать содействие в решении проблемных вопросов и ведение постоянного мониторинга по увеличению охвата ключевых групп населения противотуберкулезыми программами