Страна: Казахстан

Ведущая Организация: Общественный фонд «Answer»
Адрес электронной почты: yelena\_r\_86@mail.ru, pf\_answer@mail.ru

Ожидаемая дата начала задания: 15 июня 2014

Ожидаемый срок завершения работы: 15 октября 2014

Бюджет в долларах США: 4000 USD
Название: Увеличение доступа мигрантов к качественным медицинским и социальным услугам в целях предотвращения распространения туберкулеза.

Краткое описание намерениях:

1. Для проведения подготовительной работы, необходимой, чтобы узнать дополнительную информацию о ситуации с компонентами ВИЧ\ТБ среди мигрантов, как подготовка, чтобы стать суб-получатель Глобального фонда.
2. Для наращивания потенциала общественного фонда "Answer", чтобы организация принимала участие в конкурсе грантов по проекту "Хоуп" в качестве суб-реципиента Глобального Фонда.

Основные мероприятия и бюджет:
1 Для проведения подготовительной работы по изучению ВИЧ\ТБ среди мигрантов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Бюджет в долларах** |
| Картирование мест мигрантов в Восточно-Казахстанской области в сотрудничестве с противотуберкулезным диспансером, центром государственной занятости, миграционной службы и департаментом здравоохранения | Июль, 2014 | 200 USD |
| Картирование поставщиков услуг, работающих с мигрантами в Восточно-Казахстанской области в сотрудничестве с противотуберкулезным диспансером, центром государственной занятости, миграционной службы и департаментом здравоохранения  | Июль, 2014 |  200 USD |
| Оценка общего количества мигрантов, которые нуждаются в услугах и будут включены в проект.  | Август, 2014 |  100USD |
| Разработка, утверждение, распечатка анкет для проведения небольшой оценки потребностей мигрантов и пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ. | Июль, 2014 | 500 USD |
| Провести небольшое исследование по оценке потребностей среди мигрантов и пациентов с комбинированной инфекции ВИЧ/ТБ, (Охват: 60 представителей мигрантов, 60 представителей с комбинированной инфекцией). Эта работа будет выполняться в сотрудничестве с противотуберкулезным диспансером, центром СПИД и центром государственной занятости. | Сентябрь, 2014 | 2000 USD |
| Провести 4 фокус группы по оценке потребностей мигрантов в сотрудничестве с государственным центром занятости населения | Сентябрь, 2014 | 1000 USD |

Индикаторы:
Показатель 1.1
Количество, указанных мест мигрантов в схеме картирования
Индикатор 1.2
Количество, указанных поставщиков услуг в схеме картирования
Показатель 1.3
Количество, проведенных выездов для проведения фокус-групп с представителями сообщества
Показатель 1.4
Количество клиентов, участвующих в исследовании
Показатель 1.5
Утвержденная Копия анкеты для проведения мини-исследования2. Принять участие в конкурсе грантов по проекту "Хоуп" в качестве суб- получателя Глобального фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Бюджет в долларах США** |
| Написание заявки на финансирование суб- получателя гранта Глобального фонда на основе проведенной оценки потребностей.  | Октябрь, 2014 | 0 |
| Участие в конкурсе грантов проекта «Хоуп», как суб - получатель гранта Глобального фонда. | Ноябрь, 2014 | 0 |

Индикатор 2.1
Хорошее качество заявки суб-реципиента

Ожидаемые результаты и ожидаемое воздействие:
Мероприятия, перечисленные выше, позволят общественному фонду "Answer" в полной мере понимать потребности мигрантов в Казахстане, ключевых пострадавших лиц в стране. Наличие этого специфического понимания количества мигрантов, которые нуждаются в услугах, местонахождение мигрантов, и какие услуги в настоящее время предоставляются мигрантам, поможет укрепить адвокационную работу, которую мы делаем для того, чтобы местные и национальные органы в рамках ответственности могли предоставлять ТБ и ВИЧ услуги для мигрантов. Кроме того, информация, собранная в результате данной работы картография, оценочное обследование, и фокус-группы позволят Общественному фонду «Answer», построить эффективный диалог с мигрантами и другими общинными организациями для того, чтобы могли услышать о существовании барьеров на пути к диагностике и лечению (т.е. дискриминации мигрантов), по их мнению. Обеспокоенность и мнения мигрантов и общинных организаций будет учитываться в разработке заявки для работы в качестве суб-реципиента Глобального фонда.

Из вышеперечисленных мероприятий и по причинам, изложенным выше, мы ожидаем, что наш конечный результат будет в увеличении доли мигрантов, ключевого пострадавшего населения в Казахстане и в регионе, которые получают доступ качественные медицинские и социальные услуги, которые помогут смягчить влияние ТБ. Вся собранная информация будет использоваться для профайла по потребностям мигрантов и барьеры, связанные с их доступом к услугам связанные с ТБ и ТБ-ВИЧ в Страновом координационном механизме и, по возможности во время диалога между странами в рамках гранта Глобального фонда. В конечном счете, это поможет снизить заболеваемость туберкулезом и тех, кто, возможно, умирает от туберкулеза или TB-ВИЧ-инфекции.