## Slide 1: План обновления состава Странового координационного комитета по работе с международными требованиями в Республике Казахстан 04 марта 2013 год
Рысалды Демеуова

## Slide 2: Цель:
реализовать рекомендации аудита офиса Генерального инспектора ГФСТМ, отчет от 21 декабря 2012 года;
Необходимо привести в соответствие к требованиям ГФСТМ;
Выполнить условия четырехстороннего Соглашения между СКК, ГФСТМ, НПО и ПРООН

## Slide 3: Итоги отчета аудита ОГИ по составу СКК
Замечания: Представители религиозного, академического и частного секторов не представлены в СКК.
Рекомендация 2 (Важная): включить в состав СКК представителей из религиозного, академического и частного сектора

## Slide 4: Требования 5 ГФСТМ к СКК:
Каждый член СКК, представляющий НПО должен быть избран своим сообществом на основе прозрачного документально оформленного процесса. Настоящее требование распространяется для НПО сектора, но НЕ для двух и многосторонних организаций.

## Slide 5: Мероприятия по связям с
Мероприятия | Исполнители | Дата | Подтверждающий документ
Запросить в Агентстве по делам религий, МЮ, МОН, Ассоциации частных предпринимателей | Заместители председателя СКК и Секретариат СКК | 12 марта 2013 года | Копии 4 –х писем
Встреча с представителем Богоявленского храма | Р. Гайлевич, Зам. председателя СКК и Секретариат СКК |  | Протокол встречи
Встреча с Представителем центральной мечети | Н. Аманжолов, Зам. председателя СКК и Секретариат СКК |  | Протокол встречи
Встреча с НПО и представителями трех секторов (РС,ЧС,АС) | СКК | 19 апреля 2013 года | Резолюция с рекомендациями

## Slide 6: План встречи с НПО
Мероприятия | Исполнитель | Дата | Подтверждающий документ
Создать рабочую группу для организации процесса разработки текста объявления и критериев участия и проведения выборов | Участники встречи и Секретариат СКК | 19 апреля 2013г | Протокол СКК и НПО
Разработать текст объявления и критерии участия НПО, РС, ЧС, АС в выборах их представителей в состав СКК, с указанием сроков завершения выборов | Рабочая группа и Секретариат СКК | 22 апреля 2013г встреча РГ; 15 мая 2013г утверждение | Протокол РГ; Копия протокола по утверждению текста;
Создать Мандатную комиссию | Участники встречи и Секретариат СКК | 19 апреля 2013г | Протокол МК
Создать Счетную комиссию |  |  | 
 |  |  | Протокол СК
Создать Наблюдательную группу |  |  | Обзорный отчет

## Slide 7
Мероприятия | Исполнитель | Дата | Подтверждающий документ
Объявить конкурс по выбору членов СКК от НПО, РС, ЧС, АС | Секретариат СКК | 20 мая 2013г Публикация в Республиканской газете, на веб-сайте и электронная рассылка | Копия опубликованного объявления
Все группы сдают документы в Секретариат СКК | Все группы | Не позднее 1 июля 2013г | 
Представить итоги на заседании СКК | Секретариат СКК | 05 сентября 2013г | Копии тех Зад на каждого члена СКК; Протокол заседания СКК

## Slide 8: Заключение
Согласны ли с предложенным планом?
Согласны ли, что представители Религиозного, Академического и Частного секторов будут участвовать в выборах вместе со всеми НПО, как утверждено в правилах СКК?
ЛЖВ и ТБ представители будут проводить выборы каждый в своем сообществе – требование ГФСТМ и представить все подтверждающие документы в Секретариат СКК согласно сроку настоящего плана

## Slide 9: Спасибо!