## UPDATED
ПЛАН СТРАНОВОГО ДИАЛОГА
Цель - определить основные приоритеты в профилактике ВИЧ/СПИДа в Республике Казахстане с широким вовлечением всех заинтересованных организаций и ключевых лиц затронутых заболеванием
Утверждено решением СКК от 31 января 2020 года
N/N | Мероприятие | Дата проведения | Место встречи Ф.И.О | Ответственный | Статус
1 | Рабочая встреча представителей ЮНЭЙДС и основных получателей гранта ГФСТМ с представителями Глобального фонда по странам ВЕЦА | 14.01.2020 | Секретариат СКК, КНЦДИЗ, ННЦФ | Демеуова Рысалды | Done
2 | Встреча членов СКК в г. Алматы с участием партнеров, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, Основных получателей гранта Глобального фонда, представителей Национального центра фтизиопульмонологии МЗ РК (ННЦФ), Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК (КНЦДИЗ) | 15.01.2020 | Секретариат СКК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур | Done
3 | Встреча руководителей Национального центра фтизиопульмонологии МЗ РК (ННЦФ), Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК (КНЦДИЗ), ЮНЭЙДС, Секретариат СКК, СТОП ТБ партнерство, Группы реализации проектов Глобального фонда для составления обоснования по распределению средств между компонентами ВИЧ и Туберкулез | 21.02.2020 | Секретариат СКК, КНЦДИЗ, ННЦФ | Демеуова Рысалды, Петренко Ирина Ивановна | Done
4 | Создание рабочей группы по написанию заявки. Утверждение плана Странового диалога | 31.01.2020 | СКК, МЗРК, КНЦДИЗ, ЮНЭЙДС, КазСоюз ЛЖВ | Демеуова Рысалды, Габриэла Ионашку | Done
5 | Встреча рабочей группы СКК по написанию Концептуальной заявки и реализации Плана Странового Диалога | 07.02.2020 | Секретариат СКК, СКК, рабочая группа | Давлетгалиева Татьяна | Done
6 | Объявление в республиканскую газету «Казахстанская правда» (СМИ), веб-сайт СКК. Создание группы для электронных рассылок | 06.02.2020 | Секретариат СКК, СКК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур | Done
7 | Письмо - приглашение в РЦСПИД с просьбой выступить Основным получателем гранта ГФ по компоненту ВИЧ | после подтверждения Глобального фонда | Секретариат СКК, СКК | Аманжолов Нурали, Голиусов Александр, Демеуова Рысалды
8 | Встреча и глубинное интервью с Генеральным директором Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД по нуждам и потребностям уязвимых групп населения и ЛЖВ | когда приедет консультант по согласованию | Байсеркин Бауыржан Сатжанович – генеральный директор КНЦДИЗ; | Давлетгалиева Татьяна
9 | Встреча с представителями Страновой команды Глобального фонда по обсуждению предварительных проектов решений СКК по согласованию процедур, основных направлений заявки и схемы распределения средств | 30 января 2020 | ННЦФ, КНЦДИЗ, ЮНЭЙДС, заместители председателя СКК, Секретариат СКК | Голиусов Александр, Демеуова Рысалды, | Done
10 | Заседание СКК по согласованию процедур: 1) утверждение настоящего плана; 2) создание рабочей группы; 3) обсуждение мероприятий для новой заявки; 4) согласование схемы распределения средств | 31 января 2020 | Секретариат СКК, Руководство СКК, члены СКК, МЗ РК | Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур | Done
11 | Рабочая встреча ключевых сообществ (МСМ и транс люди). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в национальную заявку для Глобального фонда | 16 февраля 2020 | Каз Союз ЛЖВ, ЮНЭЙДС | Оксана, Растокина, Виноградов В., Шайкежанов А.
12 | Рабочая встреча ключевых сообществ (люди, употребляющие наркотики). По итогам каждой встречи, в рабочую группу по разработке заявки будут переданы предложения для включения в Заявку | 11 февраля 2020 | КазСоюз ЛЖВ, ЮНЭЙДС, Генадий Рощупкин | Оксана Ибрагимова, Елена Растокина, Щетников Сергей
13 | Рабочая встреча ключевых сообществ (секс работники). | 12 февраля 2020 |  | Оксана Ибрагимова, Жолнерова Наталья
14 | Рабочая встреча ключевых сообществ (ЛЖВ). | 14 февраля 2020 |  | Оксана Ибрагимова, Жолнерова Наталья
15 | Рабочая группа СКК по гендерным вопросам | 17 февраля 2020 | рабочая группа СКК по гендерным вопросам, Секретариат СКК, ЮНЭЙДС | Полякова Людмила, Демеуова Рысалды, Бокажанова Алия
16 | Рабочая встреча ключевых сообщество по ВИЧ/ТБ | 18 февраля 2020 | Каз Союз ЛЖВ, ННЦФ, ЮНЭЙДС, Секретариат СКК | Оксана Ибрагимова, Демеуова Рысалды, Габриэла Ионашку
17 | Переговоры (теле-видеоконференцсвязи) международного консультанта по подготовке заявки и реализации Странового Диалога | по согласованию | КНЦДИЗ | КНЦДИЗ, Давлетгалиева Татьяна
18 | Встреча с представителями международных организаций (ЮНЭЙДС, UNODC, USAID, CDC и др.) и центров СПИД по обсуждению проекта Концептуальной заявки | не позднее 19.03.2020 | Секретариат СКК, ЮНЭЙДС, рабочая группа | Демеуова Рысалды, КНЦДИЗ, Давлетгалиева Татьяна, ЮНЭЙДС
19 | Сбор предложений в ответ на объявление СКК от 06 февраля 2020 года | 06.02-06.03 2020 | Секретариат СКК, ЮНЭЙДС, рабочая группа | Секретариат СКК
20 | Встреча рабочей групп по рассмотрению предложений от заинтересованных сторон с участием международного консультанта | 17.04.2020 | Секретариат СКК, ЮНЭЙДС, рабочая группа | Секретариат СКК
21 | Первая онлайн-встреча (визит) международного консультанта с рабочей группой по написанию заявки | 27.04.2020 | Секретариат СКК, рабочая группа, ГРП ГФ, ЮНЭЙДС | Габриелла Ионашку, Бокажанова Алия, Давлетгалиева Татьяна, Рысалды Демеуова
22 | Вторая онлайн-встреча (визит) международного консультанта с директором Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) для обсуждения ОЗТ в Казахстане (прогресс, пробелы, дальнейшие шаги) | 05.05.2020 | РНПЦПЗ, ГРП, УПН ООН, ЮНЭЙДС, ЮНЭЙДС | Николай Негай, Габриела Ионашку, Гульнур Болыспаева, Давлетгалиева Татьяна, Рысалды Демеуова
23 | Рассылка проекта заявки членам СКК с помощью электронной почты | 22.05.2020 | Секретариат СКК, ЮНЭЙДС, рабочая группа | Международный консультант, Габриелла Ионашку, Демеуова Рысалды
24 | Рассылка окончательного проекта Заявки членам СКК для ознакомления | не позднее 22.05.2020 | Секретариат СКК, рабочая группа | Демеуова Рысалды
25 | Вторая онлайн-встреча (визит) международного консультанта с рабочей группой по написанию заявки | 25.05.2020 | Секретариат СКК, рабочая группа, ГРП, ЮНЭЙДС | Габриелла Ионашку, Бокажанова Алия, Давлетгалиева Татьяна, Рысалды Демеуова
26 | Заседание СКК по утверждению окончательного проекта заявки по компоненту ВИЧ для получения финансирования Глобального фонда | 11.06.2020 | Секретариат СКК, СКК, Министерство здравоохранения РК | Заместители председателя СКК, МЗРК, Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур
27 | Представление заявки в Департамент Глобального фонда по доступу к финансированию | 30.06.2021 | Секретариат СКК, СКК, Министерство здравоохранения РК | Заместители председателя СКК, МЗРК, ГРП, Демеуова Рысалды, Абусеитова Айнур