## Slide 1: Отчет за второе полугодие Фазы 2 гранта 7 раунда

## Slide 2: Информация о гранте 7-го раунда
Название программы: «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИД и для уязвимых групп населения через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений»
Продолжительность: 5 лет (январь 2009 - декабрь 2013 гг.)
Основной получатель: Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД
23 июня 2008 г. подписано соглашение и одобрено финансирование 1 фазы (2009-2010 гг.): $ 12 485 792,00
29 марта 2011 года было подписано Программное соглашение о гранта на Фазу 2 и одобрено финансирование на сумму $18 830 711

## Slide 3: Цели гранта 7 раунда
Стабилизировать эпидемию ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии в Республике Казахстан
Снизить смертность от ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан
Задачи гранта 7 раунда
Обеспечить принятие превентивного поведения, снижающего риск передачи ВИЧ среди ПИН,СР, МСМ
Обеспечить снижение распространенности инфекций передающихся половом путем среди ПИН,СР,МСМ
Охватить нуждающихся ЛЖВ антиретровирусным лечением на постоянной основе
Снижения стигмы и дискриминации через образование и адвокацию, ориентированные на медицинских работников, полицейских и сотрудников исправительных учреждений и государственных лидеров

## Slide 4: Индикаторы влияния
 | Intended Target | Actual Target
Процент ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков | <3,9% | 3,8%
Процент ВИЧ-инфицированных секс-работниц | <2,0% | 1,5%
Процент ВИЧ-инфицированных мужчин, имеющих секс с сужчинами | <1,0% | 1,04%
Процент взрослых и детей, находящихся на лечении после 1 года получения терапии | 70% | 71,2%

## Slide 5: Индикаторы последствия
 | Intended Target | Actual Target
Процент молодежи в возрасте 15-24 года, использовавших презерватив во время последнего сексуального контакта с нерегулярными партнерами за последние 12 месяцев | 49,9% | 77,6%
Процент ПИН, практикующих поведение, снижающее риск передачи ВИЧ (безопасное инъекционное поведение) | 48% | 61,3%
Процент ПИН, практикующих поведение, снижающее риск передачи ВИЧ (использование презервативов) | 62% | 68,5%
Распространенность сифилиса среди ПИН | <9% | 9%
Распространенность сифилиса среди РС | <21% | 16,2%
Процент общего населения (в возрасте 15-49 лет), которые указали на негативное отношение к людям, живущим с ВИЧ | <20% | 15,2%

## Slide 6: Программные индикаторы
Indicators | Intended Target | Actual Target | % achievement
Количество и процент ПИН, охваченных профилактическими программами | 41% (48,847) | 51,1% (63,180) | 124,6%
Количество и процент РС, охваченных профилактическими программами | 51% (8,354) | 75,8% (14,856) | 148,6%
Количество и процент МСМ, охваченных профилактическими программами | 16% (5509) | 20,6% (7645) | 128,8%
Количество молодежи с рискованным поведением , охваченных профилактическими программами | 3750 | 5710 | 128,8%
Количество обученных тренеров по принципу "Равный-Равному", работающих с ПИН, РС, МСМ | 150 | 215 | 143,3%
Number of Prisoners who completed the course of HBV vaccination according to Euro WHO protocol (2007) | 2792 | 2715 | 97%

## Slide 7: Программные индикаторы
Indicator | Intended Target | Actual Target | % achievement
Количество и процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 65% | 64,7% | 99,5%
Количество и процент РС, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 80% | 77,1% | 96,4%
Количество и процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 46% | 61,4% | 133,5%
Количество обученных медицинских работников | 200 | 247 | 123,5%
Количество обученных аутрич-работников | 150 | 165 | 110,0%
Количество ПИН получающих заместительной терапии | 200 | 153 | 76,5%

## Slide 8: Программные индикаторы
Indicator | Intended Target | Actual Target | % achievement
Количество розданных презервативов | 8143950 | 6 678 209 | 82,0%
Количество случаев ИППП, пролеченных в дружественных кабинетах | 18 000 | 21 227 | 117,9%
Количество ЛЖВ, получающих АРВ терапию согласно протоколу ВОЗ | 1600 | 1830 | 114,4%