**Отчет по итогам надзорного визита в Карагандинскую область**

**27-31 июля 2015 года**

*Цель визита:*

Осуществление надзорной функции Странового координационного комитета по работе с международными организациями (далее - СКК) путем анализа прогресса и пробелов в ходе выполнения проекта, финансируемого из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд).

*Задачи:*

1. Анализ отчетов суб – получателей гранта ГФСТМ в области за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года: оценка задач и достижений на момент визита;
2. Анализ выполненных мероприятий по рекомендации надзорного комитета СКК для суб-реципиентов областей, где ранее были визиты;
3. Встречи с начальником областного управления здравоохранения, суб – получателями гранта ГФСТМ областей согласно графику встреч (см. ниже) и получение информации о ходе реализации гранта ГФСТМ: оценить качество координации между ОР, СР, клиентами и партнерами;
4. Обсуждение итогов визита с основными получателями гранта ГФСТМ – ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее - РЦСПИД) и ГККП на ПВХ «Национальный центр проблем туберкулеза МЗСРРК»;
5. Разработка рекомендации по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению лучших практик для суб – получателей из других областей;

Распространение отчета с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам.

**Введение**

В соответствии с планом работы на 2015 - 2016 годы, финансируемого ГФСТМ, 30 апреля 2015 года СКК избрал членов надзорного визита, с целью выполнения надзорной функции СКК, с учетом квалификационных критерий ГФСТМ к СКК. План работы утвержден решением СКК от 12 мая и 11 ноября 2014 года.

На момент визита в Карагандинскую область реализация проектов по гранту ГФСТМ по компоненту туберкулез были приостановлены. В этой связи, Надзорный комитет СКК в рамках своего визита провел обзор:

1. Прогресса в выполнении предыдущих рекомендаций Надзорного Комитета для ОПТД Карагандинской области;
2. Прогресса и пробелов в реализации гранта в 2014 году, так как Договор с ОПТД действовал до 31.12.2014года;
3. В обеспечении устойчивости гранта Глобального фонда (выполнение обязательств на местном уровне);
4. Решение вопросов обеспечения устойчивости программ Глобального фонда
5. Последние комментарий МАФ в ходе последнего брифинга по PUDR (см. Протокол от 03 апреля 2015 года)

**Участники надзорного визита:**

1. Голиусов А.Т., Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане, эксперт по заболеваниям, Председатель надзорного комитета СКК;
2. Аманжолов Нурали, Президент ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Представитель НПО/ЛЖВ;
3. Сауранбаева Мира, Эксперт с навыками по профилактике туберкулеза;
4. Демеуова Рысалды, Координатор Секретариата СКК

**Краткий обзор ситуации**

Население Карагандинской области составляет 1349031 человек. В 2014 году, в области зарегистрировано 365 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости 27,0 на 100 тыс. населения, в сравнении с 2011 годом увеличилась на 23% (281 случай, показатель на 100 тыс. населения - 20,8) и превышает республиканский показатель в 2,2 раза. Показатель заболеваемости по ВИЧ-инфекции за 5 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года несколько снизилась и составила 8,8 (абс.ч. - 120 сл.) и 9,4 (абс.ч. - 128 сл.) соответственно. Вместе с тем, превышает республиканский показатель (5,5) в 1,6 раз.

В 2012 году, в Карагандинской области зарегистрировано 915 случаев туберкулеза органов дыхания, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 67,31, наблюдается снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 70,06 (948 сл.), ниже республиканского показателя - 71,07. За 5 месяцев 2013 года в области зарегистрировано 373 случая туберкулеза органов дыхания, показатель заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2012 года снизился 27,42, до 29,42 (5мес. 2012 года - 400 сл.), и не превышает республиканский показатель - 28,45.

В 2014 году ДЭН не проводился, так согласно приказу МЗСР РК, ДЭН должен проводиться по нечетным годам.

**Суб-реципиенты гранта Глобального фонда в Карагандинской области:**

1) ГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (ОЦСПИД);

2) ГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» (ОПТД);

3) ГКП на ПВХ «Областной наркологический диспансер»;

4) ГКП на ПВХ «Городской наркологический диспансер»;

5) ОО «Умит» - 3 проекта по Договору с РЦСПИД;

6) ОБФ «Шапагат» г. Темиртау - 2 проекта от РЦСПИД и ОЮЛ «КазСоюзЛЖВ».

Всего в области реализуются 11 проектов в рамках гранта Глобального фонда.

В области учрежден Областной координационный совет по охране здоровья при Акиме Карагандинской области под председательством заместителя Акима области. Вопросы реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в рамках государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Казахстан на 2011 -2015 годы» рассматриваются ежегодно. На последнем заседании Областного координационного совета 14 октября 2014 года рассматривали эпидемиологическую ситуацию. Решением данного заседания было поручено управлению экономики и финансов Карагандинской области предусмотреть возможность финансирования в бюджете 2015 года КГП «Областной центр формирования здорового образа жизни» средства на размещение социальной рекламы и государственные социальные заказы.

Члены надзорного визита ознакомились с выполнением проектов Глобального фонда в городах Караганда и Темиртау. Беседы с сотрудниками и клиентами проектов, изучение документации показывают, что ресурсы расходуются в соответствие с техническим заданием. Услуги, оказываемые организациями - исполнителями, востребованы клиентами проектов. Постепенно расходы, изначально финансируемые Глобальным фондом, переходят на финансирование из средств государственного бюджета, включая выделение социального заказа на приобретение услуг неправительственных организаций, что гарантирует устойчивость проекта по окончании финансирования со стороны Глобального фонда. Однако нерешённым остаётся вопрос об устойчивых источниках финансирования для оплаты труда аутрич-работников. Встреча с руководителем областного управления здравоохранения показала осведомлённость руководства области об эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД и туберкулезу и о работе в рамках проектов, финансируемых Глобальным фондом. Были получены уверения в том, что область изыщет ресурсы на вознаграждения аутрич-работникам на 2016-2017 годы.

Рекомендация Областному управлению здравоохранения: Согласно бюджетному кодексу РК необходимо обеспечить поступление финансирования из республиканского бюджета первые 2 года при добавлении в штатное расписание центров СПИД ставок аутрич-работников.

Рекомендация ГРП ГФСТМ/РЦСПИД: Письменно уведомить управление здравоохранения Карагандинской области, о том, что c 1 января 2014 года частично сокращается финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции среди уязвимых групп населения из средств Глобального фонда. Данная рекомендация была выполнена, копия письма предоставлена в Надзорный комитет СКК.

Рекомендация ОЦСПИД: внести в Акимат области предложение по пропорциональному увеличению финансирования ОЦСПИД, чтобы избежать сбоев в поставке средств индивидуальной защиты по профилактике ВИЧ - инфекции и организации аутрич-работы среди уязвимых групп населения, в частности РС и МСМ с 1 января 2014 г. Данная рекомендация выполняется, ниже описаны суммы, выделенные из государственного бюджета.

**Финансирование в рамках Государственной программы реформирования здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы.**

Объем финансирования из государственного бюджета на программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа по государственной программе развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 -2015 годы в 2014 году увеличился в сравнении с 2012 годом, в том числе финансирование для информационной поддержки - в 2,2 раза, обеспечение шприцами ЛУИН, РС - 1,2 раза, АРВ лечение - 1,7 раза.

Вопрос по регулированию выделения финансирования остается открытым. В рамках Государственной программы реформирования здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы предусмотрено финансирование на профилактические мероприятия среди заключенных. Однако стоит отметить, что ресурсы по программе «Саламатты Казахстан» выделяются с задержкой. Например, на деятельность в 2015 г. финансовые средства поступят примерно в июне текущего года. Работа должна быть завершена в декабре же того года и не сможет быть продолжена в январе 2016 г., так как выделение средств на новый год требует сначала выхода соответствующего постановления правительства.

**Суб получатель - Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (ОЦСПИД)**

Обзор финансовых документов по Дополнительному соглашению №3 от 30.12.2014г. к Договору №37-2013 от 03.01.013г. и Договору №032-2014 от 20 августа 2013 года между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице Национального координатора по компоненту ВИЧ Балабаева Т.Ф. и КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице главного врача Сагимбаева Б.Ж., показал следующее:

Договор заключен в рамках Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений», подписанного между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Сумма Дополнительного соглашения №3 и Договора №032-2014 от 20 августа 2014 года составила 10633781,86 (десять миллионов шестьсот тридцать три тысячи семьсот восемьдесят один,86) тенге и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы | 9 427 245,00 |
| 2 | Планирование и администрирование | 917 336,86 |
| 3 | Накладные расходы | 289 200,00 |
|  | ИТОГО | 10 633 781,86 |

В рамках Дополнительного соглашения №3 и Договора №032-2014 от 20 августа 2014 года от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» на расчетный счет КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» поступили 3 транша на общую сумму 9 693 431,66 тенге (девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста тридцать один, 66) тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Поступление | Сумма |
| 01.01.2014г. | Остаток на начало года | 0,00 |
| 11.02.2014г. | 1 Транш | 3 851 651,86 |
| 20.08.2014г. | 2 Транш | 4 405 973,85 |
| 07.11.2014г. | 3 Транш | 1 435 805,95 |
|  | ИТОГО | 9 693 431,66 |

Фактические расходы по Дополнительному соглашению №3 и Договору №032-2014 от 20 августа 2014 за период 01.01.2014-31.12.2014 по следующим бюджетным линиям составили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы | 8 334 600,00 |
| 2 | Планирование и администрирование | 929 808,85 |
| 3 | Накладные расходы | 289 200,00 |
|  | ИТОГО | 9 553 608,85 |

КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 17 апреля 2015г. перечисляет на расчетный счет ГУ «РЦ СПИД» возврат НДС за 2014 год уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта на общую сумму 67865,00 тенге. 19 марта 2014г. перечисляет на расчетный счет ГУ «РЦ СПИД» сумму - 83689,00 тенге, полученного НДС за 2013 год уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта.

Также была произведена инвентаризация основных средств, полученных от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Данные на 27.07.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухг учета |
| 1 | Холодильная камера | 236005000059 | 1 | 1 |
| 2 | Шкаф сушильный | 236005000060 | 1 | 1 |
| 3 | Кресло гинекологическое | 236007000004 | 1 | 1 |
| 4 | Кресло гинекологическое КГ-1 | 2360070000007 | 1 | 1 |
| 5 | Санитарный автомобиль ГАЗ2752 на базе Соболь бизнес | 235006000001 | 1 | 1 |
| 6 | Автоматический вошер StatFax 2600 | 236005000005 | 1 | 1 |
| 7 | Бокс биолог безопасности АС2-4Е1 | 236005000006 | 1 | 1 |
| 8 | Бокс биолог безопасности АС2-4Е1 | 236005000007 | 1 | 1 |
| 9 | Гематологический анализатор (Анализатор Sysmex KX 21N с реагентами на 1000 исследований) | 236005000007 | 1 | 1 |
| 10 | Цитофлюорометрический анализатор | 236005000013 | 1 | 1 |
| 11 | Иммуноферментный анализатор | 23600300001 | 1 | 1 |
| 12 | Пипетка дозатор Humapette 5-50 мкрл. | 236005000009 | 1 | 1 |
| 13 | Пипетка дозатор Humapette 50-200 мкрл. | 236005000010 | 1 | 1 |
| 14 | Проточный цитофлуориметр FACSCount. в комплекте | 236005000011 | 1 | 1 |
| 15 | ПЦР-оборудование для проведения амплификации в реальном времени | 236005000012 | 1 | 1 |
| 16 | Системный блок HP | 236006000019 | 1 | 1 |
| 17 | Монитор 17 Samsung | 236006000017 | 1 | 1 |
| 18 | Мультимед LCD проектор Epson | 236006000018 | 1 | 1 |
| 19 | Сканер HP 3010 | 236006000105 | 1 | 1 |
| 20 | Стул | 237003000201-237003000212 | 12 | 12 |
| 21 | ИБП | 236006000086 | 1 | 1 |
| 22 | Экран на треноге Projekta | 236008000006 | 1 | 1 |
| 23 | ИБП | 236006000088-236006000089 | 3 | 3 |
| 24 | Источник бесперебойного питания 500W | 236006000090 | 1 | 1 |
| 25 | Компьютер Hewlett Packard | 236006000091-236006000094 | 4 | 4 |
| 26 | Конференц-стол | 237003000200 | 1 | 1 |
| 27 | Монитор Samsung19 | 236006000095-236006000098 | 4 | 4 |
| 28 | Ноутбук+сумка с веб камерой | 236006000099 | 1 | 1 |
| 29 | Принтер Hewlett Packard | 236006000100-236006000103 | 4 | 4 |
| 30 | Принтер HP Lazer Jet1018 | 236006000104 | 1 | 1 |

По итогам инвентаризации основных средств, полученных от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено.

**ЛУИН**

Согласно количественной быстрой оценке ситуации ЛУИН (БОС ЛУИН) в 2014 году составило 13240 ЛУИН: г. Караганды – 6000, Балхаш - 740, г. Темиртау - 4700, г. Жезказган – 1800, в том числе прямой охват профилактическими программами составляет – 70,2% и систематический охват – 50,3%. Данные получены с помощью базы данных унифицированного индивидуального учета клиентов (БДУИК). В основном охват ЛУИН профилактическими работами осуществляется через аутрич –работников. Шприцы для ЛУИН приобретаются из средств местного бюджета, в 2014 году на одного ЛУИН от прямого охвата приходилось 300 шприцев при потребности не менее 240 шприцев, т.е. обеспечиваются в достаточном объеме. Всего в 2014 году закуплено 1717000 шт. шприцев (объемом 0,2 мг., и 0,5мг.,) в среднем по 7,5 тенге за 1 шт., производства Казахстан и 429563 презервативов и по 54 тенге за 1 презерватив.

**РС**

В 2014 году БОС РС составил по Карагандинской области - 1020, в том числе прямой охват -81% и систематический охват – 33%. Основной охват РС осуществляется с помощью передвижного пункта доверия и посетителями дружественного кабинета. В 2014 году было выполнено 335 выездов, где охвачено 431 РС. Для РС из средств местного бюджета закуплены презервативы «Ванька - встанька», производство Китай. На момент визита в 2015 году закуплены презервативы «Venus», «Ванька - встанька» по 3 шт. в одной упаковке. Для профилактических программ рекомендуется приобретать презервативы в упаковке, которые не изменяют их форму (с круглыми кольцами, иначе деформированные кольца плотно не прилегают к телу в результате пропускается воздух и презервативы рвутся). В 2014 году для ЛУИН, РС и лиц, лишенных свободы было закуплено 300 тыс. презервативов «Ванька-встанька» по 10 тенге за 1 шт., а в 2015 году по 54 тенге. В 2014 году на одну РС обеспеченность презервативами составила – 350 шт., от прямого охвата РС, при потребности 350 штук согласно Меморандуму между РЦСПИД и Областным управлением здравоохранения от 14 апреля 2014 года (далее - Меморандум) и 1060 штук презервативов согласно приказу МЗРК №115 от 28 февраля 2013 года (далее - РЦСПИД). Рекомендации РЦСПИД: Следует привести в соответствие нормативы по презервативам, приведенные в вышеназванных документах (Меморандум и Приказ). Рекомендация ОЦСПИД: а) следует проводить предварительное тестирование закупаемых презервативов путем организации и проведения фокус-групп среди уязвимых групп населения, чтобы качество, предоставляемых услуг соответствовала потребностям целевой группы; б) проводить тендер на широкий ассортимент презервативов с приемлемыми ценами, чтобы обеспечить максимальный охват и удовлетворить потребности РС.

**МСМ**

БОС среди МСМ составляет 2000, ОЦСПИД два года не получает финансирование для профилактических программ среди МСМ. В настоящее время 2 аутрич-работника среди МСМ финансируются из средств местного бюджета. Прямой охват МСМ составляет 42% (829), а систематический охват – 66% (548). Для МСМ раздаются такие же презервативы, как и для всех других уязвимых групп населения, а также раздаются специальные смазки «Ок». Для МСМ было роздано 191813 презервативов, что приходилось 232 презерватива в год от прямого охвата МСМ профилактическими программами. Всего было выполнено 411 выездов в места сбора МСМ, где охвачено 794 МСМ, в том числе 2 акции были проведены в ночных клубах (гей клубы), где охвачено 37 МСМ. ОЦСПИД предпринял попытку наладить выход на МСМ через ВИЧ-позитивных в этой группе. НПО, которые ранее работали с группой МСМ закрылись. Однако, после непродолжительного периода данная работа сошла на нет, теперь профилактическая работа среди МСМ не ведётся. Рекомендация ОЦСПИД: Не оставлять попыток возобновить профилактическую работу в этой закрытой группе. Следует рассмотреть возможность использования связей с НПО, международные организации, которые работают с МСМ или запросить оказание технической поддержки. Данная рекомендация выполнена, о чем свидетельствуют отчеты по охвату МСМ.

**Дружественный кабинет**

На момент визита в области функционирует 1 дружественный кабинет (далее – ДК). Прием ведут врач дерматовенеролог, нарколог, акушер-гинеколог и медсестра. Занятость врача нарколога и акушер – гинеколога на 0,5 ставок.

Услуги дружественного кабинета востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за 2014 год ими воспользовались 696 РС (1807 посещений). Основными клиентами дружественного кабинета являются ЛУИНы – 1814 (47,2%), молодежь 1301 (33,8%), МСМ 32 (0,8%). В дружественном кабинете стараются провести экспресс диагностику и назначить лечение, если есть опасения, что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение. Рекомендации ОЦСПИД: следует максимально охватить синдромным лечением согласно приказу № 295 от 29 марта 2012 года, в частности новых клиентов, принимая во внимание, что существует риск потери клиента.

В дружественном кабинете можно пройти обследование и лечение ИППП, получить психосоциальное консультирование и сдать тест на ВИЧ (обычный или экспресс), 2014 году (3603) клиентов прошли тест на ВИЧ. За 2014 год у 44,4% (1710 клиентов) были выявлены ИППП и из них 1985 (96% от общего числа выявленных случаев) были пролечены в дружественном кабинете, из них 339 получили синдромное лечение. В 2013 году при необходимости, клиентов дружественного кабинета направляли на бесплатное обследование и лечение в областной кожвендиспансер, при беременности женщины могли получать направление на УЗИ-обследование в роддом. В настоящее время в связи с изменениями формы собственности ОЦСПИД вышеперечисленные услуги не предоставляются на бесплатной основе. В дружественном кабинете были розданы 125590 презервативов, т. е. по 14 презервативов на 1 посетителя.

Дружественный кабинет и пункты доверия работают в тесном контакте с аутрич-работниками (АР): 14 АР по работе с ЛУИН и 2 с РС. Члены надзорного комитета встретились с 11 из аутрич-работниками по работе с ЛУИН. Аутрич - работники распространяют дезинфицирующие средства, шприцы объёмом 2-5-10 мл., презервативы, ИОМ, выдают направления в дружественный кабинет, на ПСК, и тест-на ВИЧ. Аутрич-работники отметили, что направления в ОЦСПИД не эффективны, сами ЛУИН редко доезжают по ОЦСПИД, поэтому часто приходится сопровождать ЛУИН лично, но это накладно для аутрич-работников, так как надо платить и за себя, и за сопровождаемого клиента. ОЦСПИД обеспечивает аутрич-работников, соответствующим удостоверением. Аутрич-работники удовлетворены качеством шприцев, презервативов, ИОМ, отметили, что в небольших количествах нужны «инсулиновые» иглы. Также отметили, что в 2012 году многие из них прошли обучение и распространяли ампулы Налоксона и листовки об экстренной помощи при передозировке опиатами. Также отметили, что это был положительный, но кратковременный опыт, и просили продолжить его за счёт средств гранта Глобального фонда или местного бюджета.

Рекомендация ГРП ГФ/РЦСПИД: Рассмотреть возможность организации стажировки менеджерам аутрич-работы по обмену опытом с другими областями. Данная рекомендация не выполнена.

Рекомендация ОЦСПИД: а) проводить тендер на широкий спектр шприцев, но в различных пропорциях, чтобы удовлетворить потребности ЛУИН в связи с возможным изменением «наркосцены» в течение года; б) более широко использовать возможности передвижного пункта доверия для охвата экспресс тестированием на ВИЧ уязвимых групп населения в удалённых районах города; в) обеспечение аутрич-работников карточками телефонной связи, так как многие контакты устанавливаются с помощью сотовой телефонной связи. Особенно среди РС и МСМ.

Также была произведена инвентаризация товарно-материальных запасов (медикаменты и прочие товары), полученных от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все товарно-материальные запасы перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе КГУ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Данные на 28 июля 2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | По данным бух учета | Фактическое  наличие | Срок годности |
| 1 | Азицид таб 500мг №3 | 225 | 225 | 02/2016 |
| 2 | Доксициклин Штада 200мг | 480 | 480 | 02/2016 |
| 3 | Клотримазол ваг таб 100 мг | 400 | 400 | 03/2016 |
| 4 | Промывочный раствор FACS Rince шт | 2 | 2 | 05/2016 |
| 5 | Трихоцид таб 200 мг | 440 | 440 | 05/2016 |
| 6 | Ципрокса таб 500 ммг | 100 | 100 | 04/2016 |
| 7 | Шприц однораз двухкомп 5мл с иглой | 36 000 | 36 000 | 06/2018 |
| 8 | Контейнер б/утилизации острого инст-я КБУ на 5л (+2 пакета) | 182 | 182 |  |
| 9 | Салфетки спиртовые одноразовые | 2 400 | 2 400 | 07/2016 |

**Аутрич – работа**

Всего в Карагандинской области среди ЛУИН в первом квартале 2014 года работали 50 аутрич-работников, которые поддерживались из средств гранта Глобального фонда. Со 2 квартала 2014 года из 12 выделенных ставок по гранту Глобального фонда были заняты 9 аутрич- работниками, 37 ставок были выделены из средств местного бюджета. В связи с тем, что были задержки в зарплате до 6 месяцев многие аутрич-работники ушли, в результате осуществлялся повторный набор и обучение аутрич-работников. В 2014 году с РС работала 1 аутрич-работник, в 2015 году аутрич-работники не привлечены. Данную работу выполняет врач эпидемиолог, координирующий работу с РС. С аутрич-работниками заключены договора на оказание услуг, включающий условия найма и функциональные обязанности аутрич-работников.

Члены надзорного комитета встретились с 9 аутрич-работниками и 13 клиентами, в ходе встречи было отмечено, что шприцы и презервативы не во всем удовлетворяют потребности уязвимых групп населения. РС отметили, что презервативы «Ванька-встанька» часто попадаются без любрикантов. ЛУИН просили рассмотреть возможность покупки тонких инсулиновых игл, чтобы выдавать их дополнительно тем ЛУИН, у которых сильно повреждены вены. Перед закупом качество шприцев и средств индивидуальной защиты (презервативов), информационно-образовательных материалов не тестировались и фокус-группы с уязвимыми группами не проводились. Были высказаны пожелания к ОЦСПИД расширить ассортимент раздаточных материалов, например, инсулиновые иглы, спиртовые салфетки, дез.растворы, перчатки для аутрич-работников, любриканты. Рекомендация ГРП ГФСТМ/РЦСПИД: рассмотреть возможность приобретения инсулиновых одноразовых шприцев со съемными иглами. Рекомендовать областным и городским центрам по профилактике и борьбе со СПИД проводить предварительное тестирование закупаемых шприцев, презервативов и ИОМ путем организации фокус-групп среди уязвимых групп населения.

На момент визита аутрич-работники получали в ОЦСПИД презервативы из расчёта 38 презервативов на 1-го клиента в месяц. Рекомендация ОЦСПИД: с учетом того, что в целом по стране идет тенденция к увеличению инфицирования половых партнёров ЛЖВ, чаще всего это половые партнеры ЛУИН и норм, приведенных в приказе МЗРК, следует рассмотреть вопрос по выделению в отдельное направление работу по выходу на постоянных половых партнеров ЛУИН, так как с ними реже всего используются презервативы, и они подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфекции.

**Услуги пунктов доверия**. В области открыты и функционируют 14 стационарных и 2 передвижных пунктов доверия. В г. Караганде 8 стационарных и 1 передвижной пункт доверия, что является необходимостью, учитывая большую географическую удаленность районов города. В пункте доверия на базе ОЦСПИД были в наличии: шприцы объёмом 2 мл., 5 мл., и 10 мл., презервативы, дезинфицирующие средства, широкий спектр информационно-образовательных материалов, контейнеры для сбора использованных шприцев. Посетители пункта доверия в ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (далее - ПСК) и пройти тест на ВИЧ (обычный или экспресс). Оплата сотрудников пунктов доверия и обеспечение пунктов доверия материалами осуществляется в основном за счёт средств местного бюджета.

**Услуги Передвижных пунктов доверия** более востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за 2014 год ими воспользовались 570 постоянных клиентов, а в стационарный пункт доверия обратились 595 постоянных из них 92 новых клиентов, 1514 клиентов были приведены аутрич-работниками.

**Ресурсный учебный центр при ОЦСПИД (далее - РУЦ)**

РУЦ был открыт в отдельном кабинете, не совмещен с другими кабинетами, оборудован за счёт средств гранта Глобального фонда.  Члены надзорного комитета отметили, что РУЦ, созданный для поддержки и развития НПО и аутрич-работников, ведущих профилактическую работу среди ЛУИН и РС использует полностью свой ресурс для этой цели. РУЦ используется для тренингов аутрич-работников, сотрудников ПМСП. Некоторые НПО используют помещения РУЦ для проведения своих тренингов. Вместе с тем, практика учета клиентов ресурсного центра применяется не везде, в РУЦ Карагандинской области не было рекомендовано ведение Журнала учета клиентов.

**Общественное объединение «Умит»**

Реализует проекты по гранту Глобального фонда с 2004 года. На момент визита, на основании двух Договоров между ОО «Умит» и РЦСПИД от 20 марта 2015 года, а также между ОО «Умит» и Проектом «ХОУП» выполняют следующие проекты:

1. «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для УГН в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений» на сумму 1 849 365 тенге;
2. «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов» на сумму 52 804 долларов США.

Обзор финансовых документов по Договору №009-2015 от 20 марта 2015 года и Доп соглашения №1 от 04 мая 2015г. между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице и.о. генерального директор Байсеркина Б.С. и ОО «Умит» в лице руководителя Смаиловой Г.М., показал следующее:

Договор заключен в рамках Программного Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений», подписанного между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Сумма Договора №009-2015 от 20 марта 2015 года и Доп соглашения №1 от 04 мая 2015г. составила 7 397 460,00 (семь миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят тенге,0) была распределена на следующие бюджетные линии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы | 6 101 460,00 |
| 2 | Планирование и администрирование | 226 800,00 |
| 3 | Затраты на менеджмент закупок и поставок | 75 600,00 |
| 4 | Накладные расходы | 993 600,00 |
|  | ИТОГО | **7 397 460,00** |

В рамках Договора №009-2015 от 20 марта 2015г. и Дополнительного соглашения №1 от 04 мая 2015г. от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» на расчетный счет ОО «Умит» поступили денежные средства на сумму 3687751,00 тенге (три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один,00) тенге:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Сумма |
| Остаток на 01.01.2015г. | 0,00 |
| 02.04.2015г. | 1 849 365,00 |
| 24.07.2015г. | 1 838 386,00 |
| ИТОГО | **3 687 751,00** |

Фактические расходы по Договору №009-2015 от 20 марта 2015 года и Дополнительного соглашения №1 от 04 мая 2015г. за период 01.01.2015-30.06.2015 по следующим бюджетным линиям составили 1 842 186.41 тенге (один миллион восемьсот сорок две тысячи сто восемьдесят шесть тенге, 41 тиын):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма |
| 1 | Кадровые ресурсы | 1 525 365,00 |
| 2 | Планирование и администрирование | 48 531,16 |
| 2 | Затраты на менеджмент закупок и поставок | 18 900,00 |
| 3 | Накладные расходы | 249 390,25 |
|  | ИТОГО | 1 842 186,41 |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 30.06.2015 года в рамках Договора №009-2015 от 20 марта 2015 года составляет 7 178,59 тенге (семь тысяч сто семьдесят восемь, 59 тиын) тенге.

06 апреля 2015 года РГУ «Управление государственных доходов» по району имени Казыбек би, возвращает на расчетный счет ОО «Умит» сумму НДС, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта за 2014г. в размере 12 104,00 тенге. 16 апреля 2015 года ОО «Умит», перечисляет на расчетный счет ГУ «РЦ СПИД» сумму полученного НДС - 12 104,00 тенге.

Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных за счет средств «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе ОО «Умит». Данные на 29.07.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвент.номер | Фактич.наличие | По данным бух.учета |
| 1 | Принтер | 241300009 | 1 | 1 |
| 2 | Стол для заседаний | 241700011 | 1 | 1 |
| 3 | Тумба офисная | 241700012 | 1 | 1 |
| 4 | Стул "Изо" черный | 241700013 | 1 | 1 |
| 5 | Стул "Изо" черный | 214700014 | 1 | 1 |
| 6 | Шкаф 2-дверный ШДО 2 | 241700037 | 1 | 1 |
| 7 | Шкаф для одежды ШО11 | 241700038 | 1 | 1 |
| 8 | Стол компьютерный СТК-3 | 241700039 | 1 | 1 |
| 9 | Стул "Изо" черный | 241700040 | 1 | 1 |
| 10 | Стул "Изо" черный | 241700041 | 1 | 1 |
| 11 | Стул "Изо" черный | 241700042 | 1 | 1 |
| 12 | Стул "Изо" черный | 241700043 | 1 | 1 |
| 13 | Стул "Изо" черный | 241700044 | 1 | 1 |
| 14 | Стул "Изо" черный | 241700045 | 1 | 1 |
| 15 | Кресло Престиж | 241700046 | 1 | 1 |
| 16 | Фотоаппарат компактный с флэшкой | 241300024 | 1 | 1 |
| 17 | Вешалка "Кактус" | 241700047 | 1 | 1 |

1. Всего было выделено 15 ставок аутрич-работников, координатор, бухгалтер, специалист по базе данных для выполнения проекта «Снижение вреда», информационно-образовательные материалы, контейнер для утилизации шприцев, шприцы объемом 2 мл., и 5мл., презервативы.

На момент визита работают 15 аутрич - работников с ЛУИН, в том числе 7 ЛУИН, 1 ЛЖВ и 7 ставок занимают медсестры. Все аутрич-работники прошли обучение в рамках проекта Глобального фонда, PSI. Во избежание дублирования услуг клиентам город поделён на участки и разделён между аутрич при ОЦСПИД и ОО «Умит». Аутрич-работники в мае – июня 2015 года распространяли шприцы объёмом 2 и 5 мл., презервативы и ИОМ, которые в долг были получены от ОЦСПИД. Дополнительно аутрич-работники выдают направления в дружественный кабинет при ОЦСПИД, на ПСК, и тест-на ВИЧ. Тестирование происходит ОЦСПИД. С помощью аутрич - работников в 2015 году не были выявлены случаи ВИЧ-инфекции. Аутрич-работники отметили, что многие из тех, кто получили направление «не доходят», и намного эффективнее привести ЛУИН на тест в сопровождении, но это увеличивает затраты на дорожные расходы. Использованные шприцы собираются в контейнеры, которые регулярно забирают на утилизацию. Дополнительно аутрич-работники просили о поставках спиртовых салфеток.

На момент визита ОО «Умит» не получают шприцы, презервативы от Основного получателя. Со слов координатора вопрос связан с изменениями получателей. Письмо уведомление №26/1 от 16 апреля 2015 года об отсутствии шприцев, презервативов было направлено в РЦСПИД, в результате от ОЦСПИД Карагандинской области получили 12000 шприцев, что было израсходовано в мае-июне 2015 года. Сотрудники ОО «Умит» отметили, что часто задерживают финансирование по проекту, что влияет на качество работы аутрич-работников и уменьшение охвата уязвимых групп программами.

Рекомендации РЦСПИД ГРП ГФ: Содействовать разрешению вопроса по поставке шприцев и презервативов или перераспределению расходных материалов из других организаций или областей, где имеется достаточный объем с запасом расходных материалов.

1. В рамках Проекта «ХОУП» планируется организация аутрич-работы среди внутренних и внешних мигрантов (на рынках, строительных объектах, выезды с участием сотрудников правоохранительных органов), направление на диагностику туберкулеза в ПМСМ (на момент визита еще не определена поликлиника по Карагандинской области), выдача мотивационных пакетов для внешних мигрантов и денежные средства внутренним мигрантам, обучение для аутрич-работников, волонтеров и медицинских работников ПМСП, рабочие встречи с работодателями и лицами, принимающими решения. На момент визита в рамках проекта проведен 1 семинар с аутрич-работниками, волонтерами, мигрантами. Подписаны рабочий план, включающий подробное описание ежемесячных мероприятий до конца июня 2016 года и, межведомственный план согласованные с проектом «ХОУП».

**Областной наркологический диспансер**

Пилотный проект по опиоидной заместительной терапии (далее - ОЗТ) реализуется с 2013 года в соответствии с государственной лицензией на занятие деятельностью, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (№НсПвП 65000186) от 01.10.2012 г. со сроком действия лицензии до 1.06.2016 г. Набор пациентов начали проводить с января 2013 г., включение пациентов в программу ОЗТ проводится специальной комиссией. До начала лечения все пациенты подписывают информированное согласие и им разъясняется порядок участия в программе ПЗТ. На момент посещения в программе участвовало 11 пациент (что составляет менее 50% квоты определенной в приказе МЗСР), в том числе мужчин - 9, женщин - 2, из них 1 ВИЧ-инфицированная, получающие АРТ - 0. Из 11 пациентов - 8 работающих (72%), не работающих - 3 (27%). Стаж употребления инъекционных наркотиков лиц, находящихся на метадоновой программе варьирует от 6 до 25 лет. Назначаемая доза метадона варьирует от 55 до 105 мг. Тестирование мочи на наличие нелегальных наркотиков проводится 1 раз в месяц и по необходимости. Состоялась встреча с 1 пациентом. Выразил удовлетворение от участия в программе. Отметили улучшение самочувствия, нормализацию в семейной жизни, в социальной жизни. Однако, многих ЛУИН «отпугивает» необходимость постановки на наркологический учёт для участия в программе, поэтому набор клиентов идёт слабо. Для участников проекта установлен график выдачи метадона с утра, пункт выдачи метадона работает 7 дней в неделю. С начала реализации проекта ОЗТ зарегистрировано 34 участника, из них выбыли из проекта 26 человек (добровольно покинули проект). Пункт выдачи метадона расположен в отдельном помещении с дополнительным входом с улицы. Помещение имеет металлическую дверь, внутри пункта установлена металлическая решетка, видеокамера, тревожная сигнализация. Метадон хранится в сейфе, на момент надзорного визита объем метадона гидрохлорид (5мг) в сейфе составляет 5000мл. В пункте имеется дозатор для определения дозы метадона, бутилированная вода и одноразовые стаканы. Ежедневно участники проекта ПЗТ расписываются в журнале за потребление метадона. Беседа с главным врачом и сотрудниками программы ПЗТ показала, что существует необходимость налаживать взаимоотношения с ОЦСПИД, чтобы обеспечить преемственность услуг. Программа ПЗТ должна по возможности включать максимальное число ЛЖВ на АРТ, вместе с тем, из 11 клиентов никто не получает АРТ. ОНД считает, что охват (вовлечение клиентов в ПЗТ) должен обеспечиваться ОЦСПИД, а беседа с ОЦСПИД показала, что данным вопросом должен заниматься ОНД.

Рекомендации РЦСПИД и РЦМСПН: Следует оказать организационно-методическую помощь областным и городским службам, соответственно, в частности подготовить алгоритм вовлечения клиентов, оказания услуг, системы перенаправления и выхода клиентов из программы, чтобы недопонимания между службами не являлись барьером в реализации программы ПЗТ.

Обзор финансовых документов по Договору №0019-2015 от 31.03.2015г. между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице генерального директора Байсеркина Б.С. и КГП «Областной наркологический диспансер» в лице Директора Булековой Г.А., показал следующее:

Договор заключен в рамках Программного Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений», подписанного между ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 15 апреля 2015 года РГУ Управление государственных доходов по району имени Казыбек би, возвращает на расчетный счет КГП «Областной наркологический диспансер» сумму НДС, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта в размере 36 419,00 тенге. 04 июня 2015 года КГП «Областной наркологический диспансер», перечисляет на расчетный счет ГУ «РЦ СПИД» сумму полученного НДС - 36 419,00 тенге.

Сумма по Договору №0019-2015 от 31 марта 2015 года составила 2 885 583,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят три тенге 58 тиын) и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы | 1 956 619,18 |
| 2 | Медицинские продукты и оборудование | 342 014,40 |
| 3 | Планирование и администрирование | 163 800,00 |
| 4 | Накладные расходы | 423 150,00 |
|  | ИТОГО | 2 885 583,58 |

В рамках Договора №0019-2015 от 31 марта 2015 года от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» на расчетный КГП «Областной наркологический диспансер» поступил 1 транш на сумму 3830951,74 тенге (три миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один тенге 74 тиын):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Поступление | Сумма |
| 01.01.2015г. | Остаток на начало года | 924 393,85 |
| 07.04.2015г. | 1 Транш | 1 961 189,73 |
|  | Итого | 2 885 583,58 |

Рекомендации ОНД: следует не допускать ошибочных платежей, например, 15 мая 2015г. с расчетного счета была ошибочно перечислена сумма в размере 870 742,25 и 26 мая 2015г. также ошибочно перечислена сумма в размере 145 353,56 тенге. Данная ошибка была исправлена путем возврата денежных средств в размере 1 016 095,81 тенге. Также была переплата по зарплате в сумме 101 972,26 тенге. Данная сумма возвращена на расчетный счет 29 мая 2015г.

Была произведена инвентаризация основных средств/имущества, полученных от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» или купленных в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все находятся на балансе ГКП «Областной наркологический диспансер».

Данные на 24.06.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухгалтерского учета |
| 1 | Сейф FRS-51KL | 1253001187 | 1 | 1 |
| 2 | Сейф FRS-75KL | 1253001188 | 1 | 1 |
| 3 | Компьютер в комплекте | 1236001189 | 1 | 1 |
| 4 | Ноутбук | 2415000009 | 1 | 1 |
| 5 | Ноутбук | 2415000010 | 1 | 1 |
| 6 | Компьютер в комплекте | 2415000005 | 1 | 1 |
| 7 | Сейф АСМ 46 | 2416100029 | 1 | 1 |
| 8 | Сейф АСМ 120 | 2416100028 | 1 | 1 |
| 9 | Банкетка 2-х местная | 2416000024 | 1 | 1 |
| 10 | Банкетка 2-х местная | 2416000025 | 1 | 1 |
| 11 | Банкетка 3-х местная | 2416000022 | 1 | 1 |
| 12 | Банкетка 3-х местная | 2416000023 | 1 | 1 |
| 13 | Стол с полками | 2416000021 | 1 | 1 |
| 14 | Стул-кресло | 2416000027 | 1 | 1 |
| 15 | Полка с ячейками | 2416000026 | 1 | 1 |
| 16 | Видео сервер | 523000925 | 1 | 1 |
| 17 | Видео камера | 52300926 | 1 | 1 |
| 18 | Видео камера | 523000927 | 1 | 1 |
| 19 | Факс Панасоник | 2416000042 | 1 | 1 |
| 20 | МФУ Canon 4018 | 2415000011 | 1 | 1 |

**Суб получатель - Областной противотуберкулезный диспансер (ОПТД)**

Областной противотуберкулёзный диспансер (ОПТД) согласно стандартному договору в 2014 году получили по гранту ГФСТМ ресурсы на медоборудование, лекарства, реагенты, автомобиль и топливо для автомобиля, а также финансирование на доплаты к заработным платам врачей (специалисты МиО) и медсестёр (за беседы с пациентами, визиты на дом, и раздачу социальных пакетов).

ОПТД рассчитан на 425 коек и 25 коек дневного стационара, в том числе ГПТД г. Сатпаев – 158 коек, ГПТД г. Балхаш – 68 коек и 22 койки дневного стационара, ГПТД г. Темиртау – 140 коек, противотуберкулезное отделение при ЦРБ г. Каражал для больных на поддерживающей фазе лечения - 15 коек. Общий коечный фонд по Карагандинской области составляет – 853 коек (в том числе 47 коек дневного стационара). ОПТД в настоящее время переводится на ПХВ и будет иметь возможности нанять в штат сотрудников психологов и социальных работников, согласно задачам Комплексного плана по борьбе с туберкулезом на 2014-2020 годы прописано совершенствование штатных нормативов противотуберкулезных организаций с внедрением социальных работников и психологов для выполнения компонента психосоциальной поддержки пациентам.

Обзор финансовых документов по Договору №2014-8/08 от 06 января 2014 года между РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» в лице директора Абилдаева Тлеухана Шилдебаевича и КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» в лице директора Бидайбаева Нояна Шайгобасовича, показал следующее:

Договор №2014-8/08 от 06 января 2014г., заключен в рамках Соглашения о гранте №KAZ-809-G04-T (программа «Снижение бремени туберкулеза в Казахстане путем усиления менеджмента лекарственно-устойчивого туберкулеза») между «Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан» и Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Сумма Договора №2014-8/08 от 06 января 2014 года составила 8708600, 00 (восемь миллионов семьсот восемь тысяч шестьсот, 00) тенге и была распределена по следующим бюджетным линиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Мониторинг за устойчивостью к препаратам | 3 105 000,00 |
| 2 | Обучение и беседы с пациентами | 201 600,00 |
| 3 | Транспортное обслуживание для наблюдателей за лечением | 2 520 000,00 |
| 4 | Транспортное облуживание для пациентов | 2 742 000,00 |
| 5 | Операционные расходы | 140 000,00 |
|  | ИТОГО | 8 708 600,00 |

В рамках Договора №2014-8/08 от 06.01.2014г. от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» на расчетный счет КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» поступили 4 транша на общую сумму 7 618 350,00 тенге (семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят тенге, 00), также было поступление от Налогового комитета по возврату НДС на сумму 481 133,00 (четыреста восемьдесят одна тысяча сто тридцать три тенге, 00)для проведения семинара было перечислено 2 676 736,00 (два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть,00) тенге:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Сумма |
| Остаток на начало года | 58 401,41 |
| 24.01.2014г. | 2 177 150,00 |
| 13.03.2014г. | 1 101 736,00 семинар |
| 23.04.2014г. | 1 700 000,00 |
| 22.07.2014г. | 2 211 200,00 |
| 20.10.2014г. | 1 530 000,00 |
| 28.10.2015г. | 1 575 000,00 семинар |
| ИТОГО | 10 295 086,00 + НДС 481 133,00 =10 776 219,00 |

Фактические расходы по Договору №2014-8/11 от 06.01.2015года за период с 01 января по 31 декабря 2014 года по следующим бюджетным линиям составили 10 566 379,03 тенге (десять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять тенге 03 тиын):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма |
| 1 | Мониторинг за устойчивостью к препаратам | 2 872 996,00 |
| 2 | Обучение и беседы с пациентами | 239 904,00 |
| 3 | Транспортное обслуживание для наблюдателей за лечением | 2 530 271,00 |
| 4 | Транспортное облуживание для пациентов | 2 743 000,00 |
| 5 | Операционные расходы | 80 135,52 |
| 6 | Семинары | 2 082 007,51 |
| 7 | Возврат НДС в НЦПТ | 18 065,00 |
|  | ИТОГО | 10 566 379,03 |

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2014 года в рамках Договора №2013-8/08 от 06.01.2014 года составляет 268 241,38 тенге (четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять, 75) тенге.

КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года получил Пакеты социальной помощи в количестве 776 (2328) шт на общую сумму 3 918 800,00 тенге (три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот тенге,00) тенге:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Количество (пакет) | На сумму (тенге) |
| 04.07.2014г. | 393 шт (1179) | 1 984 650,00 |
| 25.08.2014г. | 195 шт (585) | 984 750,00 |
| 17.10.2014г. | 188 шт (564) | 949 400,00 |
| ИТОГО | 776 шт (2328) | 3 918 800,00 |

Содержимое социального пакета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. измерения | К-во для 1 пациента |
| 1 | Крупа Рис | кг | 3 |
| 2 | Сахар песок | кг | 3 |
| 3 | Мука, высший сорт | кг | 3 |
| 4 | Масло подсолнечное | л | 3 |
| 5 | Макаронные изделия | шт. | 3 |
| 6 | Чай | шт. | 3 |
| 7 | Зубная паста | шт. | 3 |
| 8 | Шампунь | шт. | 1 |
| 9 | Мыло туалетное | шт. | 2 |
| 10 | Мыло хозяйственное | шт. | 2 |
| 11 | Зубная щетка | шт. | 1 |
| 12 | Пакеты для упаковки | шт. | 6 |

Один социальный пакет стоимостью 5 050,00 c учетом НДС предназначен для выдачи пациентам раз в квартал, но в целях заинтересовать пациента, пакеты делят на 3 части и выдают ежемесячно:

1. Заработная плата за январь-февраль, выдана 05 марта 2014г.
2. Заработная плата за апрель 21 мая 2014г.
3. Заработная плата за май 11 июня 2014г.
4. Заработная плата за август 24 августа 2014г.
5. Заработная плата за сентябрь 28 октября 2014г.
6. Заработная плата за октябрь выдана 14 ноября 2014г.
7. Заработная плата за ноябрь выдана 22 ноября 2014г.
8. Заработная плата за декабрь выдана 20 декабря 2014г.

Рекомендации ОПТД: Расчеты по заработной плате и с бюджетом необходимо производить в конце каждого месяца. Не допускать авансовых платежей и задержек по выплатам.

Также была произведена инвентаризация основных средств, полученных от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухг.учета |
| 1 | Аппарат для свертывания и инакт. сывороток BF115 | 236005000044 | 1 | 1 |
| 2 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000037 | 1 | 1 |
| 3 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000038 | 1 | 1 |
| 4 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000039 | 1 | 1 |
| 5 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000040 | в поликлинике | 1 |
| 6 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000041 | 1 | 1 |
| 7 | Биологический шкаф безопасности АС2-4Е1 | 236005000048 | 1 | 1 |
| 8 | Ph метр c 931 | 236005000045 | 1 | 1 |
| 9 | Встряхиватель GFL3005 | 236005000043 | 1 | 1 |
| 10 | Стериализатор паровой (Автоклав) DGM-80 | 236005000049 | 1 | 1 |
| 11 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000176 | 1 | 1 |
| 12 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000177 | 1 | 1 |
| 13 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000178 | 1 | 1 |
| 14 | Сухожаровой шкаф ED-115 | 236005000046 | 1 | 1 |
| 15 | Центрифуга лабораторная 5702 R | 236005000042 | 1 | 1 |
| 16 | Центрифуга-вортекс FV-2400 | 236005000069 | 1 | 1 |
| 17 | Ультразвуковая ванна S40H | 236005000071 | 1 | 1 |
| 18 | Баня водяная WB-4 MS | 236005000072 | 1 | 1 |
| 19 | Термоциклер Mastercycler pro S | 236005000073 | 1 | 1 |
| 20 | Холодильник LFG 625S PRO | 236005000074 | 1 | 1 |
| 21 | Водяная баня-шейкерTwinCubator | 236005000075 | 1 | 1 |
| 22 | Центрифуга рефрижераторная 5417R | 236005000070 | 1 | 1 |
| 23 | УАЗ 220695-310-04 | 235003000015 | в поликлинике | 1 |
| 24 | Водяная баня GFL1002 | 236005000047 | 1 | 1 |

По итогам инвентаризации основных средств, полученных от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено.

**Непосредственный контроль за лечением (НКЛ) на дому**

В 2014 году три медсестры выполняли НКЛ на дому с охватом 165 пациентов при плане – 75 пациентов. Визиты проводились по адресам пациентов, которые находились на НКЛ: беременные, инвалиды, пожилые, женщины после родов. В настоящее время НКЛ на дому выполняет медсестра (химизатор) для 11 пациентов, это составляет 7 – 10% от общего количества пациентов. Автотранспорт для НКЛ на дому был закуплен на средства гранта Глобального фонда, а ГСМ обеспечивается из средств местного бюджета.

**Визиты по Мониторингу и оценке**

Всего в области 9 районов и 9 городов, графики мониторинговых визитов составляются ежегодно. В 2014 году было запланировано 26 визитов в медицинские учреждения области, выполнено 24 визитов. В 2015 году запланированы 49 выездов, согласно графику визита. В отчетах по Мониторингу и оценке отслеживаются рекомендации, выданные в ходе предыдущего визита. Только 20% замечаний, сделанных в ходе МИО визитов, устраняются. Невыполненные рекомендации выносятся на рассмотрение заседании постоянно действующей комиссии при Областном управлении здравоохранения.

**Социальная помощь**

В 2014 году социальная помощь была предоставлена 302 пациентам (продуктовые наборы и гигиенические пакеты) ежеквартально и транспортные расходы предоставлены - 44 пациентам, в рамках проекта по гранту Глобального фонда. Из средств местного бюджета выдача социальной помощи на постоянной основе невозможна в связи с тем, что нет нормативно – правовых актов, подтверждающих необходимость выделения финансирования. В 2014 году из средств местного бюджета для оказания социальной помощи выделено финансирование на сумму 22471800 тенге для 1054 пациентов (21320 тенге в год на 1 пациента). За 6 месяцев 2015 года выделено 7648000 для 595 пациентов (12854 тенге на 1 пациента). Количество больных, нуждающихся в получении социальной помощи определяется Управлением координации занятости и социальных программ Карагандинской области. Предварительные списки формируются Областным противотуберкулезным диспансером.

Рекомендации ОПТД: внести в Акимат области предложения по увеличению финансирования ОПТД, чтобы избежать сбоев в поставке лекарственных препаратов и лабораторных реагентов для диагностики и лечения туберкулеза, а также предоставлению социальной помощи и транспортных расходов.

Рекомендация ГРП/НЦПТ: следует разработать нормы для определения пациентов, нуждающихся в получении социальной помощи, критерий назначения социальной помощи пациентам, механизм взаимодействия с областным департаментом социальной защиты и развитию населения, частоту (кратность) получения социальной помощи. Для уязвимых групп населения, не имеющих документов, удостоверяющих личность следует привлекать в помощь сотрудников НПО для предоставления консультирования по восстановления документов и получения социальной помощи. Данная рекомендация выполнена частично.

Рекомендации ОПТД и НЦПТ: следует рассмотреть возможность внедрения ваучерной системы на ежемесячный закуп продуктов в определенных торговых точках и на транспортные проездные.

**Лаборатория**

В 2014 году реагенты были получены для проведения лабораторных исследований с помощью БАКТЕК и Хайн-тест лабораторные реагенты за счет средств Глобального фонда. Лабораторные оборудования Хайн и Джин-эксперт были приобретены за счет средств Глобального фонда. Анализатор БАКТЕК был приобретен из средств местного бюджета. На момент визита в наличии были остатки лабораторных реагентов

В рамках проекта Глобального фонда в лабораторию ОПТД Карагандинской области оборудования последний раз поставлялись в 2010 году.

Сравнительные данные за 5 месяцев 2014 года и 2015 года показывают, что число проводимых исследований увеличились на БАКТЕК (770 и 1195 соответственно) и Джин эксперт функционирует с марта 2014 года (178 и 809), Хайн-тест с начала 2015 года находится на техническом обслуживании, в этой связи исследования не проводятся, что влечет за собой увеличение количества исследований на БАКТЕК.

По данным второго полугодия 2014 года из 20 индикаторов выполнены 17 индикаторов, невыполненными остаются три индикатора: 1) Число пациентов, охваченных ТЛЧ1 ряда (БАКТЕК) – 14,1%, так как оборудование не работало с августа 2014 года и в январе 2015 года было приобретено и подключено новое оборудование (уменьшилось число отборов, но охвачены все нуждающиеся); 2) Число пациентов, охваченных ТЛЧ2 ряда (БАКТЕК) - 21,7%. 3) Число пациентов, охваченных ТЛЧ1 ряда (Ливенштейн – Йенсена) – 83,2% (так как с 4 квартала 2013 года было рекомендовано проводить исследования согласно диагностическому алгоритму).

**Транспортировка мокроты**

По транспортировке мокроты в 2014 году осуществлено 303 визитов, при плане **-** 48, было поставлено

1136 образов патологического материала при плане **-** 480.

**Обучение пациентов в отделения и на амбулаторном приеме**

Медсестра проводит обучение 2 раза в месяц в стационарном отделении для МЛУ ТБ пациентов при поступлении и при выписке пациента с охватом 5 пациентов в месяц. Всего по области охвачено обучением – 60 пациентов. В настоящее время, беседы с пациентами фактически проводятся без заполнения ранее разработанных в рамках проекта Глобального фонда форм. За 6 месяцев 2015 года на средства местного бюджета обучено 847 пациентов, находящихся на лечении в стационаре ОПТД и на амбулаторной фазе лечения в диспансерном отделении. Рекомендация ОПТД: использовать разработанные в рамках Глобального фонда формы по обучению пациентов.

**Обучение специалистов ПМСП**

Обучение специалистов ПМСП за счет средств ГФСТМ в 2014 гг. было обучено 178 сотрудников ПМСП, за первое полугодие 2015 года – 58 специалистов. Снижение количества обучаемых связано с тем, что ОПТД не имеет лицензии на образовательную деятельность, однако, обучение проводится на рабочем месте без выдачи сертификатов. Рекомендации ОПТД 2013 году по обсуждению с кафедрой фтизиопульмонологии института повышения квалификации врачей возможность совместного проведения учебных семинаров и предоставить слушателям возможность получить зачётные часы была выполнена следующим образом: Во время встречи с руководителями ПМСП было предложено обращаться с потребностями обучения в НЦПТ через ОПТД.

**Лекарственные препараты**

В 2014 году набор пациентов для лечения препаратами второго ряда не предусмотрен. В 2014 году из средств республиканского бюджета было предусмотрено финансирование на сумму 359 765000 тенге для лечения 2145 пациентов. В 2015 году выделено – 294358000 тенге для лечения - 2095 пациентов. В 2014 году были получены лекарственные препараты: капреомицин (1000мг.), амикацин (500мг.), амоксициклин (875мг), изониазид, каномицин, клобел, левозин, мокпас, неоропс, пирозинамид, рифампицин, стрептомицин, этанбутол.

Остаток лекарственных препаратов, закупленных на средства ГФСТМ на конец декабря 2014 года имеется в наличии на складе, что принимается 68 пациентами. В 2014 году получали лечение 202 пациентов с МЛУ ТБ, в том числе 68 продолжают лечение в 2015 году.

Исходы лечения: ППР – 85,3 %, ПВР – 60,4%, в том числе пациентов с нарушением режима – 3,4%, это связано с тем, что нарушители, это те пациенты, которые употребляют наркотики, алкоголь, не имеют постоянного места жительства (БОМЖ).

Рекомендации ОПТД: следует обратить внимание на пациентов из группы риска, для проведения данной работы следует привлечь НПО, которые имеют опыт работы с наркопотребителями и другими уязвимыми группами населения.

Также была произведена инвентаризация товарно-материальных запасов (медикаменты и прочие товары), полученных от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все товарно-материальные запасы перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Остаток на 30.07.2015г. | Срок годности |
| 1 | Амикацин 500 мг | 835/100 | 10/2016г./01/2017г. |
| 2 | Амоксицилин 500 мг | 1 848 | 07/2016г. |
| 3 | Левофлаксоцин | 952/462 | 10/2015г./09/2015г. |
| 4 | Моксифлоксацин 400 мг | 470 | 06/2017г. |
| 5 | Паск 100г | 202/1 092/360 | 03/2016г./04/2016г./07/2016г. |
| 6 | Протионамид 250 мг | 80/3 708 | 01/2018г./08/2018г. |
| 7 | Циклосерин 250 мг | 2 257/13 249 | 09/2015г./11/2015г. |

**Мониторинг и оценка**

При ОТПД создана группа по МиО из 5 сотрудников с мая 2011 года. С 2013 года группа по МиО введена в штатное расписание ОПТД и освобождена от остальных обязанностей. Группа работает в соответствии с годовым планом по МиО, начиная с 2011 года, члены группы МиО прошли обучение.

Денежную помощь получают 60 человек (10 без удостоверений личности); социальные пакеты - 149. Некоторые пациенты получают и то, и другое. В первом диспансере НКЛ на дому получали - 12 пациентов в январе, 11 - в феврале, и 10 - в марте 2013 г. За счёт ГФ медсёстры получают доплату, поставлен автомобиль, УАЗ, выделяются средства на ГСМ и доплату водителю. Беседы с пациентами на поддерживающей фазе: 2 - беседы с 5-7 пациентами. С остальными беседуют тоже, но содержание бесед немного отличается. Доплата медсёстрам из средств Глобального фонда за дополнительную отчётность. Рекомендация ОПТД: следует вести мониторинг выполнения рекомендаций, выданных в ходе визитов.

**ГЦСПИД Темиртау**

В городе работают 3 стационарных и 1 передвижной пункты доверия. На пункте доверия при отделении ОЦСПИД были в наличии: шприцы объёмом 2 мл., 5мл., презервативы, ИОМ. Посетители пункта доверия в ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (ПСК) и пройти тест на ВИЧ (обычный или экспресс).

При отделении ОЦСПИД работает дружественный кабинет. Прием ведут врач дерматовенеролог и медсестра. В дружественном кабинете можно пройти диагностику и лечение ИППП, получить ПСК и сдать тест на ВИЧ (обычный или экспресс). При необходимости, клиентов дружественного кабинета направляют на бесплатные анализы и лечение в кожвендиспансере. Оплата сотрудников пунктов доверия и обеспечение дружественного кабинета материалами и лекарствами происходит в основном за счёт местного бюджета, ГФСТМ поставил в дружественный кабинет некоторые лекарства и ИОМ в 2013 года. Два раза в неделю прием ведёт также и гинеколог.

Услуги дружественного кабинета востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за 2014 год ими воспользовались 1080 (1687 посещений). Основными клиентами дружественного кабинета являются ЛУИНы – 441 (40%), молодежь 553 (51,2%), МСМ - 0. В дружественном кабинете стараются провести экспресс диагностику и назначить лечение, если есть опасения, что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение.

В 2014 году (949) клиентов прошли тест на ВИЧ. За 2014 год у 39 % (459 клиентов) были выявлены ИППП и из них 422 (91,9% от общего числа выявленных случаев) были пролечены в дружественном кабинете. В дружественном кабинете были розданы 163890 презервативов, т. е. по 15 презервативов на 1 посетителя.

Всего в г. Темиртау работают 11 аутрич **-** работников, в том числе состоялась встреча с 6 **-** ти из 11 аутрич-работников по работе с ЛУИН. Стаж работы аутрич-работников варьирует от 1 года до 9 лет. Аутрич-работников среди РС нет. Ежемесячный охват составляет от 65 до 70 клиентов на 1 аутрич **-** работника. Аутрич **-** работники распространяют шприцы объёмом 2 **-** 5 мл., презервативы, ИОМ, выдают направления в дружественный кабинет, на ПСК, и тест **-** на ВИЧ. Аутрич-работники все еще отмечают, что направления не эффективны, сами ЛУИН редко доезжают по ОЦСПИД, поэтому часто приходится сопровождать ЛУИН лично, но это накладно для аутрич **-** работников, так как надо платить и за себя и сопровождаемого. Контейнерами для сбора, утилизированных шприцев не пользуются, аутрич **-** работники считают их неудобными, поэтому использованные шприцы собирают в полиэтиленовых пакетах. Объем возвращенных определяется приблизительно. Отслеживание клиентов, направленных аутрич **-** работниками в дружественные кабинеты осуществляется с помощью индивидуальных кодов. Аутрич-работники проходят обучение ежемесячно при отделении ОЦСПИД и 2 аутрич-работника проходили обучение на семинаре в г. Алматы и Караганды. Аутрич-работники выразили удовлетворённость качеством шприцев, презервативов, ИОМ; отметили, что в небольших количествах нужны «инсулиновые» иглы.

Аутрич-работники отметили, что вознаграждение было выплачиваются с задержками (например, в июле получили только за апрель, май и июнь). Аутрич-работники просили также рассмотреть возможность увеличения их вознаграждения до уровня минимальной заработной платы. Рекомендация РЦСПИД: рассмотреть возможность увеличения вознаграждений аутрич-работникам при составлении проекта документа по аутрич-работникам.

Рекомендации ОЦСПИД: внести предложение в акимат Карагандинской области с целью увеличения финансирования для поддержки аутрич-работников с сохранением необходимого количества ставок. Данная рекомендация выполнена. Рекомендации РЦСПИД: рассмотреть возможность приобретения удобных (квадратные) контейнеров для сбора утилизированных шприцев с проведением предварительных фокус **-** групп среди аутрич **-** работников.

**Общественный благотворительный фонд «Шапагат»**

ОБФ «Шапагат» является суб-суб-получателем и реализует 1 проект за счёт средств Глобального Фонда и 2 за счёт социального заказа (ОЦСПИД и центр занятости и социальных программ), а также является администратором реализации программы ЕССВ через инициативную группу «Форвард».

Состоялась встреча со всеми сотрудниками (за исключением психолога) всех проектов.

Первый проект по линии Глобального фонда направлен на формирование приверженности и мотивация к АРТ ЛЖВ, помощь также оказывается и ЛУИН.

В проекте работают 5 социальных работников (2 офисных и 3 полевых) (2 работают как «равные» консультанты).

Услуги, оказываемы клиентам, фиксируются в индивидуальных картах клиентов, журналах для учета клиентов, консультаций и мини - сессий, движения таблетниц и социальных услуг (ПСК, документирование, предоставление одежды, доступ к оргтехнике, стрижки, направление в детскую деревню детям до 15 лет для посещения кружков, трудоустройство), юридические услуги (предоставляются два раза в неделю, подготовка исковых заявлений в правоохранительные органы, оказание консультативной помощи и сопровождение), медицинские услуги (услуги гинеколога, дерматовенеролога, фтизиатра, стоматолога и инфекциониста). Два раза в месяц для ЛУИН проводится группа взаимопомощи. Для многих ЛУИН посещение группы становится первым шагом к тому, чтобы снять эмоциональное напряжение, прийти в отделение ОЦСПИД и начать АРВ-терапию, также сотрудниками отделений ОЦСПИД, ОПТД пациенты направляются в ОБФ «Шапагат». Дополнительно ОБФ «Шапагат» оказывает многим ЛУИН поддержку по восстановлению удостоверений личности (расходы оплачиваются из проекта по линии социального заказа). Учитывая небольшой размер города и большой охват ОБФ «Шапагат», а также многолетний опыт работы, многие ЛУИН сами обращаются за помощью. Большинство клиентов находятся на АРВ-терапии. Плакаты с информацией о проекте висят в центрах СПИД, наркологическом, поликлинике №2. Во втором квартале 2015 года охват клиентов на 1 социального работника составил от 8 до 10 клиентов, всего фактически было охвачено 181 клиентов (при плане165 клиентов), в том числе 80 ЛЖВ направленные на мотивацию и 101 ЛЖВ, направленные на улучшение приверженности. План охвата на 1 квартал 2015 года – 80 клиентов, не получающих АРВ-терапию и 53 получающие АРВ-терапию.

В ОБФ «Шапагат» работают волонтеры с 2010 года, работающие на безвозмездной основе, которые ведут 2-х клиентов, которые на АРВ-терапии.

Второй проект ОБФ «Шапагат» по линии Глобального фонда направлен на адвокацию программы «Снижение вреда» в рамках гранта Европейской Сети Снижение Вреда «Снижение вреда работает, обеспечьте финансирование!». Проект направлен на улучшение доступа к услугам в программах снижение вреда и ОЗТ, качества жизни ЛУИН и пациентов ОЗТ.

Работу ведут два сотрудника: координатор проекта, специалист по коммуникации. В проекте работал волонтер проекта, как лидер сообщества/инициативной группы. В рамках рабочего плана проекта планируется проведение круглого стола с представителями государственных структур, медицинским работниками и другими заинтересованными сторонами по вопросам адвокации ОЗТ, также создание видеоролика, что в дальнейшем будет транслироваться в местах скопления населения, развитие сообщества путем организации групп поддержки на базе отделения Областного наркологического диспансера, обучение клиентов программы. На момент визита создана веб-страничка на фейс-бука. Сотрудники проекта нуждаются в проведении обучения по мониторингу и оценке.

Для вступления в программу метадон анализы на вирусные гепатиты С платные (около 5 тыс. тенге). Рекомендации ОЦСПИД: предусмотреть возможность прохождения бесплатного обследования на вирусные гепатиты С.

В рамках проекта ЕССВ сотрудники желают обеспечение проездными билетами, так как согласно обязанностям, выполняют социальное сопровождение каждого клиента. Рекомендации Каз Союз ЛЖВ: рассмотреть возможность обеспечения проездных билетов для комплексного оказания услуг сопровождения клиентам.

Сотрудники проекта ЕССВ совместно арендуют помещение с двумя проектами: Глобального фонда и социального заказа, но в проекте не предусмотрены мебель и оборудование для сотрудников, что сотрудники вынуждены по два человека работать за одним рабочим местом. В проекте работают волонтёры (из клиентов), которые помогают с привлечением в проект новых клиентов, помогают в проведении мероприятий проекта.

Рекомендация ЕССВ: рассмотреть возможность обеспечения участия менеджера ГРП ГФ на круглом столе по адвокации ОЗТ.

Рекомендации ЕССВ: следует оказать техническую помощь суб-получателям в разработке методических рекомендаций по работе с клиентами, получающие ПЗТ, начиная от программы входа и выхода из ПЗТ.

**График встреч с суб - получателями гранта ГФСМТ в Карагандинской области:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Организации | Даты визита |  |
| 1. | Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД | 27 июля 2015 года | Главный врач Сагимбаев Б. Ж.  Заместитель главного врача Кузнецов Н. П.  Врач дружественного кабинета Ниденс Е.Ю. |
| 2. | Аутрич работники | 28 июля 2015 года | Кураторы, Врачи эпидемиологи  Нуржанова А. М.  Сердюк Н. И. |
| 3. | Встречи с получателями услуг | 27 июля 2015 года | См. Приложение №1 «аутрич-работники и клиенты ОЦСПИД»,  См. Приложение №2 «Аутрич-работники и клиенты ЦСПИД г. Темиртау» |
| 4 | Областной противотуберкулезный диспансер | 30 июля 2015 года | Заместитель главного врача ОПТД:  Кадыркенова Л., Зав.орг отделом Альгожина Е.  Медсестры: Бабикенов К., Сеитова Б. |
| 5 | Областной наркологический диспансер | 29 июля 2015 года | Главный врач Булекова Г.А.  Главный врач Орымбекова А. К, г. Темиртау  Заместитель гл.врача Кожахметова Б. |
| 6 | Областное управление здравоохранения Карагандинской области | 30 июля 2015 года | Руководитель - |
| 7. | ОО «Умит» | 31 июля 2015 года | Председатель: Исмаилова Г. М.,  Координатор: Бельгужинова А. З.,  Бухгалтер: Турганбаева Н. |
| 10. | ОБФ «Шапагат» | 31 июля 2015 года | Исп. директор: Ружникова З.  Аутрич - работники:  Ларина В., Кухарь В.Н., Карташова Н., Старожукова Е. |

Подписи участников надзорного визита в Карагандинскую область 27-31 июля 2015 года:

Голиусов Александр Тимофеевич,

Директор офиса ЮНЭЙДС по Казахстану, председатель Комитета по надзору, заместитель председателя СКК;

Нурали Аманжолов,

Заместитель председателя СКК, Представитель сообщества ЛЖВ

Сауранбаева Мира

Член СКК, эксперт по ТБ

Демеуова Рысалды,

Координатор секретариата СКК.