# Проект

# Отчет по итогам надзорного визита в Карагандинскую область

**10 – 14 сентября 2018 года**

*Цель визита:*

Выполнение надзорной функции Странового координационного комитета по работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее - СКК) путем анализа прогресса и пробелов в ходе выполнения проектов, финансируемого из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд).

*Задачи:*

1. Анализ отчетов суб – получателей гранта ГФСТМ в области за 2017 год и первое полугодие 2018 года: оценка задач и достижений на момент визита;
2. Анализ выполненных мероприятий по рекомендации надзорного комитета СКК для суб-реципиентов областей, где ранее были визиты;
3. Встречи с начальником областного управления здравоохранения, суб – получателями гранта ГФСТМ областей согласно графику встреч (см. ниже) и получение информации о ходе реализации гранта ГФСТМ: оценить качество координации между ОР, СР, клиентами и партнерами;
4. Обсуждение итогов визита с основными получателями гранта ГФСТМ – ГКП «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее - РЦСПИД) и ГККП на ПВХ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗРК»;
5. Разработка рекомендации по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению лучших практик для суб – получателей из других областей;

Распространение отчета с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам.

**Введение**

Надзорный комитет СКК в рамках своего визита провел обзор:

1. Прогресса в выполнении предыдущих рекомендаций Надзорного Комитета для суб-получателей грантов Глобального фонда в Карагандинской области;
2. Прогресса и пробелов в реализации грантов в 2017 году и 2018 году;
3. По обеспечению устойчивости гранта Глобального фонда (выполнение обязательств на местном уровне);
4. Решение вопросов обеспечения устойчивости программ Глобального фонда

**Участники надзорного визита:**

1. Голиусов А.Т., Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане, эксперт по заболеваниям, Председатель надзорного комитета СКК;
2. Катренова А.Н. – главный эксперт Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК;
3. Аманжолов Нурали, Президент ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Представитель НПО/ЛЖВ;
4. Сауранбаева Мира, Эксперт с навыками по профилактике туберкулеза;

**Краткий обзор ситуации**

Население Карагандинской области составляет 1380538 человек. В Карагандинской области по итогам 8 месяцев 2018г. зарегистрировано 287 случаев ВИЧ - инфекции, показатель на 100 тыс. населения составляет – 20,8 (за 8 мес. 2017г. зарегистрировано – 249 случаев, показатель составлял – 18,0), отмечается увеличение на 38 случаев ВИЧ - инфекции.

За 8 мес. 2018г. удельный вес полового пути передачи составляет – 69 % (211 сл.) (10 мес. 2016 г.- 68,5 % (211 сл.), парентеральный путь передачи составляет –24,5 % (75сл.), (10 мес. 2016г. – 26,0% (80 сл.), вертикальный путь передачи составляет -0,6 % (2 сл.) (10 мес. 2016г.- 0,3 % (1 сл.), неустановленный путь составляет-5,9% (18 сл.) (10 мес. 2016г.- 5,1 % (16 сл.).

С нарастающим итогом на 01.09.2018г. по области зарегистрирован – 5355 случаев ВИЧ - инфекции, показатель на 100 тыс. населения составляет – 215,2 (по Республике Казахстан выявлено 31790 случая, показатель на 100 тыс. населения 122,6), больных СПИДом – 1049 человек.

Заболеваемость туберкулезом снижена на 10% с 27,9 до 25,1 на100 тысяч населения (абс. 347 случаев за 6 мес.2018 года против 387 случаев за 6 мес. 2017 года). Экстраполяция на год по области снижение с 56,0 до 50,2 на 100 тыс.населения. Данный показатель ниже республиканского 26,5 на 100 тысяч населения. Экстраполяция на год по РК -53,0 на 100 тыс.населения. На ТБ органов дыхания приходится 88,5% всех новых случаев ТБ, в структуре преобладают инфильтративные формы 49,5% (214 случаев); увеличился уд.вес туберкулом с 7,7% (33 случ.) до 10,4% (45 случ.). В то же время, увеличился уд.вес фиброзно-кавернозного ТБ с 0,5% (2 случ.) до 1,4% (абс. 6 случаев), которые являются запущенными формами туберкулеза. На сегодняшний день из 6 ФКТ, лечатся 5 человек, 1 умер (посмертный случай). На внелегочный ТБ пришлось 11,5% всех новых случаев, в структуре 27,7% (18 случаев) приходится на туб. плевриты; ТБ периф. л/узлов и ТБ костей составили по 10,8% (по 7 случаев); тб внутригрудных лимфоузлов 3,1% (2 случая); туберкулез глаз 2 случая (3,1%) против 5 (8,2%) за 6 мес.2017г. В половозрастной структуре удельный вес мужчин составил 62%, женщины 38%. 10,7% новых случаев ТБ (53 чел.) приходится на возраст от 25 до 54 лет – 228 чел. (65,7%), также отмечается рост заболевших ТБ в возрасте от 80 и старше с 0,8% (4 чел.) до 2% (10 чел.).

Снижение уровня распространенности на 12,2%, с 35,9 до 31,5 на 100 тысяч населения. Экстраполяция на год по области снижение с 72,0 до 62,8 на 100 тысяч населения. Данный показатель ниже республиканского 38,6 на 100 тысяч населения. *Экстраполяция на год по РК – 77,2 на 100 тыс.населения.*

**Реципиенты гранта Глобального фонда в Карагандинской области:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Грантополучатели: | ВИЧ (все суб-получатели финансируются по договору с КГП «ОЦСПИД»  | Туберкулез | Мигранты | Метадон | Всего  |
| 1 | КГП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (ОЦСПИД) | 1(общая координация) |  |  |  |  |
| 2 | ОО «Умит» | 1(г. Караганды г. Балхаш) | 1осужденные | 1 |  | 3 |
| 3 | ОБФ «Шапагат»  | 1(г. Темиртау) | 1(г. Темиртау) |  |  | 2 |
| 4 | ОО «ГАЛА»  | 1(г. Караганды) |  |  |  | 1 |
| 5 | ОФ «Сау Урпак» | 1(г. Караганды и г. Темиртау) |  |  |  | 1 |
| 6 | ОО «Доверие» | 1 (г. Караганды г. Джезказган) |  |  |  | 1 |
| 7 | КГП «Областной противотуберкулезный диспансер» |  | 2(г.Темиртау г.Караганды) |  |  | 2 |
| 8 | Областной наркологический диспансер |  |  |  | 2 (г.Темиртау г.Караганды) | 2 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 12 |

Всего в области реализуются 12 проектов в рамках гранта Глобального фонда.

В области учрежден Областной координационный совет по охране здоровья при Акиме Карагандинской области под председательством заместителя Акима области. Вопросы реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в рамках государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулык» 2016 -2019 годы ранее рассматривались ежегодно. В 2018 году заседание областной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, которое проходило 09 июля 2018 года, где рассматривали актуальные вопросы межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции в Карагандинской области. Решением данного заседания были даны ряд поручений:

1. Акимам городов и районов:

* В срок до 1 сентября т.г. предусмотреть средства на установку баннеров и прокат социальных роликов с целью профилактики ВИЧ-инфекции в ЦОНах, поликлиниках, общежитиях, супермаркетах и других общественных местах.

2 . ОЦСПИД и совместно с ректорами высших учебных заведений и управлением образования Карагандинской области:

* организовать проведение в новом учебном году разъяснительную работу со студентами и учащимися по профилактике ВИЧ-инфекции;
* продолжить работу по подготовке учащихся старших классов по программе «Профилактика- инфекции».

3. Управление здравоохранения:

* отработать в рабочем порядке вопрос закупа и установки кондоматов в студенческих общежитиях, о результатах доложить в срок до начала учебного года.

Члены надзорного визита ознакомились с выполнением проектов Глобального фонда в городах Караганды, Темиртау и Балхаш. Беседы с сотрудниками и клиентами проектов, изучение документации показывают, что ресурсы расходуются в соответствие с техническим заданием. Услуги, оказываемые организациями - исполнителями, востребованы клиентами проектов. Несмотря на то, что в рамках предыдущего визита было определено, что постепенно расходы, изначально финансируемые Глобальным фондом, переходили на финансирование из средств государственного бюджета, включая выделение социального заказа на приобретение услуг неправительственных организаций, что гарантировало бы устойчивость проекта по окончании финансирования со стороны Глобального фонда, в ходе настоящего визита было отмечено, что ситуация значительно усложнилась: например, шприцы и презервативы выделяются не в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РК для реализации профилактических программ, государственные социальные заказы для НПО не выделены, приобретение Джин Эксперт оборудования для ОПТД было отложено.

Финансирование в рамках Государственной программы реформирования здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016 – 2019 годы.

В настоящее время ОЦСПИД от Глобального фонда не получает финансирование на профилактические программы среди уязвимых групп, так как согласно условиям нового гранта все ставки уязвимых групп населения распределены в НПО и ОЦСПИД осуществляет общую координацию профилактических программ, реализуемых на территории Карагандинской области. Согласно условиям соглашения, ОЦСПИД из средств государственного бюджета закупает ТМЦ и передает их в НПО (реализующие проекты по гранту Глобального фонда) для раздачи уязвимым группам населения аутрич-работниками.

С 2018 года финансирование профилактических программ среди осужденных в рамках гранта ГФСТМ не предусмотрено, также не предусмотрено их финансирование из средств местного бюджета здравоохранения и средств ДУИС области. В рамках Государственной программы реформирования здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы было предусмотрено финансирование на профилактические мероприятия среди заключенных, однако в новой программе «Денсаулык» финансирование на данное направление не выделено.

**Рекомендации СКК:** направить представление в МВД/КУИС о необходимости решения вопроса о выделении средств на профилактические мероприятия по ВИЧ среди лиц, находящихся в местах лишения свободы.

**Рекомендация РЦСПИД:** ПОВТОРНО письменно уведомить управление здравоохранения Карагандинской области, о том, что c 1 января 2018 года реализуется новый проект по гранту Глобального фонда на период 2018 – 2020 годы в трех регионах Казахстана: г.Астана, г.Алматы и Карагандинская область. Основная цель гранта - создать устойчивый национальный ответ на распространение ВИЧ инфекции в Казахстане, путем институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа уязвимых групп населения и людей, живущих с ВИЧ к услугам по профилактике, уходу и поддержке. Также следует акцентировать внимание на увеличение финансирования для закупа презервативов, шприцев и лубрикантов.

 **Рекомендации Областному управлению здравоохранения Карагандинской области**: следует ускоренно рассмотреть вопрос увеличения финансирования для приобретения шприцев, презервативов и лубрикантов для уязвимых групп населения, согласно условий грантового соглашения подписанного между РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД МЗ РК» и КГП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

**Рекомендация ГРП ГФСТМ:** принимая во внимание дефицит государственного бюджета для приобретения шприцев, презервативов и лубрикантов, следует рассмотреть и согласовать с Секретариатом Глобального фонда вопрос приобретения дополнительно презервативов, шприцев и лубрикантов (при наличии средств экономии) в рамках проекта по гранту Глобального фонда для пилотных регионов (Карагандинская область, г.Алматы, г.Астана).

**Суб – получатель – Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (далее - ОЦСПИД)**

С 1 января 2018 г на территории Карагандинской области реализуется новый проект Глобального фонда по компоненту ВИЧ на 2018 – 2020 годы.

Основная цель гранта - создание устойчивого национального ответа на распространение ВИЧ инфекции в Казахстане, путем институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа уязвимых групп населения и людей, живущих с ВИЧ к услугам по профилактике, уходу и поддержке. Перед страной стоят следующие задачи: задача 1 - разработать и внедрить механизм социального заказа через СПИД-сервисные НПО для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ. Задача 2 - усилить профилактические мероприятия среди уязвимых групп населения, предоставить комплекс услуг по уходу и поддержке людям, живущим с ВИЧ. Грант Глобального фонда полностью гармонизирован с основными страновыми направлениями и мероприятиями в рамках международных обязательств страны для достижения целей 90- 90-90 и цели покончить с эпидемией ВИЧ к 2030 году.

Одним из приоритетных направлений является профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения, которая подразумевает увеличение охвата УГН профилактическими мероприятиями, расширение доступности услуг, экспресс–тестирование УГН в НПО, выделение государственного социального заказа для НПО, внедрение протоколов: «Тестируй и лечи», а также повышение мотивации и приверженности ЛЖВ к АРТ.

*Справочно*: для реализации гранта в 2018-2020 гг. были выбраны 3 региона по РК: г. Алматы, г. Астана и Карагандинская область. Причины, по которым были выбраны данные регионы: неблагополучная эпидемиологическая ситуация в уязвимых группах, а также в данных регионах имеется устойчивое государственное финансирование.

ОЦСПИД является Основным суб-получателем гранта Глобального фонда по Карагандинской области (согласно заявке), который проводил конкурс для набора суб-суб-получателей для реализации грантов Глобального фонда среди ЛУИН, РС, МСМ и ЛЖВ. Конкурс проводился на основании положения о создании конкурсной комиссии по закупкам услуг НПО для проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ), уход и поддержку ЛЖВ в 2018 году, которое было разработано в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648. Для проведения конкурса приказом ОЦСПИД Карагандинской области была создана комиссия в следующем составе: директор ОЦСПИД, Национальный координатор ГРП ГФ, Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ», зав отделом профилактики ОЦСПИД и зав эпид. отделом центра СПИД. В качестве наблюдала участвовала представитель местного агента фонда. В ходе конкурса были членами комиссии заполнены оценочные листы представленных заявок, который включал 11 основных пунктов и 4 подпункта. Всего на конкурсе разыгрывалось 5 лотов (РС, МСМ, ЛЖВ и 2 по ЛУИН), в ответ на объявление поступили 6 предложений:

3 по группе ЛУИН (ОО «Доверие», «Умит», «Мой Дом»),

1 предложение по РС (ОО «Сау Урпак»),

1 – МСМ (ОО «ГАЛА»),

1 – ЛЖВ (ОБФ «Шапагат»).

По итогам конкурса самую высокую оценку получил ОБФ «Шапагат» (ЛЖВ) - 100 баллов, ОЮЛ «Доверие» (ЛУИН) - 99 баллов, ОО «Умит» (ЛУИН) – 89 баллов, ОО «Сау Урпак» (РС) - 87 баллов, ОО «Мой дом» (ЛУИН) - 82 балла, ОО «ГАЛА» (МСМ) – 69 баллов. На каждый лот поступило по одному предложению и только по группе ЛУИН были три предложения, одно из которого (ОО «Мой Дом») было отклонено, в связи с наименьшим количеством набранных баллов.

Договор №SP – 004 - 2018 между РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД МЗ РК» в лице Заместителя генерального директора Петренко И.И. и КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения Карагандинской области в лице главного врача Сагимбаева Б.Ж., общая сумма финансирования – 76 984183 тенге, показал следующее:

Договор заключен в рамках Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «На выполнение программной деятельности гранта Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией», который включает следующие расходы:

Бюджет по Договору №SP – 004 - 2018 от 30 марта 2018 г. включает следующие статьи расходов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации: | Сумма в тенге |
| 1. | ОЦСПИД | 1660300  |
| 2 | Два НПО ЛУИН | 40258500 |
| 3 | НПО РС | 8870960 |
| 4 | НПО МСМ | 6997480 |
| 5 | НПО ЛЖВ | 19196943 |
|  | Всего: | 76984183 |

В рамках программы покрываются кадровые расходы, аренда офиса, проведений кампаний, акций, телефонная связь, закуп компьютера и другие офисные расходы. Кадровые расходы включают также ставки аутрич-работников, которые распределены по следующим организациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации: | Количество ставок аутрич-работников |
| 1. | ОЦСПИД | - |
| 2 | ОО «Доверие» | 35 |
|  | ОО «Умит» | 35 |
| 3 | ОО «Сау Урпак» | 10 |
| 4 | ОО «ГАЛА» | 6 |
| 5 | ОБФ «Шапагат» | 18 |
|  | Всего: | 104 |

По КГП «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» за 2015 год возврат по НДС составил – 26 604 тенге, в 2016 г. – 29059 тенге. В 2018 году отчет по возврату НДС будут представлять в Управление государственных доходов один раз в год, пока письменных инструкций не было.

Проведена инвентаризация основных средств, полученных от РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и по итогам расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено (Перечень смотрите в отчете за 2017 год).

В 2017 г получено ПЦР GеnеXpert без боксов биологической безопасности, поэтому требуется еще один бокс. Для хранения мокроты требуется отдельное холодильное оборудование. В настоящее время нагрузка на аппарат выполняется. Необходимо предусмотреть выделения средств для обеспечения тех обслуживания лабораторного оборудования, так как местным бюджетом данный расход не предусматривается**.**

Вопрос финансирования для закупа тест-систем для лабораторного контроля эффективности АРТ, обследования на иммунный статус и вирусную нагрузку ЛЖВ был решен в июне 2018 года. Был закуплен проточный анализатор (Alere Pima) для Темиртауского отделения Карагандинского ОЦСПИД. В день делают 20-25 тестов в г. Темиртау, предполагается, что будут покрыты 500 определений в месяц на 1300 ЛЖВ. Исследования проводятся день в день.

Анализ данных по государственному финансированию на период визита, следующий: за счет средств местного бюджета на содержание ОЦ СПИД на 2018 год, было выделено 451 181, 09 тенге.

Из них было закуплено:

Шприцев на сумму 9510,4 тг

Презервативов – 13467,90 тг

Лекарственные препараты ДК – 1 437,6

Безвозмездное поступление от УЗКО АРТ препаратов на сумму - 551160,00 тг

За счет средств республиканского бюджета на содержание ОЦ СПИД на 2017 год выделено 449 193 625 тенге. Из них закуплено:

Шприцев на сумму 11 807 000 тг

Презервативов - 13 986 000 тг

Лекарственные препараты ДК – 851,2

Безвозмездное поступление от УЗКО АРТ препаратов на сумму 575 911,7 тг.

**ЛУИН**

Согласно быстрой оценке ситуации (количественной) ЛУИН (БОС ЛУИН) в 2018 году составило 15100 ЛУИН: г. Караганды – 6400, Балхаш - 1700, г.Темиртау - 4800, г.Жезказган – 2200, в том числе прямой охват профилактическими программами составляет – 8456 человек (56% от БОС) и систематический охват – 1040 ЛУИН (26% от БОС) за 6 месяцев 2018 г. Данные получены с помощью базы данных унифицированного индивидуального учета клиентов (БДУИК). В основном охват ЛУИН профилактическими работами осуществляется через аутрич –работников.

Шприцы для ЛУИН приобретаются из средств местного бюджета в 2017 году было закуплено – 1212000 штук шприцев и в 2018 году – 1010000 (примерно 9.4 тенге за 1 штуку и примерно по 66-67 шприцев в год на 1 ЛУИН по БОС) штук.

Закуплено из средств местного бюджета – 259 000 штук презервативов (по 54 тенге за 1 презерватив). Экспресс тесты для ЛУИН – 6000 штук.

**РС**

Компонент по РС со стороны ГФСТМ в 2017 году не поддерживался. Профилактические мероприятия осуществлялись из средств местного бюджета.

В 2018 году БОС среди РС составил по Карагандинской области - 1500, в том числе прямой охват 958 (63,8 % и систематический охват – 343 (22%). В 2017 году проводился ДЭН среди группы РС. Основной охват РС осуществляется с помощью передвижного пункта доверия, через аутрич- работников и посетителями дружественного кабинета. За 6 месяцев 2018 года ППД охвачено 112 РС. Для РС из средств местного бюджета закуплены презервативы «Венус», производство Малайзия. На момент визита в 2018 году закуплены 259 000 штук презерватив по цене 54 тенге за одну штуку. Перед закупом презервативов в 2017 году проводилась Фокус группа среди РС для тестирования качества закупаемых презервативов.

Согласно приказу МЗРК необходимо обеспечить РС 1060 презервативов в год, что в Карагандинской области составило 54 штуки за 6 месяцев 2018 года.

Рекомендации РЦСПИД и СКК: следует пересмотреть вопрос о нормативе по потребностям в презервативах в соответствии с опытом работы центров СПИД и практическими результатами профилактических программ. По данным практических специалистов данные нормативы по презервативам для РС является завышенными.

**МСМ**

В августе 2017 года получено информационное письмо от РЦСПИД с новым расчётом МСМ- 4900 человек, эти данные более чем в 2 раза превышают показатель, предоставленный сообществом МСМ– 2000 человек (В. Виноградов). Для работы с МСМ выделены 6 ставок аутрич -работников, которые поддерживаются из средств гранта Глобального фонда через ОО «ГАЛА» (более подробно см. в разделе ОО «ГАЛА»). Прямой охват МСМ составляет 30% (1509человека), а систематический охват – 6,5% (320 человек). Охват МСМ осуществляется за счет аутрич -работников, которые начали работать с 1 апреля 2018 года. Для МСМ Глобальный фонд закупил специальные презервативы и лубриканты. Для МСМ было роздано 26988, что приходилось 17 презерватива в год от прямого охвата МСМ профилактическими программами. Охвачено профилактическими мероприятиями 1113 МСМ в ночном клубе, на квартирах, кафе, аутрич-работники, передвижной пункт доверия и через посещение ДК (33 человека через дружественный кабинет). В области работает НПО по МСМ. В 2017 году были поставлены лубриканты 288000 (по 5мл.) штук на сумму 6304320 тенге и сроком годности до 05.2020 года.

Рекомендация РЦСПИД: следует рассмотреть повторно показатель численности МСМ по Карагандинской области с практическими расчётами и данными от сообщества МСМ.

**Взаимодействие с аутрич-работниками**

На данный момент аутрич-работники направляют своих клиентов для тестирования в ОЦСПИД и дружественный кабинет, где консультирует врач - дерматовенеролог. Обучение проводится самими суб-субполучателями гранта и при необходимости привлекаются сотрудники ОЦСПИД. В 2018 году проводились по одному семинару для аутрич-работников каждого НПО, а также проводили обучение эксперты, привлеченные ГРП ГФ по РС, МСМ.

**Услуги пунктов доверия**. В области открыты и функционируют 13 стационарных (1 пункт доверия сократили в г. Темиртау (пос. Актау) и 2 передвижных пунктов доверия. В г. Караганде 8 стационарных и 1 передвижной пункт доверия, что является необходимостью, учитывая большую географическую удаленность районов города. В пункте доверия на базе ОЦСПИД были в наличии: шприцы объёмом 2 мл., 5 мл., и 10 мл., презервативы, дезинфицирующие средства, широкий спектр информационно-образовательных материалов, контейнеры для сбора использованных шприцев. Посетители пункта доверия в ОЦСПИД могут также получить психосоциальное консультирование (далее - ПСК) и пройти тест на ВИЧ (обычный или экспресс). Оплата сотрудников пунктов доверия и обеспечение пунктов доверия материалами осуществляется в основном за счёт средств местного бюджета. Нагрузка на 1 пункта доверия не менее 300 и до 500 клиентов, также аутрич-работники приводят или перенаправляют клиентов (80% от индикатора охвата проф. программами).

Членами надзорного комитета был осуществлён выезд с сотрудниками мобильного пункта доверия. Выезды осуществляются в отдаленные районы города два раза в месяц. Во время выезда было охвачено 6 ЛУИН эксперсс тестированием, были розданы презервативы и шприцы. В основном потребность в шприцах 5,0 мл, которые имеются в наименьшем количестве в ОЦСПИД.

Также посетили Пункт Доверия при поликлинике «Гиппократ», который предоставляет услуги ПМСП населению района в рамках ГЧП. В связи с тем, что это частное учреждение, ремонт был произведен только тех помещений, которые относятся к данной поликлинике. Косметический ремонт Пункта доверия приводился сотрудником самостоятельно. Однако, требуется капительный ремонт кабинета для дальнейшего его функционирования и предоставления качественных услуг.

**Рекомендация ОЦСПИД**: следует рассмотреть финансирование для проведения косметического ремонта пунктов доверия (всех 8). Следует выдать шприцы для ЛУИН ОО «Умит», которые утверждают, что в пунктах доверия нет шприцев объемом 10 мл.- шприцы 10,0 в ПД были в наличии, когда мы выезжали c аутрич - работниками отметили, что нет шприцев объемом 0,5 мл.

**Антиретровирусная терапия**

На 01.01.2018 г. получали АРТ 1617 ВИЧ – инфицированных. В течение 6 месяцев 2018 года всего привлечено к АРТ по области 416 человек, из них впервые начали лечение 285 человек (в т.ч. числе 1 ребенок), возобновили лечение 103 (в т.ч. 0 детей), прибыли с лечением с других регионов 28 человек, убыло - 49.

Снято с лечения 250 человека: из них 49 человек убыло в другие регионы и 201 человек снято с лечения по различным причинам:

- умерло – 41; отказ от лечения – 58; низкая приверженность – 74; побочные эффекты – 13;

- тяжелое клиническое состояние – 10; - по другим причинам – 5.

Отказы пациентов от АРТ за период 2017г. уменьшились до 59 (23,5%) (в 2017г. – 5%). Больные мотивируют отказы из-за частой замены схемы, усталостью от длительного приема без перерывов, психологическим дискомфортом.

Продолжают АРТ на 31.12.2017 г. по области всего 1617 человек, в т. ч. 30 детей. Охват АРТ составляет 79,4% от 2037 нуждающихся, с учетом расширения показаний для АРТ, охвата пациентов по СД-4 менее 500кл/мкл.

*Целевой индикатор Меморандума по РК по охвату АРТ на конец 2018г. составляет 80% от Д учетных.*

Приверженность к АРТ у пациентов, получающих лечение в течении 12 месяцев и более в 2017г. составила в 2017г. – 77,5%.

Существуют проблемы с формированием приверженности среди пациентов:

- взятых на АРТ в тяжелом клиническом состоянии из-за тяжелой переносимости комплекса препаратов АРТ и лечения оппортунистических и неинфекционных заболеваний;

- среди пациентов с алкогольной, наркотической зависимостью и лиц, не имеющих постоянного места жительства;

- среди пациентов, впервые привлекаемых к АРТ сразу при выявлении, на ранних стадиях (1-2 стадии) ВИЧ-инфекции, что связано с отрицанием самого заболевания, низкой мотивацией пациентов к лечению, появлением первичных краткосрочных побочных действий препаратов нарушающих самочувствие пациентов.

В ОБФ «Шапагат» продолжает свою работу мультидисциплинарная команда, в состав которой входят: врач, психолог, социальный работник, медсестра и равный консультант. Основная цель данной команды - привлечь пациентов к лечению АРТ терапией, проводить розыск пациентов, с низкой диспансеризацией, вернуть пациентов, прервавших лечение АРТ. Розыск пациентов осуществляется путем выездов на дом, а также проводится консультирование по телефону с целью приглашения в ОЦ СПИД членами МДК.

В 2017 году ОБФ «Шапагат» продолжил работу в таких направлениях как «Школа пациента» и «Группа взаимопомощи» с ЛЖВ. За 9 месяцев было проведено 11 встреч «Школы пациента» с охватом -92 человека, 22 встречи «Группы взаимопомощи», с охватом -218 человек. Общий охват составляет - 310 человека.

Равные консультанты проконсультировали за отчетный период 980 человек. Все вышеперечисленные услуги ранее предоставлялись ОЦСПИД, которые в 2017 году переданы для реализации в НПО. По данной услуге были созданы лоты в рамках государственного социального заказа.

**Дружественный кабинет**

На момент визита в области функционируют 3 дружественных кабинета (далее – ДК) в городах Караганда, Темиртау, Джезказган. Прием ведут врач дерматовенеролог, и медсестра. ДК оборудован сухожаровым шкафом и гинекологическим креслом. Услуги дружественного кабинета востребованы представителями уязвимых групп населения (УГН), за 8 месяцев 2018 года обратились 2220 человек. Основными клиентами дружественного кабинета являются ЛУИНы - 724 человека (32,6%), молодежь – 708 (32%), 555 РС (25% от количества обратившихся лиц), МСМ 43 (2%), ЛЖВ – 170 (7,6%). В дружественном кабинете стараются провести экспресс диагностику и назначить лечение, если есть опасения, что пациент не придет на повторный прием, назначается синдромное лечение. Лекарственные препараты для ДК из средств Глобального фонда не приобретались.

В дружественном кабинете можно пройти обследование и лечение ИППП, получить психосоциальное консультирование и сдать тест на ВИЧ (ИФА или экспресс), за 6 месяцев 2018 году 958 клиентов прошли экспресс-тест на ВИЧ. За 6 мес. 2018 года 1061 человек выявлено c ИППП, из них 958 получили синдромное лечение. При необходимости, клиентов дружественного кабинета направляли на бесплатное обследование и лечение в областной кожвендиспансер. За 8 месяцев 2018 г. направлено 180 человек. В дружественном кабинете были розданы презервативов: 1647шт.- ЛУИН- (по 2 презерватива на 1 РС, что в прошлом году составляло 3-4 П на одного клиента), РС-19413 (по 26 презервативов П, что снизилось по сравнению с прошлого года что было по 60-65П), МСМ-3230 (по 75 П на уровне прошлого года), ЛЖВ- 301(по 1.2 презерватива, что было по 2-3 П), молодежь-2548 (по 3-5 П на уровне прошлого года), а также 1413 штук ИОМ.

Дружественный кабинет и пункты доверия работают в тесном контакте с аутрич-работниками (АР): 70 АР по работе с ЛУИН, 10 с РС и 6 с МСМ.

Во время беседы клиенты (РС) дружественного кабинета выразили удовлетворенность качеством предоставляемых услуг.

**Областной противотуберкулезный диспансер (ОПТД)**

Областной противотуберкулёзный диспансер (ОПТД) в настоящее время участвует в реализации гранта ГФСТМ. Договор между ОПТД и ННЦФ на возмещение расходов №2018-10\7 от 01 марта 2018 года подписан для оказания следующих услуг: 1) обеспечить правильный отбор пациентов на лечение ИРЛ, КРЛ в соответствии с практическими рекомендациями по использованию краткосрочных, стандартных и индивидуальных режимов лечения РУ и М/ШЛУ ТБ с применением новых и перепрофилированных противотуберкулезных препаратов противотуберкулезных препаратов от 14 февраля 2018 года ННЦФ РК; 2) Организовать и обеспечить регулярный клинический и лабораторный мониторинг, включая менеджмент нежелательных явлений, пациентам РУ и М/ШЛУ ТБ на лечении ИРЛ, КРЛ по проекту ГФ; 3) Ведение больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ, с тяжелыми формами М/ШЛУ ТБ согласовывать с ЦВКК ННЦФРК; 4) Определить ответственных лиц по подготовке финансового и программного отчетов; 5) Соблюдать сроки обследования пациентов РУ и МШЛУ ТБ согласно графику клинического и лабораторного мониторинга при лечении ИРЛ, КРЛ; 6) Включать для компенсации расходов следующих биохимические анализы: гликозированный гемоглобин, креатинин, сывороточный альбумин, липаза, йонизированные электролиты.

Ежегодное финансирование программ по туберкулезу увеличивается в среднем на 400 – 500 тысяч тенге. В 2015 г – 1678,5 млн. тенге, в 2016 г – 2136, 5 млн. тенге, в 2017 г – 2338, 6 млн. тенге. На приобретение медицинского оборудования было выделено 940, 7 тысяч тенге, за счет средств ГФСТМ – 2 848, 8 тысяч тенге на закуп морозильной камеры и настольной центрифуги, за счет средств от платных услуг – 21 387,5 тысяч тенге на покупку оборудования. В 2015 г. изменена организационно-правовая форма ОПТД из КГКП в КГП на ПХВ.

По итогам 10 месяцев 2017 г заболеваемость туберкулезом снижена на 3,4% с 45,2 до 43,7 на 100 тыс. населения. Снижение показателя МЛУ ТБ на 9,3% с 12,2 на 100 тыс населения до 11.1 на 100 тыс населения. Охват амбулаторным лечением составил 30,4% (94 человека, меньше, чем аналогичный период 2016 г (118 человек – 41,8%). Снижение показателя смертности на 22,6% с 5,3 до 4,1 на 100 тыс населения.

Противотуберкулезная служба области представлена 4 противотуберкулезными диспансерами – областной противотуберкулезный диспансер развернут на 390 коек (365 круглосуточных, и 25 дневных коек) , ПТД г. Балхаш – 62 круглосуточных коек (40 – круглосуточные и 22 –дневные койки), ПТД г.Темиртау – 140 коек (130 круглосуточные и 10 дневные), ПТД г.Сатпаев – 117коек (112 круглосуточные и 15 дневные койки), туб. отделение при «ЦБ г.Каражал» – 2 койки, итого на территории области расположены 647 круглосуточных, 74 коек дневного пребывания.

 Противотуберкулезная помощь в городских поликлиниках и в районах осуществляется противотуберкулезными кабинетами КГП ОПТД, где проходит консультативный прием, диспансерное наблюдение за контингентами, также районным фтизиатром, и фтизиопедиатром проводится мониторинг за флюротекой по программе КМИС, и мониторинг за выполнением туберкулинодиагностики.

**Лаборатория**

В настоящее время используются картриджи для GenXpert (2 аппарата в Джезказагане (по линии FIND) и Караганде) закупленные за счет местного бюджета и ГФСТМ в 2017 г.: 150 картриджей для мигрантов и 720 картриджей для населения. В 2018 году получены 2420 шт картриджей из средств местного бюджета в апреле и августе 2018 года. По лини Глобального фонда 3500 шт картриджей.

В 2014 году реагенты были получены для проведения лабораторных исследований с помощью БАКТЕК и Хайн-тест лабораторные реагенты за счет средств Глобального фонда. Лабораторные оборудования Хайн и Джин-эксперт были приобретены за счет средств Глобального фонда. Анализатор БАКТЕК был приобретен из средств местного бюджета. На момент визита в наличии были остатки лабораторных реагентов

Оборудование полученное до 2017 г. а рамках ГФСТМ имеется в наличии в рабочем состоянии, однако в соответствии с техническим регламентом по его эксплуатации срочно требуется замена четырех модулей GenXpert. Текущая нагрузка на аппарат превышает его эксплуатационные возможности в связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос о возможности обеспечения ОПТД дополнительным аппаратом мощностью 4 модуля. Для решения данного вопроса были сделаны заявки с целью приобретения второго оборудования Джинэксперт (1 четырехмодульной и два двухмодульных) аппарата. **Рекомендация ОПТД**: 1) направить письмо в ГРП ГФ с запросом на закуп трех аппаратов; **Рекомендация ОЗУ**: следует рассмотреть вопрос приобретения ДжинЭксперт оборудований для Караганды (диспансерное отделение), Балхаш, Темиртау.

**Менеджмент лекарственных препаратов**

В 2018 году открыт план на краткосрочный режим (15 пациентов) и индивидуальный режим лечения (15 пациентов). Всего было получено 16 наименований лекарственных препаратов для обеспечения полной схемы лечения, в том числе детские дозировки.

**НКЛ на дому**

НКЛ на дому осуществляется патронажной медсестрой (освобожденная). Всего на момент визита 6 человек получают по Октябрьскому району (всего по г. Караганды -11 пациентов), в связи с тем, что большую часть пациентов, включая отдаленные районы передали в ПМСП. В среднем до конца года охват составит 15 человек. Критерий отбора: пожилые, пациенты с алкогольной и наркотической зависимостью, с инвалидностью, женщины с маленькими детьми и пациенты в послеоперационном периоде, а также не приверженные пациенты (3). Также в области внедрено видеоконтролируемое лечение (КРЛ, ИРЛ и 4 категория (МЛУТБ) кто не может регулярно посещать учреждение), на момент визита 8 пациентов получают такое лечение. Пациенты обеспечены специальными контейнерами для лекарственных препаратов, а также один смартфон, который был закуплен НПО «Партнеры во имя здоровья», остальные 7 пациентов используют собственные смартфоны. На момент визита ОПТД работают над расширением ВДЛ: увеличением охвата больных и закупом смартфонов.

**Школа пациента**

Обучение пациентов по применению препаратов, побочных эффектов и режимов лечения, питание во время лечения, ВИЧ и гепатиты, проводится медсестрами 7 отделений в Карагандинском ОПТД, 4 отделений Джезказгана и 1 отделение в г. Балхаш.

За 2 квартал 2018 года было обучено 164 пациентов. Также нуждаются в обучении 25 пациентов (которые вновь поступили). Для обучения пациентов в отделениях используют методические рекомендации по проведению занятий в «Школе пациента» противотуберкулезного учреждения, разработанного ОФ «СПИД Фонд Восток Запад». Существует потребность в обновлении информационных материалов с учетов новых лекарственных препаратов и приказа №994 МЗРК. **Рекомендация ННЦФ**: следует оказать техническую помощь в издании нового методического руководства для проведения Школы пациентов с учетом новых приказов и лекарственных препаратов.

**Обучение сотрудников ПМСП**

В феврале 2018 года проводилось обучение 54 медицинских сестер (химизаторов) по препаратам пятого ряда и в сентябре 2018 года 79 медсестер обучены по амбулаторному этапу лечения. По окончании 8-часового обучения были выданы удостоверения об обучении.

В 2017 году по выявлению МЛУТБ и менеджменту туберкулеза было обучено 326 специалистов ПМСП, в том числе участковых терапевтов 111, педиатров – 22, акушер-гинекологов -4 и врачей общей практики – 189.

**Социальная помощь**

В настоящее время ГФСТМ не поддерживает оказание социальной помощи. В области данный вопрос решили выделением финансовых средств и обеспечением горячего питания больных туберкулезом. Горячее питание предоставляется с августа 2015 года. Управлением координации занятости и социальных программ Карагандинской области выделили 10 856, 0 тыс. тенге для охвата 867 пациентов на основании списков, подтвержденных районными фтизиатрами. В настоящее время помощь выделяется в 17 регионах из 18. Только один район (Шетский) не предоставил социальную помощь для 8 нуждающихся пациентов. Сумма пособия в каждом районе определяется по-разному и варьирует от 5 тыс. до 72 тыс. тенге. В 2017 году социальная помощь составляет 1,4% от суммы общего бюджета.

Соц.помощь + горячее питание в дневных стационарах за 6 мес. 2018 года оказана на сумму 21 119,0 тыс. тенге, удельный вес социальной помощи составил 0,9% от общего бюджета противотуберкулезной службы – 2 253,5 млн.тенге (соц.п.-10856,0.т. + гор.питание 10 263,0 тыс.тенге).

Соц.помощь + горячее питание в дневных стационарах за 6 мес. 2017 года оказана на сумму 18 108,7 тыс. тенге, удельный вес социальной помощи составил 0,6% от общего бюджета противотуберкулезной службы - 2 929,0 млн.тенге (соц.п.-11 043,8т.т. + гор.питание 7064,9 тыс.тенге).

**Рекомендация ОПТД**: использовать опыт работы ОПТД Кызылординской и Акмолинской областях по социальной поддержке пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения.

Также была произведена инвентаризация основных средств, полученных от РГКП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» в рамках гранта Глобального Фонда. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе КГУ «Областной противотуберкулезный диспансер».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухг.учета |
| 1 | Аппарат для свертывания и инакт. сывороток BF115 | 236005000044 | 1 | 1 |
| 2 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000037 | 1 | 1 |
| 3 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000038 | 1 | 1 |
| 4 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000039 | 1 | 1 |
| 5 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000040 | в поликлинике | 1 |
| 6 | Бинокулярный микроскоп МС 100 | 236005000041 | 1 | 1 |
| 7 | Биологический шкаф безопасности АС2-4Е1 | 236005000048 | 1 | 1 |
| 8 | Ph метр c 931  | 236005000045 | 1 | 1 |
| 9 | Встряхиватель GFL3005 | 236005000043 | 1 | 1 |
| 10 | Стериализатор паровой (Автоклав) DGM-80 | 236005000049 | 1 | 1 |
| 11 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000176 | 1 | 1 |
| 12 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000177 | 1 | 1 |
| 13 | Штатив-карусель для 6 пипеток-дозаторов | 236007000178 | 1 | 1 |
| 14 | Сухожаровой шкаф ED-115 | 236005000046 | 1 | 1 |
| 15 | Центрифуга лабораторная 5702 R | 236005000042 | 1 | 1 |
| 16 | Центрифуга-вортекс FV-2400 | 236005000069 | 1 | 1 |
| 17 | Ультразвуковая ванна S40H | 236005000071 | 1 | 1 |
| 18 | Баня водяная WB-4 MS | 236005000072 | 1 | 1 |
| 19 | Термоциклер Mastercycler pro S | 236005000073 | 1 | 1 |
| 20 | Холодильник LFG 625S PRO | 236005000074 | 1 | 1 |
| 21 | Водяная баня-шейкерTwinCubator | 236005000075 | 1 | 1 |
| 22 | Центрифуга рефрижераторная 5417R | 236005000070 | 1 | 1 |
| 23 | УАЗ 220695-310-04 | 235003000015 | в поликлинике | 1 |
| 24 | Водяная баня GFL1002 | 236005000047 | 1 | 1 |

По итогам инвентаризации основных средств, полученных от РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза РК» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено.

**Визиты по Мониторингу и оценке**

 На основании плана мониторинговых визитов по Карагандинской области, утвержденного Управлением здравоохранения Карагандинской области и руководителем КГП «ОПТД» на 2017 год запланировано 32 визита в ЛПУ (родильные дома городов, наркологический диспансер, психоневрологические диспансера (взрослый, детский), ОЦ СПИД, ТОО Мерей, Гиппократ), в том числе 9-городов и 9-районов. За 10 месяцев 2017 года специалистами группы Мониторинга и Оценки проведено плановых 26 визитов ПМСП г.Караганды (поликлиника №1, АО «ЖГМК»), ПМСП г.Балхаша(поликлиники 1,2), ПМСП г.Темиртау (поликлиники 1,2,3), ПМСП г.Шахтинск-2, Сарань, г.Жезказган, г.Сатпаев, также районы ПМСП (Осакаровский, Нуринский-3, Шетский, Жана-Аркинский-2, Бухар-Жырауский-4, Абайский, Каркаралинский, Улытауский район). Для повышения фтизионастороженности в 2017 году на рабочем месте при проведении мониторинговых визитов среди врачей общей лечебной сети специалистами МиО проведены семинары и обучены более 60 врачей ПМСП, включая всех медицинских сестер участков, и лаборантов микроскопических лаборатории ПМСП.

Рекомендации по результатам МИО визитов:

* Руководителям учреждений ПМСП взять под личный контроль все вопросы, касающиеся туберкулеза: выявление, лечение, санитарно-просветительную работу;
* С целью повышения фтизиатрической настороженности провести повторный семинар для участковых терапевтов по организации выявления и лечения ТБ с последующей аттестацией в срок до конца 2 квартала 2017 года;
* Обеспечить качественное обследование лиц с подозрением на туберкулез с надлежащим выполнением диагностического алгоритма.
* Обеспечить постоянное наблюдение за больными туберкулезом, находящимися на амбулаторном лечении, врачами – терапевтами с регулярностью предусмотренными приказом МЗ РК № 19 от 22.08.2014г.;
* Ведение утвержденной медицинской документации по туберкулезу в сети ПМСП согласно приказа МЗ РК № 19 от 22.08.2014г. (ТБ -015), соблюдения алгоритма согласно приказа МЗ РК № 77 от 02.02.2016г;
* Обеспечить качественный разбор впервые выявленных случаев туберкулеза, деструктивных форм, и рецидивов по мере выявления – постоянно.
* Соблюдать правила дообследования флюороположительных лиц, своевременно установить заключительный диагноз в течении 30 дней, за подписью участковых терапевтов, врачей ВОП- немедленно, постоянно.
* Необходимо увеличить охват вакцинацией БЦЖ и довести до 100% путем проведения круглых столов с привлечением психологов, работников духовенства.
* Необходимо провести диаскинтест детям, с впервые положительной пробой Манту путем выделения транспорта в ОПТД. Г. Караганды- немедленно.
* С целью качественной оценки результатов пробы Манту в сельских населенных пунктах проводить повторную читку на местах.
* Увеличить охват санаторным лечением детей из очагов туберкулезной инфекции путем выделения транспорта.

В отчетах по Мониторингу и оценке отслеживаются рекомендации, выданные в ходе предыдущего визита. Только 20% замечаний, сделанных в ходе МИО визитов, устраняются. Невыполненные рекомендации выносятся на рассмотрение заседании постоянно действующей комиссии при Областном управлении здравоохранения.

**Информация по ТБ/ВИЧ по стационару за 10 месяцев 2017 г.**

 ИТОГО

Всего больных ВИЧ/ТБ пролечено за 10 мес. 93

Из них экзотировано 13

Всего больных ВИЧ/ТБ на 28.11.2017 32

Получают АРВТ 26

Побочные явления на АРВТ 0

Отказ 4

Иностранец 1

Обследовано на ВИЧ 574

Выявлено ВИЧ/СПИД 12

**Обучение пациентов в отделения и на амбулаторном приеме**

Обучение проводится подготовленной мед сестрой, по типовому положению, разработанному и подготовленному специалистами ОПТД на регулярной основе по 5 темам, которые соответствуют методическим рекомендациям «Школы пациента» (AFEW), а также мед сестрами постовыми по санпросвет работе по утвержденной тематике (ЗОЖ, вред алкоголя, и др.). Медсестра проводит обучение 2 раза в месяц в стационарном отделении для МЛУ ТБ пациентов при поступлении и при выписке пациента с охватом 5 пациентов в месяц.

Рекомендация ОПТД: нужно пересмотреть анкету оценки уровня знаний пациента до и после обучения в «Школе пациента».

**Областной наркологический диспансер (необходимо обновить полностью раздел по ОНД)**

Пилотный проект по опиоидной заместительной терапии (далее - ОЗТ) реализуется в КГП «Областной наркологический диспансер» управления здравоохранения Карагандинской области( г. Караганда, ул. Муканова, дом 35) с 2013 года и в наркологическом отделении КГП «Областного наркологического диспансера» Карагандинской области в г. Темиртау (ул. Панфилова, дом 13) с ноября 2008 года в соответствии с государственной лицензией на занятие деятельностью, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (№300036НсПвП) от 02.06.2016 г. со сроком действия лицензии до 02.06.2021 года. Набор пациентов начали проводить с января 2013 года и ноября 2008года соответственно. Включение пациентов в программу ПЗТ проводится специальной комиссией. До начала лечения все пациенты подписывают информированное согласие и им разъясняется порядок участия в программе ПЗТ.

Назначаемая доза метадона индивидуальна для каждого пациента и варьирует от 10 до 135 мг. Тестирование мочи на наличие нелегальных наркотиков проводится 1 раз в месяц и по необходимости при вступлении в программу и при сомнительных случаях.

Всего с начала реализации метадоновой программы в г. Темиртау кумулятивно в программе опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) зарегистрировано участие 156 пациентов. Из 156 пациентов 72 ВИЧ-инфицированных,в том числе14 человек получающих АРТ.

В настоящее время в программе участвуют 10 человек (8 мужчин и 2 женщины), в том числе 4 ВИЧ-инфицированных, получающих АРТ. Из 10 человек 6 трудоустроены, 3 пациентов живут со своими семьями, 5- живут с родителями,1 пациент с родственниками и 1 пациент живет самостоятельно.

1. человек выбыло из программы по следующим причинам:

 1) **27** (17,3%) пациентов планово завершили проект в связи с ремиссией, из них: ремиссия более 5 лет у 3 человек (сняты с наркологического учета), ремиссия более 3 лет - у 10 пациентов, ремиссия более 1 года у 11 пациентов и ремиссия более 1 года у 3 пациентов;

2) **10**  пациентов добровольно досрочно завершили проект в связи с отсутствием стойкой мотивации на полный уход от нелегальных наркотиков;

3) **7** пациентовосуждены за преступления совершенные до вхождения в проект;

4) **7** пациентов выбыли в другие регионы;

5) **27** пациентов выбыли из проекта в связи со стационарным лечением;

6) **44** пациента исключены из проекта за нарушение условий контракта;

7) **4** пациента выбыли из страны;

8) **8** пациентов самовольно вышли из программы;

9) **12** пациентов умерло от сопутствующих заболеваний (4 человека от кардиомиопатии, 1 от гнойной пневмонией с острой легочной недостаточностью, 1 от электротравмы, 1 от аневризмы бедренной артерии, 1 от отравления неизвестным веществом, 2 от ВИЧ/СПИД, 1 от жировой дистрофии печени, 1 от аневризмы локтевой артерии).

За время участия в проекте: вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано, 31 человек устроены на работу, 9 человек создали семьи.

Количество метадона гидрохлорида 5мг/мл на производственной базе в г. Темиртау: по записям журнала №14-19-5 учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества в отделениях и кабинетах на 06.09.2018 года составляет 33 литра. Остаток на начало 04.01.2018 год составлял 71 литр. За 9 месяцев израсходовано 38 литров метадона гидрохлорид.

**Всего с начала реализации метадоновой программы**  в г. Караганда кумулятивно в программе опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) зарегистрировано участие 114 пациентов. Из 114 пациентов участвовавших в проекте у 4 ВИЧ-инфекция,в том числе3 человек получающих АРТ.

В настоящее время в программе участвуют 26 человек (8 мужчин и 2 женщины), в том числе 4 ВИЧ-инфицированных, получающих АРТ. Из 26 человек 23 трудоустроены, 18 пациентов живут со своими семьями, 3- живут с родителями, 2 живут с родственниками и 3 живут самостоятельно.

 96 человек выбыло из программы по следующим причинам:

 1) **14** (12,2%) пациентов планово завершили проект в связи с ремиссией;

2) **13** пациентов добровольно досрочно завершили проект в связи с отсутствием стойкой мотивации на полный уход от нелегальных наркотиков;

3) **3** пациентовосуждены за преступления совершенные до вхождения в проект;

4) **4** пациентов выбыли из проекта в связи со стационарным лечением;

5) **57** пациента исключены из проекта за нарушение условий контракта;

6) **5** пациентов самовольно вышли из программы.

За время участия в проекте: вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано, 23 человека устроены на работу, 18 человек создали семьи.

Количество метадона гидрохлорида 5мг/мл на производственной базе в г. Караганда: Остаток на начало 03.01.2018 год составлял 8,5литров. 23.07.2018 года получено 24 литра. На 14.09.2018 года остаток составляет 18 литров.

Пункты выдачи метадона расположены в отдельном помещении с дополнительным входом с улицы. Помещения имеют металлические двери, внутри пунктов установлены металлические решетки, видеокамера, тревожная сигнализация. Метадон хранится в сейфе. В пункте имеется дозатор для определения дозы метадона, бутилированная вода и одноразовые стаканы. Ежедневно участники проекта ПЗТ расписываются в журнале за потребление метадона.

В настоящее время в программу ПЗТ новые пациенты не набираются в соответствии с пунктом 1 протокола совещания по выработке единой позиции по реализации поддерживающей заместительной терапии в Казахстане от 20 декабря 2017 года до принятия окончательного решения вопроса о перспективах ее дальнейшего применения

Состоялась встреча с 2-мя бывшими пациентами ПЗТ, которые планово вышли из программы, с ремиссией 2 и 3 года. В настоящее время наркотики не потребляют, работают аутрич-работниками в ОЮЛ «Доверие», считают программу эффективной и необходимой.

Набор пациентов начали проводить с января 2013 г., включение пациентов в программу ПЗТ проводится специальной комиссией. До начала лечения все пациенты подписывают информированное согласие и им разъясняется порядок участия в программе ПЗТ. Психолог и социальный работник штатные сотрудники, которые оказывают услуги пациентам на ПЗТ. Со слов пациентов качество психологической поддержки страдает. Пункт выдачи метадона расположен в отдельном помещении с дополнительным входом с улицы. Помещение имеет металлическую дверь, внутри пункта установлена металлическая решетка, видеокамера, тревожная сигнализация. Во время визита был представлен сертификат соответствия на Метадон, раствор для орального применения 5 мг/мл, в бутылях объемом 1000 мл., производства Италия (Л. Молтени и К, Фрателли Алитти Сочиета ди Езерчицио), который хранится в сейфе. Также был представлен для ознакомления журнал по выдаче и остаткам метадона с 3 января 2018 года по 6 сентября 2018 года, все данные соответствуют фактическому движению метадона. На праздничные дни объем до 15 тыс мл, на выходные – 5000 мл. В пункте имеется дозатор для определения дозы метадона, бутилированная вода и одноразовые стаканы. Ежедневно участники проекта ПЗТ расписываются в журнале за потребление метадона. Программа ПЗТ должна по возможности включать максимальное число ЛЖВ на АРТ. В настоящее время в связи с приостановлением приема пациентов в ПЗТ, сотрудники ОЦСПИД, не направляют своих пациентов. Проблема с набором пациентов на ПЗТ связана с тем, что нет согласованности во взаимодействии по ПЗТ между МЗ и МВД. При обсуждении с аутрич работниками НПО и самими ЛУИН о возможности участия в ПЗТ было заявлено, что в настоящее время наркологический диспансер прекратил включение в ПЗТ и аутрич работники ведут разъяснительную и подготовительную работу с ЛУИН. Также было озвучена проблема с доступом к ПЗТ для ЛУИН из городов - спутников, так как пункт выдачи находится далеко и ежедневный проезд достаточно дорогой для целевой группы, в перспективе рассмотреть возможность выдачи метадона на несколько дней.

Рекомендации ГРП ГФСТМ и РЦСПИД: продолжить работу с МВД по адвокации для дальнейшей реализации проекта по заместительной терапии.

Рекомендации РЦСПИД и РЦМСПН: следует рассмотреть возможный механизм предоставления метадона на несколько дней, в случае выезда пациента за пределы города.

Была произведена инвентаризация основных средств/имущества, полученных от ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» или купленных в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все находятся на балансе ГКП «Областной наркологический диспансер».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухгалтерского учета |
| 1 | Сейф FRS-51KL  | 1253001187 | 1  | 1 |
| 2 | Сейф FRS-75KL | 1253001188 | 1 | 1 |
| 3 | Компьютер в комплекте | 1236001189 | 1 | 1 |
| 4 | Ноутбук  | 2415000009 | 1  | 1 |
| 5 | Ноутбук | 2415000010 | 1  | 1 |
| 6 | Компьютер в комплекте | 2415000005 | 1  | 1 |
| 7 | Сейф АСМ 46 | 2416100029 | 1 | 1 |
| 8 | Сейф АСМ 120 | 2416100028 | 1 | 1 |
| 9 | Банкетка 2-х местная | 2416000024 | 1 | 1 |
| 10 | Банкетка 2-х местная | 2416000025 | 1 | 1 |
| 11 | Банкетка 3-х местная | 2416000022 | 1 | 1 |
| 12 | Банкетка 3-х местная | 2416000023 | 1 | 1 |
| 13 | Стол с полками | 2416000021 | 1 | 1 |
| 14 | Стул-кресло | 2416000027 | 1 | 1 |
| 15 | Полка с ячейками | 2416000026 | 1 | 1 |
| 16 | Видео сервер | 523000925 | 1 | 1 |
| 17 | Видео камера | 52300926 | 1 | 1 |
| 18 | Видео камера | 523000927 | 1 | 1 |
| 19 | Факс Панасоник | 2416000042 | 1 | 1 |
| 20 | МФУ Canon 4018 | 2415000011 | 1 | 1 |

**Общественное Объединение «Умит»**

Общественное Объединение «Умит» реализует проекты по гранту Глобального фонда с 2004 года. На момент визита, на основании трех Договоров между ОО «Умит» и РЦСПИД, между ОО «Умит» и Проектом «ХОУП», а также между ННЦФ и ОО «Умит» выполняют следующие проекты:

1. «Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для УГН в гражданском и пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных, неправительственных и частных партнерских отношений» (далее –компонент по ЛУИН);
2. «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов» (далее – компонент мигранты);
3. «Усиление по повышению приверженности к лечению ТБ и М/ШЛУТБ среди заключенных и бывших заключенных в Карагандинской области» (далее – компонент осужденные).

**Компонент ЛУИН**

Обзор финансовых документов по Договору №2 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда от 02 апреля 2018 года между ОО «Умит» в лице руководителя Смаиловой Г.М., и Карагандинского ОЦСПИД в лице Сагимбаева Б.Ж. на сумму 20129250 тенге.

Бюджет выключает следующие статьи расходов:

1. Кадровые ресурсы (кадровые ресурсы 50%, Бухгалтер – 50%, специалист по базе данных – 35%, специалист по ТМЦ – 40%, аутрич- работники – 35 ставок на 100%) – 13103750 тенге;
2. Офисные расходы – 1962000 тенге;
3. Прочие расходы – 4333500;
4. Акции, кампании – 200000;
5. ИТ, закуп компьютера – 330000 тенге.

**Рекомендации ОЦСПИД и ГРП ГФ РЦСПИД**: следует рассмотреть вопрос привлечения аутрич-работников с учетом занятости и объема фактически отведенных часов для работы с ЛУИН.

Проект реализуется на территории Карагандинской области: г.г. Караганды, Сарань, Абай, Шахтинск, Балхаш. Срок реализации проекта с апреля 2018 года до 31 декабря 2018 года.

Целью проекта является Комплексный подход медико-социальной реабилитации ЛУИН в рамках программы «Снижение вреда». Задачи проекта: 1. Повысить уровень информированности ЛУИН в формировании навыков безопасного поведения с целью рисков инфицирования ВИЧ, ВГС и ВГВ.

2. Предоставлять информацию ЛУИН, мотивирующую на медико-социальную реабилитацию: лечение и реабилитацию от наркозависимости, программу ОЗТ, профилактику передозировок и оказания первой помощи, развивая потенциал сообщества.

3. Предоставлять услуги социального сопровождения по 9 компонентам программы «Снижения вреда».

В рамках проекта осуществляют поиск и установление контактов с ЛУИН, обмен одноразовых шприцев, предоставление презервативов, спиртовых салфеток, ИОМ, информирование/обучение ЛУИН, привлечение и сопровождение ЛУИН в пункты доверия, проведение дотестового консультирования, мотивирование и направление ЛУИН на ПЗТ, подготовка ЛУИН к АРТ, химиопрофилактика/лечения туберкулеза, гепатитов, ИППП, участие в проведении ДЭН и других исследований, проведение тренингов по программе снижение вреда.

На данный момент в проекте работают 35 аутрич-работника: 27 в г.Караганды и 8 г. Балхаш, которые осуществляют два выходы в неделю по 2 часа. Стаж аутрич-работников составляет от 5 мес до 17 лет. Охват на 1 аутрич-работника в год составляет – 70 ЛУИН, не менее 8 человек приводить на тестирование и 10-12 ЛУИН охватывать информированием и обеспечением шприцами, презервативами и спиртовыми салфетками. Например, согласно отчетным данным в августе 2018 года были охвачены 389 (в среднем 11 клиентов на 1 аутрич -работника) новых клиентов и систематический охват составил – 622 клиентов. Прошедших тест на ВИЧ – 278 клиентов (по 7-8 клиентов на 1 аутрич-работника). Всего роздано шприцев 26250 штук (по 15 шприцев на 1 ЛУИН) и презервативов 1665 штук (по 5 презервативов на 1 ЛУИН). Аутрич-работники раздают шприцы объемом 5,0 мл и 2,0 мл., также существует потребность в шприцах объемом 10,0 мл. и инсулиновых иглах.

Обучение аутрич-работников проводилось психологом центра СПИД Карагандинской области в августе 2018 года, 25 июня 2018 года дерматовенерологом ОЦСПИД Ниденс Е.Ю, в июле 2018 года по программе снижения вреда тренинг проводил тренер РЦСПИД Мальчиков В., а также координатор ОО «Умит» проводила обучение по современным подходам к профилактике ВИЧ-инфекции.

Во время встречи с аутрич-работниками и клиентами ЛУИН были озвучены ряд потребностей: шприцы 5,0 и 10.0 мл, доступ в ПЗТ для ЛУИН из городов – спутников, психологическая поддержка клиентам ПЗТ, повышение оплаты услуг с учетом инфляции, по возможности увеличить выезды мобильного пункта доверия в наиболее отдаленные районы города, оказание помощь в госпитализации ЛУИН на детокс и направлении на реабилитационные программы. Также было отмечено, что наркосцена представлена синтетическими наркотиками («скорость»), героин поступает с перебоями, поэтому используют также тропикамид и пищевой мак. Есть потребность в консультации хирурга в связи с проблемами вен. Поступило предложение от аутрич-работников об использовании видеосвязи для контактов с целевой группой и консультацией со специалистами (в основном у всех в наличии смартфоны), а также просьба информировать аутрич-работников о выезде мобильного пункта доверия за день до выезда.

Количество ЛУИН, охваченных профилактическими программами в области (каждый квартал), данные НПО

ОО «Умит» арендует помещение площадью 71 кв.м., на сумму 200000 тенге, которое включает тренинговый зала, складского помещения, кабинет бухгалтера.

Договора поставки заключены с ТОО «Белый ветер» (ноутбук и МФУ), ТОО «СильверхоФ» (канцелярские услуги), ИП «Ревенцов Федор Дмитриевич» (34 тыс.тг – проезд, 24 тыс.тг - проездные).

По возврату НДС было инициировано письмо в ДГД Карагандинской области 23 февраля 2018 года (согласно рекомендациям 1 раз в год) с запросом по возврату НДС на сумму 17762 тенге, которое согласно поручению от 13 апреля 2018 года был осуществлен возврат 17762 тенге.

Потребности и предложения со стороны сотрудников НПО «Умит»: есть потребность в проведении экспресс-тестирования на базе НПО, что облегчает охват клиентов экспресс-тестированием, организация передвижного пункта доверия на базе НПО, в связи с тем, что реализация проекта осуществляется не только по отдаленным районам г. Караганды, но и в г. Балхаш.

**Компонент мигранты**

Обзор финансовых документов по Договору №SSR/2018/4 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда от 04 января 2018 года между ОО «Умит» в лице руководителя Смаиловой Г.М., и Представительством (проектом ХОУП) Фонда здравоохранения «Люди-Людям» на сумму 13400742 тенге для выполнения следующих мероприятий.

Договор заключен в рамках Программного Соглашения о гранте №KAZ-H-RAC «Мероприятия, направленные на трансграничный контроль и лечение ТБ, МЛУТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов», подписанного между Представительством (проектом ХОУП) Фонда здравоохранения «Люди-Людям» и Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Сумма Договора №SR/2016/3 от 20 марта 2015 года и Дополнительного соглашения №1 от 01 июля 2016 года составила 17 438 830,00 (семнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать,0) тенге была распределена на следующие бюджетные линии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма по договору |
| 1 | Кадровые ресурсы  | 16 101 460,00 |
| 2 | Планирование и администрирование | 268 170,00 |
| 3 | Затраты на менеджмент закупок и поставок  | 75 600,00 |
| 4 | Накладные расходы | 993 600,00 |
|  | ИТОГО | 17438830,00 |

В рамках проекта по мигрантам выполняют работу 8 аутрич-работников. Доступ в группу осуществляется через бригадиров строительных площадок, базары и торговые центры. Охват целевой группы: 10 мигрантов на ДАГ, 10 – 15 мигрантов на ФГ. За отчетный период было проведено три тренинга: один выездной в г. Алматы и два в г. Караганда.

Была произведена инвентаризация основных средств, приобретенных за счет средств РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Все основные средства перечисленные ниже распределены между материально ответственными лицами и находятся на балансе ОО «Умит». Данные на ноябрь 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Инвентарный номер | Фактическое наличие | По данным бухг учета |
| 1 | Принтер | 241300009 | 1 | 1 |
| 2 | Стол для заседаний | 241700011 | 1 | 1 |
| 3 | Тумба офисная | 241700012 | 1 | 1 |
| 4 | Стул "Изо" черный | 241700013 | 1 | 1 |
| 5 | Стул "Изо" черный | 214700014 | 1 | 1 |
| 6 | Шкаф 2-дверный ШДО 2 | 241700037 | 1 | 1 |
| 7 | Шкаф для одежды ШО11 | 241700038 | 1 | 1 |
| 8 | Стол компьютерный СТК-3 | 241700039 | 1 | 1 |
| 9 | Стул "Изо" черный | 241700040 | 1 | 1 |
| 10 | Стул "Изо" черный | 241700041 | 1 | 1 |
| 11 | Стул "Изо" черный | 241700042 | 1 | 1 |
| 12 | Стул "Изо" черный | 241700043 | 1 | 1 |
| 13 | Стул "Изо" черный | 241700044 | 1 | 1 |
| 14 | Стул "Изо" черный | 241700045 | 1 | 1 |
| 15 | Кресло Престиж | 241700046 | 1 | 1 |
| 16 | Фотоаппарат компактный с флэшкой | 241300024 | 1 | 1 |
| 17 | Вешалка "Кактус" | 241700047 | 1 | 1 |

По итогам инвентаризации основных средств, приобретенных в рамках гранта от РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» расхождении между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием не обнаружено.

Состоялась встреча с 2-мя аутрич-работниками НПО «Умит» по компоненту «Мигранты». Задача аутрич-работников состоит в поиске мигрантов, установлении с ними контакта и в сопровождении мигрантов в противотуберкулезный диспансер для диагностики туберкулеза. В НПО «Умит» имеется автотранспорт с водителем для доставки мигрантов в ОПТД для обследования. В ОПТД первичный осмотр мигрантов проводит терапевт, далее мигрант перенаправляется в кабинет химизатора, который осуществляет сбор мокроты и после мигрант проходит рентгенологическое исследование. По нормативу на каждого аутрич-работника в месяц необходимо информировать 120 человек и сопроводить не менее 10 мигрантов для диагностики ТБ. В акте выполненных работ аутрич-работники указывают количество выходов в места дислокации мигрантов, количество доставленных и обследованных лиц, количество сданных мокрот). За время работы проекта у мигрантов выявлено 4 случая туберкулеза.

**Рекомендации ГРПГФ и ОО«Умит»**: Основным получателям следует своевременно направлять инструктивные письма своим суб-получателям, чтобы избежать образования барьеров в программе, например, проводить опрос мнений и собирать информацию по качеству, полученных расходных материалов, чтобы воспользоваться возможностью обращения к поставщикам с просьбой замены;

Для увеличения объема финансирования из средств государственного бюджета следует разработать нормы для определения пациентов, нуждающихся в получении социальной помощи, критерий назначения социальной помощи пациентам, механизм взаимодействия с областным департаментом социальной защиты и развитию населения, частоту (кратность) получения социальной помощи. Для уязвимых групп населения, не имеющих документов, удостоверяющих личность следует привлекать в помощь сотрудников НПО для предоставления консультирования по восстановления документов и получения социальной помощи.

**Компонент осужденные**

Обзор финансовых документов по Договору №2017-94 от 28 декабря 2017 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда между ОО «Умит» в лице руководителя Смаиловой Г.М., и РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» на сумму 16 299 840 тенге и дополнительного соглашения №1 к договору №2017-94 от 01 марта 2018 года для реализации проекта «Услуги по повышению приверженности к лечению ТБ и М/ШЛУ ТБ среди заключенных и бывших заключенных в Карагандинской области. Проект работает на территории г.г. Караганды, Темиртау, Шахтинск. Срок реализации проекта сентябрь 2017 года – декабрь 2018 года. Цель проекта: усиление роли и участия гражданского сектора в контроле над ТБ, ЛУ ТБ с фокусом на ключевые группы (заключенные, бывшие заключенные). Задачи проекта: 1. Реализовать механизм взаимодействия с ОПТД, ПМСП, ДУИС, СИЗО, ДВД, Центр СПИД, ОНД и НПО, работающими с уязвимыми группами- заключенными и бывшими заключенными. 2. Активно выявлять бывших заключенных с симптомами туберкулеза, направлять и сопровождать в ПМСП по месту жительства и ОПТД для обследования, в соответствии с утвержденным алгоритмом выявления и при необходимости своевременного лечения. 3. Организация социального сопровождения больных ТБ, ЛУТБ, ТБ/ВИЧ, находящихся на амбулаторном лечении. 4. Работа с близким окружением пациентов по обследованию контактных на ТБ и повышению приверженности к диагностике и лечению ТБ, МЛУТБ, ТБ/ВИЧ.

Штат проекта: Координатор, бухгалтер, 2 фтизиатра, психолог, 7 аутрич-работников.

В рамках проекта проводятся следующие мероприятия: Обучение программной команды организационным вопросам и работе с целевой аудиторией, аутрич – работа, направление и сопровождение в поликлиники на ФГ и ДАГ, сопровождение клиентов с подозрением на ТБ в ОПТД для до обследования и ЦВКК, сопровождение выявленных больных ТБ на госпитализацию в ОПТД, проведение работы с ближайшим окружением и контактными по профилактике ТБ, мотивированию на диагностику ТБ, ПСК, групповое и индивидуальное консультирование психолога, проведение группы поддержки для больных ТБ с привлечением волонтёров по принципу «равный - равному», организация социального сопровождения, ведение карты клиентов, МиО.

Всего в 10 пенитенциарных учреждениях Карагандинской области около 5000 человек, из них противотуберкулезные больницы для лечения осужденных 2 (АК159/11, АК 159/17); Женская колония с отделением для лечения туберкулеза – 1 (АК 159/9), следственный изолятор со стационаром для лечения подследственных – 1 (АК 159/1).

Доступ в целевую группу осуществляется через систему пробации, участковых, бывшие заключенные знакомые. Со слов аутрич-работников охват в месяц составляет: 4 направления на ДАГ, 8 – ФГ, 40 человек охват информационными сессиями. У одного аутрич-работника за время реализации проекта выявлено – 6 пациентов с БК+, все перенаправлены на лечение в ОПТД.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение | Охват | Количество занятий  |
| АК159/11 -  | 97 | 33 |
| АК159/17 -  | 83 | 32 |
| АК159/9 -  | 26 | 9 |
| Всего | 206 | 74 |

**Общественный благотворительный фонд «Шапагат»**

ОБФ «Шапагат» и реализует 2 проекта за счёт средств Глобального Фонда:

1. Является суб-суб-получателем по компоненту ВИЧ (Уход и поддержка ЛЖВ)
2. Является суб-получателем по компоненту ТБ (целевые группы: ЛЖВ, ЛУИН, ЛЗА (лица, злоупотребляющие алкоголем), БОМЖ (лица без определенного места жительства)).

**Компонент по ВИЧ**

Обзор финансовых документов по Договору №3 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда от 02 апреля 2018 года между ОБФ «Шапагат», в лице руководителя Ружниковой З.И., и КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», в лице директора Сагимбаева Б.Ж., на сумму 19196943 тенге для выполнения следующих мероприятий.

Проект направлен на:

1. Формирование приверженности –90%, неопределяемая вирусная нагрузка;
2. Мотивацию к началу АРТ;
3. Восстановление на АРТ;
4. Выявление ЛЖВ среди половых партнеров, путем тестирования на базе НПО или по направлению в ОЦСПИД.

Сотрудники проекта:

1. Команда МДК (18 равных консультантов: 10 на базе Шапагат, 8 на базе ОЦСПИД);
2. Социальные работники – 4 (1 на базе ОЦСПИД Караганды на 0,25 ставки, 0,5 ставки -социальный работник, 2 ставки в г. Темиртау, 2 ставки в ОЦСПИД - равные консультанты);
3. Психолог 2 ставки (1 психолог в Шапагат, 0,5 – психолог и 0,5 психотерапевт);
4. Специалист по базе данных - 1 ставка;
5. Бухгалтер - 1 ставка;
6. Координатор - 1 ставка;
7. Врачи – инфекционисты 2 (по 0,5 ставки: в ОЦСПИД Караганды, в Отделе г. Темиртау).

Равный консультант выполняет следующие функции: консультирование по приверженности АРТ; направление/сопровождение на диспансерное наблюдение.

Обзор финансовых документов по Договору №3 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда от 02 апреля 2018 года между ОБФ «Шапагат» в лице руководителя Ружниковой З.И., и КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» в лице директора Сагимбаева Б.Ж. на сумму 19196943 тенге для выполнения следующих мероприятий.

Равный консультант:

**Рекомендации** **ГРП ГФ**: следует рассмотреть вопрос увеличения нагрузки по охвату на 1 равного консультанта и размера вознаграждения с 28 тыс. тенге до 56 000??? (за счет сокращения ставок), а сумму транспортных расходов и услуг связи сохранить на  том же уровне.

Со слов сотрудников первичные контакты должны осуществляться медицинским сотрудником с целью предотвращения нарушения конфиденциальности и тайны диагноза.

**Рекомендация ГРП ГФ**: следует рассмотреть вопрос включения ставки медсестры, из числа работающих в ГЦСПИД за счет сокращения ставок равных консультантов.

Равные консультанты предложили организовать обучающие курсы, тренинги по обмену опытом с консультантами из других регионов.

**Рекомендация ГРП ГФ**: следует рассмотреть вопросы организации обучения равных консультантов.

Договора на оказание услуг заключены со следующими поставщиками:

1) ИП «Ольшевская» (транспортные услуги 3 раза в месяц: предоставление первичной документации (карты клиентов забирают для мониторинга выполнения индикаторов, оказывают техническую поддержку персоналу МДК);

2) ИП «Полонский С.Н» (закупка продуктов для проведения кофе-брейков на Группах взаимопомощи для ЛЖВ);

3) ИП Ахаева А.Н. (закупка канцелярских товаров для программной и финансовой деятельности;

4) ИП Булавинцева (аренда офиса)

Проект ОБФ «Шапагат» по линии Глобального фонда направленный на адвокацию программы «Снижение вреда» в рамках гранта Европейской Сети Снижение Вреда «Снижение вреда работает, обеспечьте финансирование!» завершен.

**По компоненту Туберкулез**

Социальный работник по ТБ проекту с мая 2018 года, 3 года не употребляет наркотики. Консультирование по приверженности лечению ТБ, сопровождение/направление на ФГ, обследование в ПМСП, диагностику ТБ

Работает:

1) на улице;

2)         через ПМСП (по списку 40 человек информирует по вопросам ТБ, сопровождает на обследование);

3)         приводит из другого проекта по ЛУИН от ОО «Доверие».

Сотрудники проекта отметили, что согласно законодательству вынуждены платить с июля 2018 года пенсионные отчисления в размере 10% от вознаграждений. Соответственно суммы вознаграждений уменьшились.

**Рекомендация ГРП ГФ**: следует рассмотреть вопрос доплаты для покрытия пенсионных отчислений и для обеспечения выплат для мобильной связи.

Рекомендация ННЦФ/ГРП в 2017 году: ускорить обучение социальных работников в рамках нового проекта по ТБ от ГФСТМ. Есть потребность в защитных средствах – респираторы, проездные на АР, дез средства или бактерицидные лампы, мотивационные средства для (прохождения ФГ) (мотивационные средства нужны для поддержания приверженности на амбулаторном этапе лечения ТБ), расходы на мобильную связь. Данная рекомендация выполнена частично, бактерицидными лампами не обеспечили, услуги связи оплачиваются не в полном объеме.

Проект по государственному социальному заказу не выиграли.

Состоялась встреча со всеми сотрудниками всех проектов. В двух проектах работают 8 сотрудников с совмещением: специалист по МиО, координатор, бухгалтер, психолог, 4 равных консультанта.

Первый проект по линии Глобального фонда направлен на формирование приверженности и мотивация к АРТ ЛЖВ. В проекте работают 5 социальных работников (2 офисных и 2 полевых, 1 по документированию) (2 работают как «равные» консультанты). Услуги, оказываемые клиентам, фиксируются в индивидуальных картах клиентов, журналах для учета клиентов, движения таблетниц и социальных услуг (ПСК, документирование, предоставление одежды, доступ к оргтехнике, стрижка, направление в SOS детскую деревню детей до 15 лет для посещения кружков, трудоустройство), юридические услуги (предоставляются два раза в неделю, подготовка исковых заявлений в правоохранительные органы, оказание консультативной помощи и сопровождение), перенаправление на медицинские услуги в центр СПИД  (услуги гинеколога, дерматовенеролога, стоматолога и инфекциониста).

Аутрич-работники распределяют территорию города и по местам дислокации уязвимых групп. С начала проводят информирование, мотивируют на обследование, выдают направление на ФГ в поликлинику по месту проживания или к фтизиатру г. Темиртау. Аутрич-работники ведут дневники и раз в неделю сдают координатору ОБФ «Шапагат». Была договоренность по отслеживанию клиентов согласно результатам обследования.   **Рекомендация ОБФ «Шапагат»**: следует согласовать механизм отслеживания клиентов, направленных аутрич-работниками ОБФ «Шапагат.

Индикатор на 1 аутрич-работника: Охват в месяц 40 человек информированных, 4 джин-эксперта, 8 -9 обследованных на ФШК.

**ОО «Сау Урпак»**

**ОО «Сау Урпак»**

ОО «Сау урпак» работает в области с 2001 года с группой секс-работников. По проекту Глобального фонда с 2005 года до 2014 года работали. Новый проект ОО «Сау Урпак» по гранту Глобального фонда начался в апреле 2018 года. Договор №5 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда подписано 2 апреля 2018 года между ОО «Сау Урпак» и РЦСПИД на общую сумму 8 870960 тенге для реализации профилактических программ среди РС г. Караганды и г.Темиртау.

Бюджет включает следующие статьи:

1. Кадровые ресурсы – 5274460 тенге;
2. Офисные расходы – 1188000 тенге;
3. Прочие расходы – 1678500;
4. Акции, кампании – 400000;
5. Закуп – 330000 тенге.

Сотрудники ОО «Сау Урпак» считают, что бюджет составлен неправильно, так как бухгалтеру с трудом удается определять из разных бюджетных линий суммы на уплату налога и других отчислений. На момент визита были подписаны договора с ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО “General Computer”, Такси «City» для оказания транспортных услуг, ТОО «Алматы кенсе» (три ценовых были собраны: ТОО «Абдикомпани», ТОО «Графика» и ТОО «Алматы кенсе» последний осуществляет доставку и бумагу формата А4 предоставляет по наименьшей стоимости).

Из утвержденного бюджета ежемесячно освобождается бюджет 18000 тенге за телефон и 10000 тенге с аренды офиса, ОО «Сау урпак» предлагает их использовать для мотивации клиентов. **Рекомендация ГРП ГФ РЦСПИД**: следует рассмотреть по возможности в рамках действующих правил предложение ОО «Сау Урпак».

Работа с РС проводится в г. Караганде и г. Темиртау. На данный момент в проекте работают 10 аутрич-работников: 8 в г. Караганде и 2 в г. Темиртау. Охват на одного аутрич-работника составляет 30-40 СР. Каждый аутрич-работник в среднем должен охватить  5-6 СР и сопроводить в ОЦСПИД на тестирование на ВИЧ. Оплата услуг аутрч-работников составляет – 39 500 тенге (28 тыс. тенге - услуги, 10 тыс. тенге  – проездной, 1500 тенге – расходы на мобильную связь) По сравнению с прошлыми годами , когда РС стояли на трассах, в настоящее время доступ в группу стал сложнее. В основном работа проводится с секс-работниками:

1. По телефону (интернет –сайты, газеты для объявлений);
2. Квартиры арендованные;
3. Бани, сауны;
4. Придорожные мотели, гостиницы;
5. Массажные салоны;
6. Ресторанные, кафе;

Доступ к группе осуществляется через администраторов гостиниц и саун.

Не представляется возможным работать с секс-работниками по телефону (большие расходы на мобильную связь) и на ночные аутрич-выезды (с 09 часов до 12 часов ночи) выезжают на собственные средства, так как проект не поддерживает расходы на такси, а в ночное время общественный транспорт не ходит и проездные не работают. По проекту выделяются деньги на ночные выезды 24 000 тенге на выезды в г. Темиртау и 30 000 тенге на выезды по г. Караганды. Только они быстро заканчиваются и аутрич - работники не могут ими воспользоваться. так как в основном на эти деньги выезжают в основном координатор, чтобы на местах отследить аутрич - работу и взять кровь вместе с медсестрой.  Сами аутрич практически на эти деньги не могут выезжать. Сотрудники проекта считают, что бюджет составлен не корректно по статье оплата труда. Так как оплата труда на руки отдельно, а исчисляемые налоги отдельно. Приходится высчитывать, почему нельзя было выставить как положено сумму начисления в целом. А налоги бухгалтера сами просчитают

**Рекомендация ГРП ГФ РЦСПИД**: следует рассмотреть возможность финансирования мобильной связи для аутрич-работников (для работы с телефонными РС) и ГСМ для автотранспорта, чтобы осуществлять ночные выезды.

Со слов сотрудников в г. Караганды 4500 РС, но по оценке сотрудников ОО «Сау Урпак» количество РС меньше, самостоятельный БОС не проводили.

Ведут базу данных учета клиента, который заполняется специалистом по базе данных. В обязанности специалиста входят вводить отчеты аутрич-работников в базу данных. Обеспечить координатора сводными отчетами аутрич-работников.

Для работы с РС привлечены 10 аутрич-работников. В ходе визита встретились с 6 аутрич-работниками. Опыт работы аутрич-работников варьирует от 1 года до 5 лет. 3 аутрич -работника ОЦСПИД были переданы в ОО «Сау Урпак». Секс-работники отметили, что существует потребность в услугах дружественного кабинета.

Оценка деятельности Суб-получателя оценивается по следующей шкале:

А1 – свыше 100% (отлично)

А2 – 90-100% (хорошо)

В1 – 60-89% (удовлетворительно)

В2 – 30-59% (неудовлетворительно)

С – менее 30% (плохо)

Принимая во внимание трудный доступ к группе считают данные индикаторы ориентированными на количественный показатель, так как не учитываются проведенные мини-сессии и полный пакет, оказанных других услуг. Для мотивации РС было предложено распространять гигиенические пакеты, интим – гели, мирамистин, хлоргекседин, любриканты, единицы на мобильную связь.  Во время беседы с сотрудниками проекта одна аутрич-работник отметила, что у нее в настоящее время 30 РС, из них 5 употребляют синтетические наркотики, поэтому есть потребность в инсулиновых иглах, пластиковых, одноразовых стаканчиках для приготовления раствора.

Обучение аутрич -работников проводилось 3 раза с апреля 2018 года, два раза силами сотрудников ОО «Сау Урпак» и 1 раз приезжала консультант из г. Алматы (по приглашению РЦСПИД).

Аутрич- работники получают презервативы в ОО «Сау урпак», которые выдал ОЦСПИД. С момента начала проекта от ОЦСПИД было получено 63800 презервативов, клиентам выдаются в зависимости от потребностей. 1 аутрич-работник в месяц получают 200-300 презервативов.

Во время встречи с аутрич-работниками  была выяснено, что РС бояться ходить на тестирование в ОЦСПИД, так как опасаются  встретиться со своими клиентами, что влечет за собой проблему с клиентами по подозрению в наличии ВИЧ-положительного статуса у РС. Поэтому со стороны сотрудников НПО поступило предложение о внедрении слюнового теста на базе НПО.

**ОЮЛ «Доверие»**

ОЮЛ «Доверие» работает с 2010 года по программам ВИЧ/СПИДа в рамках государственного социального заказа. Договор №1 на выполнение программной деятельности в рамках гранта Глобального фонда от 02 апреля 2018 года на общую сумму 20 129 250 тенге был подписан между КГП «Карагандинский ОЦСПИД» и ОЮЛ «Доверие».

Бюджет включает следующие статьи:

1. Кадровые ресурсы – 13103750 тенге;
2. Офисные расходы – 1962000 тенге;
3. Прочие расходы – 4333500 тенге;
4. Акции, кампании – 400000;
5. Закуп – 330000 тенге.

 Оценка деятельности Суб-получателя оценивается по той же шкале, что и используется для ОО «Сау Урпак» и других НПО суб-получателей гранта.

Для работы с ЛУИН были выделены финансовые средства для поддержки 35 аутрич-работников, которым следует проводить профилактическую работу среди ЛУИН гг. Темиртау и Джезказган.

Проект реализуется в г. Темиртау и Джезказган, но договор между ОЮЛ «Доверие» и ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС» в г. Караганде заключен для аренды помещения на сумму 153700 тенге ежемесячно с 02 апреля по 31 декабря 2018 года.

Комментарий суб-суб-получателя: отдельно стоящее здание, удобное расположение склада для транспортировки ТМЦ в г. Жезказган (грузоперевозки по маршруту Темиртау-Жезказган намного дороже и прямого транспорта практически нет. Отдаленность г. Жезказган от г. Караганды составляет 550 километров. Так как все ТМЦ мы выдаем поштучно, нам удобно все привезти на склад а от туда уже распределять. )

В ходе визита встретились с 17 аутрич -работниками по ЛУИН г. Темиртау, 8 аутрич -работников уволены с момента начала проекта, 4 аутрич-работника отсутствовали, а остальные аутрич-работники выполняют программу в г. Джезказган.  Были просмотрены все договора с аутрич-работниками и отмечено, что один договор заполнен ошибочно (например, отсутствие Степаненкова С., было объяснено, что он находится в г. Джезказган, в договоре указано, что он работает в г. Темиртау)

Ответ суб-суб-получателя: для удобства идентификации и прозрачности, на договорах с аутрич работниками приклеены фотографии. **Рекомендация координатору ОЮЛ «Доверие»**: следует пересмотреть все договора и устранить ошибки.

Ранее большинство аутрич-работников работали в Темиртауском отделении Карагандинского ОЦСПИД. Аутрич -работники отметили, что шприцев недостаточно, ассортимент низкий, а презервативов достаточно. ИОМ отсутствует. Стаж работы аутрич-работников составляет от меньше одного года и больше 5 лет. Аутрич-работники отметили, что ОНД не принимает клиентов для включения в программу заместительной терапии.

В проекте 5 аутрич -работников совмещают свою занятость с обязанностями в проекте “Bridge”, 1 аутрич-работник с проектом ОО «Сау Урпак» и 1 аутрич-работник с проектом ОБФ «Шапагат» по компоненту Туберкулез. Аутрич -работники получают 39000 тенге (в том числе по 10000 тенге на транспортные расходы и 1500 тенге на оплату сотовой связи). Были нарекания со стороны аутрич-работников, что услуги психолога в программе заместительной терапии (при ОНД) предоставляется некачественно и в основном отсутствует. Координатор проекта проводит сверку данных по перенаправленным и дошедшим ЛУИН с ОЦСПИД для мониторинга работы аутрич-работников.

**Рекомендация ОЦСПИД**: следует провести встречу с координатором программы заместительной терапии для улучшения качества работы психологов и по возможности провести повторный инструктаж для психолога. Из работающих аутрич-работников 6 человек являются участниками программы заместительной терапии, два аутрич-работника – бывшие клиенты ПЗТ, которые снизили дозу и благополучно вышли из программы.

 Во время надзорного визита был осуществлен совместный аутрич выезд в г. Темиртау для встречи с тремя клиентами ЛУИН. Были заданы вопросы по удовлетворенности услугами НПО: все клиенты отметили, что информационные сессии проводятся на доступном языке, качество шприцов и презервативов удовлетворительное. Однако обратили внимание на то, что нет в достаточном количестве шприцев объемом 5,0 мл. и приостановлен набор в ПЗТ в г. Темиртау, во время участия в ДЭН среди ЛУИН отметили очень длинный опросник, который отвлекает их внимание. Аутрич работник отметил, что есть определенные сложности с эскортом ЛУИН на тестирование, так как некоторые из них работают, а пункты доверия и центр СПИД работают до 17.00.

**ОО «Альянс Геев и Лесбиянок - ГАЛА»**

Договор между ГКП «Карагандинский ОЦСПИД» и ОО «ГАЛА» №4 подписан 2 апреля 2018 года для реализации гранта по компоненту МСМ на сумму 6997480 тенге.

Бюджет включает следующие статьи:

1. Кадровые ресурсы – 3974980 тенге;
2. Офисные расходы – 1188000 тенге;
3. Прочие расходы – 1264500 тенге;
4. Акции, кампании – 240000;
5. Закуп – 330000 тенге.

В 2018 году ИОМ не были предоставлены. Вознаграждение аутрич-работников составляет 39500 тенге (28000 вознаграждение АР, 10000 проездные и 1500 тенге оплата услуги связи). Всего выделено 6 ставок аутрич-работников, которые работают в разных местах скопления МСМ. В г. Караганды места дислокации группы МСМ:

1. «Плешка»;
2. Парк;
3. г. Темиртау;
4. Майкудук;
5. Абай;
6. Шахтинск;
7. Топар;
8. Гей клуб «Люксор»;
9. Социальные сети;
10. Ближайшее окружение
11. Квартиры.

Ежемесячно каждый аутрич-работник должен охватить 50 МСМ и 7 человек направить на обследование в ОЦСПИД (согласно договору 16 человек в квартал). Презервативы закуплены по линии Глобального фонда. Встреча проводилась с участием 6 аутрич-работников и 5 клиентов. Стаж работы аутрич -работников варьирует от меньше года и до 15 лет.

 Аутрич -работники направляют своих клиентов по ваучерам в ОЦСПИД, медицинский центр «Абу Бакар». Аутрич -работники считают, что МСМ не включены в МКБ -10, хотя фактически на месте было определено, что МСМ входит в классификацию МКБ -10. Возможно следует рассмотреть обучение МСМ правовым вопросам. В г.Алматы проходили тренинг по работе с группой МСМ.

 В дружественный кабинет центра СПИДа перенаправляются многие МСМ, но не желают обращаться за обследованием, так как боятся огласки, а также в большей степени это проблема связана со самостигмой. В основном все МСМ проходят обследование в медицинском центре «Абу Бакар». В дружественном кабинете производится забор на бесплатный анализ ПЦР на ИППП и предоставляется бесплатное лечение.

Со слов аутрич-работников численность МСМ по Карагандинской области завышена, по БОС – 4900, по оценке самого МСМ сообщества оценочное число МСМ максимум 3000 МСМ (что соответствует данным РЦСПИД), включая приезжих. Прирост новых случаев невысокий. ДЭН среди группы МСМ проводился осенью 2017 г.

Аутрич –работники озвучили свои предложения: есть потребность в тренингах по лидерству, по мотивационному интервью, консультациях психолога. В связи с тем, что наблюдается стигматизация со стороны проктологов территориальных поликлиник и КВД, необходимо привлекать в проект частные медицинские центры в рамках ГЧП (государственного-частного партнерства), работающих по государственному социальному заказу.

**Рекомендации УЗКО:** рассмотреть возможность привлечения частных медицинских центров в рамках государственного социального заказа по для предоставления услуг проктолога.

Государственный социальный заказ для профилактики ВИЧ/ИППП среди МСМ нет. С представителями правоохранительных органов проблем не бывает. **Рекомендация ОО «ГАЛА»**: следует инициировать письмо в Акимат и маслихат Карагандинской области о необходимости создания лотов для профилактики ВИЧ/ИППП среди уязвимой молодежи и мужчин.

 По взаимодействию проектов МСМ и аутрич-работников с сообществом МСМ используются социальные сети.

**Рекомендация ОЦСПИД**: следует рассмотреть вопрос добавления еще одной акции в ночном клубе чтобы увеличить охват МСМ профилактическими программами.

Подписи участников надзорного визита в Карагандинскую область 09-14 сентября 2018 года:

Голиусов Александр Тимофеевич,

Директор офиса ЮНЭЙДС по Казахстану, председатель Комитета по надзору, заместитель председателя СКК;

Нурали Аманжолов,

Заместитель председателя СКК, Представитель сообщества ЛЖВ

Сауранбаева Мира

Член СКК, эксперт по ТБ

Катренова А.Н., Главный эксперт комитета охраны общественного здоровья МЗРК