Отчет по итогам надзорного визита в г. Тараз (Жамбылская область)

22 августа 2014 года

Цель визита:

Оценить прогресс и пробелы в ходе выполнения суб - получателями проекта, финансируемого из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - ГФСТМ) с целью оказания помощи Страновому координационному комитету по работе с международными организациями (далее СКК) в осуществлении его обязанностей по надзору за грантами.

Задачи:

- Анализ отчетов суб – получателей гранта ГФСТМ в г. Тараз за 4-й квартал 2010 года;

- Встречи с суб - получателями гранта ГФСТМ в г. Тараз согласно графику встреч (см. тех. задание внизу) и получение информации о ходе реализации гранта ГФСТМ;

- Обсуждение итогов визита с основным получателем гранта ГФСТМ – ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее РЦСПИД);

- Разработка рекомендации по устранению проблем, связанных с выполнением проекта и распространению лучших практик для суб – получателей из других областей;

- Распространение отчета с рекомендациями всем членам СКК и другим заинтересованным ведомствам.

Краткий обзор ситуации

В Жамбылской области проекты по гранту Глобального фонда реализуются по компоненту: туберкулез, Областным противотуберкулезным диспансером. В выполнении проектных вмешательств участвуют только государственные организация.

Межведомственное взаимодействие в области обеспечивает координационный совет по охране здоровья при Акиме Жамбылской области под председательством заместителя Акима области. С 2011 года вопросы ВИЧ-инфекции не выносились на рассмотрение Областного координационного совета. Неправительственные организации (далее - НПО) не входят в состав областного совета. Проводятся еженедельные встречи главных врачей всех служб, существует план совместной работы медицинских организаций.

Рекомендация: Областному центру Жамбылской области инициировать включение неправительственных организаций в состав межведомственного координационного совета по охране здоровья при Акиме области.

Не выполнены.

По программе профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения, в среднесрочной перспективе области следует все больше полагаться на собственные ресурсы. К 2014 году поддержка из действующего гранта (7 раунд) на профилактику ВИЧ/СПИДа завершается; поддержка в рамках гранта на ВИЧ 10 рауда (начало 1 января 2012) предусмотренна только для следующих областей: Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Южно-Казахстанская и Восточно - Казахстанская области.

Для мониторинга реализации профилактических мероприятий по области в рамках средств, выделяемых   Глобального фонда, в ОЦСПИД Жамбылской области открыт Ресурсный  центр. Учитывая, что поддержка из действующего гранта Глобального фонда завершается, соответственно к 2014 году завершится и, поддержка финансирования ресурсного центра. Рекомендация: Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД (далее - РЦСПИД) следует рассмотреть возможность включения ставок специалистов ресурсного центра в типовое штатное расписание РЦСПИД.

Ресурсный центр функционирует в отдельном кабинете с доступом к интернету, в штатное расписание включены: руководитель отдела, специалист по базе данных учета клиентов,

Рекомендация: Областному центру СПИД необходимо привести типовое штатное расписание в соответствии с новым приказом МЗ РК 2011 года.

Договор между основным реципиентом (ОР) и суб-реципиентами (СР) на выполнение программной деятельности №19-11 от 01 апреля 2011 года (далее – Договор РЦСПИД) обязывает ОР своевременно обеспечивать СР расходными материалами, шприцами, презервативами, лекарственными препаратами, информационно-образовательными материалами и т.д. Вместе с тем, поставка расходных материалов задерживается на длительное время (более 6месяцев), на момент визита централизованной поставки раздаточных материалов в 2011 г. не было.

Рекомендация: ОР обеспечить своевременную поставку расходных материалов для СР проекта ГФСТМ.

Согласно вышеуказанного Договора РЦСПИД - основной реципиент обязуется выполнить 4 пункта договора, вместе с тем на момент визита два пункта, т.е. 50% были выполнены несвоевременно или не выполнены: пункт 2.2.1 «Своевременно выделять финансирование суб-получателю для выполнения им работ в соответствии с программной деятельностью, путем перевода денежных средств на лицевой счет суб – получателя в банке», а также пункт 2.2.2 «Своевременно обеспечить суб-получателя расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, ИОМ с учетом п. 1.3», пункт 1.3. «Основной получатель вправе произвести закуп, либо перераспределить расходные материалы, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, ИОМ в адрес государственного сектора в результате остатка общей запрошенной потребностей неправительственного сектора».

В рамках Государственной программы реформирования здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы из областного бюджета покрывается большая часть расходов, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения. При использовании государственных средств (включая средства, выделяемые неправительственным организациям в рамках государственного заказа) требования отличаются от тех, которые предъявляет Группа реализации проектов ГФСТМ. В частности, во время надзорного визита была отмечена необходимость в следующих изменениях, которые позволят осуществить плавный перевод профилактических программ из донорских источников на государственное финансирование как в Жамбылской, так и в других областях.

Договор РЦСПИД в части организации мероприятий для уязвимых групп населения обязывает исполнения суб-реципиентами 3 - х приказов Министра здравоохранения (см. пункт 2.1.9). Однако, в тех приказах не указываются стандарты/нормативы, из какого расчета следует раздавать презервативов или шприцев в день на одного клиента программы. ОЦСПИД при раздаче/обмене презервативов, шприцов, и т.д. на пунктах доверия и в дружественных кабинетах необходимо ссылаться на стандарты (приказы) министерства здравоохранения, в которых были бы указаны соответствующие нормативы. На момент визита используются лишь ссылки на рекомендации международных организаций, что вызвает нарекания со стороны прокуратуры области.

Рекомендация: РЦСПИД разработать проект соответствующего приказа или проект изменений в существующие приказ (ы) Министерства здравоохранения.

«Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» не имеет собственного помещения и с 1999 года размещается в 17 приспособленных арендуемых тесных кабинетах расположенных на 1, 2 и 7 этажах городской поликлиники № 2 г.Тараза, общей площадью 434 кв.м. Рассредоточение специалистов ОЦ СПИД по разным этажам здания создают определенные  трудности  в организации  работы  коллектива.

Необходимо решить вопрос о выделении помещения ОЦСПИД с учётом возрастающей важности, которую он будет играть в реализации программ профилактики ВИЧ (включая обеспечение координации работы неправительственного сектора в этой области) и лечения. Рекомендация: Управлению здравоохранения Жамбылской области рассмотреть вопрос о выделении отдельного помещения областному центру по профилактике и борьбе со СПИД.

Все отделения, кроме лаборатории ОЦСПИД были перемещены на 1 и 2-й этажи здания поликлиники №2 (т. е. где ранее находились совместно ОЦК).

Дружественный кабинет (далее - ДК) в ОЦСПИД использует формы журнала посещений и амбулаторной карточки пациента, разработанных для первичной медико-санитарной сети (далее - ПМСП). Обследование и лечение в Дружественном кабинете осуществляется на условиях соблюдения анонимности и поэтому необходимо видоизменить и утвердить в министерстве здравоохранения формы журнала посещений и амбулаторной карточки пациента для Дружественного кабинета.

Рекомендация: РЦСПИД разработать проект соответствующего приказа или проект изменений в существующие приказ (ы) Министерства здравоохранения.

Система государственного заказа, позволяющая местным органам власти приобретать услуги НПО в социально значимых сферах, требует от НПО наличие значимых оборотных средств, чтобы выполнить работы и лишь, потом получить возмещение (им предоставляется только 30% аванса). В целом, НПО не должны иметь свободные оборотные средства, если они не получают регулярные взносы от своих членов либо пожертвования на уставную деятельность (что редкость в обоих случаях).

Рекомендация: Министерству экономического развития и торговли рассмотреть изменения схемы выплат авансовых расходов в рамках государственного заказа для общественных организаций, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

В области создана система профилактической работы с уязвимыми группами населения, в которой НПО играют одну из ключевых ролей. При окончании донорского финансирования важно сохранить эту систему, например, за счёт утверждения постоянного лота государственного заказа на эти цели для общественных организаций.

Рекомендация: Управлению здравоохранения области инициировать в Акимате области вопрос об утверждении постоянного или долгосрочного лота государственного заказа на профилактику ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения в области.

Выполнение вышеуказанной рекомендации способствует инициированию открытия общественных организаций в области, работающих в сфере профилактики ВИЧ (на момент визита в области таких организаций всего 2: ОФ «Тараз анти-СПИД и ОФ «Возрождение» в г. Шу).

Варьирует нагрузка на индивидуального аутрич-работника при одинаковой оплате труда, например, в Шымкенте 120 ПИН на 1 аутрич-работника, в Таразе 90 ПИН, а в Чу – 150.

Рекомендация: Группе реализации проекта ГФСТМ рассмотреть причины и минимизировать данные диспропорции.

ОЦСПИД в техническом задании охват клиентов профилактическими программами на 1 аутрич - работника определил 80 ЛУИН.

Согласно приложению №2 «Таблица плановых значений индикаторов на 9 месяцев 2011 года» Договора РЦСПИД суб - получателям необходимо определить количество ЛЖВС, получающих услуги по уходу и поддержке для улучшения приверженности к антиретровирусной терапии. Вместе с тем, суб - получатели не обеспечиваются соответствующими инструкциями по включению тех или иных получателей услуг в отчетность.

Рекомендация: РЦСПИД по компоненту уход и поддержка разработать перечень услуг, которые будут являться индикаторами приверженности к АРТ.

Областной противотуберкулезный диспансер

Областной противотуберкулезный диспансер (далее - ОПТД) использует 16 аутрич-работников, чьи функции в формирование приверженности к лечению от туберкулёза высоко ценится. Однако, их работа оплачивается исключительно из средств гранта ГФСТМ. Несмотря на то, что РК может по-прежнему подавать заявки в ГФСТМ, учитывая высокое бремя заболеваемости туберкулеза (далее - ТБ) и смертности от ТБ, Национальному центру проблем туберкулеза (НЦПТ) следует обратить внимание на опыт РЦСПИД, который включил в типовое штатное расписание центра ставки аутрич-работников. Рекомендация: НЦПТ рассмотреть возможность включения ставок полевых - работников в типовое штатное расписание тубдиспансеров (по примеру РЦСПИД), что способствует обеспечению устойчивости создаваемой системы полевых - работников.

Социальная помощь

В 2014 году социальную помощь в рамках гранта Глобального фонда получили только 30 июня 2014 года. Несмотря на то, что в 2014 году с января по июль социальная помощь пациентам не выдавалась, медсестра получала заработную плату (платежные поручения по выплате дополнительной платы медсестре, ответственной за выдачу социальных пакетов прилагаются).

Участковый фтизиатр, ответственная принимала социальные пакеты от поставщика согласно накладной. За дополнительную нагрузку к своей основной работе медсестра получает 20 тыс. тенге.

Содержимое социального пакета для 1 пациента стоимостью 9 217,60 на 1 квартал c учетом НДС включали следующий набор:

| № | Наименование | Вес, объем | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупа Рис | 800 г | пачка | 3 |
| 2 | Сахар песок | 800 г | пачка | 3 |
| 3 | Мука, высший сорт | 1 кг | пачка | 3 |
| 4 | Масло подсолнечное | 1 л | бутылка | 3 |
| 5 | Макаронные изделия | 400 г | пачка | 3 |
| 6 | Чай | 250 г | пачка | 3 |
| 7 | Зубная паста | 100 мл | шт. | 3 |
| 8 | Шампунь | 200 мл | шт. | 1 |
| 9 | Мыло туалетное | 90 г | шт. | 2 |
| 10 | Мыло хозяйственное | 140 г | шт. | 2 |
| 11 | Зубная щетка | 1 шт. | шт. | 1 |
| 12 | Пакеты для упаковки | 1 шт. | шт. | 6 |

По отчетным данным за первый квартал 2014 года, 144 социальных пакета были розданы 48 пациентам. Вместе с тем, по ведомости выдаче пакетов роздано 147 социальных пакетов для 49 пациентов. Пациент во втором квартале 141 пакетов были выданы 47 пациентам.

Обучение пациентов

В течение 5 дней вновь, поступивший пациент в отделение МЛУ ТБ получает информацию по соблюдению правил гигиены и вводную информацию. Медсестра работает с марта 2014 года (замещает медсестру на декретном отпуске), обучение не проходила, сертификата не имеет. За дополнительную нагрузку – проведение 2 бесед в течение первых 3-5 дней и получает 7200 тенге. В месяц проводит работу с 10 пациентами согласно техническому заданию в четырех отделениях: МЛУБК+, МЛУБК-, 2 терапия впервые выявленные и рецидивы БК+ и хирургия. После обучения пациентам выдаются брошюры: «О МЛУ ТБ» (2009 г.), «Алкоголь и здоровье», «Нет туберкулезу», «Все о туберкулезе». В данной группе спросом пользуются и вызывают интерес у пациентов информацию о питании, режимы, симптомы и побочные эффекты.

Рекомендации НЦПТ: обеспечить информационно-образовательными материалами с учетом потребностей пациентов.

Рекомендации НЦПТ/ОПТД: следует рассмотреть вопрос подготовки медицинских сестер для консультирования пациентов, с последующей выдачей сертификатов обучения.

Непосредственный контроль за лечением на дому

За счёт Глобального фонда 3 медсестры (встречались с 2-мя, 1 отпросилась) получают доплату в размере 22 500 тенге каждая, выделяются средства на ГСМ и доплату водителю, из средств местного бюджета предоставляется автотранспорт УАЗ. Ежедневно выезжают по очереди (в день два раза) для выполнения непосредственного контроля за лечением на дому к 23 пациентам, живущим в отдаленных районах г. Тараз, пригородные поселки и дачный массив. В среднем одному пациенту привозят по 5 - 12 таблеток в день, в зависимости от схемы лечения. Обучение проходили 20 - 22 августа 2012 года на тренинге советников по соблюдению режима в г. Шымкент. Пациенты получают на интенсивной и поддерживающей фазах лечения.

Для выполнения данной работы медсестры используют форму - ТБ01 (лист с назначениями), ведомость, подтверждающую прием препаратов и визит медсестер, подписанные пациентами. Медсестра нуждается в дополнительном обучении. В конце месяца сдают отчетные формы (маршрутные листы, ведомости, подписанные пациентами).

В 2014 году было взято на лечение под непосредственным контролем медицинских сестер на поддерживающей фазе лечения - 23 человек и все 100% были привержены к лечению.

Транспортные расходы

Медсестра, получает 20 тыс. тенге за дополнительную нагрузку, в ее обязанности входит сверка списков пациентов, утвержденных решением ЦВКК с формой ТБ01 в 10-ти городских поликлиниках, подготовка отчетной формы приложение №22 для представления в бухгалтерию и перечисления транспортных расходов. За 2013 года всего 65 пациентов получали, в том числе  завершили, выбыл - 1,  30 пациентов перешли на 2014 год и за 6 месяцев 2014 года дополнительно 60 человек утвержден ЦВКК для выдачи транспортных расходов, в том числе завершили - 13 человек, 3 - за нарушение режима, 1 переведен на НКЛ на дому, 1 - умер, 1 -выбыл. Все пациенты с 2014 года были переведены на безналичный расчет.

Рекомендация ГРП при НЦПТ: рассмотреть вопрос целесообразности или размеры выплат вознаграждений медсестре, получающей дополнительную оплату за выдачу транспортных расходов пациентам, поскольку уже выплаты транспортных расходов осуществляются безналичным способом.

Мониторинг и оценка

При ОПТД создана группа по МиО из 5 сотрудников (заместитель главного врача по лекарственному обеспечению, освобожденный специалист по МиО, освобожденный врач-лаборант, освобожденный врач эпидемиолог, координатор по информационным вопросам), в том числе 2 сотрудников вовлечены на дополнительную занятость и 3 освобожденных специалиста.  В области всего 10 районов, которые согласно ежеквартальному плану работы группы МиО, утвержденный начальником Областного управления здравоохранения, посещаются в год по 3 раза. Члены группы МиО прошли обучение по вопросам МиО в ТБ при технической поддержке НЦПТ. План МиО за первое полугодие 2014 года включает 47 визитов (13 в районы и г. Тараз и 3 КУИС), в том числе 29 областные и городские и 13 районные учреждения. Из 5 визитов, запланированных в учреждения КУИС посещены только 3, что было связано отсутствием допуска. Всего охвачено 18 организаций ПМСП. МиО выполняется согласно вопросникам Методических рекомендаций по мониторингу и оценке противотуберкулезных мероприятий в Республике Казахстан, 2008 г. В ходе визита заполняются вопросники: 1) выявление и диагностика; 2) флюорография; 3) лечение МЛУШЛУ ТБ на амбулаторном этапе; 4) мониторинг лекарственного обеспечения; 5) менеджмент ПТВ и ПТП ряда; 6) микроскопия мазка мокроты. Например, по поликлинике №8 г. Тараз по итогам заполненных вопросников были выданы следующие рекомендации: 1) Лиц с флюоропатологией дообследовать в установленные сроки от 14 дней до 1 месяца. Всего 3 (13,6%) положительных из 22 обследованных лиц.

Центральная районная поликлиника с. Толе би, Чуйского района, согласно вопроснику группой МиО были даны рекомендации регулярно делать записи в амбулаторных картах пациентов с ТБ каждые дней. Фактически по вопроснику не было понятно сколько амбулаторных карт было проанализировано и записи скольких пациентов производились несвоевременно, что позволило бы определить своевременно побочные эффекты препаратов у пациента и отслеживать соблюдение режима лечения.

В области 5 исправительных учреждений: УЖД - 158/1, 158/2, 158/4, 158/5, 158/7, в том числе 158/2 колония общего режима, 158/5 - колония поселения, 158/7 колония строго режима, 158/1 - СИЗО. В выполнение противотуберкулезной программы задействованы 3 врача фтизиатры, на полную занятость и 1 врач фтизиатр на частичную занятость. В целом их работа координируется ОПТД Жамбылской области. Согласно плану визиты по мониторингу и оценке выполняются один раз в полгода, в 2014 году были осуществлены 3 визита.

Обзор отчетов по мониторингу исправительного учреждения 158/2 на 1067 осужденных показал, что мероприятия, рекомендованные в рамках предыдущего визита специалистов ОПТД по МиО, не выполняются. В последующих отчетах рекомендуются выполнения тех же мероприятий (копии отчетов прилагаются). Рекомендация ОПТД: с целью надлежащей реализации противотуберкулезных программ и профилактики туберкулеза в исправительных учреждениях Жамбылской области следует отслеживать выполнение рекомендаций по итогам мониторинговых визитов, инициируя письменное уведомление в соответствующие инстанции и ответственных лиц о необходимости выполнения выданных рекомендаций. При необходимости выносить на рассмотрение Областного координационного совета по охране здоровья при Акиме Жамбылской области. Рекомендация НЦПТ: следует пересмотреть вопросники, используемые в рамках визитов МиО, что требует время для заполнения, делает невозможным использование полученных в ежедневной работе, не представляется проведение анализа в связи тем, что вопросники включают количественные и качественные показатели, которые в итоге  приводят к получению смещенных результатов.

НПО

В рамках программы Саламатты Казахстан на 2014 год из средств областного бюджета для поддержки НПО в качестве государственного социального заказа для реализации противотуберкулёзной программы в Мойынкумском, Таласском и Сарысуском районах и г. Тараз выделено 3 млн. 308 тыс. на 2014 год. Конкурс был объявлен Областным управлением здравоохранения  и выиграл ОФ «Салауатты Олке Жан Нур». В рамках социального заказа запланированы следующие мероприятия: 1) подготовка и установка 11 баннеров для районов и г. Тараз; 2) производство и трансляция видеороликов по местным каналам ТВ и пропаганда с помощью LCD -дисплея; 3) Радио-телепередачи и статьи; 4) Акции; 5) Командировочные расходы; 6) Канцелярские товары; 7) Динамические роллеры; 8) Административные расходы (зарплата координатора, зарплата консультанта, бухгалтер и социальные отчисления в бюджет).

Лаборатория

В лаборатории ОПТД Жамбылской области 3 врача и 10 лаборантов выполняют исследования с помощью аппаратов Gene-Expert и Хайн тест, приобретенные по гранту Глобального фонда и оборудование БАКТЕК, закупленный из средств местного бюджета. Лаборатория обслуживает 28 базовых лабораторий, 12 ПТУ. На момент визита исследования Хайн-Тест и БАКТЕК проводились на реактивах, полученные по гранту Глобального фонда и из средств местного бюджета, а также Gene-Expert полностью из средств Глобального фонда. Согласно таблице индикаторов за 2013 год, ежеквартально были запланированы исследования для проведения диагностики ТБ к ТЛЧ 1 ряда на БАКТЕК  по 182 пациента, всего планируемый охват исследованиями - 728 пациентов.

Фактически было охвачено 94 пациентов (51,6%) из зарегистрированных 113 случаев туберкулеза в первом квартале 2014 года. Во втором квартале 2014 года 150 пациентов (82,4%) из зарегистрированных 133 случаев туберкулеза.

В 2014 году1520 пациентов с ТБ будут иметь доступ к услугам диагностики с помощью Gene-Expert, последний аппарат был установлен 25 апреля 2013 года. В первом квартале 2014 года  индикатор по охвату услугами диагностики с помощью Gene-Expert был перевыполнен 474 пациентов (124,7%) из 380 запланированных были охвачены данным исследованием. Во втором квартале 2014 года 427 (112,3%) пациентов имели доступ к определению устойчивости к рифампицину.

Лабораторное оборудование Хайн - тест функционирует с 2013 года, выделены все 3 комнаты для 3 этапов исследования, реактивы поставляются из средств местного бюджета и по гранту Глобального фонда.

В 2014 году к препаратам первого ряда было проведено 62 исследований, что было связано несвоевременной поставкой реагентов на Хайн-тест в первом квартале, 254 препаратам второго ряда и идентификация микобактерий 44 исследований.

Согласно техническому заданию НЦПТ и ОПТД предполагалось оказание поддержки в установке вентиляционной системы (Приложение №1 договора №2010 -8/78 от 28 июня 2010 года (далее - договор НЦПТ) задача 1.1.12 «ОПТД должны оказать поддержку в установке вентиляционной системы в бактериологической лаборатории ОПТД для соблюдения мер инфекционного контроля…»), а также использования оборудования для определения устойчивости к R/H-Хайн-тест (пункт 1.2.4. договора НЦПТ «Использование оборудования для определения устойчивости к R/H-Хайн-тест (только для регионов, куда произведена поставка в рамках проекта Глобального фонда 8 раунда)…». Однако, на момент визита оборудование не подключено и вентиляционные системы не установлены. Ремонт лаборатории ОПТД Жамбылской области планируется завершить к концу 2011 года. Рекомендация: НЦПТ и Управлению здравоохранения области инициировать в Акимат области  вопрос об ускорении процесса завершения ремонта.

В 2014 году Лаборатория работает.

Рекомендация ОПТД: инициировать предложения в Областной управление здравоохранения Жамбылской области по расширению штатного расписания, в частности врача лаборанта, оператора по заполнению базу данных, внешнему контролю качества диагностики по слепому методу следует дополнить ставку врача и лаборанта.

Рекомендации НЦПТ: Предложения по замене фильтров для Биологических шкафов безопасностей - 5 штук.

График встреч с суб - получателями гранта Глобального фонда в Жамбылской области:

| № | Организации | Даты визита в организации | Целевая группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областное управление здравоохранения Жамбылской области | 22 августа 2014 года | - | Руководитель Омарбекова Ж.М. |
| 2 | Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД | 22 августа 2014 года |  | Заместитель главного врача Заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией ОЦСПИД Перзадаев Р.О. Медсестра дружественного кабинета . Главный бухгалтер |
| 3 | Аутрич работники | 22 августа 2014 года | Потребители инъекционных наркотиков (ПИН), Работники секса (РС) МСМ | Куратор, Сотрудник НПО Мартыненко Ю., (ПИН) Мартыненко Н., (ПИН) Гаухар (РС) |
|  | Областной наркологический диспансер | 22 августа 2014 года |  | Зам. Гл. врача: Каримова Г.А., Социальный работник Ли Л. Г., Психолог Усербаева А. Медсестра по выдаче метадона: Сулейменова Ж. К. |
| 4 | Областной противотуберкулезный диспансер | 23 августа 2014 года |  | Главный врач ОПТД Кабдрахимова А.А. Главный бухгалтер Синенко Н.И., Зав.лабораторией Жазыкбаева Ж.И., Зам. Председателя ЦВКК Арынбаев Д.А., Медсестра по социальной помощи: Копбаева Б.Б, Алдонгарова М., по беседе с пациентами в амбулаторных условиях; Букирова А. по беседе с пациентами с 2014 года; Келембердина А., НКЛ на дому, с 2010 года |