## Лист1
План мероприятий рабочей группы по разработке Заявки по комопоненту ВИЧ на 2023 год
Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
Заседание СКК по запуску Странового диалога и объявление о планах СКК | СКК, Рабочая группа, Секретариат СКК | не позднее 20 января 2023 года
Критерии для составления предложений | Рабочая группа и международные консультанты | с 23 января 2023 года
Согласование текста объявления с определением основных направлений Заявки | Рабочая группа | не позднее 20 января 2023 года
Объявлениепо сбору предложений в Электронную рассылку, веб-сайт СКК, инстаграмм, твиттер | Секретариат СКК, ПРООН, Рабочая группа | не позднее 31 января 2023 года
Фокус - группа с лицами в местах лишения свободы с участием осужденных | Рабочая группа, КУИС МВД РК, ОЮЛ КазСоюз ЛЖВ, ЮНЭЙДС | 2023-02-01
Фокус-группа с ЛЖВ | Рабочая группа , ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», ЮНЭЙДС | 2023-02-01
Фокус-группа с КГН (РС, МСМ, ТГЛ, ЛУИН/ЛУН НПВ, участники ОЗТ, ЖЖВ,) | Рабочая группа, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», ЮНЭЙДС | 2023-02-01
Фокус –группа с НПО | Рабочая группа | 2023-02-01
Фокус группа с пациентами с сочетанной ТБ/ЛЖВ | Рабочая группа | 2023-03-01
Фокус группа с врачами по ЦСПИД, ФОМС, УЗО по ПМСП | Рабочая группа | 2023-03-01
Глубинное интервью с руководителем КНЦДИЗ МЗРК | Рабочая группа | 2023-03-01
Встреча с междунраодными организациями | Рабочая группа | 2023-03-01
Интервью с ЮНЭЙДС | Рабочая группа | 2023-03-01
Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием МЗРКпо Обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить | Рабочая группа, НПО, ключевые лица, затронутые ТБ, лица, подверженные наибольшему риску, Секретариат СКК | 2023-04-01
Заседание СКК |  | 2023-05-01
Note on B12: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Врачи стационаров выделяются в связи со стигмой и дискриминацией?
Note on B14: Mira Sauranbayeva: почему только МОМ, можно собрать всех международников

## План подготовки заявки
| План подготовки Заявки и странового диалога СКК на 2023 год, ВИЧ компонент |  | Утверждено 19 января 2023 года
№ | Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
1 | Заседание СКК по запуску Странового диалога | СКК и Секретариат СКК | 19 .01.
2 | Критерии для составления предложений | Рабочая группа и консультанты | 08.02.
3 | Разработка текста объявления | Рабочая группа | 31.01.
4 | Объявление | Секретариат СКК, Рабочая группа | 03.02.
5 | Страновой диалог с сообществом СР | Айсулуу Болотбаева | 13.02 15.00
6 | Страновой диалог с сообществом ЛУН | Айсулуу Болотбаева | 14.02 13.00
7 | Страновой диалог с сообществом МСМ | Геннадий Рощупкин | 15.02 15.00
8 | Страновой диалог с сообществом Женщины, употребляющие наркотики | Айсулуу Болотбаева | 16.02 15.00
9 | Подростки и молодежь, живущие с ВИЧ | Геннадий Рощупкин | 21.02 15.00
10 | Страновой диалог с сообществом ЛЖВ | Геннадий Рощупкин | 22.02 15.00
11 | Страновой диалог с сообществом ЖЖВ | Айсулуу Болотбаева | 23.02 15.00
12 | Страновой диалог с сообществом транс* люди | Геннадий Рощупкин | 25.02 16.00
13 | Предварительная встреча с Татьяной Д. и ГФ | Геннадий Рощупкин, Айсулуу Болотбаева | 2023-03-01
14 | Встреча с членами Комитета КАР | Геннадий Рощупкин, Айсулуу Болотбаева | 02.03 15.00
15 | Фокус группа с врачами по ОГЦСПИД, ФОМС, УЗО по ПМСП | Рабочая группа | 15.03.2023 - 11.00
16 | Глубинное интервью с руководителем КНЦДИЗ МЗРК | Байсеркин Б.С., Давлетгалиева Т.И., Елизарьева А., Заведующие отделами КНЦДИЗ, Т. Дешко | 13.03. 2023 - 10.00
17 | Встреча с международными организациями | ЮНФПА, ПРООН, USAID, CDC, UNODC, ЮНЭЙДС (3), ICAP, CIGZA. Директор КНЦДИЗ, ГРП ГФ, Т. Дешко, Е.Бойко, Секретариат СКК | 15.03.2023 - 15.00
18 | Презентация Отчета по итогам Странового диалога | Рощупкин Г., Болотбаева А., Байсеркин Б.С., Давлетгалиева Т.И., Елизарьева А., Рабочая группа, Т.Дешко | 13.03. 2023 - 14.00
19 | Встреча консультантов с ТРГ | Манкиева В., член КАП, Ибрагимова Оксана, Секретарь КАП, Бокажанова А., ЮНЭЙДС ДОМП МЗРК - ответственный по КУИС, Петренко И., зам.дир. КНЦДИЗ, Касымбекова С., зав.отд.КНЦДИЗ, Исмаилов Ш., Менеджер ТБ ГРПГФ, Айтмагамбетова И., CDC, Капасов А., ОФ "HHI", член КАП, Давтлетгалиева Т., Менеджер ГРП по ВИЧ, Нугманова Карлыгаш, Фин. ГРП по ВИЧ | 14.03.2023 - 11.00
20 | Встреча с получателями гранта Глобального фонда, НПО | суб-контрактеры и суб-получатели | 17.03.2023 -11.00
21 | Итоговая встреча с директором КНЦДИЗ |  | 17.03.2023 -11.01
22 | Интервью с ЮНЭЙДС | Рабочая группа | Март 2023
23 | Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием МЗРК по Обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить | Рабочая группа, НПО, ключевые лица, затронутые ТБ, лица, подверженные наибольшему риску, Секретариат СКК | Февраль -Апрель 2023
24 | Предварительный обзор Страновой команды Глобального фонда |  | 2023-04-30
25 | Представление проекта Заявки в МЗРК, СКК, КНЦДИЗМЗРК, МАФ |  | 2023-04-30
26 | Mosck review WHO/ВОЗ
24 | Заседание СКК |  | 2023-05-19
25 | Отправление заявки в Access to Funing GFATM |  | 2023-05-29