**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На проведение опроса молодежи в возрасте 18-34 года в 17 областных центрах и городах республиканского значения об отношении к психоактивным веществам

Заказчик: РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»

**Сроки исполнения работ:** до 60 дней

**Целевые респонденты:** молодежь в возрасте 18-34 года

**Размер выборки:** минимально 2500, возможно рассмотрение коммерческого предложения на 3000 и 3500 респондентов

**География проекта:** 17 городов РК (областные центры и города республиканского значения)

**Количество точек сбора информации в каждом городе:** минимум 5 - по предварительному согласованию с заказчиком

**Размер выборки в каждом городе и половое соотношение респондентов:** квотировано

**Набор респондентов в выборку:** механически случайный (по согласованию с заказчиком будет определен шаг для случайного набора респондентов в зависимости от проходимости точки)

**Анкета:** предоставляется заказчиком, обговаривается логические переходы между вопросами, форматируется в форме электронного опросника исполнителем, необходимо предусмотреть открытие анкеты только после согласия респондента на анкетирование, которое подтверждается кликом в соответствующей части приветственной страницы, респондент проходит анкетирование самостоятельно.

**Пилотирование анкеты:** обязательно, осуществляется исполнителем, не менее 50 анкет, не включается в итоговую базу данных.

**Анкетирование:** через планшеты исполнителя.

**База данных:** в программе Excel и SPSS.

**Первичная проверка и чистка баз данных:** проводится исполнителем.

**Контроль полевых работ:** обязателен со стороны исполнителя в форме внутреннего аудита.

**Регистрируемые показатели:** основные показатели анкеты, предоставленной заказчиком, дополнительно - город, точка сбора: общее число контактов с потенциальными респондентами, число положительных откликов в пределах точки, пол потенциальных респондентов, которые ответили отказом, и причина отказа от прохождения анкетирования.