## Slide 1: Надзорная функция: роль и обязанности СКК
GMS

## Slide 2: ТРЕБОВАНИЕ ГФ
Из Руководства ГФ для СКК:
ГФ предписывает всем СКК представлять и строго выполнять план надзора за использованием всего объема финансирования, утвержденного ГФ.
План надзора должен содержать подробное описание мероприятий и путей привлечения к надзорной деятельности исполнителей программы, включая членов СКК и стороны, не являющиеся членами СКК, в частности представителей неправительственных избирательных групп и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых заболеваниями».

## Slide 3: ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ (А)
А) СКК имеет План надзора с указанием конкретных мероприятий, описанием индивидуальных обязанностей и/или обязанностей избирательной группы, сроков и бюджета надзорной деятельности, являющегося частью бюджета СКК
показатель | Пример документации (подтверждение)
В плане надзора указаны мероприятия, полномочия, сроки и бюджет | План надзорной деятельности, соглашение о финансировании СКК

## Slide 4: ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ (В)
В) СКК создал постоянный надзорный орган, обладающий необходимым уровнем экспертных знаний и навыков для проведения регулярных надзорных проверок
показатель | Пример документации (подтверждение)
1) Надзорный орган обладает навыками финансовое управление экспертные знания в области конкретных заболеваний управление закупками и снабжением управление программами Входят представители затронутых групп и ЛЖВ 2) Протоколы заседаний с фиксацией официального назначения или выборов членов Надзорного органа | Мандат надзорного органа, имена, биографические справки (резюме) членов Надзорного органа 2) Протоколы заседаний СКК

## Slide 5: ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ (С)
С) Надзорный орган или СКК запрашивает информацию в порядке обратной связи от не членов СКК и людей, живущих с заболеваниями и/или затронутых заболеваниями
показатель | Пример документации (подтверждение)
Документальное подтверждение консультаций, надзорные поездки Надзорного органа (по крайней мере 1 раз в 6 месяцев) для получения обратной связи от не членов СКК и людей, живущих с заболеванием и/или затронутых заболеваниями | Протоколы заседаний, электронные сообщения, отчеты о консультациях, отчеты о надзорных поездках, сайт СКК

## Slide 6: МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
D) Надзорный орган проводит надзорную деятельность и обсуждает препятствия с каждым ОР; выявляет проблемы, рекомендует возможную реструктуризацию программ и, при необходимости, соответствующее перераспределение средств между видами программной деятельности (подтверждают протоколы/отчеты заседаний Надзорного органа, инструмент надзорной деятельности, план работы по устранению недостатков, веб сайт СКК).
Е) СКК принимает решения и корректирующие меры в случае выявления проблем и препятствий (подтверждает инструмент надзорной деятельности, план устранения недостатков, протоколы заседания Надзорного органа)
F) СКК ежеквартально информирует о результатах надзорной деятельности Секретариат Глобального фонда и заинтересованные стороны в стране с применением процедур, указанных в его плане надзорной деятельности (подтверждают отчеты о надзорной деятельности, электронные сообщения, веб сайт).
Минимальные стандарты обязательны с января 2015 года

## Slide 7: ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАДЗОРА
Наблюдение за эффективностью внедрения гранта со стороны Основного получателя, в обеспечении достижения запланированных целей в рамках грантовой деятельности и рационального и эффективного использования кадровых и финансовых ресурсов

## Slide 8: МАКРО- И МИКРОУРОВЕНЬ
НАДЗОР СКК | МОНИТОРИНГ ОСНОВНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ
Стратегическая направленность действий Основных получателей на: достижение целей гранта; выполнение рекомендаций; эффективное использование ресурсов; предоставление услуг людям, действительно нуждающихся в помощи. Макроуровень: отслеживание СКК общей картины реализации гранта и возникающих препятствий, слабых мест. | Мониторинг и оценка гранта: отслеживание выполнения показателей гранта; подготовка отчета о достижении целей гранта; внедрение системы отчетности и мониторинга со-получателей, проведение ежегодного аудита финансовой отчетности со-получателей. Микроуровень: рутинное отслеживание хода реализации гранта Основным получателем

## Slide 9: СОБЛЮДЕНИЕ ГРАНИЦЫ
СКК:
- НЕ РЕАЛИЗУЕТ И НЕ УПРАВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГРАНТА
- НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ В ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ (МИКРОУРОВЕНЬ)
- НЕ ВЫПОЛНЯТЯЕТ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКУ
Например, СКК:
- ВЫЯВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТА
- ПОМОГАЕТ ОСНОВНОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ НАЙТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
- СОДЕЙСТВУЕТ ОСНОВНОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ У НИХ НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

## Slide 10: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ НАДЗОРА
ФИНАНСЫ | Где находятся деньги? Будут ли он получены вовремя? Распределяются ли они оперативно и надлежащим образом? Кто получает выгоду?
ЗАКУПКИ | Направляются ли медикаменты, лабораторные принадлежности и прочее согласно необходимости? Своевременно ли получают их организации, реализующие услуги? Надежна ли и безопасна система распределения? Получают ли их пациенты?
ВНЕДРЕНИЕ | Проводятся ли мероприятия согласно графику? Получают ли услуги нуждающиеся в них?
РЕЗУЛЬТАТЫ | Достигаются ли цели?
ОТЧЕТНОСТЬ | Своевременно ли подаются точные и полные отчеты?
ТЕХПОМОЩЬ | Какие «узкие места» существуют (например, закупки, кадры)?Какая техпомощь нужна для наращивания потенциала и решения проблем? Какие результаты использования техпомощи?

## Slide 11: КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАДЗОР
В Руководстве для СКК ГФ рекомендует:
изучать отчеты о результатах и запросы на выплату средств;
посещать пункты оказания услуг для прямого получения информации;
наладить обратную связь для получения информации от заинтересованных сторон, не входящих в СКК, в т.ч. и от людей пострадавших от заболеваний;
прогнозировать и упреждать возникновение проблем гранта, особое внимание уделять проблемам, влияющим на поставки проводить регулярные встречи с Основным и со-получателями;
координировать оказание техпомощи Основному и со-получателям
способствовать привлечению НПО и других партнеров к решению проблем;
использовать возможности согласованного внесения изменений в распределение средств, в наиболее сложных ситуациях, ставить вопрос о замене Основного получателя.
План надзора
СКК

## Slide 12: КТО ЗАДЕЙСТВОВАН?
СКК
И ЕГО КОМИТЕТЫ
ОСНОВНОЙ И СО-ПОЛУЧАТЕЛИ
ПОРТФОЛИО МЕНЕДЖЕР ГФ
МАФ
СКК представляет интересы страны
и несет ответственность за обеспечение эффективного использования гранта, который является частью национального ответа противодействия заболеваниям.
ЭТО ВЫПОЛНИТЬ НЕВОЗМОЖНО
без надзора и без участия структур, вовлеченных в реализацию и управление грантов

## Slide 13: СКК: ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА
Для осуществления надзора:
- налаживает структуру и систему обмена информацией, необходимой для надзора (порядок, процедуры, создание комитета);
- разрабатывает и реализует план надзора (анализ документации, визиты на места, встречи, обсуждения);
внедряет и использует инструмент для обеспечения надзора: панель показателей.
Обсудим опыт Казахстана!

## Slide 14: КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ
План по надзору (руководство) предусматривает конкретные мероприятия для Комитета по надзору по направлениям:
Сбор информации посредством
пересмотра отчетов и имеющихся данных;
выездов на места;
исследования специфических вопросов.
2) Анализ информации для определения проблем и слабых мест.
3) Реализация мер по устранению проблем и слабых мест.
Обсудим опыт Казахстана!

## Slide 15: ОСНОВНОЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ и СКК
Основной получатель для обеспечения надзора должен:
предоставлять СКК отчеты о прогрессе и запросы на выплату средств, представляемые в Глобальный фонд; и другую информацию, необходимую для осуществления СКК надзорных функций;
информировать об обратной связи с ГФ по вопросам выплаты средств и деятельности по обеспечению успешной реализации гранта;
уведомлять о выполнении предыдущих и специальных условий;
информировать о поправках к грантовым соглашениям.
Обсудим опыт Казахстана!

## Slide 16: МЕСТНЫЙ АГЕНТ ФОНДА и СКК
МАФ сотрудничая с СКК:
посещает заседания СКК в качестве наблюдателя (не голосует, не выступает от имени ГФ, высказывается соблюдая инструкции ГФ);
разъясняет членам СКК свою миссию и функции и воздерживается от обсуждений вопросов, которые выходят за рамки миссии;
уведомляет Портфолио менеджера о результатах заседания СКК, в которых принимал участие (особенно о принятых решениях, влияющих на реализацию гранта);
пересылает Портфолио менеджеру и Основному получателю запросы СКК о предоставлении рекомендаций или информации по результатам оценки и проверки Основного получателя.

## Slide 17: ПОРТФОЛИО МЕНЕДЖЕР и СКК
Портфолио менеджер:
систематически отправляет «докладную записку для руководства» ОР и СКК (содержит выводы рассмотрения отчета о результатах и запроса средств, например проблемы и меры по их решению);
осуществляет визиты в страну, участвует в заседании СКК;
содействует тесному диалогу ОР, СКК и соответствующих заинтересованных сторон внутри страны (например, ВООЗ, ЮНЭЙДС), прислушивается к информированию о проблемах;
объясняет СКК и другим заинтересованным сторонам роль МАФ (Секретариат ГФ поддерживает конфиденциальность отчетов МАФ).

## Slide 18: ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО НАДЗОРА
Понимание надзорной роли СКК и ее границ, включая функции Комитета по надзору
Наличие времени для выполнения надзорных функций
Наличие полной информации от Основного получателя
Хорошо налаженная рабочая взаимосвязь с Основным получателем
Активное желание упредить возникновение проблем с реализацией гранта

## Slide 19: РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
LFA Manual & LFA Communications Protocol
http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/
CCM Guidelines
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
Guidance on Oversight and grant oversight tool
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/support/oversight/

## Slide 20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!