## Slide 1: О решениях встречи заинтересованных сторон по вопросам реализации OneImpact Kazakhstan TB
23 июля 2026года
г. Алматы
Жандаулетова Ж.Т.

## Slide 2: Встреча ОП/ГРП ГФ/членов Конкурсной комиссии
 | Находки в Конкурсной документации | Решение (я)
1 | Несоответствие Технического задания конкурсной заявке | 
- | Мониторинг силами сообществ\CLM | Акцент на информационной функции платформы
- | Лидерство НПО\сообществ | Усилить в ТЗ
- | Подготовка в переходу ГСЗ (УСТОЙЧИВОСТЬ) | Не было обсуждено
2 | Чрезмерная централизация бюджета и концентрация финансовых ресурсов на центральном уровне (основной получатель и группа реализации проекта ГФ) –более 50% | Семинары и сайт визиты будут переданы Поставщику.
3 | Недостаточное финансирование административных расходов поставщика услуг – | Увеличено до 15%
4 | Несовпадение пилотных регионов (1) малых грантов и (2) внедрения платформы OneImpact Kazakhstan TB | В рабочем порядке

## Slide 3: Планы
Внести изменения в ТЗ в части передачи проведения тренингов потенциальному поставщику услуг. Отв. Раимова Г. ГРП ГФ;
Пересмотреть бюджет проекта и увеличить административные расходы по данной задаче до 15%. Отв. финансовый менеджер Камзин М.;
Предоставить письменные предложения по изменениям технического задания и бюджета. Отв. Жандаулетова Ж.Т.;
Представленные варианты обсудить в ГРП ГФ с ОП, и предоставить информацию в Глобальный Фонд. Отв. ГРП ГФ;
После согласования с ГФ объявить новый конкурс по отбору поставщиков услуг. Отв. Бейекенова А.