## Проект Плана СД
План мероприятий рабочей группы по разработке многокомпонентной заявки на 2027-2030 годы
Мероприятия | Ответственные стороны | Срок исполнения
Заседание СКК по запуску Странового диалога и объявление о планах СКК | Заместители председателя СКК, Секретариат СКК | не позднее 10 апреля 2026 года
Утвердить состав рабочей группы по написанию заявки | Члены СКК | не позднее 10 апреля 2026 года
Критерии для составления предложений для включения в заявку и согласование текста объявления с определением основных направлений Заявки | Рабочая группа и международные консультанты | не позднее 15 мая 2026 года
Критерии для выбора Основного получателя | Рабочая группа и международные консультанты | не позднее 15 мая 2026 года
Объявлениепо сбору предложений для включения в Электронную рассылку, веб-сайт СКК, инстаграмм, твиттер | Секретариат СКК, ПРООН, Рабочая группа | не позднее 30 мая 2026 года
Рабочая встреча с руководителем КНЦДИЗ МЗРК | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 21 апреля 2026 года
Рабочая встреча с заведующими отделами КНЦДИЗ и ГРП ГФ | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 21 апреля 2026 года
Рабочая он лайн встреча с руководителями и сотрудниками Центров ВИЧ | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 22 апреля 2026 года
Рабочая встреча с НПО по работе с МСМ и ЛУИН (Субконтрактеры гранта ГФ) - смешанный формат | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 23 апреля 2026 года
ОЮЛ Каз Союз ЛЖВ и НПО по работе с ЛЖВ, сообщество по ЛЖВ (Аманжолов, Растокина) | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 23 апреля 2026 года
Рабочая встреча с ГРП ГФ | ГРП ГФ, рабочая группа СКК, консультанты ЮНЭЙДС | 24 апреля 2026 года
Фокус - группа с лицами в местах лишения свободы с участием осужденных | Рабочая группа, ОЮЛ КазСоюз ЛЖВ, | 20 апреля 2026 года
Фокус-группа с ЛЖВ | Рабочая группа , ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», | 21 апреля 2026 года
Фокус-группа с КГН (РС, МСМ, ТГЛ, ЛУН, ЖЖВ,) | Рабочая группа , ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», | 22 апреля 2026 года
Фокус-группа с НПО | Рабочая группа , ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», | 23 апреля 2026 года
Рабочая встреча с страновой командой ГФ, ОП , СКК | ГРП ГП, КНЦДИЗ, консультанты ЮНЭЙДС | 27 апреля 2026 года
Встреча членов СКК и рабочей группы в здании ООН | Секретариат СКК | 28 апреля 2026 г
Фокус группа с врачами по ЦСПИД, ОЦФ | Рабочая группа | 29 апреля 2026 года
Презентация Отчета по итогам Странового диалога рабочей группе СКК и заинтересованным партнерам | Консультант КазСоюз ЛЖВ | 15 мая 2026 года
Круглый стол с заинтересованными сторонами с участием министерств по обзору предложений, полученных по итогам объявления от широкой общественности: какие предложения и почему необходимо включить | Рабочая группа, НПО, ключевые лица, затронутые ТБ, лица, подверженные наибольшему риску, Секретариат СКК | 05 июня 2026 года
Предварительный обзор заявки Страновой командой Глобального фонда | Страновая команда ГФ | 03 июля 2026 года
Рассылка проекта Заявки в МЗРК, СКК, КНЦДИЗ МЗРК, МАФ | МЗРК, СКК, КНЦДИЗМЗРК, МАФ | 03 июля 2026 года
Mosck review WHO/ВОЗ | WHO/ВОЗ | 03 июля 2026 года
Сбор и обработка предложений от всех заинтересованных сторон | Рабочая группа, международный консультант, Секретариат СКК | 08 июля 2026 года
Заседание СКК | СКК | 10 июля 2026 года
Подписание протокола. Формы заявки, листа согласования к протоколу СКК | СКК | до 23 июля 2026 года
Отправление Заявки в Глобальный фонд | СКК | 27 июля 2026 год